ПРОЕКТ РІШЕННЯ

виконавчого комітету міської ради «Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»

Дата розгляду: 17.09.2014

Розробник:       Гавриленко О.Г., спеціаліст першої категорії - енергоменеджер головного управління міського господарства

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника головного управління міського господарства Грицая М.А. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» узяти до відома (додається).

- Вказати директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Кунцевичу Г.О. на незадовільне виконання технічних та організаційних заходів щодо скорочення обсягів споживання природного газу на 30%.

- Вказати директорам комунального підприємства «Житло-Експлуатація» (Андрієвський О.В.), приватних підприємств «Житло-Сервіс» (Воротніков Л.Л.), «Марс» (Лисенко В.П.), «Наш дім» (Шкеть Л.Ф.) на неповне виконання заходів щодо підготовки житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 року № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років».

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»

На 15.09.2014 загальний відсоток виконання запланованих робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років складає 82,0% при плановому показнику на вказаний термін 90%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано такі роботи: ремонт покрівель на 46,7%, ремонт внутрішньодомових опалювальних систем на 80,8%, промивання опалювальних систем на 88,9%, ремонт систем холодного водопостачання на 82%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 88,3%.

Загальний відсоток виконання запланованих робіт складає 77,4%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомуненерго» і «Ромнитеплосервіс» підготовка до осінньо-зимового періоду проводиться згідно із графіком.

Виконано такі роботи: гідровипробування теплових мереж на 100%, промивка теплових мереж на 100%, повірка  лічильників газу на75%, повірка коректорів газу на75%, повірка контрольно-вимірювальних приладів на 100%, підготовка 19 із 23 котелень – на 82,6%, ревізія і ремонт електрообладнання на котельнях згідно із графіком на 85 %.

Загальний відсоток виконання запланованих робіт складає 88,2%.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

кредиторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ на 15.09.2014, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Бюджет | Інші | Усього |
| 1. | Комунальне підприємство «Ром-никомунтепло» (НАК «Нафтогаз України”) | 5932,6 | 4263,6 | 254,6 | 10450,8 |
| 2. | Комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс” | 1775,4 | 0,6 | -2,3 | 1773,7 |
|  | Усього | 7708,0 | 4264,2 | 252,3 | 12224,5 |

дебіторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на 15.09.2014, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| 1. | Комунальне підприєм-ство «Ромникомунтепло» | 843,3 | 2,77 | 1458,4 | 264,8 | 2569,3 |
| 2. | Комунальне підприєм-ство «Ромнитеплосервіс” | 409,7 | 0 | 0 | 86,7 | 496,4 |
|  | Усього | 1253,0 | 2,77 | 1458,4 | 351,5 | 3065,7 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення підготовка до осінньо-зимового періоду проводиться згідно із графіком.

Дочірніми підприємствами «Аква-сервіс» і «Сток-сервіс» приватного підприємства «Еліпс» виконано такі роботи: ремонт водопровідних мереж на 82,2%, ремонт каналізаційних мереж на 81,3%, підготовка насосних станцій на 80,0%, підготовка каналізаційних очисних споруд на 73,0%, підготовка свердловин на 85,2%.

Загальний відсоток виконання запланованих робіт складає 80,3%.

Утримання доріг, санітарне очищення та благоустрій міста

У бюджеті міста на 2014 рік заплановано кошти в сумі 121,085 тис. грн. на поточний ремонт комунальних доріг, які головне управління міського господарства планує використати на проведення таких робіт: нанесення горизонтальної розмітки доріг на 91,248 тис. грн., установлення дорожніх знаків на 19,8 тис. грн., монтаж бар’єрного  огородження на 10,037 тис. грн.

Конкурсні торги не відбулися у зв’язку з відсутністю пропозицій від учасників.

Не розпочато виконання таких заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років:

пункт 5 (комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду 384 житлових будинки з підписанням паспортів готовності): підприємствами, які обслуговують житловий фонд, не  складено жодного із 384  актів і паспортів готовності до роботи в зимовий період (термін виконання до 01.10.2014);;

пункт 8 (виконати ремонт відмосток 13 житлових будинків: вул. Київська, №№ 78, 78 «а», вул. Коржівська, 94, вул. Горького, 240, вул.  Коржівська, 94, вул. Кірова, 19, вул. Гетьмана Мазепи, 8, б-р Московський, №№ 26, 34, 38, вул. Радянська, 195, вул. Пролетарської Солідарності, 12 «а», вул. Луценка, 21): підприємствами, які обслуговують житловий фонд, не виконано ремонт відмосток 10 житлових будинків, тривають перемовини з підрядниками (термін виконання робіт до 01.10.2014);

пункт 11 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальними підприємствами «Ромникомуненерго» і «Ромнитеплосервіс» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ;

пункт 73 (виконання профілактичних робіт по підготовці топкових ЗОШ №№ 3, 8, 9;  ДНЗ №№ 4, 7; ДЮСШ): відділом освіти виконано профілактичні роботи по підготовці топкових ЗОШ №№ 3, 8, 9;  ДНЗ №№ 4, 7; ДЮСШ;  проблемним залишається питання щодо опалення ЗОШ № 8, яке перебуває на контролі у заступника міського голови Карнауха В.І.. Комунальним  підприємством «Ромникомунтепло» укладено договори на постачання 1500 тис. м3 дров при необхідній потребі 557 тис. м3 для котельних, які визначені технічними та організаційними заходами щодо  планового скорочення обсягів споживання природного газу на 30%.

Пропозиції

- Вказати директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Кунцевичу Г.О. на незадовільне виконання технічних та організаційних заходів щодо скорочення обсягів споживання природного газу на 30%.

- Вказати директорам комунального підприємства «Житло-Експлуатація» (Андрієвський О.В.), приватних підприємств «Житло-Сервіс» (Воротніков Л.Л.), «Марс» (Лисенко В.П.), «Наш дім» (Шкеть Л.Ф.) на неповне виконання заходів щодо підготовки житлового фонду  до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема на порушення термінів виконання таких робіт:

поточний ремонт опалювальних систем житлових будинків виконано на 80,8% (термін виконання – до 15.09.2014),

герметизацію інженерних вводів виконано на 80% (термін перевірки – до  10.09.2014),

повторне випробування внутрішньобудинкових систем опалення необхідно було виконати до 15.09.2014, про що скласти акти готовності до опалювального періоду за підписом представників теплопостачальних підприємств та додати їх до паспортів на кожний житловий будинок.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.05.2014 року № 68 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років».

Спеціаліст І категорії - енергоменеджер

головного управління міського господарства                                       О.Г. Гавриленко

Погоджено

Начальник головного управління

міського господарства                                                                                 М.А. Грицай

Заступник міського голови                                                                        В.І. Карнаух