**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 18.09.2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ромни** | **№ \_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2013 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Інформацію про хід виконання рішення виконкому міської ради від 15.05.2013 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років» взяти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови Вороні С.Ю., начальнику Головного управління міського господарства Яременку І.О. тримати на постійному контролі питання погашення теплопостачальними підприємствами заборгованості за природний газ та здійснення поточних розрахунків за спожиті енергоносії та недопущення зростання заборгованості підприємств теплопостачання та водопровідного господарства.

3. Директорам комунальних підприємств «Житло-Експлуатація» (Андрієвський О.В.), приватних підприємств «Житло-Сервіс» (Воротніков Л.Л.), «Марс» (Лисенко В.П.), «Наш дім» (Шкеть Л.Ф.) вказати на необхідність активізації роботи по завершенню виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період.

4. У зв’язку з виконанням зняти з контролю пункти 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 рішення виконкому міської ради від 15.05.2013 № 60, решту залишити на контролі.

***Розробник проекту начальник Головного управління міського господарства***

***Яременко І. О.***

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2013 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років»**

**Виконання пунктів рішення**

**Пункт 1. Виконано**

Створено міський штаб з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

**Пункт 2. Виконано**

Затверджено Заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

**Пункт 3. Виконано.**

Підготовку підприємств,установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років забезпечено на 95%. На кожному об’єкті затверджено комплекс заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

**Пункт 4. Виконано**

Щокварталу через засоби масової інформації проводиться роз’яснювальна робота серед населення про необхідність установлення квартирних приладів обліку споживання холодної, гарячої води та газу. Розроблено та погоджено з відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання, каналізації.

**Пункт 5. Виконано**

З метою недопущення збитковості підприємств запроваджено економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

**Пункт 6. На виконанні**

До 15.09.2013 завершено ремонтні роботи будинкових теплових мереж, триває додаткове їх випробування підвищеним тиском, здійснюється заповнення систем водою.

**Пункт 7. Виконано**

Кошториси на утримання бюджетних установ та організацій, які фінансуються з бюджету міста, приведено у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо- , газо- та електропостачання.

**Пункт 8. Виконано**

Керівникам промислових підприємств рекомендовано перевести відомчі котельні на роботу з використанням резервних видів палива на час похолодання в осінньо-зимовий період та можливих аварійних ситуацій з метою вивільнення додаткових обсягів природного газу для потреб населення та комунально-побутових підприємств міста.

**Пункт 9. Не виконано**

Заборгованість за спожитий природний газ складає:

КП «Ромникомунтепло» РМР» - 8465,4 тис. грн.

КП « Ромнитеплосервіс» РМР» - 929,6 тис. грн.

**Пункт 10. Виконано**

Керівниками комунальних підприємств «Ромникомунтепло», «Ромнитеплосервіс», ДП «Аква-Сервіс» ПП «Еліпс» забезпечено обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

**Пункт 11. На виконанні**

Директору Роменської філії ПАТ « Сумиобленерго» Постолу В.В. доведено завдання протягом опалювального сезону забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

**Пункт 12. На виконанні**

Для стабільного забезпечення експлуатації доріг в осінньо-зимовий період директором КП «Шляховик» Олешком О.П. розроблено графік завезення солі, піску.

На сьогоднішній день заготовлено

**Пункт 13. На виконанні**

Заступник міського голови Ворона С.Ю. доповідав про виконання цього рішення на апаратних нарадах при міському голові у червні, липні і серпні 2013 року, на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні 2013 року і в травні 2014 року.