РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 19.09.2018 | Ромни | № 39/9 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 57 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника відділу освіти Івницької І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 57 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» (додається).

- Відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2018-2019 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

- Зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету від 16.05.2018 № 57.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 						В. МИЦИК

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 57 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Відповідно до розпорядження міського голови від 27.07.2018 № 91-ОД «Про перевірку готовності закладів освіти до 2018-2019 навчального року» 16-17 серпня було здійснено перевірку, яка засвідчила готовність усіх закладів освіти до початку нового навчального року.

Акти прийому готовності закладів освіти підписано всіма відповідними службами, крім управління ДСНС України у Сумській області, у зв’язку з тим, що заклади освіти не облаштовано пожежною сигналізацією.

Виконано поточні ремонти відомчих котелень, ревізію водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж, заміри контурів заземлення, повірку лічильників обліку води та тепла.

На цей час усі заклади освіти готові до опалювального сезону.

На проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів тощо було виділено із загального фонду міського бюджету кошти в сумі 30662,0 тис. грн.; залучено батьківських та спонсорських коштів в сумі близько 1780,0 тис. грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт систем опалення у 2 закладах дошкільної освіти на суму 77,0 тис. грн  (ДНЗ №№ 5, 10);

Проведено капітальний ремонт системи опалення у 2 закладах дошкільної освіти: ДНЗ № 3 на суму 195,0 тис. грн. і ДНЗ № 10 на суму 200,0 тис. грн.

Здійснено гідроочищення системи теплопостачання та поточний ремонт системи опалення у СЗОШ № 2 на суму 100,0 тис. грн.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівель 2 закладів загальної освіти: ЗОШ №№ 2, 4 на суму 70,0 тис. грн.

Замінено 98 світильників на енергозберігаючі в 6 закладах освіти на суму 15,5 тис. грн.

Установлено 5 нових дверних блоків у 4 закладах на суму 9,8 тис. грн.

Замінено 56 вікон в 11 закладах освіти  на суму 216,0 тис. грн., в т. ч. за рахунок коштів міського бюджету на суму 100,0 тис. грн.

Розроблено і погоджено проектно-кошторисну документацію на встановлення єдиного вузла обліку природного газу в котельнях 2 закладів освіти.

Для забезпечення якісної підготовки до нового навчального року та роботи в умовах «Нової української школи» було виділено кошти з міського та державного бюджету в сумі 2912,824 тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» було надано кошти субвенції з державного бюджету в сумі 989,5 тис. грн.

На забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з міського бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що склалася на початок року, з міського бюджету рішенням Роменської міської ради від 23.05.2018 було виділено кошти в сумі 1714,534 тис. гривень на придбання:  сучасних меблів (216,3 тис. грн.), навчального обладнання (коркові дошки, танграми, візок для зберігання дидактичного матеріалу) (207,8 тис. грн.), інтерактивних комплексів (1000,020 тис. грн.), дидактичних комплектів (290,4 тис. грн.)

Для забезпечення роботи перших класів за новим державним стандартом відділом освіти було придбано 9 ноутбуків на суму 98,9 тис. грн. коштів державного бюджету.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 929-р з обласного бюджету було виділено кошти в сумі 208,8 тис. грн. на придбання 20 багатофункціональних пристроїв (122,0 тис. грн.), 14 комплектів для ламінування та зшивання документів (86,8 тис. грн.)

Закуплено 17 інтерактивних комплексів на суму 857,8 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

Проведено тендерну процедуру та укладено договір на закупівлю комплектів меблів учнівського одномісного (парта + стілець) на суму 586,1 тис. грн. (475,4 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету, 110,7 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету). За умовами договору крайній термін поставки 02.09.2018, але постачальник надіслав листа про зміну терміну поставки на листопад 2018 року.

Проведено тендерну процедуру та укладено договір на закупівлю дидактичного матеріалу на суму 671,1 тис. грн. На цей час товар частково завезено, оплата проведено на суму 333,0 тис. грн.

Для ДЮСШ за кошти громадського бюджету придбано вуличні тренажери  на суму 97,0 тис. грн.

Для придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ № 7 виділено кошти в сумі 1500,0 тис. грн., проводиться тендер.

Висновки  і пропозиції

Слід відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2018-2019 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Пропонуємо зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету  від 16.05.2018 № 57 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2018-2019 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період».

Начальник відділу освіти                                                                            І. ІВНИЦЬКА

Погоджено

Заступник міського голови                                                                          І. ТЕТІРКО