РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 16.09.2015 | Ромни | № 34/09 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» (додається).

- Директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Мезі В.П. вжити заходів щодо своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 					В.Ю. Книга

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»

Комплексна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років станом на 16.09.2015 виконано на 82%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано роботи по ремонту покрівель на 73%, внутрішньодомових опалювальних систем на 87%, систем холодного водопостачання на 96%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 88%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів складає 86%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» виконано  гідровипробування теплових мереж на100%, повірку лічильників газу на 85%, повірку коректорів газу на 85%, повірку контрольно-вимірювальних приладів на 97%, підготовку 20 з 23  котелень на 87%, ревізію і ремонт електрообладнання на котельнях згідно із графіком на  88%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів складає 90%.

Залишається проблемним забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ комунальним підприємством «Ромникомунтепло».

Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 16.09.2015 складає:

Кредиторська заборгованість

| Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Бюджет | Інші | Усього |
| КП «Ромникомунтепло” (НАК ”НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”) | -133,65 | 8929,81 | -4,14 | 8 792,02 |
| КП «Ромнитеплосервіс” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | -133,65 | 8929,81 | -4,14 | 8 792,02 |

Дебіторська заборгованість

| Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| КП «Ромникомунтепло” | 972,96 | 0,37 | 1123,35 | 271,69 | 2368,37 |
| КП «Ромнитеплосервіс” | 487,9 | 0,3 | 6,5 | 16,6 | 511,3 |
| Усього | 1460,86 | 0,67 | 1129,85 | 288,29 | 2879,67 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення – дочірніми підприємствами «Аква-сервіс» і «Сток-сервіс» приватного підприємства «Еліпс» виконано: ремонт водопровідних мереж на 87%, ремонт каналізаційних мереж на  88%, підготовку насосних станцій на 73%, підготовку каналізаційних очисних споруд на 50%, підготовку свердловин на 50%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів складає 70%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 6 одиниць: КАМАЗ - піскорозкидач і з відвалочним обладнанням, МТЗ-80 з відвалочним обладнанням, МТЗ-82 із плужно-щіточним обладнанням, Т-150 з  відвалочним обладнанням, ЮМЗ 6 КЛ та МТЗ-80 (Борекс) – навантажувачі посипкового матеріалу.

Заготовлено 1,55 тис. т протиожеледної суміші.

Не виконано такі заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років:

пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Надати протокольне доручення директорові комунального підприємства «Ромникомунтепло» Мезі В.П. про вжиття заходів щодо своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ.

Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2015 року № 60 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років».

Головний спеціаліст - енергоменеджер

управління житлово-комунального господарства                                       О.Г. Гавриленко

Погоджено:

Начальник управління житлово-

комунального господарства                                                                             О.П. Шевченко

Заступник міського голови                                                                              Т.І. Головко