РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.05.2012     № 97

м. Ромни

| Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, з метою своєчасної підготовки об`єктів житлово-комунального господарства, промислових підприємств, установ та організацій до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника головного управління міського господарства Кочерги М.Г. «Про виконання рішення виконкому міської ради від 18.05.2010 № 119  “Про підготовку підприємств та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років” взяти до відома (додається).

- Керівникам підприємств, установ та організацій:

  - до 01.10.2012 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років;

  - до 01.06.2012 на кожному об`єкті затвердити комплекс заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років;

  - тримати на постійному контролі роботу підприємств теплопостачання та водопровідного господарства з метою здійснення поточних розрахунків за спожиті теплоенергоносії та недопущення зростання заборгованості;

  - спільно з управлінням економічного розвитку запровадити економічно обґрунтовані

тарифи на житлово-комунальні послуги,  не допустити збитковість підприємств;

  - привести кошториси на утримання бюджетних установ та організацій, які фінансуються з міського бюджету, у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання;

  - щокварталу через засоби масової інформації  проводити роз`яснювальну роботу серед населення про необхідність установлення квартирних приладів обліку споживання холодної, гарячої води та газу;

  - з метою вивільнення додаткових обсягів природного газу для потреб населення і комунально-побутових підприємств рекомендувати керівникам промислових підприємств перевести відомчі котельні на роботу з використанням резервних видів палива на час похолодання в осінньо-зимовий період та можливих аварійних ситуацій;

  - до 16.07.2012  розробити і погодити з відділом  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання, каналізації, довести їх до відома підприємств, установ та організацій;

  - до 15.09.2012 завершити ремонтні роботи будинкових теплових мереж, провести додаткове їх випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення в  багатоквартирних  будинках та відключенням  квартир від централізованого опалення.

3. Директору КП “Ромникомунтепло РМР»” Кунцевичу Г.О., директору КП “Ромнитеплосервіс” Бєсєді В.К. вжити дієвих заходів щодо повного погашення боргів за використаний газ до 01.09.2012, не допустити заборгованість з виплати  заробітної плати;

4.  Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло РМР», «Ромнитеплосервіс», ДП «Аква-Сервіс» ПП «Еліпс» забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

- Заступникам міського голови згідно з розподілом обов`язків взяти                                          на постійний контроль питання щодо забезпечення населення (особливо                                                        інвалідів Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів, малозабезпечених громадян), а також об`єктів соціальної сфери паливом та до 01.09.2012 провести перевірку його наявності.

- В. о. директора філії «Роменський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» Постолу В.В., заступнику начальника з енергозбуту філії «Роменський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» Пугачу Р.М. протягом опалювального періоду  забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об`єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

- Начальнику Залізничної станції «Ромни» Калашнику В.А. привести у відповідність до правил технічної експлуатації під`їзні шляхи, вантажно-розвантажувальні майданчики, станційні споруди, будівлі, обладнання вокзалу.

- Начальнику головного управління міського господарства Кочерзі М.Г., головному  лікарю Роменської районної санітарно-епідеміологічної станції Бойку М.Г. взяти під особистий контроль питання щодо забезпечення міста якісною питною водою, санітарної очистки міста та ліквідації стихійних  сміттєзвалищ.

9.  Керівникам підприємств усіх форм власності надати дієву допомогу по виділенню транспорту для вивезення стихійних звалищ та листя з території міста під час проведення міських толок та санітарних днів.

- Для стабільного забезпечення експлуатації доріг в зимовий період директору КП «Шляховик» Олешку О.П. до 25.05.2012 розробити  графік завезення солі, піску та щебеню в необхідній кількості і суворо дотримуватися його виконання.

11.  Персональну відповідальність за підготовку підприємств та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період покласти на їх керівників.

12. Створити штаб з контролю за виконанням робіт по підготовці об`єктів житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період ( додаток 1 ).

13. Затвердити комплексні заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства, енергопостачання та інших об`єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років (додаток 2 ).

14. Заступнику міського голови – начальнику штабу з контролю за виконанням робіт по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період Жарому А.Г.:

- інформувати про виконання робіт на апаратних нарадах при міському голові у червні,  липні і серпні 2012 року;

- доповісти про стан виконання цього рішення на засіданні  виконавчого комітету міської ради у вересні 2012 року.

15. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2011 № 119 “Про підготовку підприємств та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років» та від 19.05.2010 № 89 “Про підготовку підприємств та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років».

16.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   Жарого А.Г.

Міський голова                                                                                             М.К. Калашник

|  | Додаток 1 до рішення виконкому міської ради від 16.05.2012 № 97 |
| --- | --- |

Штаб з контролю за виконанням  робіт по підготовці об’єктів

житлово-комунального господарства, промисловості , енергетики, транспорту,

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період

| Жарий Андрій Геннадійович | – | заступник міського голови, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Кочерга Михайло Григорович | – | начальник головного управління міського господарства, заступник начальника штабу |
| Бойко Микола Григорович | – | головний лікар Роменської районної санітарно-епідеміологічної станції |
| Дудко Володимир Григорович | – | заступник міського голови |
| Корчака Віктор Григорович | – | директор ДП “Сток-сервіс” ПП “Еліпс” |
| Кунцевич Георгій Олексійович | – | директор КП «Ромникомунтепло» РМР |
| Мазний Олександр Володимирович | – | заступник начальника Роменського районного відділу УМНС України в Сумській області |
| Наливайко Юрій Вікторович | – | директор КП «Житло – Експлуатація» |
| Постол Володимир Віталійович | – | в. о. директора філії «Роменський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» |
| Пугач Руслан Миколайович | – | заступник начальника з енергозбуту філії «Роменський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» |
| ПідгурськийВолодимир Леонідович | – | заступник начальника головного управління міського господарства |
| Сидоренко Михайло Петрович | – | начальник Роменського УЕГГ |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому						О.В.Проценко

|  | Додаток 2 до рішення виконкому міської ради від 16.05.2012 № 97 |
| --- | --- |

Комплексні заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства,

енергопостачання та інших об`єктів до роботи в осінньо-зимовий період

2012-2013 роки

.

| № зп | Заходи | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Підготовка житлового фонду Забезпечити своєчасне виконання капітального та поточного ремонту житлового фонду, згідно з титульними списками. | Відповідно визначених термінів у планах | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | міський бюджет, кошти підприємств та організацій |
| 2 | Перевірити герметизацію інженерних вводів в підвальні приміщення житлових будинків, де необхідно провести ремонт. Виконати перевірку і очистку димових та вентиляційних каналів, ремонт оголівків димових труб. | 10.09.2012 | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 3 | Виконати поточний ремонт центрального опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів центрального опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів і гарячого водопостачання | 15.09.2012 | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 4 | Організувати і систематично проводити роз`яснювальну роботу з мешканцями будинків по бережному використанню теплової енергії, води, газу, дбайливому відношенню до житла та своєчасну оплату комунальних послуг, встановлення по квартирних приладів обліку. | Постійно | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 5 | Виконати повторне теплових систем будинків та ін. об`єктів - споживачів тепла підвищеним тиском згідно норм. | 15.09.2012 | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 6 | Провести промивку систем центрального опалення житлових будинків. | 01.08.2012 | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 7 | Комплексно підготувати до осінньо-зимового періоду 434 житлових будинків, з яких обладнано центральним опаленням – 178 в тому числі: | 01.10.2012 | ГУМГ, КП“Житло-Експлуатація” ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 8 9 | Виконати поточний ремонт м’яких покрівель будинків: Вул. Київська, 80, 82 Вул. Калнишевського, 44 Вул. Маяковського, 69, 78 3 пров. Маяковського, 3 Вул. Чапаєва, 37 ____________________ Вул. Соборна, 2, 9 Вул. Коржівська,88 Вул. Пр. Солідарності,12, 12А, 14 Вул. Луценка, 1; Вул. Г. Мазепи, 35 ____________________ Вул. Коржівська, 85,113, 65 Вул. Руденко, 32, Вул. Кірова, 23 Вул. Калнишевського, 22 ____________________ Вул. Г. Мазепи, 51, 51А, 71 2-йпров. Г. Мазепи,2 Б-р Свободи,2,26 1-й пров. Свободи,5 Вул. Луценка,10 Вул. Щорса,22А Виконати поточний ремонт шиферних покрівель будинків: Вул. Маяковського, 18 Вул. Горького,119 Вул. Коржівська, 3а ___________________ Вул. Пр. Солідарності,27 Вул. Коржівська,84, 86, 88 ___________________ Вул. Р. Люксембург,2 Вул. Кірова,11 Вул. Калнишевського, 2 Вул. Соборна,34 _____________________ Бул. Московський, 13 Виконати ремонт панельних стиків житлових будинків: Вул. Пр. Солідарності. 12,12А, 14, 14А Вул. Калнишевського, 35 Вул. Руденка, 32 Вул. Маяковського, 69 Вул. Чапаєва, 37 | 01.11.2012 01. 11. 2012 01. 11. 2012 01. 11. 2012 01.08. 2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 | КП «Житло-Експлуатація» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» ПП «Марс» КП «Житло-Експлуатація» ПП «Житло-Сервіс» ПП «Наш Дім» ПП «Марс» ГУМГ, житлові підприємства | Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти |
| 10 | 2. Теплопостачання Забезпечити стовідсотково платежі за використаний газ згідно графіків | 01.09.2012 | Керівники теплових підприємств | Власні кошти |
| 11 | Комплексна підготовка теплового господарства у відповідності до затверджених графіків, заготівля піску для засипки траншей при усуненні аварійних ситуацій | 01.10.2012 | Керівники теплових підприємств | Власні кошти |
| 12 | Виконати режимну наладку котлів, провести додаткове гідравлічне випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | 01.09.2012 | КП “Ромнитеплосервіс”, КП “РомникомунтеплоРМР” | Власні кошти |
| 13 | Провести перевірку обладнання на заземлення, повірку теплових лічильників, лічильників обліку газу, коректорів, манометрів, придбання модемів | 01.09.2012 | КП “Ромнитеплосервіс”, | Власні кошти |
| 14 | Виконати ремонт насосів та заміну запірної арматури в котельнях по вул. Дімітрова,14 закінчити пусконалагоджувальні роботи. виконати режимну наладку котлів | 01.09.2012 | КП “Ромнитеплосервіс”, | Власні кошти |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 | Виконати ремонт ТК-8 біля будинку по вул. Київській Виконати передсезонну промивку теплообмінників, модулів, нагріву міні котельні по вул. Дудіна, 1 Ремонт теплових мереж після гідро випробовувань та їх повторне гідро випробовування: Повірка коректорів на котельних: вул. Полтавська, 32 . вул. Сумська, 1, вул. Конотопська, 46, вул. Щучки, 57, бул. Московський, 24; 29, бул. Свободи, 28, вул. Луценка, 13 Ремонт ізоляції повітряних теплових мереж від котельні: вул. Щучки, 57-60 м, вул. Щучки, 6-120 м; вул. Пушкіна, 9 Повірка лічильників газу на котельні по вул. Горького, 46, 168, бул. Московський, 24, 29, вул. Полтавська, 32, вул. Сумська. 1, вул. Конотопська, 46, вул. Щучки, 51 Ремонт фільтрів хімічної водоочистки (14 шт.) Ревізія та ремонт насосного обладнання на 14 котельних та 3 топкових – 59 шт. | 01.09.2012 01.07.2012 10.09.2012 01.09.2012 01.09.2012 01.09.2012 01.08.2012 01.09.2012 | КП “Ромнитеплосервіс”, КП “Ромнитеплосервіс”, КП “РомникомунтеплоРМР” КП «Ромникомунтепло РМР» КП “РомникомунтеплоРМР” КП «РомникомунтеплоРМР» КП «РомникомунтеплоРМР» КП «РомникомунтеплоРМР» | Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти Власні кошти |
| 23 | 3. Газопостачання Виконати ревізію ГРП, в кількості 24 шт.; ШРП – 43 шт. відключаючих пристроїв в колодязях – 30 шт.; станцій катодного захисту – 25шт. | 01.09.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 24 | Виконати комплексне приладкове обстеження підземних газопроводів у кількості – 28,7 км | 01.09.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 25 | Виконати фарбування надземних газопроводів – 2,711 км | 01.09.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 26 | Виконати фарбування СКЗ – 3 шт.: - Вул. Індустріальна – КСС-1200; - Вул. Федька, 2А – КСС-600; - Вул. Філатова, 55 – СКЗ-1200 | 01.10.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 27 | Виконати заміну ШГРП – 6 шт.: -вул. Горького, 248; Вул. Радянська, 187; Вул. Прокопенка, 99; Вул. Київська, 23; Вул. Петровського, 2; Вул. Сумська, 110 | 01.10.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 28 | Винести засувки із газових колодязів на поверхню – 3 шт. -вул. Сумська, 97; Вул. Прокопенка Вул. Горького (до ЗЗЦМ) | 01.10.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 29 | Виконати капремонт анодного заземлення СКЗ-3 шт. - бул. Московський, 24; - вул. Артема, 35; - вул. Луценка, 13 | 01.09.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 30 | Виконати ремонт пошкоджень ізоляційного покриття газопроводів – 8 шт., на виходах газопроводів із землі – 50 шт. | 01.09.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 31 | Виконати заміну запірної арматури на газопроводах – вводах до багатоповерхових будинків у м. Ромни в кількості – 24 шт. | 01.09.2012 | УЕГГ | Власні кошти |
| 32 | 4. Електропостачання Кап. ремонт електричних мереж і обладнання: -ПЛ – 10 кв. – 1,7 км -ПЛ – 0.4 кв. – 25,4 км -ТП – КТП – 22од. -КЛ – 10-0, 4 кв. –24 км Реконструкція електромереж: - ПЛ 10КВ – 0,4 км - ПЛ 0,4КВ – 7,3 км - Реконструкція КЛ-10 кВ-7,22 | 15.12.2012 15.12.2012 15.12.2012 15.12.2012 30.12.2012 30.12.2012 | Роменський РЕМ Роменський РЕМ Роменський РЕМ Роменський РЕМ Роменський РЕМ | Власні кошти |
| 33 | 5. Водопостачання і водовідведення Комплексна підготовка об’єктів водопостачання та водовідведення в т.ч. Заготівля піску для засипки траншей при усуненні аварійних ситуацій | Протягом року за окремим графіком | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 34 | Плановий ремонт водопровідних мереж в кількості 1500 п. м. | 01.10.2012 | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 35 | Ремонт запірної арматури на мережах міста в кількості 175 шт. | 01.10.2012 | -ДП “Аква-сервіс” -ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс”ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 36 | Ремонт пожежних гідрантів в кількості 6 одиниць, заміна – в кількості 1 одиниці | 20.11.2012 | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс”//- | Власні кошти |
| 37 | Ремонт водорозбірних колонок в кількості 160 одиниць, ремонт відмосток | 01.10.2012 | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 38 | Заміна насосу на артезіанській свердловині № 8 | 10.12.2012 | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 39 | Заміна люків на оглядових колодязях в кількості 32 одиниці | 20.09.2012 | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 40 | Плановий ремонт або заміна насосів на підвищувальних насосних станціях: вул. Сумська. 1 Вул. Г.Мазепи, 71, вул. Маяковського, 67 | 2 і 4 кв. | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 41 | Провести ремонти будівель водопровідних та каналізаційних насосних станцій, в першу чергу покрівлі на станції 2-го підйому Процівського водозабору | 01.10.2012 | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 42 | Виконати чистку резервуара води на Процівському водозаборі | щоквартально | ДП “Аква-сервіс” ДП “Сток-сервіс” ДП“Водо-сервіс” ПП”Еліпс” | Власні кошти |
| 43 | Провести ремонт самотічного колектору від вул. Горького | 07.10.2012 | ГУМГ, ДП «Сток – Сервіс» | Власні кошти |
| 44 | Будівництво об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів з цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної структури області, або держбюджету - станції знезалізнення; - будівництво артезіанської сверловини | 01.12.2012 | ГУМГ | Власні кошти |
| 45 | 6. Підготовка під`їзних шляхів, залізничних колій Провести ремонт під`їздних колій, відремонтувати рампи , виконати розкущовку гнилих шпал , водовідведення. Відремонтувати підпірні стіни, підсипати відкоси. Технічний стан під`їздний колій оформити двохстороннім актом між власником колій і станцією | 20.08.2012 | Керівники підприємств, власники колій | Кошти під- приємств |
| 46 | 7. Підготовка установ освіти та лікувальних закладів Провести ревізію та ремонт систем опалення, попередньо випробувати їх підвищеним тиском згідно установлених норм. | 01.06.2012 | Відділ освіти, директори установ освіти, гол. лікарі ЦРЛ, псих лікарні, керівників відділень | Кошти під- приємств |
| 47 | Для підтримання нормального теплового режиму забезпечити своєчасно утеплення вікон і дверей приміщень, поновити ізоляцію теплових мереж. | 15.09.2012 | Відділ освіти, директори установ освіти, гол. лікарі ЦРЛ, псих лікарні, керівників відділень | Кошти під- приємств |
| 48 | Провести капремонт трубопроводів холодного і гарячого водопостачання на об’єктах ЦРЛ протяжністю 125 п.м. та теплових мереж протяжністю 144 п.м. електричних мереж – 465 п. м. | 10.09.2012 | ЦРЛ | Власні кошти |
| 49 | Виконати теплоізоляцію теплових мереж в кількості 90 п. м. | 01.09.2012 | ЦРЛ | Власні кошти |
| 50 | Виконати ремонт ізоляції труб, тепломереж в підвальних приміщеннях: ЗОШ №3, №4, №6, №7, №8; ДНЗ №1, №4, №5, №10 | 01.10.2012 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 51 | Виконання профілактичних робіт по підготовці топкових ЗОШ № 3,8,9: ДНЗ № 4, 7, ДЮСШ | 15.09.2012 | Відділ освіти | Власні кошти |
| 52 | 8 Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста Забезпечити вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів, тощо. Підготувати полігон складування твердих побутових відходів в осінньо-зимовий період. Відремонтувати освітлення міських вулиць. | 30.09.2012 | КП “Шляховик”, ТОВ «ПМК-ресурс», керівники житлових підприємств. | Власні кошти |
| 53 | Виконати поточний ремонт доріг і тротуарів згідно затвердженого графіка. | 15.09.2012 | ГУМГ, ТОВ Філія «Роменський райавтодор», КП «Шляховик» | Власні кошти |
| 54 | Виконати прочистку і ремонт водопровідних та зливних труб під проїзжими частинами доріг та тротуарів, на зимовий період провести їх консервацію. | 15.10.2012 | КП «Шляховик» | Власні кошти |
| 55 | Забезпечити нормативний запас відповідних матеріалів для експлуатації доріг і тротуарів в ожеледицю, своєчасно підготувати снігоочищувальну техніку. | 15.10.2012 | КП «Шляховик», КП “Житло -Експлуатація”, ПП“Житло-сервіс”, ПП “Марс”, ПП“Наш дім” | Власні кошти |
| 56 | 9. Заходи загального характеру Провести опресування систем опалення житлових будинків, промислових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соцкультпобуту. Роботи оформити двохсторонніми актами з теплопостачальними організаціями | 15.09.2012 | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. Керівники тепло- постачальних підприємств. | Власні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Виконати ремонтні роботи і профілактичні випробування електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період. | 15.09.2012 | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. | Власні кошти |
| 58 | Взяти під постійний контроль питання погашення заборгованості та здійснення поточних розрахунків у відповідному періоді за спожиті енергоносії, водопостачання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидіокремим категоріям громадян по ЖКП | постійно | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. Керівники тепло- постачальних підприємств. | Власні кошти |
| 59 | Промисловим підприємствам і організаціям, які мають власні джерела теплозабезпечення, вжити вичерпних заходів по забезпеченню їх резервними видами палива в розрахункових об`ємах. | Згідно своїх планів | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. | Власні кошти |
| 60 | Взяти під особливий контроль питання забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів об`єктів соціальної сфери паливом і в термін до 01.09.2012 провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях. | 01.09.2012 | Управління економіки міськвиконкому, керівники підприємств, організацій, установ, міськво, ЦРЛ | Власні кошти |
| 61 | Розробити та погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання усіх форм власності. | 10.07.2012 | Керівники житлових, теплових підприємств, водопостачання та водовідведення | Власні кошти |
| 62 | Підприємствам, організаціям та установам, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, подати у міськвиконком (Головного управління міського господарства) заходи по підготовці об`єктів до осінньо-зимового періоду. | 12.06.2012 | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. | Власні кошти |
| 63 | По закінченню підготовчого періоду, надати в міськвиконком паспорти про готовність об`єктів народного господарства організацій, установ та об`єктів соцкультпобуту до осінньо-зимового періоду 2012-2013років. | 31.09.2012 | Керівники підприємств, організацій і установ всіх форм власності. | Власні кошти |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому         				О.В. Проценко