РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 04.10.2017 | Ромни | № 118-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про відзначення в місті 100-річчя Національної академії наук України |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 23.06.2017 № 350-ОД «Про відзначення в Сумській області 100-річчя Національної академії наук України», з метою забезпечення належної організації та проведення в місті Ромни заходів з нагоди відзначення 100-річчя Національної академії наук України:

- Затвердити план заходів щодо відзначення в місті 100-річчя Національної академії наук України у 2018 році (додаток).

- Відповідальним за виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, до 20.11.2018 надати до відділу освіти інформацію про стан їх виконання.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Міський голова 			                         	                                     С.А. Салатун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

04.10.2017 № 118-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо відзначення в місті 100-річчя Національної академії наук України

у 2018 році

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведення урочистих заходів з нагоди відзначення 100-річчя Національної академії наук України | листопад 2018 р. | Відділ культури Відділ освіти Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Вжиття заходів щодо організації проведення міських конкурсів на кращі наукові роботи серед учнівської та студентської молоді | жовтень 2017 р. – листопад 2018 р. | Відділ освіти |
|  | Створення та оновлення тематичних музейних експозицій, організація виставок з поширення інформації про історію, діяльність Національної ака-демії наук України та імена її видатних вчених - уродженців Роменщини | жовтень 2017 р. – листопад 2018 р. | Відділ культури Відділ освіти |
|  | Сприяння громадським об’єднаннями, благодійними фондами у проведенні пошукових робіт, встановленні місць, пов’язаних з історією Національної академії наук та іменами її видатних вчених - уродженців Роменщини, вшанування їх пам’яті, проведення відповідної науково-дослідної роботи | жовтень 2017 р. – листопад 2018 р. | Відділ культури Відділ з питань внутрішньої політики Відділ освіти |
|  | Вжиття в установленому чинним законодавством порядку заходів щодо співпраці із засобами масової інфор-мації з питань висвітлення заходів щодо відзначення 100-річчя Національної академії наук України | жовтень 2017 р. – листопад 2018 р. | Відділ освіти Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Установлення нових у разі необ-хідності та утримання в належному стані установлених раніше пам’ятників та меморіальних дощок у місцях, пов’язаних з історією Національної академії наук України та іменами видатних вчених | жовтень 2017 р. – листопад 2018 р. | Відділ освіти Відділ містобудування та архітектури Відділ з питань внутрішньої політики |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розгляд у встановленому чинним законодавством порядку питання щодо найменування/перейменування об’єктів топоніміки, навчальних закладів, на честь видатних вчених Національної академії наук України | жовтень 2017 р. – листопад 2018 р. | Відділ з питань внутрішньої політики Відділ освіти |

Керуючий справами виконкому                                                                         Л.Г. Сосненко