РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 13.06.2016 | Ромни | № 78-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про проведення урочистостей з нагоди випуску 2017 року учнів 11 класів |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою привітання випускників 11 класів 2016-2017 навчального року:

- Провести 24.06.2017 о 19.00 на центральній площі міста урочистості з нагоди випуску 2017 року учнів 11 класів.

- Затвердити заходи щодо проведення урочистостей з нагоди випуску 2017 року учнів 11 класів (додаток).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Міський голова 			                         	                                     С.А. Салатун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

13.06.2017 № 78-ОД

ЗАХОДИ

щодо проведення урочистостей з нагоди випуску 2017 року учнів 11 класів

| № зп | Назва заходу | Дата, час, місце проведення | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облаштування сцени для проведення урочистостей та встановлення огорожі (турнікетів) для відокремлення озвучувальної апаратури | До 24.06.2017 Центральна площа міста | Управління житлово-кому-нального господарства Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавале-рідзе |
|  | Забезпечення безперебійного поста-чання електроенергії до сцени та постійне чергування представника комунального підприємства «Комбі-нат комунальних підприємств» | 24.06.2017 Центральна площа міста | Управління житлово-кому-нального господарства Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств |
|  | Забезпечення озвучення урочистостей | 24.06.2017 Центральна площа міста | Відділ культури Міський будинок культури |
|  | Забезпечення перекриття руху авто-транспорту та охорони громадського порядку під час проведення урочистої ходи та інших заходів | 24.06.2017 з 18.30 | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та цивіль-ного захисту населення |
|  | Формування святкової колони випускників 11 класу 2017 року | 24.06.2017 з 18.30 СЗОШ № 2 | Відділ освіти Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та цивіль-ного захисту населення |
|  | Організація та проведення урочистостей з нагоди випуску 2017 року учнів 11 класів | 24.06.2017 19.00 Центральна площа міста | Відділ освіти |
|  | Чергування швидкої допомоги під час проведення урочистостей | 24.06.2017 з 19.00 Центральна площа | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та цивіль-ного захисту населення |
|  | Перевезення озвучувальної апаратури | 24.06.2017 | Відділ освіти |

Керуючий справами виконкому                                                                         Л.Г. Сосненко