****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **26.04.2017** | **Ромни** | **№ 57-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про підготовку місць масового відпочинку до купального сезону 2017 року** |  |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до купального сезону, благоустрою місць відпочинку, попередження нещасних випадків на воді:

1. Затвердити заходи щодо підготовки до купального сезону 2017 року (додаток).
2. Координацію роботи з виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, покласти на управління житлово-комунального господарства та відділ освіти.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Мицика В.М..

**Міський голова С.А. Салатун**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Розпорядження міського голови**

**26.04.2017 № 57-ОД**

**ЗАХОДИ**

**щодо підготовки до купального сезону 2017 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити обстеження водолазами 2-го Спеціального аварійно-рятувального загону МНС України ділянок річок Сула та Роменка в місцях купання людей на предмет очистки дна річок від небезпеч-них предметів; оформити відповідні документи | До 05.06.2017 | Управління житлово-ко-мунального господарства  Відділ освіти |
|  | Забезпечити обстеження спеціалістами 2-го спеціального аварійно-рятувального загону МНС України прилеглої території табору відпочинку «Вогник» з метою виявлення вибухових предметів | До 06.06.2017 | Відділ освіти |
|  | Відремонтувати, привести в належний санітарний стан приміщення та прилеглу територію табору відпочинку «Вогник» | До 06.06.2017 | Відділ освіти |
|  | Організувати навчання дітей плаванню | Протягом купального сезону | Відділ освіти |
|  | Установити контейнери для збору сміття у місцях відпочинку на воді та забезпечити систематичне вивезення сміття | До 12.06.2017 | Комунальне підприєм-ство «Комбінат комуна-льних підприємств»  Комунальне підприєм-ство «Чисте місто» |
|  | Виконати ремонт санвузлів у центральному місці відпочинку на воді та у таборі відпочинку «Вогник» | До 12.06.2017 | Комунальне підприєм-ство «Комбінат комуна-льних підприємств»  Відділ освіти |
|  | Відремонтувати наявні лавки, виготовити і встановити тіньові грибки; встановити кабіну для перевдягання у центральному місці відпочинку на воді та у таборі відпочинку «Вогник» | До 12.06.2017 | Комунальне підприєм-ство «Комбінат комуна-льних підприємств»  Відділ освіти |
|  | Провести оновлення та очистку піску у місцях відпочинку на воді | До12.06.2017 | Комунальне підприєм-ство «Комбінат комуна-льних підприємств»  Відділ освіти |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Забезпечити постійний санітарний порядок у місцях відпочинку на воді | Протягом купального сезону | Комунальне підприєм-ство «Комбінат комуна-льних підприємств»  Відділ освіти |
| 10. | Досягти домовленості з Роменським відділом поліції ГУ Національної поліції в Сумській області щодо забезпечення громадського порядку в місцях відпочинку на воді та періодичного чергування працівників | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та циві-льного захисту населен-ня |
| 11. | Організувати роботу торговельної точки із продажу прохолодних безалкогольних напоїв | До 12.06.2017 | Управління економічно-го розвитку |
| 12. | Регулярно в засобах масової інформації публікувати матеріали щодо правил безпеки поведінки на воді | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та циві-льного захисту населен-ня |

**Керуючий справами виконкому Л.Г. Сосненко**