РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

| 14.12.2016 | Ромни | № 126-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міської програми розвитку культури та духовності на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 29.01.2014, з метою організації  новорічно-різдвяних свят, відпочинку, оздоровлення і змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових канікул:

- Створити організаційний комітет з питань проведення Дня Святого Миколая та  новорічно-різдвяних свят (додаток 1).

- Затвердити:

- заходи щодо проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят     (додаток 2);

- кошторис витрат на проведення  Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят (додаток 3).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Міський голова 									С.А. Салатун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

14.12.2016 № 126-ОД

СКЛАД

організаційного комітету з питань проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Сосненко Лариса Григорівна | – | керуючий справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| Яременко Іван Олексійович | – | заступник міського голови |
| Загамула Юлія Володимирівна | – | начальник Роменського відділу поліції (м. Ромни) ГУ національної поліції у Сумській області (за згодою) |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Бурмака Олександр Іванович | – | начальник РЦТ № 314 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| Васюта Олександра Володимирівна | – | директор Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Джос Ірина Юріївна | – | начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Жогло Валентина Олександрівна | – | директор центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Стогній Олег Анатолійович | – | директор комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» |
| Котляров Анатолій Вікторович | – | директор комунального підприємства «Ромни-транссервіс» |
| Ломакович Ірина Валентинівна | – | в.о. начальника управління житлово-комунального господарства |
| Лопушук Олена Вікторівна | – | завідуючий відділення КЗ СОР „Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (за згодою) |
| Любива Валентина Анатоліівна | – | директор Міського будинку культури |
| Мельник Володимир Леонтійович | – | начальник відділу молоді та спорту |
| Кужель Оксана Василівна | – | начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Панченко Ярослав Миколайович | – | начальник управління праці і соціального захисту населення |

Продовження додатка 1

| Помаран Павло Іванович | – | директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське ВПУ» (за згодою) |
| --- | --- | --- |
| Рудь Ніна Андріївна | – | директор Роменського коледжу КНЕУ (за згодою) |
| Шевченко Олег Іванович | – | директор Роменського коледжу СНАУ (за згодою) |
| Янчук Юлія Олександрівна | – | начальник управління економічного розвитку |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | – | начальник фінансового управління |

Керуючий справами виконкому		                                                          Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

14.12.2016 № 126-ОД

ЗАХОДИ

щодо проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити план проведення Дня Святого Миколая та новорічних і різдвяних свят | До 15.12.2016 | Баляба Т.І. Мельник В.Л. Івницька І.О. Жогло В.О |
| 2. | Розробити сценарії відкриття новорічної ялинки в День Святого Миколая та міських новорічних програм | До 15.12.2016 | Баляба Т.І. Васюта О.М. Любива В.А. |
| 3. | Забезпечити оформлення новорічною символі-кою (ялинками, ялинковими прикрасами тощо) приміщень закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, аптек, сфери зв’язку, банків та інших об’єктів, які надають послуги населенню міста | До 18.12.2016 | Янчук Ю. О. |
| 4. | Установити на площі новорічну ялинку, прикрасити її іграшками та електричними гірляндами Забезпечити освітлення площі (прожектори, електрогірлянди) | До 18.12.2016 | Ломакович І.В. |
| 5. | Підключити ялинку до вуличного освітлення, забезпечити своєчасне та безперебійне постачання електроенергії під час проведення новорічних заходів | До 18.12.2016 | Ломакович І.В. |
| 6. | Святково оформити сцену на площі, забезпечити належне та безпечне її покриття | До 18.12.2016 | Ломакович І.В. |
| 7. | Здати ялинку та сцену під охорону міліції | З моменту встановлення | Бондаренко В.І. |
| 8. | Провести турнір з боротьби дзюдо, присвячений Дню Святого Миколая | 17.12.2016 10.00 | Мельник В.Л. |
| 9. | Провести спортивні заходи (за окремим планом) | 21.12.2016- 08.01.2017 | Мельник В.Л. |
| 10. | Забезпечити участь 8 дітей-сиріт шкільного віку із сімей-опікунів у заходах біля обласної ялинки у Сумському національному аграрному універси-теті | 22.12.2016 | Івницька І.О. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Забезпечити придбання новорічних подарунків і своєчасне їх вручення вихованцям ДНЗ, учням 1-4 класів, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою, вихованцям дитячого будинку сімейного типу, дітям з прийомних сімей, дітям, батьки яких перебували чи перебувають у зоні АТО | До 24.12.2016 | Івницька І.О. |
| 12. | Забезпечити участь вихованців ЦПО та РТМ у новорічному святі «Різдвяний передзвін» для учнів - переможців всеукраїнських та обласних конкурсів у Сумському театрі юного глядача, Сумському державному університеті | 24.12.2016 | Васюта О.В. |
| 13. | Забезпечити участь 20 учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців позашкільних навчальних закладів, у тому числі 6 учнів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу, у новорічно-різдвяному святі в Сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна | 26.12.2016 | Івницька І.О. |
| 14. | Забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки в дитячих колективах, на підприємствах, в установах і організаціях міста | Із 24.12.2016 | Бондаренко В.І. Івницька І.О. Баляба Т.І. Янчук Ю.О. |
| 15. | Забезпечити чергування карети швидкої допомоги на площі біля ялинки під час проведення новорічних заходів | 23.12.2016 16.00-17.00 02.01.2016 12.00-13.30 | Бондаренко В.І. Лопушук О.В. |
| 16. | Забезпечити охорону та правопорядок у місцях масового скупчення людей | 23.12.2016 15.45-17.30 02.01.2017 11.30-14.00 Центральна площа | Ломакович І.В. Бондаренко В.І. |
| 17. | Забезпечити перекриття руху транспорту на площі під час проведення новорічних заходів згідно із графіком, розробленим оргкомітетом | 23.12.2016 15.30-17.30 02.01.2017 11.00-14.00 | Бондаренко В.І. Загамула Ю.В. |
| 18. | Провести новорічний турнір зі спортивної гімнастики | 21.12.2016 14.00 | Мельник В.Л. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Провести першість міста з футзалу (дівчата) в залік 25-х міських спортивних ігор серед школярів | 21-24.12.16 09.00 | Мельник В.Л. |
| 20. | Провести урочисте відкриття хокейного майданчика та турнір з хокею із шайбою серед дітей | 25.12.2016 11.00 | Мельник В.Л. |
| 21. | Чемпіонат області з хокею із шайбою серед дорослих | 25.12.2016 16.00 | Мельник В.Л. |
| 22. | Провести відкриття головної новорічної ялинки на центральній площі | 23.12.2016 16.00 | Івницька І.О. Баляба Т.І. |
| 23. | Провести акцію «Святий Миколай»: привітання дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України | 19.12.2016 10.00 | Жогло В. О. |
| 24. | Забезпечити участь в обласному дитячому святі до дня Святого Миколая «Ми – майбутнє твоє, Україно!» . | 23.12.206 11.00 м. Путивль | Баляба Т.І. Фурдуй Д.В.. |
| 25. | Забезпечити участь 10 лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді у новорічному балі для старшокласників | 18.12.2016 м. Суми | Івницька І.О. |
| 26. | Провести ІV відкритий обласний конкурс виконавців на народних інструментах «Ромен» | 17.12.2016 09.15 Роменський міський буди-нок культури Роменська ди-тяча музична школа | Баляба Т.І. Фурдуй Д.В. Любива В.А. |
| 27. | Забезпечити роботу катка | Із 26.12.2016 10.00 | Мельник В.Л. |
| 28. | Проведення природоохоронної акції «Замість ялинки – букет» | 27.12.2016 | Івницька І.О. |
| 29. | Провести екскурсії до Сумського обласного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна (перегляд новорічної вистави) | 27.12.2016- 13.01.2017 | Івницька І.О. |
| 30. | Провести розважальну програму „Новорічні вечорниці” для учасників клубу „Мої роки – моє багатство” | 26.12.2016 14.00 Міський будинок культури | Любива В.А. |
| 31. | Провести заходи щодо виявлення дітей, які залишилися без нагляду на час зимових канікул | Грудень 2016 р. - січень 2017 р. | Івницька І.О. Власенко Л.М. Жогло В.О. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Провести новорічні ранки та вечори, в тому числі для дітей з числа внутрішнього переміщення сімей. | 23.12.206-28.12.2016 Загально-освітні, дошкільні навчальні заклади Заклади культури | Івницька І.О. Помаран П.І. Рудь Н.А. Шевченко О.І. Любива В.А. |
| 33. | Провести новорічну розважальну програму для дітей біля міської ялинки | 02.01.2017 12.00-13.30 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 34. | Провести конкурс малюнків на снігу «До нас прийшла гарнесенька зимонька білесенька» | 03.01.2017 | Васюта О.В. |
| 35. | Провести акцію «Різдвяне привітання» (виготовлення листівк учасникам АТО) | 05.01.2017 | Васюта О.В. |
| 36. | Провести пленер «Засніжений Ромен» | 06.01.2017 | Васюта О.В. |
| 37. | Провести тематичні заходи в бібліотеках міста (за окремим планом) | 02.01.2016-14.01.2016 | Рослова Н. М. |
| 38. | Провести новорічно-різдвяні інсценізовані вітан-ня вокального ансамблю «Веселка» дитячої музичної школи на підприємствах та установах міста | 06.01.2017 з 10.00 | Фурдуй Д.В. |
| 39. | Провести вшанування учнів-переможців міського етапу олімпіад та конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук | 12.01.2017 14.00 | Івницька І.О. Андрущенко О.О. |
| 40. | Провести новорічну казку для дітей «Новорічна Попелюшка». | 28-30.12.2016 10.00 | Баляба Т.І. Любива В.А. |
| 41. | Провести міський фестиваль-конкурс „Різдвяна коляда” | 05.01.2017 13.00 Міський будинок культури | Любива В.А. |
| 42. | Забезпечити автобус для артистів | 23.12.2016 15.45-17.00 02.01.2016 11.45-13.30 | Котляров А.В. |
| 43. | Розібрати ялинку, забезпечити зберігання іграшок, гірлянд, ілюмінації, реквізиту | 20.01.2015 | Ломакович І.В. |
| 44. | Забезпечити висвітлення інформації про проведені заходи в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради | До 22.01.2015 | Кужель О.В. |

Керуючий справами виконкому		                                                          Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

14.12.2016 № 126-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

на заходи щодо проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| № зп | Назва товару | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | За рахунок коштів відділу культури |  |
| 1. | Оформлення сцени | 3300,00 |
| 2. | Придбання костюма Святого Миколая | 3500,00 |
| 3 | Виготовлення афіші | 200,00 |
| 4 | Придбання новорічних гірлянд | 2000,00 |
| 5 | Придбання матеріалів для оформлення декорацій | 1000,00 |
| 6. | Придбання новорічних іграшок | 1100,00 |
|  | Усього: | 11100,00 |
|  | За рахунок коштів управління житлово-комунального господарства |  |
| 1. | Придбання гірлянди | 400,00 |
| 2. | Придбання тросу | 501,00 |
| 3. | Придбання кабелю 50 м | 350,00 |
| 4. | Придбання іграшок | 10059,00 |
| 5. | Придбання манекену Діда Мороза | 4850,00 |
| 6. | Придбання проводу 50 м | 400,00 |
| 7. | Придбання мотузки 300 м | 400,00 |
| 8. | Придбання дюралайту 200 м | 4500,00 |
| 9. | Монтаж (демонтаж) новорічної ялинки | 4000,00 |
|  | Усього: | 25460,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                  Л.Г. Сосненко