РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 01.09.2016 | Ромни | № 92-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з метою увічнення подвигу народу у Другій світовій війні, продовження традиції шанобливого ставлення до ветеранів війни, з нагоди Дня міста:

- Затвердити:

- склад організаційного комітету щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста (додаток 1);

- заходи щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста (додаток 2);

- кошторис витрат щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста (додаток 3).

- Контроль за виконанням заходів, затверджених цим розпорядженням, покласти на секретаря міської ради Мицика В.О

Міський голова                                                                                                  С.А. Салатун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

01.09.2016 № 92-ОД

СКЛАД

організаційного комітету щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста

| Мицик Валерій Миколайович | – | секретар міської ради, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету |
| Кужель Оксана Василівна | – | начальник відділу з питань внутрішньої політики, секретар організаційного комітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальник відділу культури |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Васюта Олександра Василівна | – | директор центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Головко Тетяна Іванівна | – | депутат Сумської обласної ради (за згодою) |
| Губка Микола Миколайович | – | начальник управління житлово-комунального господарства |
| Гунькова Валентина Василівна | – | головний лікар Роменської центральної районної лікарні |
| Джос Ірина Юріївна | – | начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Мельник Володимир Леонтійович | – | начальник відділу молоді і спорту |
| Панченко Ярослав Миколайович | – | начальник управління праці та соціального захисту населення |
| Помаран Павло Іванович | – | директору ДПТНЗ «Роменське ВПУ» (за згодою) |
| Рудь Ніна Андріївна | – | директор Роменського коледжу КНЕУ (за згодою) |
| Сичова Лариса Володимирівна | – | начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| Сосненко Лариса Григорівна | – | керуючий справами виконкому |
| Шевченко Олег Іванович | – | директор Роменського коледжу СНАУ (за згодою) |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

01.09.2016 № 92-ОД

ЗАХОДИ

щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Організація запрошення представників підприємств, установ, організацій області та міста, депутатів міської ради, членів виконкому | До 07.05.2016 | Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечен-ня |
|  | Благоустрій і святкове оформлення міста з використанням державної символіки | До 15.09.2016 | Управління житлово-кому-нального господарства |
|  | Підготовка та облаштування місць прове-дення заходів та прилеглих територій бі-ля пам’ятників загиблим воїнам у роки Другої світової війни | До 15.09.2016 | Управління житлово-кому-нального господарства |
|  | Проведення в бібліотеках, навчальних закладах міста, Роменському краєзнавчо-му музеї тематичних заходів, присвяче-них визволенню міста Ромни від фашистських загарбників | Протягом вересня | Відділ освіти Відділ культури |
|  | Молебень за місто Ромни та благополуч-чя роменців (церкви міста) | 16.09.2016 08.00 | Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Акція «Доброго ранку, Ветеране!» (за адресами проживання ветеранів) | 16.09.2015 08.00-10.00 | Відділ освіти Управління праці та соці-ального захисту населення |
|  | Урочисте покладання квітів біля пам’ят-ників та пам’ятних знаків загиблим воїнам, братських могили загиблим воїнам у роки Другої світової війни | 16.09.2016 08.30 | Відповідальні працівники виконавчого комітету Відділ освіти Управління житлово-кому-нального господарства |
|  | Міські змагання з армспорту | 16.09.2016 08.30 | Відділ молоді та спорту Відділ освіти |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мітинг з нагоди 73-ї річниці визволення Ромен від фашистських загарбників «Переможний вересень 43-го» біля Братської могили на вул. Горького | 16.09.2016 10.00 | Відділ культури Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечен-ня Відділ з питань внутрішньої політики Управління житлово-кому-нального господарства |
|  | Міський молодіжний військово-патріотичний захід «Від допризовника до захисника Вітчизни» | 16.09.2016 11.00 | Відділ молоді та спорту Відділ освіти |
|  | Покладання квітів на могили загиблих учасників АТО | 16.09.2016 11.30 | Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Звітний концерт народного аматорського колективу ветеранів | 16.09.2016 12.00 | Відділ культури |
|  | Екскурсія по місту «Тисячолітній Ромен» | 16.09.2016 15.00 | Відділ освіти |
|  | Конкурс малюнків на асфальті «Мальовничий Ромен» | 16.09.2016 15.30 | Міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шев-ченка |
|  | Виступ Заслуженого працівника культури Євгенія Радченка з концертною програмою популярних пісенних творів (Сумська обласна філармонія) | 16.09.2016 17.00 | Міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шев-ченка |
|  | Виставка досягнень міста «Славімо Ромен» | 17.09.2016 10.00-14.00 | Управління економічного розвитку Відділ культури Відділ молоді та спорту Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Виставка-продаж виробів ужиткового мистецтва від народних умільців | 17.09.2016 10.00-14.00 | Управління економічного розвитку Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Ярмарок «Смакуємо разом» | 17.09.2016 10.00-22.00 | Управління економічного розвитку |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виставка собак «Посулля 2016» | 17.09.2016 11.00 | Роменський міський клуб собаківництва «Друг» |
|  | Виставка птахів «У світі пернатих» | 17.09.2016 11.00 | Відділ з питань внутрішньої політики Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечен-ня |
|  | Благодійний фотопроект «Фото патріота» | 17.09.2016 12.00 | Відділ з питань внутрішньої політики Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечен-ня |
|  | Виставка «Зі скарбниці умільців Роменщини» | 17.09.2016 12.00 – 16.00 | Відділ культури Відділ освіти Роменський краєзнавчий музей |
|  | Концертна програма «Тобі, рідне місто, натхнення й талант!» | 17.09.2016 12.00 | Відділ освіти |
|  | Конкурс малюнків на асфальті «Барви Ромену» | 17.09.2016 13.00 | Відділ освіти |
|  | Показові виступи вихованців авіа- та ракетомодельного гуртків Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю «Наші польоти на славу тобі, рідне місто» | 17.09.2016 14.00 | Відділ освіти |
|  | Турнір із шахів, присвячений Дню визволення Ромен | 17.09.2016 14.00 | Відділ освіти |
|  | Показові виступи спортсменів | 17.09.2016 14.00 15.00 | Відділ молоді та спорту |
|  | Урочистості та концертна програма «Квітни, буяй, рідне місто моє» | 17.09.2016 18.00 | Відділ культури, Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечен-ня Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Виступ українського гурту «Тінь сонця» | 17.09.2016 19.00 | Відділ культури, Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечен-ня Відділ з питань внутрішньої політики |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Висвітлення в місцевих засобах масової інформації проведення заходів щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста, трансляції тематичних радіо-передач | Протягом вересня | Відділ з питань внутрішньої політики |
| 31. | Перекриття руху транспорту | 17.09.2016 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення |
| 32. | Охорона громадського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху під час проведення заходів | 16.09.2016- 17.09.2016 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення |
| 33. | Медичний супровід заходів | 16.09.2016- 17.09.2016 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

01.09.2016 № 92-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста Ромни від фашистських загарбників і Дня міста

| № зп | Назва товару | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |
|  | Корзина квітів 2 х 500,00 | 1000,00 |
|  | Букет 20 х 1 00,00 | 2000,00 |
|  | Квіти 4 х 100,00 | 400,00 |
|  | Листівка 1000 х 3,00 | 3000,00 |
|  | Пам’ятний адрес 4 х 50,00 | 200,00 |
|  | Грамоти 10 х 5,00 | 50,00 |
|  | Рамка 10 х 40,00 | 400,00 |
| Усього: |  | 7050,00 |
| За рахунок коштів відділу культури |  |  |
|  | Оплата концертної програми гурту «ТІНЬ СОНЦЯ» (м.Київ) | 23600,00 |
|  | Оформлення сцени | 1000,00 |
|  | Оплата виступу Art group «Concordia» (м.Суми) | 5060,00 |
| Усього: |  | 29660,00 |
| За рахунок коштів відділу молоді та спорту |  |  |
|  | Кубки 3х500 | 1500,00 |
|  | Набір рушників 17х200 | 3400,00 |
|  | Призи молодіжним громадським організаціям 8х400 | 3200,00 |
| Усього: |  | 8100,00 |
| УСЬОГО: |  | 44810,00 |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко