РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 05.04.2016 | Ромни | № 37-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження заходів щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в м. Ромни, на період до 2017 року |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року», розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 23.03.2016 № 141-ОД «Про затвердження заходів щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в Сумську область, на період до 2017 року», з метою підтримки громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в м. Ромни:

- Затвердити заходи щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в м. Ромни, на період до 2017 року (далі – заходи) (додаток).

- Виконавцям заходів щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним, інформувати управління праці та соціального захисту населення про їх виконання.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Міський голова									     С.А. Салатун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

05.04.2016 № 37-ОД

ЗАХОДИ

щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року

| № зп | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб шляхом ведення єдиної інформаційної бази даних щодо розміщення, працевлаштування, рівня освіти, спеціалізації за професійною освітою та потреб і намірів переселених громадян | Постійно (за наявності програмного забезпечення) | Управління праці та соціального захисту населення |
| 2. | Проведення нарад, засідань у форматі «круглого столу», конференцій, публічних заходів з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав переселених громадян | постійно | Відділ з питань надзвичайних ситуацій |
| 3. | Забезпечення першочергового задоволення потреб найбільш незахищених категорій переселених громадян (діти, вагітні жінки, інваліди, особи похилого віку) | постійно | Управління праці та соціального захисту населення Відділ з питань надзвичайних ситуацій Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Територіальний центр соціально-го обслуговування (надання соціальних послуг) Служба у справах дітей |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Розроблення стратегії інформаційної політики з питань формування цілісної орієнтації переселених громадян: ідентичності з Україною, патріотизму, толерантності, правової культури, зокрема за допомогою цільових інформаційно-освітніх, культурно-освітніх програм, популяризації аналітичного огляду історичних і сучасних подій. | 2016 рік | Відділ культури |
| 5. | Своєчасне виявлення фактів стигматизації переселених громадян, проведення інформаційно-освітніх та публічних заходів відповідного змісту | постійно | Центр соціальних служб для дітей сім’ї та молоді |
| 6. | Створення умов для розвитку самоорганізації та взаємодопомоги переселених громадян через взаємодію з громадськими об’єднаннями. | 2016 рік | Відділ з питань внутрішньої політики |
| 7. | Забезпечення евакуації та надання допомоги переселеним громадянам під час переміщення, гарантування безпечного повернення та запобігання недобровіль-ному переселенню в місця, де може виникнути загроза їх життю чи здоров’ю | постійно | Відділ з питань надзвичайних ситуацій |
| 8. | Вирішення питання щодо надання матеріальної допомоги на переїзд, вирішення житлових питань, облаштування переселених громадян у місцях тимчасового переселення | 2016-2017 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Відділ обліку і розподілу житла |
| 9. | Забезпечення переселених громадян необхідною медичною допомогою | постійно | Роменська центральна районна лікарня |
| 10. | Забезпечення тимчасового розміщення сімей, у складі яких є інваліди без уражень опорно-рухового апарату, які не потребують додаткових умов облаштування житла, у приміщеннях установ та закладів, приватних домівках, якомога ближче до медичних і соціальних закладів. | 2016 рік | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, відділ освіти Відділ з питань внутрішньої політики |
| 11. | Вжиття заходів щодо створення соціального житлового фонду в місті (гуртожитки) для надання в оренду переселеним громадянам на пільгових умовах. | 2016-2017 роки | Управління житлово-комунально-го господарства Відділ обліку і розподілу житла |
| 12. | Залучення громадських та волонтерських організацій до співпраці з метою забезпечення зайнятості переселених громадян | постійно | Роменський міськрайонний центр зайнятості населення |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів і консультацій з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян | постійно | Управління праці та соціального захисту населення Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Служба у справах дітей Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 14. | Надання безплатної первинної правової допомоги, державної соціальної допомоги переселеним громадянам | постійно | Роменське міськрайонне управ-ління юстиції Управління праці та соціального захисту населення |
| 15. | Забезпечення вільного та безперешкодного доступу переселених громадян до безкоштовних освітніх послуг | постійно | Відділ освіти |
| 16. | Організація безкоштовного екскурсійного обслуговування в музейних та бібліотечних закладах для відвідувачів, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції | постійно | Відділ культури |
| 17. | Проведення заходів за участю дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції | постійно | Відділ культури Відділ освіти |
| 18. | Забезпечення у бібліотечних закладах безкоштовного доступу до мережі Інтернет з метою пошуку потрібної інформації правової та соціальної допомоги | постійно | Відділ культури |
| 19. | Забезпечення безпосередньої участі переселених громадян у планування та організації їх повернення до покинутих місць проживання | 2016-2017 роки | Відділ з питань надзвичайних ситуацій. |
| 20. | Організація та проведення заходів, спрямованих на творчий розвиток молоді з числа переселених громадян і забезпечення їх змістовного дозвілля | 2016 рік | Відділ культури Служба у справах дітей Відділ освіти |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Вжиття заходів щодо додаткового фінансування для забезпечення: медичної допомоги переселеним громадянам з числа груп диспансерного обліку за місцем їх фактичного проживання; надання ліків декретованим групам населення | постійно | Роменська центральна районна лікарня Фінансове управління |
| 22. | Організація та надання медичної та психологічної допомоги переселеним громадянам, здійснення превентивних заходів з метою запобігання погіршення фізичного та психологічного здоров’я переселених громадян | постійно | Роменська центральна районна лікарня |
| 23. | Активізація роботи центрів соціальних служб (із залученням громадських та волонтерських організацій) з надання психологічної, соціально-медичної та соціально-педагогічної допомоги переселеним громадянам | постійно | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 24. | Організація та проведення культурно-мистецьких та національно-патріотичних заходів для переселених громадян у приймаючих громадах | постійно | Відділ культури |
| 25. | Ведення обліку заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат перед вимушено переміщеними особами, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції | 2016 рік | Управління праці та соціального захисту населення |

Керуючий справами виконкому														Л.Г. Сосненко