РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 08.02.2016 | Ромни | № 14-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України:

- Затвердити:

- склад організаційного комітету з питань відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні (додаток 1);

- заходи щодо підготовки та відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні (додаток 2);

- кошторис витрат на заходи щодо відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні (додаток 3).

- Відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення провести оплату заходів за рахунок коштів інших видатків.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Мицика В.М.

Міський голова 									С.А. Салатун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

08.02.2016 №14-ОД

СКЛАД

організаційного комітету з питань відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні

| Мицик Валерій Миколайович | - секретар міської ради, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Сосненко Лариса Григорівна | - керуючий справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Павлусенко Альона Олексіївна | - начальник відділу з питань внутрішньої політики, секретар оргкомітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | - начальник відділу культури |
| Біляєв Сергій Васильович | - начальник Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, депутат міської ради (за згодою) |
| Бондаренко Валерій Іванович | - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Васюта Олександра Володимирівна | - директор Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Головко Тетяна Іванівна | - заступник міського голови |
| Голуб Оксана Андріївна | - директор Роменського краєзнавчого музею (за згодою) |
| Джос Ірина Юріївна | - начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Джур Ігор Сергійович | - начальник управління житлово-комунального господарства |
| Івницька Ірина Олексіївна | - начальник відділу освіти |
| Мельник Володимир Леонтійович | - начальник відділу з питань молоді і спорту |
| Тетірко Ігор Володимирович | - заступник міського голови |
| Цеховський Дмитро Олександрович | - голова громадської організації «Учасники АТО Роменщини» |
| Янчук Юлія Олександрівна | - начальник управління економічного розвитку |
| Яременко Іван Олексійович | - заступник міського голови |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | - начальник фінансового управління |

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

08.02.2016 № 14-ОД

ЗАХОДИ

щодо підготовки та відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні

| № зп | Назва заходу | Дата, час і місце проведення | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Упорядкування та утримання в належному стані Меморіального знака героям-борцям за незалеж-ність України та прилеглої території | До 18.02.2016 | Управління житлово-комуна-льного господарства |
|  | Просвітницькі заходи, присвячені подіям листопада 2013 року - лютого 2014 року | До 21.01.2016 | Відділ освіти Відділ культури Відділ молоді та спорту |
|  | Мітинг за участю очевидців подій листопада 2013 року - лютого 2014 року | 19.02.2016 10.00 Меморіальний знак Героям-бор-цям за незалеж-ність України | Відділ з питань внутрішньої політики Відділ культури Відділ освіти Відділ з питань організацій-ної та кадрової роботи Комунальне підприємство «Ромнитранссервіс» |
|  | Хвилина мовчання із покладанням квітів і лампад до Меморіального знака героям-борцям за неза-лежність України | 19.02.2016 10.30 Меморіальний знак Героям-бор-цям за незалеж-ність України | Відділ з питань внутрішньої політики Відділ культури |
|  | Забезпечення підведення електро-напруги до апаратури | 19.02.2016 до 09.30 | Управління житлово-комуна-льного господарства |
|  | Виставки «Більше за життя» | Щодня відповід-но до графіку роботи. Роменський краєзнавчий музей | Відділ культури Роменський краєзнавчий музей |
|  | Запрошення на свято колективів підприємств, установ та організацій міста | До 19.02.2015 | Відділ з питань організацій-ної та кадрової роботи |
|  | Панахиди за Героями Небесної Сотні | 20.02.2016 Церкви міста | Відділ з питань внутрішньої політики |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фотовиставка «Революція духу» | 18-22.02.2016 І проверх у будинку міської ради | Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Змагання з волейболу серед КФК, присвячені пам’яті «Героїв Небесної сотні» | 20.02.2016 10.00 Спортзал РК СНАУ | Відділ молоді та спорту |
|  | Обмеження проведення в місті розважальних заходів | 20.02.2016 | Управління економічного розвитку Відділ культури |
|  | Забезпечення охорони громад-ського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху під час проведення заходів | 19.02.2016 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення |
|  | Забезпечення медичного супрово-ду і належного санітарно-епідеміо-логічного нагляду | 19.02.2015 з 09.45 до 10.45 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення Роменська центральна районна лікарня |
|  | Інформування мешканців міста про проведення в місті Дня Героїв Небесної Сотні | До 20.02.2015 | Відділ з питань внутрішньої політики |

Керуючий справами виконкому                                                                        Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

08.02.2016 № 14-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

на заходи щодо відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні

| № зп | Назва товару | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів Виконавчого комітету Роменської міської ради: |  |  |
| 1. | Квіткова композиція | 500,00 |
| 2. | Лампадки 15 х 20,0 | 300,00 |
|  | Усього: | 800,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                        Л.Г. Сосненко