РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

| 07.12.2015 | Ромни | № 111-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міської програми розвитку культури та духовності на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 29.01.2014, з метою проведення Дня Святого Миколая та  новорічно-різдвяних свят, організації відпочинку, оздоровлення і змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових канікул:

- Створити організаційний комітет з питань проведення Дня Святого Миколая та  новорічно-різдвяних свят (додаток 1).

- Затвердити:

- заходи щодо проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят     (додаток 2);

- кошторис витрат на проведення  Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят (додаток 3).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

Міський голова 									С.А. Салатун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

07.12.2015  № 111-ОД

СКЛАД

організаційного комітету з питань проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Сосненко Лариса Григорівна | – | керуючий справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| Головко Тетяна Іванівна | – | заступник міського голови |
| Голубничий Олексій Миколайович | – | начальник Роменського відділу поліції (м. Ромни) ГУ національної поліції у Сумській області (за згодою) |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Бурмака Олександр Іванович | – | начальник РЦТ № 314 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| Васюта Олександра Володимирівна | – | директор Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Джос Ірина Юріївна | – | начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Жогло Валентина Олександрівна | – | директор центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Картавцев Сергій Володимирович | – | директор комунального підприємства «Шляховик» |
| Котляров Анатолій Вікторович | – | директор комунального підприємства «Ромни-транссервіс» |
| Лопушук Олена Вікторівна | – | завідуючий відділення КЗ СОР „Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (за згодою) |
| Любива Валентина Анатоліівна | – | директор Міського будинку культури |
| Мельник Володимир Леонтійович | – | начальник відділу молоді та спорту |
| Назаренко Андрій Миколайович | – | начальник управління житлово-комунального господарства |
| Павлусенко Альона Олексіївна | – | начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Панченко Ярослав Миколайович | – | начальник управління праці і соціального захисту населення |

Продовження додатка 1

| Помаран Павло Іванович | – | директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське ВПУ» (за згодою) |
| --- | --- | --- |
| Постол Володимир Віталійович | – | директор філії «Роменський РЕМ» (за згодою) |
| Рудь Ніна Андріївна | – | директор Роменського коледжу КНЕУ (за згодою) |
| Шевченко Олександр Іванович | – | директор Роменського коледжу СНАУ (за згодою) |
| Янчук Юлія Олександрівна | – | начальник управління економічного розвитку |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | – | начальник фінансового управління |

Керуючий справами виконкому		                                                          Л.Г.Сосненко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

07.12.2014  № 111-ОД

ЗАХОДИ

щодо проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити план проведення Дня Святого Миколая та новорічних і різдвяних свят | До 10.12.2015 | Баляба Т.І. Мельник В.Л. Івницька І.О. Жогло В.О |
| 2. | Розробити сценарії відкриття новорічної ялинки в День Святого Миколая та міських новорічних програм | До 10.12.2015 | Баляба Т.І. Васюта О.М. |
| 3. | Забезпечити оформлення новорічною символікою (ялинками, ялинковими прикрасами тощо) приміщень закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, аптек, сфери зв’язку, банків та інших об’єктів, які надають послуги населенню міста | До 18.12.2015 | Янчук Ю. О. |
| 4. | Провести святкове вшанування учнів-переможців міського етапу олімпіад та конкурсу-захисту Малої академії наук | 14.01.2016 14.00 Міський бу-динок куль-тури | Івницька І.О. Любива В.А. |
| 5. | Установити на площі новорічну ялинку, прикрасити її іграшками та електричними гірляндами Забезпечити освітлення площі (прожектори, електрогірлянди) | До 18.12.2015 | Назаренко А.М. |
| 6. | Підключити ялинку до вуличного освітлення, забезпечити своєчасне та безперебійне постачання електроенергії під час проведення новорічних заходів | До 18.12.2015 | Назаренко А.М. Постол В.В. |
| 7. | Святково оформити сцену на площі, забезпечити належне та безпечне її покриття | До 18.12.2015 | Назаренко А.М. |
| 8. | Радіофікувати площу біля центральної ялинки згідно із графіком та забезпечити озвучення свята | 19.12.2015- 15.01.2016 | Назаренко А.М. Бурмака О.І. Волошко Р.М. |
| 9. | Установити та прикрасити ялинки по вул. Соборній (біля пошти), біля залізничного вокзалу | До 18.12.2015 | Назаренко А.М. |
| 10. | Здати ялинку та сцену під охорону міліції | З моменту встановлення | Назаренко А.М Бондаренко В.І. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки в дитячих колективах, на підприємствах, в установах і організаціях міста | Із 24.12.2014 | Бондаренко В.І. Івницька І.О. Баляба Т.І. Янчук Ю.О. |
| 12. | Забезпечити чергування карети швидкої допомоги на площі біля ялинки під час проведення новорічних заходів | 02.01.2015 12.00-13.30 | Лопушук О.В. |
| 13. | Забезпечити охорону та правопорядок у місцях масового скупчення людей | 19.12.2015 15.45-1730 02.01.2016 11.30-14.00 Центральна площа | Назаренко А.М Бондаренко В.І. |
| 14. | Забезпечити перекриття руху транспорту на площі під час проведення новорічних заходів згідно із графіком, розробленим оргкомітетом | 19.12.2015 16.30-17.30 02.01.2016 11.00-14.00 | Бондаренко В.І Голубничий О.М. |
| 15. | Організувати проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, за місцем проживання, у спорт-комплексі ім. В. Окіпного (за окремим планом) | 17.12.2015- 13.01.2016 | Івницька І.О. Мельник В.Л. |
| 16. | Провести акцію «Рука допомоги» | 18.12.2015 10.00 Центр соціаль-них служб для дітей, сім’ї та молоді | Жогло В.О. |
| 17. | Відкрити головну Новорічну ялинку на центральній площі | 19.12.2015 16.00 | Івницька І.О. Баляба Т.І. |
| 18. | Провести акцію «Святий Миколай» : привітання дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України | 19.12.2015 10.00 | Жогло В. О. . |
| 19. | Забезпечити участь в обласному дитячому святі до дня Святого Миколая «Діти – дітям» у Сумському академічному театрі драми та музичної комедії ім. Щепкіна | 19.12.2015 11.00 м. Суми | Баляба Т.І. Любива В.А. |
| 20. | Провести ІІІ Відкритий обласний конкурс виконавців на народних інструментах «Ромен» в День Святого Миколая | 19.12.2015 10.00 Дитяча музична школа, міський будинок культури | Фурдуй Д.В. Любива В.А. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Забезпечити участь в обласному балі лідерів учнівського самоврядування | 20.12.2015 м. Суми |  | Івницька І.О. |  |  |
| 22. | Провести виставку дитячих виробів „Зимовий вернісаж” | 22.12.2015 15.00 Центр поза-шкільної робо-ти та роботи з талановитою молоддю |  | Васюта О.В. |  |  |
| 23. | Провести екскурсії до Сумського обласного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна (перегляд новорічної вистави) | 27.12.2015- 13.01.2016 |  | Івницька І.О. |  |  |
| 24. | Провести розважальну програму „Новорічні вечорниці” для учасників клубу „Мої роки – моє багатство” | 27.12.2015 14.00 Міський буди-нок культури |  | Любива В.А. |  |  |
| 25. | Провести заходи щодо виявлення дітей, які залишилися без нагляду на час зимових канікул | Грудень 2015 р. - січень 2016 р. |  | Івницька І.О. Власенко Л.М. Жогло В.О. |  |  |
| 26. | Провести новорічні ранки та вечори, у тому числі для дітей з числа внутрішнього переміщення сімей. | 25.12.2015-30.12.2015 Загально-освітні закла-ди, дошкільні навчальні за-клади, заклади культури |  | Івницька І.О. Помаран П.І. Рудь Н.А. Шевченко О.І. Любива В.А. |  |  |
| 27. | Провести новорічну розважальну програму для дітей біля міської ялинки. | 02.01.2016 12.00 -13.30 |  | Івницька І.О. Васюта О.В. |  |  |
| 28. | Провести тематичні заходи в бібліотеках міста (за окремим планом) | 02.01.2016-14.01.2016 |  | Рослова Н. М. |  |  |
| 29. | Провести новорічно-різдвяні інсценізовані вітання вокального ансамблю «Веселка» дитячої музичної школи на підприємствах та установах міста | 06.01.2016 з 10.00 |  | Фурдуй Д.В. |  |  |
| 30. | Провести конкурс малюнків та фоторобіт „Зимова казка” | 08.01.2016 15.00 Центр поза-шкільної робо-ти та роботи з талановитою молоддю |  | Васюта О.В. |  |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Провести міський фестиваль-конкурс „Різдвяна коляда” | 15.01.2016 10.00 Міський будинок культури |  | Любива В.А. Васюта О.В. |  |
| 32. | Забезпечити автобус для артистів | 19.12.2015 15.45-17.00 02.01.2016 11.45-13.30 |  | Котляров А.В. |  |
| 33. | Розібрати ялинку, забезпечити зберігання іграшок, гірлянд, ілюмінації, реквізиту | 20.01.2015 |  | Назаренко А.М. |  |
| 34. | Забезпечити висвітлення інформації про проведені заходи в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради | До 22.01.2015 |  | Павлусенко А.О. |  |

Керуючий справами виконкому		                                                          Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

07.12.2014  № 111-ОД

КОШТОРИС

витрат на проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| № зп | Назва заходів | Сума витрат, грн. |
| --- | --- | --- |
| По управлінню житлово-комунального господарства |  |  |
|  | Придбання предметів та матеріалів до свят (кредиторська заборгованість) | 7 674,91 |
|  | Придбання матеріалів та обладнання новорічних свят | 32 000,0 |
|  | Послуги по прикрашанню головної ялинки міста на центральній площі міста (кредиторська заборгованість) | 1 897,09 |
|  | Перевезення та монтаж головної ялинки міста | 8 000,0 |
|  | Усього: | 49 572,0 |
| По відділу культури |  |  |
|  | Відкриття Новорічної ялинки в День Святого Миколая: піротехнічні спецефекти | 2 700,0 |
|  | Оформлення сцени | 1600,0 |
| 2. | Проведення ІІІ Відкритого обласного конкурсу виконавців на народних інструментах «Ромен» в День Святого Миколая: оформлення зали сувенірна продукція | 1000,0 1000,0 |
| 3. | Участь зразкового аматорського ансамблю танцю „Віват” в обласному благодійному святі „Діти-дітям” до Дня Святого Миколая м. Суми (транспортні витрати) | 2400,0 |
| Усього: |  | 8 700,0 |
| Загальна сума по кошторису: |  | 58 272,0 |

Керуючий  справами виконком		                                                          Л.Г.Сосненко