РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 02.10.2015 | Ромни | № 86-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про відзначення в місті Дня захисника України і Дня Українського козацтва |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, на виконання Указу Президента України від 23 серпня 2015 року № 497/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України», Указу Президента України від 7 серпня 1999 року № 966/99 «Про День Українського козацтва», розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 16.09.2015 № 447-ОД «Про відзначення в Сумській області у 2015 році Дня захисника України», з метою вшанування бойового подвигу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження історичної  пам’яті народу:

- Затвердити:

- склад організаційного комітету щодо відзначення в місті Дня захисника України і Дня Українського козацтва (додаток 1);

- заходи щодо відзначення в місті Дня захисника України і Дня Українського козацтва (додаток 2);

- кошторис витрат на заходи щодо відзначення в місті Дня захисника України і Дня Українського козацтва (додаток 3).

- Контроль за виконанням заходів щодо відзначення в місті Дня захисника України і Дня Українського козацтва покласти на секретаря міської ради Книгу В.Ю.

Міський голова                                                                                                  С.А. Салатун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

02.10.2015 № 86-ОД

СКЛАД

організаційного комітету щодо відзначення в місті Дня захисника України і

Дня Українського козацтва

| Книга Володимир Юрійович | – | секретар міської ради, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| Сосненко Лариса Григорівна | – | заступник міського голови, керуючий справами виконкому |
| Павлусенко Альона Олексіївна | – | начальник відділу з питань внутрішньої політики, секретар організаційного комітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальника відділу культури |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Головко Тетяна Іванівна | – | заступник міського голови |
| Джос Ірина Юріївна | – | начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Мельник Володимир Леонтійович | – | начальник відділу молоді та спорту |
| Сичова Лариса Володимирівна | – | начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| Цеховський Дмитро Олександрович | – | голова громадської організації «Учасники АТО Роменщини» (за згодою) |
| Шевченко Олександр Петрович | – | начальник управління житлово-комунального господарства |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

02.10.2015 № 86-ОД

ЗАХОДИ

щодо відзначення в місті Дня захисника України і Дня Українського козацтва

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здійснити благоустрій території біля пам’ятного знака П.І. Калнишевському | до 12.10.2015 | Управління житлово-кому-нального господарства |
|  | Тематичні заходи в бібліотеках, навчальних закладах міста, Роменському краєзнавчому музеї | Протягом жовтня | Відділ освіти Відділ культури |
|  | Виставка «Сила Нескорених» | 12.10.2015 | Відділ освіти Відділ культури |
|  | Урочистості та концертна програма до Дня захисника України і Дня Українського козацтва | 12.10.2015 | Відділ культури Відділ організаційної та кадрової роботи Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Акція «Подарунок солдату» (виготов-лення сувенірів з національною символікою, приготування солодких подарунків для бійців АТО) | 12.10.2015 | Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
|  | Урочистості з покладанням квітів з нагоди Дня українського козацтва | 13.10.2015 | Відділ освіти |
|  | Акція «Напиши листа захиснику» | 13.10.2015 | Відділ освіти |
|  | Міський конкурс плакатів «Героям слава!» | 13.10.2015 | Відділ освіти |
|  | Брейн-ринг «Я знаю героїв своєї країни» | 13.10.2015 | Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
|  | Панахиди за загиблими та молебні за захисників України | 14.10.2015 | Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Тематичні виставки | 14.10.2015 | Відділ культури Роменський краєзнавчий музей |
|  | Організація запрошення представників підприємств, установ, організацій міста, депутатів міської ради, членів виконкому, громадськості, учасників бойових дій, ветеранів | До 14.10.2015 | Відділ організаційної та кадрової роботи Відділ з питань внутрішньої політики |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Медичний супровід та належний санітарно-епідеміологічний нагляд | 12-14.10.2015 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення |
|  | Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів | 12-14.10.2015 | Відділ з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення |
|  | Висвітлення в місцевих засобах масової інформації проведення заходів щодо відзначення Дня захисника України іДня Українського козацтва, трансляції тематичних радіопередач | Протягом жовтня | Відділ з питань внутрішньої політики |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

02.10.2015 № 86-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

щодо відзначення в місті Дня захисника України та Дня Українського козацтва

| № зп | Назва товару | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |
|  | Квіти | 400,00 |
| Усього: |  | 400,00 |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

02.10.2015 № 86-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

щодо відзначення в місті Дня захисника України та Дня Українського козацтва

| № зп | Назва товару | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |
|  | Квіти | 400,00 |
| Усього: |  | 400,00 |

Керуючий справами виконкому							Л.Г. Сосненко