РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 21.05.2014 | Ромни | № 48-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про проведення урочистостей з нагоди випуску 2014 року учнів 11 класів |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.03.2014 № 106-ОД «Про організацію та проведення урочистих зборів», з метою привітання випускників 11 класів 2013-2014 навчального року:

- Провести 31.05.2014 о 19.00 на центральній площі міста урочистості з нагоди випуску 2014 року учнів 11 класів.

- Затвердити заходи щодо проведення урочистостей з нагоди випуску 2014 року учнів 11 класів (додаток).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Кревсун О.О.

В.о. міського голови,

секретар міської ради							В.О. Губарь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

21.05.2014 № 48-ОД

ЗАХОДИ

заходи щодо проведення урочистостей з нагоди випуску 2014 року учнів 11 класів

| № зп | Назва заходу | Дата, час, місце проведення | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облаштування сцени для проведення урочистостей та встановлення огорожі (турнікети) для відокремлення озвучувальної апаратури | До 31.05.2014 Центральна площа міста | Головне управління міського господарства КП «Шляховик» Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
|  | Забезпечення безперебійного постачання електроенергії до сцени та постійне чергування представника ПП «Міськдорсервіс» | 31.05.2014 Центральна площа міста | Філія «Роменський район електричних мереж» КП «Шляховик» |
|  | Забезпечення озвучення урочистостей | 31.05.2014 Центральна площа міста | Міський будинок культури |
|  | Забезпечення перекриття руху автотранспорту та охорону громадського порядку під час проведення урочистої ходи та інших заходів | 31.05.2014 З 18.30 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення МВ УМВС України в Сумській області |
|  | Організація та проведення урочистостей з нагоди випуску 2014 року учнів 11 класів | 31.05.2014 19.00 Центральна площа міста | Відділ освіти |
|  | Чергування швидкої допомоги під час проведення урочистостей | 31.05.2014 з 19.00 Центральна площа | Роменська центральна районна лікарня |
|  | Перевезення озвучувальної апаратури | 31.05.2014 | Відділ освіти |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                         Т.І. Бурмака