РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

| 07.02.2014 | Ромни | № 8-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про проведення в місті свята проводів Зими, зустрічі Весни |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки історико-культурних традицій українського народу, розвитку самодіяльної народної творчості, виховання молоді на народних традиціях:

- Провести 01.03.2014 свято проводів Зими, зустрічі Весни „На масляну всіх вітаємо! Радо Зиму проводжаємо!”(далі – свято).

2. Утворити організаційний комітет з питань проведення свята (додаток 1).

3. Затвердити:

- заходи щодо підготовки і проведення свята (додаток 2),

- кошторис витрат на підготовку і проведення свята (додаток 3).

4.  Відділу культури і головному управлінню міського господарства провести оплату заходів за рахунок коштів,  передбачених Програмою розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2014.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Клименка А.Б.

Міський голова								 М.К. Калашник

Додаток 1

до розпорядження міського голови

07.02.2014 № 8-ОД

СКЛАД

організаційного комітету з питань проведення свята проводів Зими, зустрічі Весни „На масляну всіх вітаємо! Радо Зиму проводжаємо!”

| Клименко Андрій Борисович | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Проценко Олена Володимирівна | - заступник міського голови, керуючий справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | - начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| Бондаренко Валерій Іванович | - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Васюта Олександра Володимирівна | - директор Центру позашкільної освіти |
| Василець Ганна Леонідівна | - директор дитячо-юнацької спортивної школи |
| Волошко Раїса Миколаївна | - редактор міськрайонної радіостудії «Ромен» |
| Ворона Сергій Юрійович | - заступник міського голови |
| Галунко Володимир Володимирович | - начальник цеху телекомунікаційних послуг № 13 Сумської філії ВАТ«Укртелеком» (за згодою) |
| Горбик Зінаїда Григорівна | - начальник відділу освіти |
| Грек Микола Миколайович | - директор комунального підприємства «Шляховик» |
| Жогло Валентина Олександрівна | - директор Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |
| Кревсун Олена Олександрівна | - начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Любива Валентина Анатоліівна | - директор міського будинку культури |
| Мельник Володимир Леонтійович | - начальник відділу з питань фізкультури і спорту |
| Панченко Віктор Володимирович | - директор парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка |
| Пілюгін Олександр Георгійович | - завідувач відділенням екстреної медичної допомоги КЗ Сумської обласної ради «СОЦЕМД та МК» (за згодою) |
| Помаран Павло Іванович | - директор ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» (за згодою) |

Додаток 1 до розпорядження

| Постол Володимир Віталійович | - начальник району електричних мереж ВАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| --- | --- |
| Проценко Віктор Миколайович | - директор комунального підприємства «Ромнитранссервіс» |
| Рудь Ніна Андріївна | - директор Роменського коледжу КНЕУ (за згодою) |
| Салов Олег Олександрович | - директор державного підприємства «Роменське лісове господарство» (за згодою) |
| Сосненко Лариса Григорівна | - начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Шевченко Олег Іванович | - директор Роменського коледжу СНАУ (за згодою) |
| Янчук Юлія Олександрівна | - начальник управління економічного розвитку |
| Яременко Іван Олексійович | - начальник головного управління міського господарства |
| Яровий Юрій Миколайович | - начальник Роменського МВ УМВС України в Сумській області (за згодою) |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | - начальник фінансового управління |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                          О.В. Проценко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

07.02.2014 № 8-ОД

ЗАХОДИ

щодо підготовки і проведення свята проводів Зими, зустрічі Весни „На масляну всіх вітаємо! Радо Зиму проводжаємо!”

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | ПІБ відповідального за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Скласти програму свята | до 14.02.2014 | Баляба Т.І. |
| 2. | Розробити сценарій театралізованого відкриття свята, підібрати групу учасників театралізованої та концертної програми | до 16.02.2014 | Баляба Т.І. Горбик З.Г. |
| 3. | Забезпечити художнє оформлення міста, парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка до свята Підготувати і святково оформити сцену та територію літнього майданчику парку, сценічного подіуму біля альтанки | до 01.03.2014 | Панченко В.В. Яременко І.О. |
| 4. | Розробити схему розміщення торгових рядів, об’єктів громадського харчування, містечка майстрів народної творчості | до 24.02.2014 | Янчук Ю.О. Панченко В.В. |
| 5. | Установити стовп для розігрування призів з подальшим його демонтуванням | до 01.03.2014 парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка | Постол В.В. Яременко І.О. Панченко В.В. |
| 6. | Забезпечити дотримання правил безпеки під час проведення конкурсно-ігрової програми біля ігрового стовпа | 01.03.2014 14.00-15.00 | Бондаренко В.І. |
| 7. | Організувати святковий ярмарок сільськогосподарської продукції, забезпечити роботу торгівельних рядів | 01.03.2014 з 10.00 | Янчук Ю.О. |
| 8. | Виділити автобус ПАЗ для переодягання учасників художньої самодіяльності | 01.03.2014 11.15-14.00 біля сцени літ-нього майдан-чика в парку | Проценко В.М. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Виготовити макет «Масляної», встановити й огородити його на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка | до 01.03.2014 | Любива В.А. Яременко І.О. Панченко В.В. |
| 10. | Провести відкриття свята „На масляну всіх вітаємо! Радо Зиму проводжаємо!” театралізованим дійством, кулінарно-розважальним шоу | 01.03.2014 11.00 біля альтанки в парку) | Горбик З.Г. Помаран П.І. |
| 11. | Провести розважально-ігрову програму для дітей «Малята-гороб’ята, вибігайте грати» | 03.03.2014 11.30-13.00 літній майдан-чик у парку | Горбик З.Г. |
| 12. | Концертна програма творчих колективів міста та окремих виконавців «Перлини добра” | 01.03.2014 13.00-14.00 літній майдан-чик у парку | Баляба Т.І. Горбик З.Г. Шевченко О.І. |
| 13. | Спортивні змагання, конкурси «Гей ви, козаченьки!» | 01.03.2014 з 14.00 літній майдан-чик у парку | Мельник В.Л. Васюта О.В. |
| 14. | Конкурсно-ігрова програма біля ігрового стовпа | 01.03.2014 14.00–15.00 парк культури і відпочинку | Василець Г.Л. |
| 15. | Забезпечити чергування машин швидкої допомоги, протипожежної безпеки, під час проведення свята | 01.03.2014 10.00-17.00 парк культури і відпочинку | Пілюгін О.Г. Бондаренко В.І. |
| 16. | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення свята (альтанка – 3 особи, сцена – 2 особи, ігровий стовп – 2 особи, «Козацькі розваги» – 2 особи) | 01.03.2014 10.00-17.00, парк культури і відпочинку | Яровий Ю.М. Бондаренко В.І. |
| 17. | Зробити запис оголошення з програмою свята, підібрати музичний матеріал та передати їх на підприємства, які відповідають за трансляцію свята по радіо | до 01.03.2014 | Волошко Р.М. |
| 18. | Надрукувати повідомлення про свято та програму його проведення у місцевих засобах ЗМІ, оголосити по радіо і телебаченню (швидкий рядок) Висвітлити хід свята в засобах масової інформації | до 14.02.2014 до 04.03.2014 | Правдюк Д.С. Волошко Р.М. Кревсун О.О. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Забезпечити своєчасну постановку турнікетів навколо макету «Масляна» та ігрового стовпа | 01.03.2014 | Яременко І.О. Грек М.М. |
| 20. | Радіофікувати центральну площу міста та вул. Соборну Забезпечити озвучення спортивних змагань | 01.03.2014 09.00-12.00 | Галунко В.В. Яременко І.О. Крижов О.М. Постол В.В. Васюта О.В. |
| 21. | Забезпечити безпечне енергопостачання до сцени літнього майданчику, торгівельних пунктів у парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | 01.03.2014 09.00-17.00 | Яременко О.І. Постол В.В., Панченко В.В. |
| 22. | Запросити на свято колективи підприємств, установ та організацій міста | до 01.03.2014 | Сосненко Л.Г. |
| 23. | Розчистити центральні алеї, територію для встановлення ігрового стовпа, макету «Масляна», сцену та територію літнього майданчика парку культури і відпочинку, майданчик біля альтанки в парку | до 01.03.2014 | Яременко О.І. Панченко В.В. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                           О.В. Проценко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

07.02.2014 № 8-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

на підготовку і проведення свята  проводів Зими, зустрічі Весни „На масляну всіх вітаємо! Радо Зиму проводжаємо!”

| № зп | Назва товару, робіт | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | По відділу культури |  |
| 1. | Піротехнічні спецефекти | 300,00 |
|  | По головному управлінню міського господарства |  |
| 2. | Виготовлення інформаційного повідомлення | 150,00 |
|  | Усього: | 450,00 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                          О. В. Проценко