РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15.04.2013 № 51

м. Ромни

| Про проведення ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!» |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.05.2012 № 180-ОД «Про організаційне забезпечення обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!», з метою вдосконалення організації змістовного дозвілля населення, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, у рамках  відзначення 75-річчя утворення Сумської області:

1. Утворити організаційний комітет з питань проведення ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!» (додаток 1).

2. Затвердити:

1) заходи щодо підготовки та проведення ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!»  (додаток 2);

2) кошторис витрат щодо підготовки та проведення ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!» (додаток 3).

3. Відділу культури провести оплату заходів за рахунок коштів,  передбачених  Програмою розвитку культури в  м. Ромни на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням міської ради 30.12.2010, з доповненнями, затвердженими рішенням міської ради від 22.03.2013

4. Координацію роботи з виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, покласти на відділ культури.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Проценко О.В.

Міський голова							            М.К. Калашник

Додаток 1

до розпорядження міського голови

15.04.2013 № 51

СКЛАД

організаційного комітету з питань проведення  ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!»

| Проценко Олена Володимирівна | - заступник міського голови, керуючий справами виконкому, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Баляба Тетяна Іванівна | - начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| Васюта Олександра Володимирівна | - директор Центру позашкільної освіти |
| Волошко Раїса Миколаївна | - редактор міськрайонної радіостудії «Ромен» |
| Губарь Вячеслав Олександрович | - секретар міської ради (за згодою) |
| Гунькова Валентина Василівна | - головний лікар Роменської центральної районної лікарні |
| Горбик Зінаїда Григорівна | - начальник відділу освіти |
| Клименко Андрій Борисович | - заступник міського голови |
| Кревсун Олена Олександрівна | - начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Любива Валентина Анатоліівна | - директор міського будинку культури |
| Мягкович Денис Григорович | - завідувач відділів листів міськрайонної газети „Вісті Роменщини” |
| Панченко Володимир Васильович | - директор Державний історико-культурний заповідник «Посулля» |
| Помаран Павло Іванович | - директор ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» (за згодою) |
| Рудь Ніна Андріївна | - директор Роменського коледжу КНЕУ (за згодою) |
| Сосненко Лариса Григорівна | - начальник відділу організаційної та кадрової роботи |
| Судьїна Валентина Володимирівна | - голова постійної комісії Роменської міської ради |
| Янчук Юлія Олександрівна | - начальник управління економічного розвитку |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | - начальник фінансового управління |
| Яременко Наталія Петрівна | - в. о. директора комунального підприємств «Ромнитрансервіс» |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                           О. В. Проценко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.04.2013 № 51

ЗАХОДИ

щодо  підготовки та проведення  ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!»

| №№ зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести ІІ етап обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!» (в Сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна) | 30.05.2013 | Відділ культури Відділ освіти Управління економіч-ного розвитку Відділ з питань внутрішньої політики Відділ організаційної та кадрової роботи |
|  | Підготувати сценарій концертної програми фестивалю | До 01.05.2013 | Відділ культури |
|  | Забезпечити запрошення гостей та глядачів заходу | До 20.05.2013 | Відділ організаційної та кадрової роботи |
|  | Забезпечити участь у концертній програмі творчих колективів та окремих виконавців навчальних закладів міста, Роменського коледжу КНЕУ, Роменського вищого професійного училища | До 01.05.2013 | Відділ культури Відділ освіти |
|  | Надати пропозиції щодо відзначення кращих творчих колективів, меценатів, керівників закладів та підприємств за вагомий внесок в розвиток культури міста | До 22.04.2013 | Відділ організаційної та кадрової роботи Відділ культури |
|  | Подати матеріали для виготовлення буклету про досягнення міста Ромни у соціально-економічній сфері діяльності та культурно-мистецькому житті | До 27.04.2013 | Управління економіч-ного розвитку Відділ культури Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Виготовити буклети про досягнення міста Ромни | До 27.05.2013 | Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Оформити святково сцену Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна | 30.05.2013 | Відділ культури |
|  | Придбати квіткову продукцію | До 30.05.2013 | Відділ з питань внутрішньої політики |
|  | Підготувати концертну слайд-програму | До 15.05.2013 | Відділ культури Відділ освіти |
|  | Організувати виставку досягнень соціально-економічної сфери діяльності м. Ромни та продаж сувенірної продукції | 30.05.2013 | Управління економіч-ного розвитку |

Продовження додатка 1

|  | Організувати виставку декоративно-ужиткового мистецтва, художніх робіт, фото- та книжкову виставки | 30.05.2013 | Відділ освіти, Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Роменський краєзнавчий музей Міський будинок культури |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати концертну програму дитячих творчих колективів та окремих виконавців | 30.05.2013 | Відділ культури Відділ освіти |
|  | Забезпечити транспорт для перевезення учасників творчого звіту та глядачів до м. Суми і до м. Ромни | 30.05.2013 | Комунальне підпри-ємство «Ромнитранс- сервіс» |
|  | Виготовити сувенірні ромашки для гостей заходу | До 30.05.2013 | Відділ освіти |
|  | Забезпечити медичне обслуговування під час проведення заходу | 30.05.2013 | Роменська центральна районна лікарня |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому						О.В. Проценко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

15.04.2013 № 51

КОШТОРИС ВИТРАТ

щодо підготовки та проведення ІІ етапу обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!»

| № зп | Назва товару, робіт | Вартість (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення буклетів, запрошень, афіш | 1 500,00 |
| 2 | Хлопавки | 400,00 |
| 3 | Повітряні кульки | 600,00 |
| 4 | Транспортні послуги | 5 500,00 |
| 5 | Надання послуг Сумським обласним академічним театром драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна | 9 000,00 |
| 6 | Придбання взуття та сценічних костюмів для народного вокально-інструментального ансамблю сучасної та народної пісні «Зорецвіт» | 30 000,00 |
| 7 | Придбання сценічних українських костюмів для зразкового аматорського хореографічного колективу «Перлина» | 15 000,00 |
| 8 | Придбання активної акустичної системи, мікрофонної радіосистеми та сценічних костюмів | 45 000,00 |
|  | Усього: | 107 000,00 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                           О. В. Проценко