РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12.12.2012 № 179

| Про проведення у місті новорічно-різдвяних свят |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міської програми розвитку культури на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради шостого скликання від 30.12.2010 (шоста сесія), з метою проведення  новорічно-різдвяних свят, організації відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул:

- Створити організаційний комітет з питань проведення новорічно-різдвяних свят у місті (додаток 1).

- Затвердити заходи щодо проведення новорічно-різдвяних свят у місті (додаток 2).

- Затвердити кошторис витрат на проведення  новорічно-різдвяних свят у місті (додаток 3).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти  на заступника міського голови Дудка В.Г.

В. о. міського голови,

секретар міської ради                                                                                    М. С. Цецюр

Додаток 1

до розпорядження міського голови

12.12.2012 № 179

СКЛАД

організаційного комітету з питань проведення новорічно-різдвяних свят у місті

| Дудко Володимир Григорович | - | заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Проценко Олена Володимирівна | - | заступник міського голови, керуюча справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | - | начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| Васюта Олександра Володимирівна | - | директор Центру позашкільної освіти |
| Волошко Раїса Миколаївна | - | редактор міськрайонної радіостудії «Ромен» |
| Бондаренко Валерій Іванович | - | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Галунко Володимир Володимирович | - | начальник цеху телекомунікаційних послуг № 13 Сумської філії ВАТ« Укртелеком» (за згодою) |
| Горбик Зінаїда Григорівна | - | начальник відділу освіти |
| Гунькова Валентина Василівна |  | головний лікар Роменської центральної районної лікарні |
| Жарий Андрій Геннадійович | - | заступник міського голови |
| Жогло Валентина Олександрівна | - | директор центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |
| Кисіль Олександр Володимирович | - | директор Роменського коледжу СНАУ (за згодою) |
| Кочерга Михайло Григорович | - | начальник головного управління міського господарства |
| Кревсун Олена Олександрівна | - | начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Кривогуз Петро Миколайович | - | начальник центру обслуговування споживачів № 8 м. Ромни Центру поштового зв’язку м. Конотоп |
| Курасов Іван Миколайович | - | начальник Роменської дистанції колії (за згодою) |
| Лісненко Тетяна Станіславівна | - | депутат міської ради (за згодою) |
| Любива Валентина Анатоліівна | - | директор міського будинку культури |
| Мельник Володимир Леонтійович | - | начальник відділу молоді і спорту |
| Олешко Олександр Петрович | - | директор комунального підприємства «Шляховик» |
| Панченко Ярослав Миколайович | - | начальник управління праці і соціального захисту населення |
| Помаран Павло Іванович | - | директор Державного професійно-технічного навчального закладу Роменське ВПУ № 14 (за згодою) |
| Постол Володимир Віталійович | - | в.о. директора філії «Роменський РЕМ» (за згодою) |
| Рудь Ніна Андріївна | - | директор Роменського коледжу КНЕУ (за згодою) |

Продовження додатка 1

| Шолудько Микола Ілліч | - | начальник Роменської автостанції (за згодою) |
| --- | --- | --- |
| Яковенко Олександр Федорович | - | заступник міського голови |
| Янчук Юлія Олександрівна | - | начальник управління економічного розвитку |
| Яременко Наталія Петрівна | - | директор КП «Ромнитранссервіс» |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | - | начальник фінансового управління |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому		О. В. Проценко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

12.12.2012 № 179

ЗАХОДИ

щодо проведення новорічно-різдвяних свят у місті

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити план проведення новорічних і різдвяних свят | До 13.12.12 | Баляба Т. І. Мельник В.Л. Горбик З.Г. Жогло В.О |
| 2. | Розробити сценарії відкриття новорічної ялинки та міських новорічних програм | До 13.12.12 | Любива В.А. |
| 3. | Забезпечити оформлення новорічною символікою (ялинками, ялинковими прикрасами тощо) приміщень закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, аптек, сфери зв’язку, банків та інших об’єктів, які надають послуги населенню міста | До 18.12.12 | Янчук Ю. О. |
| 4. | Провести реконструкцію манекенів Діда Мороза та Снігуроньки, ремонт їхнього одягу. | До 18.12.11 | Кочерга М. Г. |
| 5. | Установити на площі новорічну ялинку, прикрасити її іграшками та електричними гірляндами. Забезпечити освітлення площі (прожектори, електрогірлянди) | До 18.12.12 | Кочерга М. Г. |
| 6. | Підключити ялинку до вуличного освітлення, забезпечити своєчасне та безперебійне постачання електроенергії під час проведення новорічних заходів | До 18 .12.12 | Кочерга М. Г. Крижов О.М. Постол В.В. |
| 7. | Святково оформити сцену на площі, забезпечити належне та безпечне її покриття . | До 18 .12.12 | Кочерга М. Г. |
| 8. | Радіофікувати площу біля центральної ялинки згідно із графіком та забезпечити озвучення свята | З 19.12.12 по 15.01.2013 | Любива В. А. Кочерга М.Г. Галунко В.В. |
| 9. | Установити та прикрасити ялинки: по вул. Соборній (біля пошти), біля залізничного вокзалу | До 18.12.12 | Кисіль О.В. Галунко В.В. Верхольот М.І. Шолудько М.І. |
| 10. | Здати ялинку та сцену під охорону міліції | З моменту встановлення | Кочерга М. Г. Бондаренко В.І. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Провести відкриття новорічної ялинки | 19.12.2012 о 16.30 | Баляба Т. І. Любива В.А. Горбик З.Г., Рудь Н. А. Помаран П.І.. Кисіль О. В. |
| 12. | Провести новорічну дитячу розважально-ігрову програму на центральній площі міста «Новорічний калейдоскоп» | 01.01.2013 о 12.00 | Горбик З.Г. Васюта О.В. |
| 13. | Забезпечити чергування карети швидкої допомоги на площі біля ялинки під час проведення новорічних заходів | 1912.2 з 16.3 до 17.15 01.01.2013 з 12.00 до 13.30 | Гунькова В.В. |
| 14. | Забезпечити чергування підрозділу пожежогасіння на площі біля ялинки під час проведення новорічних заходів та дотримання правил протипожежної безпеки в дитячих колективах, на підприємствах, в установах і організаціях міста | 19.12.12 З 16.30 до 17.15 | Дрофа О. М. Бондаренко В.І. |
| 15. | Забезпечити охорону та правопорядок в місцях масового скупчення людей. Забезпечити дотримання правил техніки безпеки під час впровадження піротехнічних засобів. | 19.12.12 з 16.30 до 17.30 01.01.2013 з 11.30 до 13.30 (центральна площа міста) | Кочерга М. Г. Бондаренко В.І. |
| 16. | Забезпечити перекриття руху транспорту на площі під час проведення новорічних заходів згідно із графіком, розробленим оргкомітетом | 19.12.12 з 16.00 до 18.00 01.01.13 з 11.00 до 14.00 | Бондаренко В.І. |
| 17. | Організувати проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, за місцем проживання, у спорткомплексі ім. Володимира Окіпного (за окремим планом) | з 17. 12.12 по 13.01.13 | Горбик З.Г. Мельник В.Л. |
| 18. | Забезпечити теплий автобус для переодягання артистів під час проведення новорічних заходів на центральній площі міста | 19.12.12 з 16.15 до 17.15 | Яременко Н.П. |
| 19. | Організувати поїздку дітей на головну ялинку в м. Київ та обласне новорічно-різдвяне свято в м. Суми | з 27.12.12 по 01.01.2013 | Горбик З.Г. |
| 20. | Провести заходи щодо виявлення дітей, які залишилися без нагляду на зимові канікули | Грудень 2012 -січень 2013 | Горбик З.Г. Власенко Л.М. Жогло В.О. |
| 21. | Провести святкову акцію «Казка стукає у двері» для вихованців прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу та для дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах | 11.01.2013 Центр позашкільної освіти | Жогло В. О. Васюта О.О. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Привітати дітей-інвалідів, які перебувають на лікуванні в дитячому відділенні Першої обласної спеціалізованої лікарні м. Ромни. Акція «Святий Миколай» | 19.12.2012 10.00 | Жогло В. О. Рудь Н. А. Гальченко І.П. |
| 23. | Провести новорічні ранки, вечори «Зустрічаємо рік Новий» | 25-29.12.2012 Загально-освітні заклади міста, дитячі садки | Горбик З. Г. |
| 24. | Урочистості та святковий концерт з нагоди святкування 80-річчя Роменського ЦПО та РТМ | 21.12.2012 14.00 Міський будинок культури | Горбик З. Г., Любива В.А. |
| 25. | Провести новорічні ранки для учасників хореографічних колективів міського будинку культури та дітей підприємств, організацій, установ міста | З 26.12.2012 по 29.12.2012 16.00 Міський будинок культури | Любива В. А. |
| 26. | Провести новорічно-різдвяні інсценізовані вітання вокального ансамблю «Веселка» дитячої музичної школи на підприємствах та установах міста | 05.01.13 10.00 | Охотник Т. Г. |
| 27. | Провести регіональний конкурс гри на народних інструментах «Ромен» | 22.12.12. 10.00 Дитяча музична школа | Охотник Т.Г. |
| 28. | Святкова дискотека «Новорічний калейдоскоп» | 31.12.2012 20.00-23.00 Центральна площа міста | Васюта О.О |
| 29. | Тематичні заходи в бібліотеках міста | З 02.01.2013 по 14.01.2013 11.00 | Рослова Н. М. |
| 30. | Провести конкурс колядок та щедрівок | 10.01.13 16.00 Центр позашкільної освіти | Васюта О.О. |
| 31. | Вшанування переможців міських шкільних олімпіад «Різдвяний зорепад» | 17.01.2013 14.00 Міський будинок культури | Горбик З.Г., Васюта О.О., Любива В.А. |
| 32. | Розібрати ялинку, забезпечити зберігання іграшок, гірлянд, ілюмінації, реквізиту | 20.01.2013 | Кочерга М. Г. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | Виготовлення афіші з програмою новорічно-різдвяних свят | До 17.12. 12 | Кочерга М.Г. |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому		О. В. Проценко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

12.12.2012 № 179

КОШТОРИС

витрат на проведення  новорічно-різдвяних свят у місті

По відділу культури

| № зп | Назва заходів | Сума витрат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Придбання солодощів для проведення регіонального конкурсу «Ромен» | 800,00 грн. |
| 2. | Придбання новорічних прикрас | 700,00 грн. |
| 3. | Придбання повітряних кульок. | 8 00,00 грн. |
| 4. | Піротехнічні спецефекти | 1 000, 00 грн. |
| 5. | Феєрверк | 5 600,00 грн. |
| 6. | Хлопавки | 300,00 грн. |
|  | Усього | 9 200,00 грн |

По головному управлінню міського господарства

| № зп | Назва заходів | Сума витрат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перевезення, монтаж ялинки | 3 000,00 грн. |
| 2. | Придбання матеріалів для освітлення: електричні лампочки – 200 шт. х 2.80 грн електричні патрони – 50 шт. х 4,00 грн провід мідний – 50 м х 3,00 грн ізоляційна стрічка – 10 шт. х 6,00 грн мотузка для гірлянд – 4 м х 35,00 блоки керування дюралайнів – 4 шт. х 150,00 грн | 560,00 грн. 200,00 грн. 150,00грн. 60,00 грн. 140,00 грн. 600,00 грн. |
| 3. | Реконструкція планшету «2013» | 200,00 грн. |
| 4. | Реконструкція манекенів Діда Мороза та Снігуроньки | 600,00 грн. |
| 5. | Ремонт і фарбування огорожі ялинки | 800,00 грн. |
| 6. | Робота бригади електриків по оформленню міста до свята | 1 200,00 грн. |
| 7. | Виготовлення програми свят | 200,00 грн. |
| 8. | Придбання новорічних прикрас | 3 500,00 грн. |
| 9. | Придбання фарби і розчинника 6 б. х 60,00 грн 2 б. х 14,00 грн | 360,00 грн. 28.00 грн. |
|  | Усього | 11 598,00 грн. |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому		О. В. Проценко