ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| 21.12.2017 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Програми

“Безпечне місто

на 2018-2020 роки”

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради щодо впровадження в місті Ромни системи відеоспостереження,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму “Безпечне  місто на 2018-2020 роки (додаток 1).

- Фінансовому управлінню Роменської  міської ради  (Ярошенко Т.М.) передбачити у міському бюджеті на 2018 рік видатки на виконання Програми “Безпечне місто на 2018-2020 роки”.

- Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради (Губка М.М.) вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми “Безпечне місто на 2018-2020 роки”.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Лузана Є.С.

Розробник проекту: управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради, за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 2-17-77, електронною поштою: uzhkg_romny@ukr.net

Додаток 1

до рішення міської ради

від 21.07.2017

Програма

«Безпечне місто 2018-2020 роки»

м. Ромни - 2017 рік

- Паспорт Програми

«Безпечне місто 2018-2020 роки»

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Роменська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |
| 6 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет міста |
| 7 | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 1020 тис. грн. |

- Аналіз поточної ситуації, опис системи

На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Ромни мають транзитні автодороги, які ведуть через місто. У місті часто проводяться масові заходи. Це вимагає як створення системи відеоспостереження міста у всіх районах міста, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Розроблення Програми «Безпечне місто» (далі - Програма) обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, об'єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв'язку з погіршенням криміногенного стану. Саме тому існує нагальна потреба у посиленні заходів безпеки нашого міста.

Влада та правоохоронні органи міста працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день у Ромнах існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

- в’їзди в місто, мости та переїзди;

- центральна частина міста;

- місця масового перебування людей, вокзал, ринок, інші місця підвищеної небезпеки для громадян;

- важливі для життєдіяльності міста об’єкти;

- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, об’єкти житлово-комунального господарства, інші громадські будівлі тощо;

- об’єкти підвищеної небезпеки для жителів міста;

- автодорожні шляхи.

Особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у місті масових заходів.

Виконавчим комітетом міської ради постійно проводяться заходи, спрямовані на створення комфортного і безпечного проживання у місті. Використання спеціального обладнання, приладів і датчиків дозволить контролювати роботу систем та об’єктів життєзабезпечення міста, оперативно реагувати на аварійні ситуації, здійснювати моніторинг безпеки дорожнього руху.

Впровадження єдиної локальної міської мережі як складової системи відеоспостереження міста у всіх районах зможе покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню.

Наразі, надзвичайно актуальною є потреба в  моніторингу ситуації на вулицях та дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття кримінальних злочинів та пов’язаних із використанням автотранспорту, отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події. За потребою, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу здійснюватиметься контроль роботи компонентів міської інфраструктури.

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи  системи безпеки у всіх районах , а також створення єдиного ситуаційного центру для комплексного моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації.

Основні складові системи «Безпечне місто»:

1) Комплексні заходи по обладнанню в місті Ромни системи відеоспостереження, яка буде охоплювати проблемні райони (де відбуваються найбільша кількість вуличних злочинів, ДТП, псування майна тощо). Відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними об’єктами міста - забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового перебування людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Ромнів, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;

2) Комплексні заходи по співпраці з органами поліції в цьому напрямку.

- Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

- Створення ситуаційного центру - диспетчерського центру з відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій;

- Мета та завдання Програми

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми є:

- Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;

- Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;

- Забезпечення комплексної взаємодії, координації спільних дій та зусиль влади, правоохоронних органів і громадських формувань, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;

- Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеонагляду системи «Безпечне місто»;

- Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо- транспортні події та небезпечні ситуації;

8) Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;

9) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

4. Заходи та етапи виконання Програми

| № з/ п | Найменування заходу | Роки |  |  | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |  |  |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо створення Системи відеоспостереження та відеоконтролювання |  |  |  | Не потребує фінансування | лютий 2018 року | Заступник міського голови |
| 2 | Проведення відбору профільних фірм для виконання процедури закупівлі послуг |  |  |  | Не потребує фінансування | квітень 2018 року | Робоча група |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи для подальшого розроблення Технічного завдання на її розробку та впровадження |  |  |  | Не потребує фінансування | Червень-липень 2018 року | Робоча група зі створення та розвитку Системи |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста для встановлення Системи з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер |  |  |  | Не потребує фінансування | Червень-липень 2018 року | Робоча група |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів |  |  |  | Не потребує фінансування | серпень 2018 року | Робоча група |
| 6 | Розробка Технічного завдання на створення Системи |  |  |  | Не потребує фінансування | вересень 2018 року | Робоча група |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації |  | 50 тис |  | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавець проекту |
| 8 | Створення моніторингового центру: |  | 50 тис |  | Міський бюджет | Протягом 2019-2020 року | Підрядна організація |
| 9 | Встановлення камер відео спостереження |  | 250 тис | 250 тис | Міський бюджет | Протягом 2019-2020 року | Підрядна організація |
| 10 | Обслуговування мережі передавання даних | 120 тис | 150 тис | 150 тис | Міський бюджет | Протягом 2019-2020 року | Підрядна організація |
|  | Всього витрат на виконання програми | 120 тис | 500 тис | 400 тис |  |  |  |

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів підприємств, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на 2018-2020 років.

- Очікувані результати виконання Програми

- Ведення спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті;

- Запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне інформування відповідних служб для оперативного їх усунення;

- Скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста;

- Підтримка громадського порядку у місті;

- Посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міста;

- Успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;

- Зниження криміногенного стану у місті;

- Підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;

- Попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;

- Підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;

- Зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті Ромни.

- Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто»;

- Створення ситуаційного центру комплексного моніторингу подій міста.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

- Координацію дій між виконавцями Програми здійснює управління житлово-комунального господарства

- Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на сесії Роменської міської ради.

- Висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової інформації (на офіційному веб-порталі Роменської міської ради).

- Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Роменської міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Роменської міської ради

«Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд міської ради пізніше терміну, визначеного відповідно до пункту 2 статті 34 розділу 1 Регламенту роботи Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради сьомого скликання від 24.11.2015, через формування бюджету міста на 2018 рік, в якому розподілялися витрати на дану програму, що не дає можливості розмістити проект рішення за 20 робочих днів на офіційному веб-сайті міста.

Неприйняття даного рішення може негативно відобразитися на безпеці громадян, захисті важливих об’єктів міста та комунального майна, та призведе до зменшення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення рівня розкриття правопорушень

З метою оперативно вирішити це питання, дане рішення слід розглянути на черговому засіданні сесії міської ради, що планується в грудні 2017 року.

Начальник  управління

житлово - комунального господарства

Роменської міської ради							         М.М. Губка

Погоджено

Заступник міського голови                               		                                      Є.С. Лузан