# ПРОЕКТ РІШЕННЯ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду 26.01.2017

Про стан виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію заступника міського голови Тетірка І.В. про стан виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік, затвердженої рішенням Роменської міської ради сьомого скликання від  28.04.2016 (додається).

2. Зняти з контролю рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 28.04.2016 (11 сесія) «Про Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік» та рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 23.06.2016 (14 сесія) «Про внесення змін до рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 28.04.2016 «Про Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік»  у зв’язку з виконанням.

Розробник –  Івницька І.О. начальник  відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються в термін до 16.01.2017 відділом освіти  виконавчого комітету Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, вул.. Соборна, 41, тел. 2-24-12, електронною поштою на адресу  vo-romny@ukr.net

Інформація

про стан виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік, затвердженої рішенням Роменської міської ради сьомого скликання від  28.04.2016

Пункт 1 виконано.

Координація діяльності установ та організацій, задіяних у реалізації заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до даної Програми, покладена на  відділ освіти.  Тому відділом проведено ряд необхідних заходів для належної організації оздоровлення та відпочинку дітей. Зокрема, спільно з відділом організації Держсанепіднагляду  Роменського  міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби проведено семінар – навчання для директорів, завідуючих виробництвом, вихователів та працівників пришкільних, профільних  таборів та позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник», проведено нараду для керівників цих закладів щодо організації роботи даних закладів, профілактики травматизму. Комісією перевірено готовність таборів до роботи та вчасно складено відповідні акти.

У навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області при Державній службі України з надзвичайних ситуацій пройшов навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту фізрук-плаврук ПЗОВ „Вогник” Коротких М.

Водолазною групою 2 СРЦШР обстежено дно акваторії пляжу ПЗОВ „Вогник”, проведено проміри глибин дна пляжу, проведено усунення перешкод з дна та видано ПАСПОРТ підводної частини пляжу, де зазначено, що перешкод, що становлять собою небезпеку при купанні, немає.

Пункт 2 виконано.

Відділом освіти здійснювалися заходи щодо забезпечення якісним харчуванням вихованців у закладах оздоровлення та відпочинку. Харчування дітей було організовано відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу МОЗ та МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

У пришкільних таборах вартість харчування становила 16,3 грн. ( з них 10 грн. з міського бюджету), у профільних таборах вартість – 15,5 грн. ( з них 10 грн. з міського бюджету). При цьому виконання норм харчування складало  близько 95,5 %.  П’ятиразове висококалорійне харчування у ПЗОВ „Вогник” було організоване в 1 зміну.  Вартість харчування - в середньому 58 грн. на добу, виконання норм харчування становило 100%.

Були визначені постачальники продуктів харчування та укладені угоди з виробниками.  Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини, асортимент продукції погоджені з Роменським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області.

З метою належної організації оздоровчо – відпочинкової кампанії, відділом освіти у серпні 2016 року проведено міський етап обласного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи таборів з денним перебуванням. Кращими визнано роботи СЗОШ № 1, профільного табору «Азимут» при Центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та ПЗОВ «Вогник». Матеріали по організації роботи англомовного  пришкільного табору СЗОШ № 1 визнано одними з кращих в області і посів ІІІ місце в обласному огляді-конкурсі на кращу організацію роботи таборів з денним перебуванням

Для працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та дітей організований безкоштовний медичний огляд.

У 2016 році у місті Ромни функціонували 14 закладів оздоровлення та відпочинку:

- 11 пришкільних таборів з денним перебуванням при ЗНЗ,

- 2 профільні табори при ПНЗ,

- 1 позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Вогник»,

Всього станом на 25 грудня 2016 року різними формами оздоровлення та відпочинку охоплено 1894 дітей ( 42,5 % від загальної кількості дітей шкільного віку). З них у таборах з денним перебуванням дітей послугами з відпочинку було охоплено 1450 дітей, у профільних – 160,  у ПЗОВ «Вогник» - 244, у наметовому таборі «Сузір’я» - 15, в  інших  закладах оздоровлення - 25. Значна увага приділялася охопленню відпочинком та оздоровленням дітей пільгових категорій. 1196 таких дітей були охоплені цими послугами.

На оздоровчу кампанію використано 1 млн. 149 тис. 500 гривень. З них з обласного бюджету – 151,5 тис. грн., з міського – 482  тис. грн., залучені кошти – 516 тис. грн. У 2016 році - 850 тис. грн.

Відділом освіти проводилася робота щодо належної підготовки та утримання ПЗОВ „Вогник”. Зроблено поточний ремонт приміщень табору,  проведено роботи по облаштуванню прилеглої території (використано близько 250 тис. грн.). У 2016 році табір працював у 3 зміни. За цей час оздоровленням було охоплено 244 дитини віком від 7 до 16 років.  З них пільгових категорій – 232 чол. Крім дітей з міста Ромни та Роменського району, у таборі оздоровлювалися 2 дітей із Сполучених Штатів Америки, 22 дитини з міста Лебедин, 19 дітей з Охтирського району.

Пункт 3 виконано.

Значна увага приділяється оздоровленню та відпочинку дітей пільгових категорій. За 2016 рік було оздоровлено 1433 дітей (34,8 %). Вони оздоровлювалися у різних оздоровчих закладах області та України: у ДП УМДЦ «Молода гвардія» у ДПЗ - ДЗСТ „Ровесник”, у  позаміському закладі оздоровлення та відпочинку „Вогник”, в обласних санаторіях ( по лінії ЦРЛ), у профілакторіях,  у санаторіях МОЗ.

Організацією оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, займається управління праці та соціального захисту населення. У 2016 році була оздоровлена 1 дитина цієї категорії. Оздоровлення здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, охоплені послугами оздоровлення та відпочинку. З 30 травня до 16 червня в 11 загальноосвітніх школах працювали пришкільні табори з денним перебуванням. У 10 з них було створено мовні загони, у яких було задіяно 1091 учень. До роботи табору СЗЛЩ № 1 у рамках проекту «GoGlobal camps», який був організований Громадською організацією GoGlobal разом з Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні, Міністерством освіти і науки України, компанією Microsoft та партнерами, було залучено волонтера із Єгипту та учителів кафедри іноземних мов.

Пункт 4 виконано.

Хід проведення оздоровчої кампанії 2016 року у місті Ромни висвітлювався на сайті виконавчого комітету Роменської міської ради, в місцевих газетах.