ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22.12.2016

| Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2017-2020 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» та з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Інформацію  заступника міського голови Тетірка І.В. про стан  виконання   Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради шостого скликання від 25.12.2012, взяти  до відома (додається).

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради шостого скликання від 25.12.2012 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2013-2016 роки».

- Затвердити  Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2017-2020 роки (додаток).

4. Заступнику міського голови Тетірку І.В. забезпечити виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2017-2020 роки у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних та соціальних питань.

Розробник проекту: Мельник В.Л.., начальник відділу молоді та спорту.

Зауваження та пропозиції надавати до 12.12.2016 за тел. 5-12-14 чи електронну адресу: sport_romny@i.ua

Додаток

до рішення міської ради

шостого скликання

від 22.12.2016

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту

в м. Ромни на 2017-2020 роки

І. Паспорт

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в м. Ромни на 2017-2020 роки

(далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Роменської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 16.11.2016 №572-ОД «Про розроблення проекту Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 5. | Виконавці Програми | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, центральна районна лікарня, відділ з питань внутрішньої політики, житлово-комунальне господарство, міські громадські організації спортивної спрямованості, федерації з видів спорту, центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, ВНЗ міста |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |
| 6.1. | Етапи виконання Програми | І етап: 2017 рік ІІ етап: 2018-2020 роки |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний бюджет, міський бюджет Інші джерела фінансування |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми, усього у тому числі: | 13723,0 тис. гривень |
| 8.1. | коштів міського бюджету | 13523,0 тис. гривень |
| 8.2. | з інших джерел | 200,0 тис. гривень |

ІІ. Передумови розроблення Програми або

визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Фізична культура і спорт  є складовою  частиною культури, пов’язаною з системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу серед дітей та  підлітків, учнівської та студентської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні  здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей  організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості  активного життя  дорослого населення.

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в місті певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту.

Зокрема, збережена ефективна система проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед всіх верств населення. Щорічно в місті проводяться  комплексні та багатоступеневі спортивні заходи, змагання міського, обласного та Всеукраїнського рівня серед всіх верств та груп населення.

Останнім часом в місті активізується самодіяльний масовий спорт, основу якого становлять різноманітні фізкультурно-оздоровчі та спортивні секції, зокрема з волейболу, бадмінтону , армспорту, настільного тенісу, тощо.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в місті не забезпечує оптимальної рухової активності мешканців міста впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. До занять масовою фізичною культурою і спортом в місті залучено всього близько 17%  населення від загальної кількості мешканців міста.

Фізична пасивність характерна для більшості жителів міста працездатного та похилого віку. Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я дітей та підлітків, більшість з яких  мають відхилення у фізичному розвитку. Не задовольняється потреба дітей, учнівської  та студентської молоді в руховій активності.

Через відсутність стабільних джерел фінансування не відповідає сучасним вимогам рівень матеріально-технічного забезпечення закладів, спортивних споруд і фізкультурно-спортивних об’єктів всіх форм власності та відомчої підпорядкованості.  Більшість із них потребують проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва нових сучасних спортивних споруд, багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям,  майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки  для потреб масової фізичної культури та спорту вищих досягнень, басейнів, тощо.

Існуюча система спорту у місті також має проблеми: низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та вдосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд міста у  обласних, міжнародних та всеукраїнських спортивних заходах.

У сучасному сьогоденні розвиток фізичної культури і спорту є одним із основних чинників соціально-економічного розвитку, як регіону так і країни в цілому.

Тому, на сьогоднішній день,  перед владними структурами міста стоїть одне із найважливіших завдань у всебічній підтримці та розвитку Програми, що дасть можливість покращити матеріально-фінансовий стан даної галузі, збільшити кількість населення залученого до спортивно-масової роботи, створити належні умови для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у  закладах освіти, ДЮСШ міста, забезпечити проведення належної базової підготовки юних спортсменів, проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з різних видів спорту.

ІІІ. Мета міської комплексної Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в місті провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми передбачається здійснити протягом 2017-2020 років комплекс  заходів, спрямованих на створення умов для:

забезпечення фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх типів, за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення;

підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя;

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;

забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів;

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в  міському , обласному бюджетах , а також  інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів міського бюджету, визначається щороку виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить  13703 тис. гривень, з них кошти міського  бюджету – 13503 тис. гривень та інших джерел – 200  тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

VІ. Завдання і заходи Програми

Завдання та заходи Програми :

- створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;

- підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

- поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

VІІ. Результативні показники Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1-2 відсотки щороку;

- підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

- підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

- забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

- залучити  не менше 14 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу  збірних команд області;

- створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- забезпечити збереження провідних позицій  спортсменів  Роменщини  у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня;

- забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд;

- забезпечити здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг .

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснює відділ молоді та спорту виконавчого комітету Роменської міської ради.

Виконавці Програми забезпечують виконання завдань, визначених Програмою, аналізують хід реалізації Програми та надають відділу молоді та спорту виконавчого комітету Роменської міської ради інформацію про виконання цієї Програми щороку до 20 грудня .

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Роменської міської ради щороку до 25 грудня узагальнює подану інформацію, готує звіт про реалізацію Програми та подає його управлінню молоді та  спорту Сумської обласної державної адміністрації та 1 раз на рік  звітує  на сесії міської ради.

Секретар міської ради                                                                                              В.М.Мицик

Додаток 1

до Програми розвитку фізичної

культури і спорту в м. Ромни

на 2017-2020 роки

Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування | Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми (тис. гривень) | Етапи виконання Програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ |  |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Обсяг ресурсів усього: | 13703 | 1727 | 4212 | 3887 | 3877 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| міський бюджет | 13503 | 1677 | 4162 | 3837 | 3827 |
| інші джерела фінансування | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Додаток 2

до Програми розвитку фізичної культури і спорту

в м. Ромни на 2017-2020 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

|  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієн-товний обсяг фінан-сування, тис. гривень | у тому числі за роками, тис. гривень: |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової ак-тивності різ-них груп на-селення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивіду-альних особ-ливостей кожного | 1.1. Розвиток мережі сучасних центрів та клубів, які надаватимуть доступні та якісні фіз.-культурно-спортивні пос-луги різним групам на-селення, зокрема шляхом залучення інвесторів | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет, Інші джерела фінасуван-ня | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Підвищення рівня охоп-лення насе-лення рухо-вою актив-ністю на 1-2 відсотки щороку; |

| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підвищення рівня готов-ності молоді до служби у Збройних Силах та інших війсь-кових фор-муваннях, утворених відповідно до законів, правоохоро-нних орга-нах та інших спеціальних службах з метою захи-сту сувере-нітету та не-залежності держави |
|  |  | 1.2. Забезпечення належ-них умов для організації навчання плавання у місцях масового відпо-чинку громадян на воді в оздоровчих і спортивних таборах | 2017-2020 роки | Відділ освіти Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 1.3. Забезпечення медичним обслуговуванням змагань з видів спорту | 2017-2020 роки | ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Проведення щоріч-ного оцінювання фізичної підготовленості населен-ня | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Не потребує фінансування з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Сприяння наданню у користування на піль-гових умовах спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкод-ного доступу до них для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабіліта-ційної роботи серед інвалідів та ветеранів спорту | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Не потребує фінансування з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та проведеня відповідних фізкультурно-спортивних заходів | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Популяриза-ція здоро-вого способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення | 2.1. Впровадження со-ціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищен-ня рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживан-ня алкоголю та наркоманії | 2017-2020 роки | Відділ освіти МЦ СССДМ Відділ молоді та спорту | Не потребує фінансування з міського бюджету |  |  |  |  |  | Підвищення рівня заінте-ресованості дітей та мо-лоді до соці-альних, про-філактичних акцій, спря-мованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я; підвищення рівня поін-формованос-ті та обізна-ності різних груп насе-лення щодо формування здорового способу життя та профілакти-ки негатив-них явищ серед дітей та молоді |
|  |  | 2.2. Висвітлення пози-тивного впливу на здоров'я людини опти-мальної рухової актив-ності, у засобах масової інформації | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту Відділ внутрішній політики | Не потребує фінансування з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Залучення до пропа-ганди здорового способу життя громадські об'єд-нання, профспілки, робо-тодавців, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Не потребує фінансування з міського бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення функціонуван-ня та удоско-налення мережі закладів фізич-ної культури і спорту | 3.1. Забезпечення діяль-ності спортивних клубів | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Не потре-бує фі-нансування з міського бюджету |  |  |  |  |  | Забезпечен-ня надання якісних фіз-культурно-спортивних послуг спор-тивними клубами та фізкультур-нооздоров-чими закла-дами, які функціону-ватимуть відповідно до встанов-лених стан-дартів |
|  |  | 3.2. Забезпечення діяль-ності дитячо-юнацької спортивної школи | 2017-2020 роки | Відділ освіти Відділ молоді та спорту + | Міський бюджет Обласний бюджет | в межах кошторисного призанчення | в межах кошторисного призанчення | в межах кошторисного призанчення | в межах кошторисного призанчення | в межах кошторисного призанчення |  |
|  |  | 3.4. Забезпечення створення та діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 1500 | 300 | 400 | 400 | 400 |  |
|  |  | 3.5. Створення та забезпечення діяльності міського центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 4. | Підтримка та розвиток олімпійсько-го, неолім-пійського, паралімпій-ського та дефлімпійсь-кого руху | 4.1.Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту та проведення навчально- тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 603 | 123 | 140 | 160 | 180 | Забезпечен-ня збере-ження пе-редових по-зицій успіш-ної участі спортсменів міста у обласних, всеукраїнсь-ких, міжна-родних зма-ганнях різ-ного рівня |
|  |  | 4.2. Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 452 | 92 | 110 | 120 | 130 |  |
|  |  | 4.3. Забезпечення під-готовки та участі спортсменів міста різних вікових груп у спортивних заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту, у тому числі проведення навчально-тренувальних зборів | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  |  | 4.4.Впровадження стипендій провідним спортсменам міста | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 60 | - | 20 | 20 | 20 |  |
| 5. | Розбудова спортивної інфраструк-тури, у тому числі будів-ництва та модернізації спортивних споруд | 5.1. Облаштування бага-тофункціональних спор-тивних майданчиків із синтетичним покриттям шляхом надання субвен-ції обласного бюджету місцевим бюджетам для придбання синтетичного покриття | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту, відділ освіти. | Міський бюджет | 2250 | - | 750 | 750 | 750 | Забезпечення збереження та створення розгалуженої мережі сучас-них спортив-них споруд, які відповідають національним стандартам, шляхом будівництва багатофунк-ціональних спортивних майданчиків із синтетич-ним покрит-тям та спортивних майданчиків з тренажер-ним облад-нанням; створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом |
|  |  | 5.2. Облаштування спор-тивних майданчиків з тренажерним обладнан-ням шляхом надання субвенції обласного бюд-жету місцевим бюджетам для придбання тренажер-ного обладнання | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту, відділ освіти. | Міський бюджет | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  |  | 5.3. Придбання «зони приземлення для різновисоких брусів» для ДЮСШ | 2017-2020 роки | Відділ освіти, Дитячо-юнаць-ка спортивна школа | Міський бюджет | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Реконструкція легкоатлетичного ядра | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту Відділ освіти | Міський бюджет | 3500 | - | 1000 | 1000 | 1500 |  |
|  |  | 5.5.Проведення ремонтних робіт борцівського залу | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту Відділ освіти | Міський бюджет | 400 | 250 | 150 |  |  |  |
|  |  | 5.6. Капітальний ремонт 1-го поверху спортивного комплексу (б. Шевченка,4) | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту Відділ освіти | Міський бюджет | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | 5.7. Капітальний ремонт даху спортивного комплексу (б. Шевченка,4) |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 5.8.Проведення ремонтних робіт гімнастичного залу | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту Відділ освіти | Міський бюджет | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 5.9. Капітальний ремонт даху спортивного комплексу (б. Шевченка,4) | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту, відділ освіти. | Міський бюджет | 1500 | - | 500 | 500 | 500 |  |
|  |  | 5.9. Ремонтні роботи багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям : 1) СЗОШ №1 2) ДПТНЗ ВПУ | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту, відділ освіти. | Міський бюджет | 790 | - | 250 | 540 |  |  |
|  |  | 5.10. Будівництво баскетбольного майданчика |  |  |  | 500 | - | 500 |  |  |  |
| 6. | Надання якісних фіз-культурно-спортивних послуг | 6.1. Забезпечити надання якісних платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | 2017-2020 роки | Відділ освіти, Дитячо-юнаць-ка спортивна школа | Міський бюджет |  |  |  |  |  | Забезпечен-ня підви-щення про-фесійних знань, фахо-вого рівня та вміння пра-цювати в нових соці-ально-еконо-мічних умо-вах |
|  |  | 6.2. Забезпечення висвіт-лення визначних спор-тивних подій з олім-пійського, паралімпійсь-кого, дефлімпійського, неолімпійського спорту, пропагування розвитку фізкультурно-спортивно-го руху та здорового способу життя | 2017-2020 роки | Відділ молоді та спорту Вдділ з питань внутрішньої політики | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |
| Разом по Програмі, |  |  |  |  |  | 13703 | 1727 | 4212 | 3887 | 3877 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | міський бюджет | 13503 | 1677 | 4162 | 3837 | 3827 |  |
|  |  |  |  |  | інші | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

Секретар міської ради 									                     	         В.М.Мицик

- Інформація

про стан виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту

в м. Ромни на 2013-2016 роки

На виконання рішення сесії Сумської обласної ради від 25.05.2012 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2012-2016 роки», з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті рішенням тридцять другої сесії шостого скликання від 25.12.2012 затверджено міську «Програму розвитку фізичної культури і спорту в  м. Ромни на 2013-2016 роки».

Розділ І Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення  - виконується

1.1. Навчальними закладами міста забезпечена організація шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. У початкових та середніх класах на навчальний предмет фізична культура передбачено 3 години на тиждень, у старших класах - 2 години. Крім цього, проводиться вивчення предмету «Основи здоров’я» по 1 годині на тиждень.

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну групи. Усі діти відвідують обов'язкові уроки, але виконують вправи з різними фізичними навантаженнями. Збільшення рухової активності учнів  досягається шляхом залучення вихованців до гурткової та секційної роботи спортивного спрямування, участі у шкільних та міських спортивно-масових заходах.

При навчальних закладах міста в позаурочний час проводиться секційна робота з волейболу, баскетболу, міні-футболу та інш.  ( в 2016 році  забезпечено ведення 11  гуртків та секцій з фізичного виховання ).

Збільшення рухової активності учнів досягається не тільки шляхом залучення вихованців до гурткової та секційної роботи спортивного спрямування, а і  участі у шкільних та міських спортивно-масових заходах.

Систематично забезпечується проведення міських та участь в обласних спортивних іграх школярів та спартакіаді серед учнівської молоді вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з видів спорту.

У підсумку комплексного заліку 24-их міських спортивних ігор школярів 1 місце серед шкіл І-ІІІ ступенів посіла ЗОШ № 4 , 2 місце у ЗОШ №7, 3 місце – ЗОШ №5;  серед ЗОШ І-ІІ ступенів 1-е місце посіла ЗОШ № 8.

У 2015-2016 році школярі м. Ромни у загальному заліку обласних ігор з 8 видів спорту  зайняли  4 місце серед 7 команд І групи.

Кожний навчальний заклад має перспективний план атестації педагогічних працівників, відповідно до якого один раз на п’ять років вчителі (тренери) проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Забезпечено проведення багатоступеневих спортивно-масових змагань  серед студентів Роменських коледжів КНЕУ, СНАУ та  ДПТНЗ «Роменське ВПУ» .

В 2016 році Роменський коледж КНЕУ посів 1- місце в загальному заліку міській Спартакіади серед команд ВНЗ 1-2 рівнів акредитації та 6 місце в обласній Спартакіаді серед ВНЗ .

Студенти коледжів, ВПУ  відвідують секції з не олімпійських видів спорту: карате, рукопашного бою, фітнесу, атлетичної гімнастики, армспорту, приймають участь у змаганнях різного рівня.

1.2. В 2016 році з міського бюджету  для придбання спортивного обладнання та інвентарю загальноосвітнім навчальним закладам міста виділено 74,0 тис. грн.  З обласного бюджету виділено  25,0 тис. грн.

ДЮСШ відділу освіти з бюджету розвитку міста виділено 50,0 тис.грн для придбання гімнастичної колоди.

1.3. В 2015 році заняття з плавання для дітей проводились в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник», а також у пришкільних таборах. Протягом оздоровчого періоду навчено плавати 43 дитини.

1.4. - 1.5. Згідно рішення постійної комісії  з гуманітарних та соціальних  питань  від 26.01.2016 у зв’язку із відсутністю необхідних коштів в бюджеті міста не було  можливості вирішити питання створення центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»  у 2016 році.

1.6. З метою залучення працюючих осіб підприємств, установ та організацій різних організаційно - правових форм власності до занять фізичною культурою і спортом та участі їх у змаганнях різного рівня, згідно «Єдиного календарного плану міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2016 рік» проведено турнір з волейболу, присвячений пам’яті патріотів, які загинули під час АТО на сході України ( взяли участь 4 команди),  відкритий  турнір  Роменщини з волейболу, присвячений  пам’яті Героїв «Небесної сотні» (у змаганнях взяло участь 6 команд).

Забезпечено участь збірних команд міста в щорічній обласній та галузевих спартакіадах,  інших обласних та Республіканських спортивних змаганнях.

В 2016 році відділом молоді та спорту спільно з Роменською міською громадською організацією „Козацький рукопаш ” проведено традиційний Чемпіонат України з КЕМПО та КОБУДО в якому взяло участь 17 команд різних напрямків бойових мистецтв України (всього у заході взяло участь більше 250 спортсменів).

Збірна команда міста з настільного тенісу ГО «Динамо» постійно приймає участь в галузевих спартакіадах, Першості області з настільного тенісу та інших обласних змаганнях.

Вихованці команди рукопашного бою Роменського центру МНС постійні учасники Всеукраїнських та Міжнародних змагань з бойових видів спорту.

Міська команда «Рятувальник» Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій - учасниця Чемпіонату України  серед команд першої ліги з футзалу сезону 2015/ 2016 рр.

Міська команда з футболу «Агробізнес TSK» «Чемпіон Сумщини- 2016»  та «Володар  Суперкубку Сумщини-2016 » (Президент ФК «Агробізнес TSK» Геннадій Свірський, тренер Валерій Кліщенко).

1.7.  Важливою складовою фізичного та військово-патріотичного виховання молоді є міська щорічна Спартакіада серед допризовної молоді з військово-прикладних видів спорту серед учнівської молоді.  14 квітня 2016 року на міському стадіоні ім. В.Окіпного відбулась міська Спартакіада серед допризовної молоді серед юнаків 1999-2001 р.н. У Спартакіаді взяли участь команди загальноосвітніх шкіл міста та вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації (всього 11 команд). Юнаки здавали нормативи з підтягування на перекладині, метання гранати  на дальність, бігу на 100 та 1000 метрів.

В 2016 році на стадіоні ім. В.Окіпного відбувся традиційний міський молодіжний військово-патріотичний захід «Від допризовника до захисника Вітчизни» серед команд ЗОШ міста ( №№ 1,2,4,5,7,10,11), ДПТНЗ «ВПУ», РК КНЕУ, РК СНАУ, присвячений Дню визволення Роменщини від фашистських загарбників.

Розділ ІІ. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту - виконується

2.1. та 2.1.1.  За кошти міського бюджету придбано звукопідсилювальну апаратуру на суму 22,9 тис. гривень. Придбано гімнастичну колоду для відділення спортивної гімнастики ДЮСШ (з міського бюджету виділено 50,0 тис. гривень) та за спонсорські кошти придбано гімнастичні мати на суму 2,6 тис. гривень.

2.2.  У дитячо-юнацькій спортивній школі Роменського міського відділу освіти працює чотири  відділення з легкої атлетики, футболу, гімнастики спортивної,  дзюдо, де займаються спортом  432 учня. Роботу з ними проводять 13 тренерів-викладачів. Учбово-спортивна робота проводиться на базі спортивного комплексу ім.В.Окіпного та загальноосвітніх шкіл міста, коледжів та дошкільних навчальних закладів.

На утримання ДЮСШ відділу освіти міським бюджетом в 2016 році виділено   - 1726,8 тис. гривень (в т.ч.  -  39,2 тис. грн.  -  на проведення учбово-спортивної роботи).

З інших джерел використано  -15,4 тис.грн.

2.3.  ДЮСШ відділу освіти працює у тісній співпраці з навчальними закладами міста. З метою охоплення більшої кількості дітей для занять спортом та покращення роботи спортивних секцій організовані заняття на спортивних базах ЗОШ №№  1,2,5,7,8,10,11, РК СНАУ та ДНЗ №№ 1,5,8.

2.4. За рахунок інваріантної складової робочих навчальних груп з 1 вересня 2013 року введено третій урок з футболу в усіх загальноосвітніх школах міста.

2.5. З 2013 року працюють  гуртки з футболу у п’яти  загальноосвітніх школах міста  (11 гуртків).

2.6.  Всі учителі  фізичного виховання, які проводять уроки з футболу, пройшли навчання  в Сумському обласному інституті післядипломної освіти .

В 2016 році забезпечено участь у навчанні 2-х учителів фізичного виховання .  Використано 1,3 тис.грн. з міського бюджету.

2.7. В 2016 році для загальноосвітніх шкіл міста  спортивні м’ячі не придбавались..

Розділ ІІІ. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів - виконується

3.1. Кращі спортсмени та збірні команди  міста постійно приймають участь у всіх  обласних та всеукраїнських змаганнях.

Згідно з календарним планом міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2016 рік  проведено 13 навчально-тренувальних зборів до участі в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  змаганнях з видів спорту.  	Забезпечено розвиток пріоритетних в місті видів спорту (легка атлетика, футбол, боротьба дзюдо).

За 2016 рік підготовлено  одного майстра спорту України з армспорту, дванадцять   кандидатів у майстри спорту України, 8 спортсменів першого розряду.

Згідно «Єдиного календарного плану міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2016 рік» проведено більше 50 заходів з різних видів спорту.  Всі заходи, як правило, проводяться в вихідні та святкові дні.

3.2. Спортсмени міста прийняли  участь у 32 обласних та Всеукраїнських змаганнях.

3.3. Відділ молоді та спорту міськвиконкому працює у тісній співпраці з осередками федерацій з видів спорту: проведено традиційні змагання з кіокушин-карате, настільного тенісу, футболу, рукопашного бою, вільної боротьби, джиу-джитсу, Чемпіонат України КЕМПО та КОБУДО, обласний турнір з боксу та інш.

Велика увага приділяється залученню ветеранів спорту до занять  фізичною культурою і спортом. Ветерани спорту постійно приймають участь у міських  фізкультурно-оздоровчих заходах,  в обласних та Міжнародних змаганнях.

Проведено :

-    Чемпіонат міста з міні-футболу серед ветеранів,  взяло участь 6 команд

- змагання з хокею з шайбою на Кубок міського голови ( 4 команди)

- відкритий турнір з баскетболу серед чоловічих команд на Кубок Роменського міського голови, присвячений Дню захисника України ( 8 команд)

-   змагання з пляжного волейболу, присвячені Дню Незалежності Українив(6 команд)

- змагання з настільного тенісу , присвячені Дню Незалежності України (22 учасника)

- бліц-турнір з шахів, присвячений Дню Незалежності України ( 18 чол.) .

- турнір з шахів, присвячений Дню Перемоги. (18  чол.),

-  традиційний турнір з волейболу, присвячений пам’яті героїв Крут   ( 4 команди)

- Першість міста з шахів ( 26 чол.)

- змагання з настільного тенісу, присвячені Дню поліції  (24 чол.).

-  5 листопада 2016 року на міському стадіоні ім.В.Окіпного відбулася товариська зустріч з футболу в підтримку Українських військових у зоні АТО між командами «Агробізнес –ТSК» м.Ромни та «Національної збірної України серед ветеранів».

- команда м.Ромни взяла участь в Чемпіонаті області з настільного тенісу серед ветеранів.

- Сергій Гаврась - майстер спорту міжнародного класу з метання спису став чемпіоном «American masters games-2016»  (Американські ігри майстрів 2016) у Ванкувері (Канада).

-  у змагання з лижних гонок серед майстрів (ветеранів спорту в м.Тисовець  Геннадій Самойленко на дистанції 10 км  (дуатлон , 5+5 км) посів почесне 3 місце, а на дистанції 10 км вільним стилем – виборов 2 місце.

- на Чемпіонаті  України з лижоролерів серед ветеранів  ( у своїх вікових  групах) Юрій Рубан  і  Геннадій Самойленко посіли перші місця  на дистанції 10 км та 2-і  місця на дистанції 15 км , Василь Колодяжний на дистанції  10 км  посів 2 місце .

- у 1-му етапі Кубку Федерації мотоспорту України (ФМСУ) 2016 року з мотоциклетного кросу серед аматорів та ветеранів  тренер команди «РОМНИ-МОТО» Володимир Молтянов у класі «ветерани» посів почесне 2-е місце.

- в обласному  турнірі по хокею з шайбою, присвяченому пам’яті М.П. Канівця , команда «ХК «Ромни» посіла перше місце (ця гра увійшла в залік Чемпіонату області по хокею з шайбою).

Спортивно-масову та оздоровчу роботу серед інвалідів в місті проводить регіональний центр «Інваспорт». Для занять людей з вадами зору, опорно-рухового апарату надаються приміщення спортивного комплексу ім. В. Окіпного та спортивний зал ДПТНЗ «Роменське ВПУ». Заняття в групах і спортивних секціях проводяться безкоштовно.

Спортсмени приймають участь у змаганнях обласного та республіканського рівнів, де посідають призові місця:

-Світлана Новак та Сергій Дворцов  стали переможцями у своїх класифікаціях,  посівши по три перших  місця  з метання спису, диску та штовхання ядра на Кубку України з легкої атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями.  Доречи, Сергій Доврцов тричі встановив рекорд України з метання спису, диску та в штовханні ядра ;

- Юрій Баранік  і  Марина Олексєнко – чемпіони ( у своїх класифікаціях) зимового  чемпіонату  України з легкої атлетики  серед спортсменів з обмеженими можливостями (тренер Гобов Сергій Іванович)

Олександр Яровой посів почесне 1 місце у Чемпіонаті області  з настільного тенісу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату , присвяченому міжнародному Дню інвалідів .

Розділ ІV Розвиток матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту – виконується

4.1.- 4.5.  У місті проводиться певна робота щодо покращення матеріально-технічної бази. В 2016 році капітально відремонтовано дах борцівського залу ДЮСШ, на що з міського бюджету  виділено 140,0 тис. гривень; на реконструкцію баскетбольного майданчика виділено 220,0 тис.гривень, виготовлено проектно-кошторисну документацію, проводяться роботи; проведено частковий ремонт даху спорткомплексу ім. В.Окіпного (витрачено 1,8 тис. гривень зі  спеціального рахунку та спонсорські кошти); проведено поточні  ремонти спортивних залів ДЮСШ (витрачено 1,4 тис. гривень з міського бюджету, 9,0 тис. гривень зі спеціального рахунку,  5,5 тис. гривень - спонсорські кошти);

Розділ V Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту - виконується

5.1. Здійснено моніторинг існуючих спортивних споруд, що перебувають у комунальній власності міста. Відділом молоді та спорту проведена робота та надано матеріали до електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд. В навчальних закладах міста ведеться журнал обліку спортивних споруд та проводиться облік їх використання в позаурочний час.

5.2. Велика увага приділяється висвітленню фізкультурно-спортивного життя міста. В засобах масової інформації, на сайті виконкому міської ради постійно висвітлюються визначні спортивні події міста, участь збірних команд з видів спорту в обласних та Всеукраїнських змаганнях, їх перемоги (загалом за 2016 рік написано понад 70 статей).

5.3. Видатні тренери, спортсмени та меценати спорту Роменщини за поданням відділу молоді та спорту заносяться на Міську дошку пошани.

За  2013-2016 роки на Міську дошку пошани занесені :

- Майстер спорту України Міжнародного класу з боротьби дзюдо, срібна призерка ХХІ  Дефлімпійських ігор (Тайвань, 2009), чемпіонка світу з боротьби дзюдо (о.Мальта, США, 2012), чемпіонка ХХІІ  Дефлімпійських ігор (Болгарія, 2013) – Анна Шостак

- Футбольна команда «Агробізнес» TSK – володар Кубку Сумщини-2014, Чемпіон Сумщини-2015 та володар Суперкубку Сумщини -2014

- Геннадій Свірський - Почесний Президент Федерації футболу Роменщини, меценат спорту

-  Майстер спорту міжнародного класу з метання спису, неодноразовий чемпіон та призер Світу, Європи, Олімпійських ігор серед ветеранів – Сергій  Гаврась.

В зв’язку з закінченням терміну дії Програми  пропоную зняти  з  контролю міську  «Програму розвитку фізичної культури і спорту в  м. Ромни на 2013-2016 роки».

Начальник відділу                                                                                        В.Л.Мельник

Погоджено

Заступник міського голови						    І.В. Тетірко