# ПРОЕКТ РІШЕННЯ

# РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду 28.04.2016

Про затвердження Міської комплексної програми «Освіта міста Ромни у 2016-2018 роках»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 25.02.2016  № 85 «Про схвалення проекту Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках» та з метою створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня освіти:

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Міську комплексну програму «Освіта м. Ромни у 2016-2018 роках» (додається).

- Відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, керівникам навчальних закладів забезпечити виконання завдань та заходів Міської  комплексної програми «Освіта м. Ромни  у 2016-2018 роках».

- Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Роменської міської ради під час формування бюджету міста на відповідні роки передбачити видатки на фінансування даної програми.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Роменської міської ради шостого скликання від 29.01.2014 «Про  затвердження Міської  комплексної програми «Освіта

м. Ромни  у 2012-2015 роках у новій редакції»; від 26.02.2014 «Про внесення змін до рішення Роменської міської ради шостого скликання від 29.01.2014 «Про затвердження Міської комплексної програми «Освіта м. Ромни у 2012 – 2015 роках» у новій редакції»; від 26.08.2015 «Про внесення змін до рішення Роменської міської ради шостого скликання від 29.01.2014 «Про затвердження Міської комплексної програми «Освіта м. Ромни у 2012 – 2015 роках» у новій редакції».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови      Тетірка І.В

Розробник: начальник  відділу освіти Івницька І.О.

Зауваження та пропозиції надавати до 22.04.2016 за тел. 22412 або на електронну адресу:

vo-romny@ukr.net

Додаток

до проекту рішення міської ради

від 28.04.2016

Міська комплексна програма

«Освіта м. Ромни у 2016 – 2018 роках»

1. Паспорт

Міської комплексної програми «Освіта м. Ромни у 2016-2018 роках»

(далі – Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Роменської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.12.2015 № 575-ОД «Про розроблення проекту Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми |  |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, керівники навчальних закладів освіти, органи місцевого самоврядування |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет та інші джерела |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі | 2016 рік - 7206,7 тис. грн. 2017 рік – 8474,0 тис. грн. 2018 рік – 8074,6 тис. грн. Всього: 23755,8 тис. гривень |
| 9.1. | Кошти міського бюджету | 23260,4 тис. гривень |
| 9.2 | Кошти інших джерел | 495,4 тис. гривень |

І. ВСТУП

Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових держави. Освітній простір Сумщини забезпечує потреби всіх категорій населення в навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямом його вдосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу до навчальних планів усіх рівнів освіти.

У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.

Існує нагальна потреба вдосконалення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в сучасному суспільстві.

Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами.  Однією з умов для виховання дитини-інваліда в сім’ї, отримання освіти за місцем проживання є впровадження інклюзивного навчання. Саме ця форма навчання передбачає створення того освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Актуальною проблемою є формування єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей. Не вирішено питання оновлення, модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків час.

Подальшого оновлення потребує матеріально-технічна база дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Міська програма розвитку освіти «Освіта м. Ромни  у 2016-2018 роках» (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України; законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про позашкільну освіту» (зі змінами), «Про професійно-технічну освіту»               (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами); Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Створення в кожному навчальному закладі сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості – головне завдання, яке  стоїть перед органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами освіти міста.

У місті  функціонує 10 дошкільних навчальних  закладів. Протягом 2015 -2016 років відновлено діяльність 3 групових осередків у ДНЗ № 9 «Фіалка» , що дало можливість створити 55 додаткових місць у закладі.

Різними формами дошкільної освіти в місті охоплено  3 тис. 062 дитини віком від 1 до 6 років.  Але мережа дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє потреби населення й потребує подальшого розвитку, а саме: створення додаткових місць ( реконструкція ДНЗ № 5 «Веселка» по відкриттю 3 додаткових груп).

Кількість першокласників протягом 2013-2015 років збережена ( у 2013 році - 471 учень,  у 2015 році - 472).

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів у місті становить                 11 закладів ( 4 тис. 427 учнів), із них 2 навчальних заклади нового типу – для обдарованої молоді (СЗОШ № 1,2). З метою підвищення якості освіти у місті запроваджено профільне навчання     у ЗОШ № 4 ( 1 клас)  з охопленням 20 учнів , у ЗОШ № 5 ( 1 клас) – 16 учнів, у ЗОШ № 7 (2 класи) - 64 учні.

Профіль навчання в кожному закладі визначався з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази.

В  10-11 класах  СЗОШ № 1,2 та ЗОШ № 5,7 запроваджено   профільне  навчання за природничо-математичним, суспільно-гуманітарним та філологічним напрямками.  У  навчальних планах закладів передбачались години  із варіативної складової   для роботи з обдарованими учнями.    Всього у загальноосвітніх навчальних закладах міста було відкрито класи з поглибленим вивченням предметів: природничо-математичного напрямку для 166 чоловік, філологічного напряму -169, технологічного -128, універсального -56.

Аналітичний прогноз, здійснений відділом освіти, показав, що за період з 2009 – 2010 н.р. до 2014 – 2015 н. р. кількість учнів зменшилася на 117 ( з 4566 до 4449  учнів),  а кількість класів збільшилася на 3 (з 204 до 207 класів). Як наслідок, середня наповнюваність у класах теж зменшилася (з 22,4 до 21,3 учнів у класі). Низька наповнюваність класів впливає на зростання вартості утримання одного умовного учня на рік до 8 тис. 600 гривень у середньому. У ЗОШ № 9 вона перевищує нормативні показники до 15,6 тис. гривні, у ЗОШ № 3 – 11. 9 тис. гривні  у 2 рази.

Ураховуючи зазначене та важливість питання децентралізації, прийняті рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 15.04.2015 № 50 «Про децентралізацію ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти», рішення сімдесят першої сесії міської ради шостого скликання від 27.05.2015 «Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2015 № 50 «Про децентралізацію ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти», якими були затверджені заходи щодо оптимізації мережі закладів освіти м. Ромни (державний та міський бюджет).

Рішенням четвертої сесії Роменської міської ради сьомого скликання   від 24.12.2015 «Про перенесення терміну децентралізації ведення бухгалтерського обліку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста» перенесено термін децентралізації ведення бухгалтерського обліку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста  з  01 січня 2016 року на 01 липня 2016 року.

Рішенням сьомої сесії Роменської міської ради сьомого скликання  від 25.02.2016 «Про припинення (реорганізацію)  Роменської загальноосвітньої  школи I-ІІІ ступенів № 3 Роменської міської ради Сумської області шляхом приєднання до Роменської спеціалізованої загальноосвітньої  школи I-III ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області» було прийнято рішення про приєднання ЗОШ № 3 до СЗОШ № 1.

На даний час усі загальноосвітні школи міста, забезпечені комп’ютерними комплексами. Показник забезпеченості загальноосвітніх шкіл І-ІІ, І-ІІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами становить 100% від потреби. У них знаходиться 214 персональних комп’ютерів, що перебувають на балансі  відділу освіти, не експлуатуються 7, застарілих 122 (термін використання понад 5 років).

Проблемою є те, що комп’ютерна техніка швидко зношується, для загальноосвітніх навчальних закладів необхідно придбати  30 комп’ютерів.

Доступ до мережі Інтернет мають всі  навчальні заклади міста, що становить 100%. Планується забезпечення закладів до 3G Інтернету.

Нагальною проблемою є забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних та технологічних дисциплін.

З метою підготовки школярів до участі у представницьких учнівських конкурсах необхідно організовувати для обдарованих дітей належну роботу гуртків та секцій позашкільних  навчальних закладів, зборів, профільних оздоровчих таборів.

Проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, професійних конкурсів, «круглих столів» сприяє зростанню рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Існує необхідність у створенні умов для реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області та системному кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з інвалідністю, їх батьків, що дасть змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на родинне виховання.

У 3 позашкільних навчальних закладах(ЦПО та РТМ, Роменській МАН учнівської молоді, ДЮСШ) навчаються більше 2 тис. 247 вихованців.

Різними формами позашкільної освіти охоплено 61% дітей. Потребують модернізації матеріально-технічні бази позашкільних навчальних закладів.

У міському банку даних «Обдарованість» зареєстровано 435 учнів. З метою виявлення інтелектуально обдарованої молоді у місті щороку проводяться І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурс «Учень року», інші конкурси та змагання.

Разом з тим актуальними залишаються питання нормативно-правового, науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення програмно-методичних комплексів для навчання цих учнів, підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями.

Потребує  оновлення та переоснащення матеріально-технічна база харчоблоків. Через недостатнє фінансування освітньої галузі (на харчування учнів початкових класів у 2015 році виділено лише 55% коштів від потреби) кошти на оновлення сучасного холодильного і технологічного обладнання у бюджеті взагалі не передбачалися. Модернізація харчоблоків, їдалень дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, в основному, за рахунок спонсорських та залучених коштів.

Крім цього, виконання норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах становить 92 %.

Гострою залишається проблема забезпечення медичних кабінетів загальноосвітніх шкіл обладнанням.

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у системі освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових підходів до менеджменту освітньої галузі для їх виконання.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти міста  відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами.

4. Основні шляхи реалізації завдань,

строки та етапи виконання Програми:

Програма реалізується в один етап – з 2016 до 2018 року.

Виконання завдань Програми передбачається шляхом:

- здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних міських програм розвитку освіти, а також за потреби, розробка інших регіональних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти в усіх ланках системи освіти;

- подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;

- науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

- пошук і реалізація сучасних ефективних структур виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства  в Україні та її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

- упровадження інноваційних форм управління освітніми системами районів сільської місцевості на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;

- приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти у місті.

5. Перелік завдань Програми

Основними завданнями Програми є:

- збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;

- забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;

- зміцнення та модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

- оснащення навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- реалізація освітніх потреб обдарованої молоді;

- забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат наведено в додатку.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми розвитку освіти м. Ромни на 2016-2018 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями міської ради, виконавчого комітету Роменської міської ради, відділу освіти, у межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, що передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті, окремих її складових.

Щороку, до 1 лютого, виконавчий комітет Роменської міської ради забезпечуватиме інформування міської ради про хід виконання Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, через засоби масової інформації, громадські об’єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

- 8. Очікувані результати

Виконання Програми розвитку освіти м. Ромни  на 2016-2018 роки дасть змогу забезпечити досягнення до завершення 2018 року таких показників:

| № з/п | Найменування показника | Кількісні виміри показників розвитку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охоплення дітей дошкільною освітою | 83% |
| 2 | Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчальними комп’ютерними комплексами | 30 % |
| 3 | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних і технологічних дисциплін | 30% |
| 4 | Забезпечення у повному обсязі харчування вихованців ДНЗ, учнів початкових класів та дітей пільгових категорій, відповідно до норм. | 100% |
| 5 | Забезпечення функціонування груп продовженого дня для учнів початкових класів. | 80% |
| 6 | Кількість іменних стипендій міського голови для учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів | 3 |
| 7 | Розвиток співпраці з міжнародними освітніми установами, фондами, організаціями. |  |
| 8 | Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою |  |
| 9 | Кількість осіб, залучених до підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування за сучасними виробничими технологіями | 160 |
| 10 | Уведення посад медичних сестер у штати ЗНЗ відповідно до нормативів | 100% |
| 12 | Економія бюджетних коштів за рахунок упровадження заходів з енергозбереження (тис. гривень) |  |

9.   Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку  до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Роки |  |  | Усього витрати на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Обсяг ресурсів усього у тому числі: |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцеві бюджети | 6846,3 | 8409,5 | 8004,6 | 23260,4 |
| інші джерела | 360,4 | 65,0 | 70,0 | 495,4 |

|  |  | Напрями діяльності та заходи Програми |  |  |  |  | Додаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми |  | Строк вико-нання заходу | Виконавці |  | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | Забезпечення рівних умов доступу до отримання дошкільної освіти | 1.1.Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом розширення мережі груп у діючих дошкільних навчальних закладах |  | 2016-2018 | Відділ освіти, керівники закладів освіти |  | Міський бюджет | 496,6 |  |  | 496,6 |  |  | Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою |  |  |  |
|  |  | 1.2.Відкриття 3 груп у ДНЗ № 5 «Веселка» |  | 2017 | Відділ освіти, керівник закладу |  | Міський бюджет | 350 | - |  | 350 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Створення умов для розвитку і виховання дітей з особливими освітніми потребами (відкриття інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах) |  | 2016-2018 | Відділ освіти, керівники закладів освіти |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | Відкриття інклюзивних груп короткотривалого перебування |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.Забезпечення харчування вихованців ДНЗ та дітей пільгових категорій, відповідно до норм 1.5.Створення освітнього порталу для педагогічних працівників, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період |  | 2016-2018 2016-2018 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет Міський бюджет | 7394,6 150,4 | 2376,6 48,4 |  | 2459,8 50,0 |  | 2558,2 52,0 | Забезпечення учнів якісним харчуванням |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 1 |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 8391,6 | 2425,0 |  | 3356,4 |  | 2610,2 | Покращення матеріально-технічної бази ДНЗ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Матеріально-технічний розвиток дошкільних навчальних закладів | 2.1. Оновлення сучасного холодильного і технологічного обладнання 2.2. Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчальними комп’ютерними комплексами 2.3. Забезпечення дитячими меблями дошкільних навчальних закладів 2.4. Поповнення навчально-наочними посібниками та іграшками для створення оптимально розвиваючого середовища у ДНЗ |  | 2016-2018 2016-2018 2016-2018 2016-2018 |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти Відділ освіти, керівники закладів освіти Відділ освіти, керівники закладів освіти Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Інші джерела | 850,0 300,0 | 300,0 |  | 400,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 2 |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 850,0 | - |  | 400,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 300,0 | 300,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3. | Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти | 3.1.Участь в обласній виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників ДНЗ | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти | Міський бюджет | 0,75 | 0,2 |  | 0,25 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.Участь у конкурсі на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.Участь у спортивному фестивалі для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 0,75 | 0,2 |  | 0,25 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 3 |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1,5 | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернізація навчальної бази загально освітніх навчальних закладів | 4.1.Оснащення спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних та технологічних дисциплін | 2017-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 90,0 | - |  | - |  | 90,0 | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |
|  |  | 4.2.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою | 2017-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 290,0 | 90,0 (ЗОШ №11) |  | 100,0 (ЗОШ № 5) |  | 100,0 (МАН) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.Організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей,які перебувають на довготривалому лікуванні | 2017-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 11,0 | - |  | 5,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, підручниками | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 102,0 |  |  | 50,0 |  | 52,0 |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.Створення класів (груп) профільного навчання з природничо-математичних предметів | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 791,8 | 254,5 |  | 263,4 |  | 273,9 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісного Інтернету 3D. | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 10,0 | - |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 4 |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1294,8 | 344,5 |  | 423,4 |  | 526,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 5.1.Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 16,8 | 5,4 |  | 5,6 |  | 5,8 | Створення механізму підтримки обдарованої молоді |  |  |  |
|  |  | 5.2.Проведення міських та забезпечення участі в обласних олімпіадах, науково-методичних заходах, конкурсах професійної майстерності педагогічних працівників | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 34,9 | 11,2 |  | 11,6 |  | 12,1 | Підвищення фахового рівня педпрацівників |  |  |  |
|  |  | 5.3. Встановлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 17,7 | 5,7 |  | 5,9 |  | 6,1 | Заохочення медпрацівників. |  |  |  |
|  |  | 5.4.Створення ПМПК на постійній основі відповідно до Положення про психолого-медико-педагогічні консультації | 2017 |  |  | Відділ освіти | Міський бюджет | 28,5 | - |  | - |  | 28,5 |  |  |  |  |
|  |  | 5.6. Забезпечення ЗНЗ міста медичними працівниками | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 839,5 | 155,7 |  | 335,2 |  | 348,6 | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |
|  |  | 5.7.Проведення урочистого вшанування учнів переможців конкурсів турнірів змагань | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 13,8 | 4,4 |  | 4,6 |  | 4,8 | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |  |  |  |
|  |  | 5.8.Забезпечення оздоровлення та відпочинку обдарованої учнівської молоді | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 87,2 | 28,0 |  | 29,0 |  | 30,2 |  |  |  |  |
|  |  | 5.9. Розвиток Співпраці з міжнародними освітніми установами, фондами, організаціями (Корпус Миру США, Британська Рада в Україні, Французький культурний центр в Україні тощо) | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | Розширенняообміну досвідом роботи |  |  |  |
|  |  | 5.10. Забезпечення харчування учнів ЗНЗ та дітей пільгових категорій, відповідно до норм | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 8385,2 | 2695,0 |  | 2789,3 |  | 2900,9 | Забезпечення учнів якісним харчуванням |  |  |  |
|  |  | 5.11. Забезпечити проведення міських та участь в обласних етапах конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників «Учитель року», «Золоте серце». | 2016-2018 |  |  | Методкабінет відділу освіти | Міський бюджет | 6,3 | 2,0 |  | 2,1 |  | 2,2 | Удосконалення науково методичного забезпечення процесу підвищення кваліфікації вчителів |  |  |  |
|  |  | 5.12. Створення освітнього порталу для педагогічних працівників, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період | 2016-2018 |  |  | Методкабінет відділу освіти | Міський бюджет | 344,5 | 110,7 |  | 114,6 |  | 119,2 | Підвищення рівня інформаційної мобільності педагогічних працівників |  |  |  |
|  |  | 5.13. Забезпечення участі в обласних науково – методичних заходах (семінарах,тренінгах,практикумах, конференціях, майстер-класах) для забезпечення безперервної післядипломної освіти. | 2016-2018 |  |  | Методкабінет відділу освіти | Міський бюджет | 51,4 | 16,5 |  | 17,1 |  | 17,8 | Підвищення якості післядипломної освіти |  |  |  |
|  |  | 5.14. Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу 5.15. Проведення урочистого вшанування переможців «Учитель року» | 2016-2018 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти Методкабінет відділу освіти | Міський бюджет Міський бюджет | 1382,6 6,9 | 444,4 2,2 |  | 459,9 2,3 |  | 478,3 2,4 |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 5 |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 11215,3 | 3481,2 |  | 3777,2 |  | 3956,9 |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти | 6.1.Оптимізація мережі гуртків та інших творчих об’єднань у позашкільних навчальних закладах | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 559,4 | 179,8 |  | 186,1 |  | 193,5 | Збільшення відсотку охоплених позашкільною освітою |  |  |  |
|  |  | 6.2.Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням, навчальними та наочними посібниками для організації навчально-виховної роботи | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет Інші джерела | 500,0 240,0 | 240,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | Удосконалення матеріально-технічної бази ПНЗ |  |  |  |
|  |  | 6.3.Розроблення та реалізація соціально-освітніх проектів національно-патріотичного, природоохоронного краєзнавчого, художньо-естетичного спрямування | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | Формування в учнівської молоді активної громадянської позиції |  |  |  |
|  |  | 6.4.Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 7,8 | 2,5 |  | 2,6 |  | 2,7 | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |  |  |  |
|  |  | 6.5. Забезпечення участі у всеукраїнських масових заходах для дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет Інші джерела | 40,0 195,4 | 12,9 60,4 |  | 13,3 65,0 |  | 13,8 70,0 | Створення умов для творчої самореалізації |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 6 |  |  |  |  |  | Міський бюджет Інші джерела | 1107,2 195,4 | 195,2 60,4 |  | 452,0 65,0 |  | 460,0 70,0 |  |  |  |  |
| 7. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти | 7.1.Капітальний ремонт підвального приміщення для обладнання спортивної кімнати для занять 1-4 кл. ЗОШ№4 | 2017 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти |  |  |  |
|  |  | 7.2.Капітальний ремонт асфальтового покриття території двору ДНЗ № 1,2 |  |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.Виготовлення проектно – кошторисної документації на прибудову до приміщення СЗОШ№1 | 2016 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.Придбання електронного сигналу -11 для топкової ДНЗ № 6 | 2016 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5.Капітальний ремонт роздаткового пункту ЗОШ№6 | 2016 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 7 |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Упровадження заходів з енергозбереження | 8.1.Проведення моніторингу споживання природного газу, водо та електропостачання | 2016- 2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | Зменшення обсягів споживання природного газу, економія бюджетних коштів |  |  |  |
|  |  | 8.2.Реконструкція топкової (з придбанням котлів) по ЗОШ №9, ДНЗ№7 | 2017 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3..Капітальний ремонт із встановленням вікон ЗОШ №7,10, МАН, ДНЗ №3 | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4.Реконструкція м’якої покрівлі приміщення котельні ДНЗ № 4,10 та СЗОШ № 2 ( приміщення котельні) | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5.Реконструкція шатрової покрівлі приміщення ДНЗ №6,ЗОШ №6,11, ЦПР та РТМ | 2016-2018 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6.Капітальний ремонт топкової ЗОШ№8 (з монтажем вузла водо підготовки) | 2016 |  |  | Відділ освіти, керівники закладів освіти | Міський бюджет | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 8 |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 23260,4 | 6846,3 |  | 8409,5 |  | 8004,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 495,4 | 360,4 |  | 65,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | 23755,8 | 7206,7 |  | 8474,0 |  | 8074,6 |  |  |  |  |