ПРОЕКТ РІШЕННЯ

МІСЬКОЇ  РАДИ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# Дата розгляду: 26.06.2013

Про програму із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з метою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, підтримки  відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, міська рада ВИРІШИЛА:

- Затвердити міську програму із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2015 роки (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Клименка А.Б.

Розробник проекту: Власенко Лілія Миколаївна, начальник служби у справах  дітей

МІСЬКА ПРОГРАМА

із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа

на 2013-2015 роки

м. Ромни

2013 рік

ПАСПОРТ

міської Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

на 2013-2015 роки

(далі – Програма)

| Ініціатор розроблення Програми | Служба у справах дітей виконавчого комітету Роменської міської ради |
| --- | --- |
| Дата, номер і назва Указу Президента України, розпорядчого документа органу виконавчої влади, на основі яких розроблена Програма | Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» |
| Розробники Програми | Служба у справах дітей виконавчого комітету Роменської міської ради |
| Співрозробники Програми | Управління економічного розвитку, фінансове управління, відділ обліку та розподілу житла, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |
| Відповідальні виконавці Програми | Управління економічного розвитку, фінансове управління, відділ обліку та розподілу житла, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |
| Учасники Програми | Управління економічного розвитку, фінансове управління, відділ обліку та розподілу житла, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |
| Термін реалізації Програми | 2013-2015 роки |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський, інші джерела фінансування |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 2643,228 тис. гривень |
| кошти районних, міських, селищних, сільських бюджетів | 2643,228 тис. гривень |
| Інші джерела (залучені кошти) | - |

- 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

- Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем як в Україні, так і в області. Незадовільний стан забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва. За останні роки темпи забезпечення житлом не можуть бути задовільними, оскільки потребують житло більше тисячі дітей-сиріт та осіб з їх числа, а протягом 2007-2011 років тільки 46 осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали житло. Станом на 01.07.2013 в м. Ромни з 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають житло на правах власності 10 осіб (11,5%), користування 60 осіб (68,9%), не мають житла  17 осіб (17,2%).

- Потреби фінансування із всіх рівнів бюджетів на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2013-2015 роки становить 2643,228 тис. гривень, виходячи з вартості 1 кв. метра.

- Слід відмітити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, відповідно до законодавства мають забезпечуватися житлом соціального призначення протягом місяця після досягнення 18 років і до надання їм благоустроєного житлового приміщення.	Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа залишається однією з найгостріших соціальних проблем, що не може бути розв’язана без участі місцевих органів самоврядування і потребує розробки та впровадження відповідної Програми. Програма передбачає протягом 2013-2015 років забезпечити соціальним житлом 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 19 осіб з їх числа. Потреба фінансування на забезпечення житлом цих дітей становить 2643,228 тис. гривень.

- Мета Програми

- Метою Програми є забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, шляхом будівництва та придбання соціального житла за рахунок  міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

- 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

- Розв’язати проблему можливо через:

- 1) будівництво та придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- 2) створення та забезпечення функціонування соціальних гуртожитків;

- 3) збільшення обсягів фінансування Програми ;

- 4) залучення коштів підприємств, організацій та установ, зацікавлених у забезпеченні житлом своїх працівників, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення гласності та прозорості реалізації Програми.				Термін дії Програми становить 2013-2015 роки. Програма реалізується у два етапи.

- На першому етапі (2013 рік) передбачається розроблення порядку виділення коштів з міського бюджету з метою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

- На другому етапі (2014-2015 роки) передбачається безпосередня реалізація виділених коштів для придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

- Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

- Прогнозні показники обсягів Програми, джерел фінансування, строки виконання визначені в додатку 1.

- Прогнозні показники фінансування Програми наведені в додатку 2.

- Напрямки діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Напрямки діяльності, завдання і заходи виконання Програми визначені в додатку 3.

Обсяги потреби соціального житла наведені в додатку 4.

Очікувані результати виконання Програми визначені в додатку 5.

Виконання Програми дасть змогу:

1) забезпечити житлом 15 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом будівництва (придбання) ________тис. кв. метрів  його загальної площі.

- 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

- Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

- Координація та контроль виконання Програми здійснюється службою у справах дітей виконавчого комітету Роменської міської ради.

- Учасники Програми забезпечують виконання завдань, визначених Програмою, аналізують хід реалізації Програми та надають службі у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації інформацію про виконання щороку до 20 січня.

- Служба у справах дітей Сумської державної адміністрації щороку до 31 січня узагальнює подану інформацію, готує звіт про реалізацію Програми та подає його на розгляд голові Сумської обласної державної адміністрації та голові Сумської обласної ради.

| Додаток 1 до Програми Ресурсне забезпечення Програми тис. гривень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
|  | I | II |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | - | 1477,98 | 1166,13 | 2643,228 |
| міський бюджет | - | 1477,98 | 1166,13 | 2643,228 |
| Інші джерела фінансування |  |  |  |  |

Додаток 2

до Програми

Прогнозні показники фінансування Програми

тис. гривень

| Райони та міста | Загальний обсяг фінансування | Районні, міські, селищні, сільські бюджети | Залучені кошти | у тому числі розподіл коштів за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Ромни | 2643,228 | 2643,228 |  |  | 777,42 | 1088,388 | 777,42 |  |
| Разом: | 2643,228 | 2643,228 |  |  | 18347,112 | 18036,144 | 17258,724 |  |

|  |  |  |  |  | Додаток 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до Програми |  |
| Обсяг потреб у соціальному житлі |  |  |  |  |  |  |
| на 2013-2015 роки |  |  |  |  |  |  |
| Райони та міста | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у 2013-2015 роках виповниться 18 років |  |  | з них: |  |  |
|  |  |  |  | мають житло |  | потребують житло |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Ромни | 7 | 11 | 7 | 8 |  | 17 |
| Разом: | 7 | 11 | 7 | 8 |  | 17 |

Додаток 4

до Програми

|  | Напрямки діяльності і заходи Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | у тому числі за етапами та роками, тис. гривень: етапи |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  |  |  | І | ІІ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | Організаційне забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 1.Забезпечення функціонування комунального закладу «Міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» | 2013 - 2015 роки | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділ обліку та розподілу житла |  |  |  |  |  | Постійне функціонування комунального закладу «Міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального житла після їх повернення з інтернатних установ та навчальних закладів, від піклувальникі, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Здійснення організаційних заходів щодо направлення до міського соціального гуртожитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, віком від 15 до 18 років, та осіб з їх числа віком до 23 років, які не мають житла | 2013-2015 роки | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділ обліку та розподілу житла |  |  |  |  |  | Створення умов утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наближених до домашніх |  |
|  |  | 3. Визначення потреби у створенні в місті соціального гуртожитку. Формування переліку міських комунальних закладів, на базі яких можливе створення соціального гуртожитку або інших видів соціального житла для тимчасового вирішення житлових проблем дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування | I квартал 2013 року | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |  |  |  |  |  | Чітке визначення потреб щодо створення соціальних гуртожитків |  |
|  |  | 4. Створення відповідно до визначеної потреби соціального гуртожитку або інших видів соціального житла для тимчасового вирішення житлових проблем осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких відсутнє житло | I квартал 2013 року | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Надання житла особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 1. Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціально-квартирний облік |  |  | 2013-2015 роки |  | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділ обліку та розподілу житла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення реалізації права постановки на квартирний та соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за місцем походження та перебування дитини до влаштування в сімейні форми виховання та заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |
|  |  |  | 2. Здійснення проведення щоквартального моніторингу захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  | 2013-2015роки |  | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділ обліку та розподілу житла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18 років соціальним житлом та благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання |  |  | 2013-2015 роки |  | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділ обліку та розподілу житла |  | Місцевий бюджети |  | 2643,228 | - |  | 1477,98 |  | 1166,13 | Своєчасне надання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа, після їх повернення з інтернатних установ та навчальних закладів, від піклувальникі, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |  |  |
| 3. |  | Збереження житла, що на праві власнос-ті або праві користування належить дітям-сиро-там, дітям, позбавленим батьківського піклування | 1. Здійснення аналізу потреби в наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних установ та учбових закладів, від піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |  |  | 2013-2015 роки |  | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Збереження нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |
|  |  |  | 2. Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження в придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном |  |  | 2013-2015 роки |  | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом |  |  | 2013-2015 роки |  | Служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, головне управління міського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |
|  | Додаток 5 до Програми Очікувані результати виконання Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Райони та міста |  |  | Кількість житла, що планується надати |  |  | у тому числі розподіл житла за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість квартир, садиб (одиниць) | Загальна площа житла (кв. метрів) |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість квартир, садиб (одиниць) |  | Загальна площа житла (кв. метрів) |  | Кількість квартир, садиб (одиниць) |  |  | Загальна площа житла (кв. метрів) |  | Кількість квартир, садиб (одиниць) |  |  | Загальна площа житла (кв. метрів) |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
|  | Ромни |  |  | 17 | 535,5 |  | 5 |  | 157,5 |  | 7 |  |  | 220,5 |  | 5 |  |  | 157,5 |  |
|  | Разом: |  |  | 17 | 535,5 |  | 5 |  | 157,5 |  | 7 |  |  | 220,5 |  | 5 |  |  | 157,5 |  |