ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 31.05.2013

Про  хід  виконання   Програми

освітлення в місті Ромни на

2012-2015 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контрою ходу виконання Програми освітлення міста Ромни на 2012-2015 роки.

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Інформацію начальника Головного управління міського господарства  Кочерги М. Г.  про хід виконання Програми освітлення міста Ромни на 2012-2015 роки взяти до відома (додається)

- Начальнику головного управління міського господарства виконавчого комітету міської ради Кочерзі М. Г. забезпечити в повному обсязі освоєння виділених коштів в 2013 році на реконструкцію вуличного освітлення по центральним вулицям міста.

Розробник проекту: начальник Головного управління міського господарства

Кочерга М. Г.

Інформація

про хід виконання  «Програми освітлення

в м. Ромни на 2012- 2015 роки»

Згідно існуючої звітності протяжність електромереж освітлення складає 149,1 кілометра, що становить 73% від загальної протяжності міських доріг.

Кабельних мереж після реконструкції ПЛ-0,4 кВ філією «Роменський РЕМ»  -  22,0 кілометра, повітряних мереж  -  127,1 кілометра.

Освітлення вулиць і доріг здійснюється за допомогою 1,56 тис. одиниць джерел світла, в тому  числі світильники з лампами розжарювання  -  1,1 тис. одиниць, ртутними -  40 одиниць, натрієвими  -  620 одиниць.

Облік електричної енергії, що  споживається системо зовнішнього освітлення  здійснюється 19 одиницями приладів диференційного одліку, що дає суттєву економію бюджетних коштів.

Сучасний стан об’єктів зовнішнього освітлення не відповідає вимогам часу, потребам мешканців міста. В системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що приводять до значних перевитрат електричної енергії.

Для виходу з даної ситуації була розроблена, затверджена і на протязі 2012-2013 років виконується Програма освітлення міста Ромни на 2012-2015 роки.

Обсяг коштів, запланованих  для реалізації Програми становить 907,4 тис. грн., у тому числі кошти обласного бюджету  -  158,4 тис. грн.,  кошти міського бюджету  -  674,0 тис. грн., кошти інших джерел  -  75 тис. грн.

Основний показник виконання програми  -  надійне і якісне освітлення міста,скорочення витрат електроенергії.

Виконання програми за 2012 рік  становить:

Додаток № 1, № 2 Виконується.

Осяг фінансування заплановано на суму 257,4 тис. грн.

Фактичне виконання становить  -  305,2 тис. грн. Замінено 170 ліхтарів на енергозберігаючі в міському парку  культури і відпочинку, в центральній частині міста по вулицям Пушкіна, Калнишевського, комсомольська, Коржівська, Луценка, Соборна, по бульварам Свободи, Шевченка.

Значну допомогу у закупці світильників нового типу надали депутати, підприємці міста. За їх рахунок було встановлено 265 світильників, що значно покращило стан вуличного освітлення  особливо на вулицях в мікрорайоні Засулля.

Крім того, було відремонтовано 105 бувших у використанні ліхтарів і встановлено на вулицях міста, де було відсутнє вуличне освітлення після реконструкції ПЛ-0,4 кВ філією «Роменський РЕМ». На технічне обслуговування вуличного освітлення використано 142,2 тис. грн., за використану електроенергію  -  293,0 тис. грн.

Згідно програми залишилося не виконаним захід по модернізації розподільчих підстанцій  на вул. Фрунзе і Лесі Українки, та реконструкцію освітлення в скверах по бульвару Свободи.

На 2013 рік передбачається фінансування в розмірі 300,0 тис. грн. На заміну і установу світильників по вулицям Київська, Комсомольська, Маяковського, Горького, Коржівська  -  210,0 тис. грн. (орієнтовно кількість  -  190 ліхтарів), на реконструкцію підстанції  -  90,0 тис. грн.

Демонтовані світильники які знаходяться в задовільному стані будуть відремонтовані  і встановлені на вулицях де відсутнє чи знаходиться в незадовільному стані вуличне освітлення.

Планується придбання автовишки, що значно покращить  обслуговування системи освітлення, прискорить усунення пошкоджень.