# ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Дата розгляду:27.02.2013

Про затвердження міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-2016 роках в місті Ромни

Відповідно до  статті 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  з метою поліпшення ситуації з туберкульозу на території міста Ромни

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити  міську цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз   у  2013-2016  роках в місті Ромни (додається).

- Внести зміни в Програму економічного та соціального розвитку м. Ромни на 2013 рік, додавши дану програму в перелік програм по галузям, які будуть реалізуватись у 2013 році.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Дудка В. Г.

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роменської міської ради

шостого скликання

27.02.2013

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА

ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

У 2013-2016 РОКАХ

м. Ромни

2013 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз

у 2013-2016 роках (далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська ЦРЛ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативно-правова основа розроблення Програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1341-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціаль-ної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки”, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 09.07.2012 № 271-ОД „Про розроб-лення проекту Обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки”, рішення обласної ради 6 скликання від 28.09.2012 року. |
| 3. | Розробник Програми | Роменська ЦРЛ |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Роменська ЦРЛ |
| 5. | Учасники Програми | Роменська ЦРЛ, структурні підрозділи міської ради та її Виконкому, Роменський міськвідділ УМВС України в Сумській області, СЕС, відділ ветеринарної медицини, організація Червоного Хреста |
| 6. | Період реалізації Програми | 2012-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання Програми | I етап - 2013 рік II етап - 2014 роки III етап - 2015-2016 роки |
| 8. | Джерела фінансування | Обласний та міський бюджети, позабюджетні кошти |
| 9. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | 3320,25 тис. грн.. |
|  | у тому числі коштів: міського бюджету обласного бюджету державного бюджету інші |  |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Поширення туберкульозу, насамперед мультирезистентного, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, інвалідності та смертності населення області.

У 2011-2012 роках захворюваність на туберкульоз, його поширеність та смертність від туберкульозу по місту становила відповідно 49,8, та 24,7 на 100 тис. населення. Незважаючи на зниження основних показників, епідемічна ситуація в місті є загрозливою, оскільки захворюваність від цієї недуги все ще залишається на епідемічному рівні, а смертність перевищує обласний показник 17,7 та середньоукраїнський показник 15,8.

В місті мультирезистентну форму мають 12% хворих з новими випадками туберкульозу. Реєструється також  майже невиліковний туберкульоз з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість якого стрімко збільшується. Одночасно із зростаючою епідемією ВІЛ/СНІДу швидко зростає і частка пацієнтів із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція (ТБ/ВІЛ), кількість яких у 2011 році становила 8% від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу.

Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними факторами: низький рівень життя переважної більшості населення, трудова міграція населення, недостатнє фінансування протитуберкульозних закладів, поширення хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції тощо.

У зв’язку з цим необхідно впровадити швидку діагностику (молекулярно- генетичну) туберкульозу, у тому числі мультирезистентного туберкульозу в лабораторіях I та II рівнів.

Особливістю епідемії туберкульозу є те, що серед хворих на цю недугу переважає частка соціально незахищених прошарків населення, безробітних працездатного віку, осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Це свідчить про те, що в боротьбі з туберкульозом важливими є не лише медичні заходи, але й соціальні.

Матеріально-технічна база протитуберкульозного відділення  Роменської ЦРЛ недостатня, рентгенологічне та інше діагностичне обладнання застаріле і потребує оновлення. Крім цього, в протитуберкульозному відділенні Роменської ЦРЛ відсутнє сучасне діагностичне обладнання, що призводить до зниження якості лікувально-діагностичного процесу.

Недостатнє фінансування заходів з протидії туберкульозу не дозволяє  досягти 100 % забезпечення протитуберкульозного відділення ЦРЛ протитуберкульозними препаратами другого ряду високої якості та засобами інфекційного контролю. В протитуберкульозному відділенні Роменської ЦРЛ умови перебування хворих незадовільні. Недостатньо коштів виділяється  на харчування хворих, закупівлю медикаментів для патогенетичного та симптоматичного лікування, немає умов для роз приділення потоку хворих.

Для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

# Мета Програми

Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТБ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг із профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

- Шляхи та засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Подолання епідемії туберкульозу може бути забезпечене значною мірою завдяки зниженню інфікованості. Для подальшого зниження інфікованості населення необхідні:

якнайраніше виявлення захворювання на туберкульоз, особливо з бактеріовиділенням;

стандартизоване лікування під безпосереднім контролем усіх зареєстрованих хворих на туберкульоз;

перебування виявленого хворого на туберкульоз у стаціонарі до припинення бактеріовиділення;

безперебійне забезпечення всіх хворих антимікобактеріальними препаратами та витратними матеріалами для діагностики та лікування;

санітарно-гігієнічна робота серед хворих на активні форми туберкульозу, особливо з бактеріовиділенням;

планова й цілеспрямована робота із зменшення кількості хворих на хронічні форми туберкульозу шляхом їх енергійного й наполегливого лікування.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я в міських та районних бюджетах, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

І етап    2012 р.               - Міський  бюджет         - 501,5 тис.гривень

ІІ етап  2013-2014 роки  Міський  бюджет             - 1693,5 тис.гривень

ІІІ етап 2015-2016 роки  - Міський  бюджет            - 1125,25 тис.гривень

Загальний обсяг 2012-2016 роки -                                 - 3320,25 тис.гривень.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей. Внесення змін до Програми здійснюється  міською радою за  поданням  Роменської ЦРЛ.

- Перелік завдань та заходи Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:

зміцнення системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентного;

посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми;

організацію виявлення та діагностики туберкульозу;

лікування та профілактику туберкульозу;

протидію мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю;

реалізацію спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадського суспільства для подолання епідемії туберкульозу;

проведення операційних досліджень у рамках програми боротьби з туберкульозом;

систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, соціальну рекламу здорового способу життя.

Заходи Програми наведені в додатку.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити епідемічну ситуацію з туберкульозу в області, знизивши захворюваність та смертність від туберкульозу відповідно до 45,0 та 18,0 на 100 тис. населення;

зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків захворювання до 11;

забезпечити виліковування 70% хворих з новими випадками туберкульозу;

забезпечити 100 % хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу повноцінним лікуванням;

знизити кількість хворих з повторним лікуванням та зменшити відсоток хворих, що відірвались від лікування, до 5,2;

стабілізувати рівень смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ на 10% шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією;

забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити виявлення туберкульозу за допомогою мікроскопії мазка мокротиння;

покращити діагностику звичайного та мультирезистентного туберкульозу в закладах охорони здоров'я;

зміцнити матеріально-технічне і кадрове забезпечення закладів протитуберкульозної служби;

інтегрувати діяльність протитуберкульозної служби із діяльністю закладів первинної та вторинної ланок охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічної служби, покращити взаємодію з зацікавленими сторонами, зокрема, органами виконавчої влади (службами: внутрішніх справ, пенітенціарною, міграції, соціального захисту, ветеринарної медицини тощо) щодо профілактики і виявлення туберкульозу

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальним за виконання Програми є  Роменська ЦРЛ, яка:

- щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань;

- щокварталу інформує  міську раду про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів та ефективність використання коштів.

Хід виконання заходів Програми заслуховується щороку та постійної комісії  міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та на сесіях  міської ради.

Відповідальний виконавець Програми після завершення відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку,  після чого відповідальний виконавець Програми складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за поданням роменської ЦРЛ. Рішення про дострокове припинення Програми приймає міська рада.

Додаток

до Програми

Завдання та заходи  Програми

| Найменуван ня завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  | Найменування заходу | Відпові дальні за виконання | Термін виконання | Джерела фінансування (держав ний, місцевий бюджети, інші) | Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загаль-ний обсяг (тис. гривень) | У тому числі за роками |  |  |  |
|  |  | Усього | За роками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

І. Гарантування державної підтримки та зміцнення системи охорони здоров’я

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз | Наявність розроблених районних/місь-ких програм з протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. Розроблення та затвердження районних/міських цільових соціальних програм протидії захворюванню на туберкульоз у 2012 – 2016 роках із врахуванням особливостей епідемічної ситуації району/міста, передбачивши виділення цільових асигнувань на їх реалізацію | Міська рада | ІV квартал 2012 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань (абс.) | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1.2. Заслуховува-ння на засіданнях постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення питання про хід виконання Програми | Міська рада Міськвикон-ком | Щорічно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань (абс.) | 20 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1.3. Заслуховува-ння на засіданнях міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу результатів виконання Програми | Роменська ЦРЛ | Щоквартально протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань (абс.) | 20 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1.4. Заслуховува-ння на засіданнях міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу результатів виконання Програми | Роменська ЦРЛ | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кадрове забезпечення | Оптимізація протитуберкульозної служби (%забезпечення кадрами відділень хіміорезистентного туберкульозу) | 100 | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2.1. Забезпечення реструктуризації фтизіатричної служби ЦРЛ (з метою раціонального використання ліжкового фонду, розподілу потоку хворих згідно з положеннями щодо хворих на хіміорезистентний туберкульоз та паліативного лікування ) | Роменська ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення навчанням лікарів – фтизіатрів (%) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2.2. Підвищення кваліфікації лікарів–фтизіатрів шляхом навчання, обміну досвідом на обласному та національному рівнях | Роменська ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити укомплектуван-ня штатних посад | 98 | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 98 | 2.4. Затвердження стратегії і плану розвитку кадро-вого потенціалу протитуберкульозної служби ЦРЛ 2.4.1. Проведення оцінки навантаження на фахівців проти-туберкульозної служби відповідно до нових нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги | Роменська ЦРЛ | Після внесення змін до штатних нормативів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість лікарями-фти-зіатрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативами (%) | 98 | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 98 | 2.4.2. Внесення змін в штатні нормативи протитуберкульо-зних закладів та посадові інструкції фахівців відповідно до клінічних стандартів та укомплектація протитуберкульо- зних закладів лікарями-фтизіатрами, бактеріологами, середнім медичним персоналом | Роменська ЦРЛ | Після внесення змін до штатних нормативів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість медичними сес-трами закладів охорони здо-ров’я згідно з нормативами (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість лікарями-лаборантами закладів охорони здоров’я згідно нових нормативів (%) | 98 | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпеченість лаборантами з середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно з новими нормативами (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів, що надають послуги хворим на туберкульоз | Кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані табельним майном | 19 | 4 |  | 8 |  | 15 |  | 19 | 3.1. Укомплектація закладів охорони здоров’я, від-ділень, кабінетів, що надають послуги хворим на туберкульоз, майном (обладнанням) згідно з табелем оснащення | Роменська ЦРЛ | Протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 36,5 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів охорони здоров’я, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (%) | 95 | 30 |  | 55 |  | 80 |  | 95 | 3.2. Забезпечення відповідно до санітарно-гігієнічних вимог будівель, відділень і кабінетів закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз | Роменська ЦРЛ | Протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Модерніза- ція лабораторної мережі | Кількість лабораторій ІІ та ІІІ рівнів, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу | 5 | - - |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 4.1. Впровадження швидкої діагностики (молекулярно-генетичної) туберкульозу, у тому числі мультирезистент-ного туберкульозу в лабораторіях ІІ та ІІІ рівнів | Роменська ЦРЛ |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результати проведеного контролю якості мікроскопії мокротиння (% розходжень з контролем) відповідно до рекомендацій Центральної референт-лабораторії | 0,1 | 2 |  | 2 |  | 0,5 |  | 0,1 | 4.2. Посилення якості мікробіологічної діагностики туберкульозу шляхом систематичного проведення контролю якості | Роменська ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток лабораторій ІІ рівня, які включені в систему контролю якості (%) | 100 | 60 |  | 75 |  | 100 |  | 100 | 4.3. Забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно з чинними стандартами | Роменська ЦРЛ |  | Міський бюджет | 6,5 | 1,25 |  |  | 1,25 | 1,25 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Створення єдиної системи моніторингу протидії туберкульозу та оцінки ефективності проведення заходів на обласному та районному (міському ) рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми | Кількість функціонуючих регіональних відділів моніторингу і оцінки | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.1.Забезпечення моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз в ЦРЛ. | Роменська ЦРЛ | Протягом 2014 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість районів, в яких функціонує система обліку та звітності (включно з забезпеченням формами та електронний реєстр хворих на туберкульоз) відповідно до міжнародних стандартів | 19 | 19 |  | 19 |  |  | 19 | 19 | 1.2. Забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу відповідно до міжнародних стандартів (ураховуючи забезпечення звітно-обліковими формами та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) в місті | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Удосконалення і забезпечення організації виявлення та діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Організація виявлення та діагностики туберкульозу | Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в загально-лікувальній мережі (%), згідно рекомендацій МОЗ України | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 1.1. Забезпечення виявлення в лікувально-профілактичних закладах загально-лікувальної мережі осіб, хворих на туберкульоз за зверненням, шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння | Роменська ЦРЛ Роменський МВ УМВС України в Сумській області | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих з бактеріовиділенням діагностований за допомогою культуральних методів дослідження в протитуберкульозних закладах, згідно з рекомендаціями МОЗ України | 60 | 57,5 |  | 58 | 59 |  |  | 60 | 1.2. Забезпечення діагностики туберкульозу, у тому числі мультирезистентного, бактеріологічними методами | Роменська ЦРЛ Роменський МВ УМВС України в Сумській області | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 – 4 категорії, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища (%) | 98 | 90 |  | 98 | 98 |  |  | 98 | 1.3. Здійснення діагностики туберкульозу, в тому числі МРТБ, методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 – 4 категорії, яким проведено діагностику за допомогою посіву на рідкі поживні середовища (%) | 98 | 60 |  | 70 | 90 |  |  | 98 | 1.4. Здійснення діагностики туберкульозу, в тому числі МРТБ, методом посіву на рідкі поживні середовища | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих на туберкульоз 1 категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів (%) | 98 | 20 |  | 40 | 70 |  |  | 98 | 1.5. Створення умов для розміщення лабораторій з молекулярно-генетичним методом для здійснення в подальшому діагностики туберкульозу, в тому числі МРТБ | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державнийбюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток лабораторій ІІ рівня, які включені в систему контролю якості (%) | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 1.7. Впровадження контролю якості для лабораторій ІІ рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу | Роменська ЦРЛ | Протягом 2012 – 2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення рентгенодіагностикою на туберкульоз осіб із груп ризику з туберкульозу (%) | 95 | 85 |  | 90 | 95 |  |  | 95 | 1.8. Здійснення своєчасної діагностики туберкульозу в лікувально-профілактичних закладах, забезпечення рентгенологічним обладнанням, рентгенівською плівкою та витратними матеріалами | Роменська ЦРЛ | Протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 130,0 | 22,0 | 24,0 |  | 26,0 | 28,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (%) | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 1.9. Здійснення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 42 | 7,0 | 8,0 |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення рентгенівським обстеженням осіб із категорії 5 диспансерного обліку | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 1.10. Здійснення рентгенологічної діагностики туберкульозу серед осіб, які перебувають на обліку в категорії 5 диспансерного нагляду | Роменська ЦРЛ Роменський МВ УМВС України в Сумській області | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 6,5 | 1,0 | 1,0 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток обстежених дітей методом туберкулінодіагностики | 90 | 82 |  | 85 | 87 |  |  | 90 | 1.11. Організація проведення раннього виявлен-ня туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкуліно-діагностики | Роменська ЦРЛ | Щороку протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 85,0 | 13,0 | 15,0 |  | 17,0 | 19,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення туберкуліно діагностикою ВІЛ-інфікованих (що відвідують сервіс з консультування ВІЛ-діагностики та лікування) (%) | 75 | 60 |  | 65 | 70 |  |  | 75 | 1.12. Забезпечення туберкулінодіагностики ВІЛ-інфікованих та контингенту осіб, які перебувають на лікуванні у протитуберкульозних закладах | Роменська ЦРЛ | Щороку протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Лікування та профілактика туберкульозу, у т.ч. мультирезистентного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищити якість та доступність медичних послуг хворим на туберкульоз | Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 85 | 73 |  | 77 |  |  | 82 | 85 | 1.1.Забезпечення доступу до лікування хворих на туберкульоз, у тому числі на МР ТБ та з ризиком МРТБ, контактних та ВІЛ-інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей та ВІЛ-інфікованих осіб шляхом забезпечення протитуберкульозними препаратами І та ІІ ряду (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ Роменський МВ УМВС України в Сумській області |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування та забезпечені протитуберкульозними препаратами ІІ ряду на повний курс лікування(%) | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 1.2. Забезпечення доступу до лікування хворих на ризик мультирезистент-ного туберкульозу та мультирезистентний туберкульоз шляхом закупівлі протитуберкульозних препаратів ІІ ряду (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ Роменський МВ УМВС України в Сумській області |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків МР ТБ, які розпочали лікування (%) | 45 | 30 |  | 35 |  |  | 40 | 45 | 1.3. Забезпечення доступу хворих на МРТБ до лікування відповідно до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистен-тний туберкульоз | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний та обласний бюджети | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток прооперованих від загального числа хворих на МРТБ | 5 | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 1.5. Розширення хірургічного лікування хворих на МРТБ | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток протитуберкульозних закладів, у яких видатки на харчування відповідають нормативним (%) | 95 | 50 |  | 85 |  |  | 95 | 95 | 1.6. Забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно | Роменська ЦРЛ | Щорічно протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 2360,0 | 450,0 | 460,0 |  | 470,0 | 480,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих, які охоплені паліативним лікуванням від кількості хворих, яким воно призначено (%) | 80 | 30 |  | 50 |  |  | 65 | 80 | 1.7. Забезпечення надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 8,5 | 1,0 | 1,5 |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на туберкульоз, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%) | 90 | 75 |  | 80 |  |  | 85 | 90 | 1.8. Забезпечення проведення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз на рівні закладів первинної медико-санітарної ланки, організація належної роботи кабінетів контрольованого лікування в загально лікувальній мережі | Роменська ЦРЛ, міська організація Товариства Червоного Христа, неурядові громадські та релігійні організації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%) | 5 | 6,8 |  | 6,5 |  |  | 6 | 5 | 1.9. Забезпечення формування прихильності хворих до безперервного лікування на амбулаторному етапі | Роменська ЦРЛ, міська організація Товариства Червоного Христа, неурядові громадські та релігійні організації | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10. Забезпечення санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз в санаторіях МОЗ та місцевого підпорядкування | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток щеплених протитуберкульозною вакциною новонароджених (%) | 95 | 93 |  | 93 |  |  | 95 | 95 | 1.11. Здійснення специфічної профілактики туберкульозу шляхом проведення щеплення протитуберкульозною вакциною та хіміопрофілактику контактним, інфікованим мікобактеріями туберкульозу дітям | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість районів області, в яких відсутні неблагополучні щодо туберкульозу тваринницькі господарства | 18 | 17 |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 1.12. Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз сільськогосподар-ських тварин, оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств | Міський відділ ветеринарної медицини | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток осіб, які продовжили лікування після звільнення, серед усіх звільнених (%) | 90 | 55 |  | 70 |  |  | 80 | 90 | 1.13. Підтримка ведення випадків та консультування серед ув’язнених для забезпечення безперервності лікування після звільнення | Роменська ЦРЛ Роменський МВ УМВС України в Сумській області | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Заходи протидії захворюванню на поєднану патологію ТБ/ ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Знизити тягар туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих | Рівень обстеження на туберкульоз ВІЛ-інфікованих осіб (що відвідують сервіс з консультування, ВІЛ-дагностики та лікування (%) | 98 | 85 |  | 90 |  |  | 95 | 98 | 1.1. Забезпечення інтенсивного виявлення туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток ВІЛ-інфікованих, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом (%) | 70 | 55 |  | 60 |  |  | 65 | 70 | 1.2. Здійснення профілактики туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Знизити тягар ВІЛ серед хворих на туберкульоз | Відсоток хворих на туберкульоз 1 – 4 категорії, що пройшли тестування на ВІЛ (%) | 98 | 95 |  | 98 |  |  | 98 | 98 | 2.1. Забезпечення проведення добровільного до- та післятестового консультування та тестування на виявлення ВІЛ-інфекції серед хворих на туберкульоз | Роменська ЦРЛ | Протягом 2012-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджетт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профілактичне лікування котримоксазо-лом (%) | 100 | 80 |  | 95 |  |  | 100 | 100 | 2.2. Забезпечення доступу хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до лікування опортуністичних інфекцій (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток хворих на конфекцію ТБ/ВІЛ, які отримують АРТ (%) | 95 | 70 |  | 80 |  |  | 90 | 95 | 2.3. Забезпечення доступу хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ. Розширення заходів по профілактиці та організації боротьби з мультирезистентним туберкульозом (МРТБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Попере-дження виникнення медикаментоз-ної стійкості мікобактерій туберкульозу | Кількість хворих на туберкульоз, яким призначена стандартна хіміотерапія (%) | 90 | 70 |  | 75 |  |  | 80 | 90 | - Забезпечення адекватної антимікобактеріа-льної терапії хворим на туберкульоз (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ | Постійно | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість хворих, які лікувалися препаратами з фіксованими дозами (%) | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 40 | 40 | - Забезпече-ння хворих на туберкульоз препаратами І ряду з фіксованими дозами (враховуючи фінансове забезпечення у відповідності до Стандартів надання медичної допомоги) | Роменська ЦРЛ |  | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість медичних працівників, охоплених навчанням (лікарів) | 20 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 1.3. Проведення навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питання ведення випадку мультирезистент-ного туберкульозу | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість медичних працівників, охоплених навчанням (медичних сестер) | 20 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.Здійснення контролю за дотриманням алгоритму виявлення випадків туберкульозу без застосування препаратів, які впливають на мікобактерію туберкульозу | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Впровадження заходів з інфекційного контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Впровадження видів інфекційного контролю: адміністративного, інженерного та індивідуального | Відсоток лікувально-профілактичних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю (%) | 90 | 60 |  | 70 |  |  | 80 | 90 | 1.1. Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю в лікувально-профілактичних закладах | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захворюваність на туберкульоз медичних працівників протитуберкульозних закладів | 1 | 5 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | - Зниження захворюваності серед медичних працівників | Роменська ЦРЛ | Постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю (абс.) | 10 | 0 |  | 4 |  |  | 8 | 10 | 1.3. Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах ЦРЛ шляхом впровадження інженерного контролю та заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики туберкульозу | Роменська ЦРЛ | протягом 2013-2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання (абс.) | 10 | 4 |  | 6 |  |  | 8 | 10 | 1.4. Забезпечення протитуберкульозних закладів ЦРЛ дезінфекційними камерами та деззасобами, бактерицидними ультрафіолетови-ми випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу | Роменська ЦРЛ | Протягом 2013 – 2016 років | Міський бюджет |  | 7,5 | 8,0 |  | 8,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Створення сприятливого соціального середовища для подолання епідемії туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень обізнаності населення попередження захворюванню на туберкульоз (%) | 80 | 40 50 |  | 60 |  |  | 70 | 80 | 1.1. Забезпечення видання та розповсюдження серед населення міста інформаційних матеріалів та соціальної реклами щодо профілактики та лікування туберкульозу | Роменська ЦРЛ, Міська організація Товариства Червоного Христа, неурядові громадські організації | Щороку протягом 2013 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Включе-ння питання боротьби з туберкульозом до всіх державних навчальних програм системи освіти та охорони здоров’я з санітарно-гігієнічного виховання та навчання населення | Міський відділ освіти та науки, міський відділ у справах сім’ї, дітей і молоді, Роменська ЦРЛ | Щороку протягом 2013 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Проведення інформаційної роботи з незахищеними верствами насе-лення шляхом активізації роботи соціальних служб для населення, органів внутрішніх справ та громадських організацій | Управління праці та соціального захисту населення м. Ромни Роменський МВ УМВС України в Сумській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | - Проведення заходів мобілізації громадськості із використанням інфраструктури масових видів спорту, інших масових видовищ | Міський відділ з питань фізичної культури і спорту Міський відділ у справах сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Інші заходи | Наявність у кожному протитуберкульозному закладі не менше 1 одиниці санітарного автотранспорту | 12 | 2 | 2 | 3 |  |  | 2 | 3 | 2.1. Забезпечення закупівлі автотранспорту для протитуберкульозного закладу ЦРЛ. | Роменська ЦРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація для підтримки Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підняття рівня управлінської компетенції, розуміння та дотримання Стратегії Стоп- ТБ посадовців, відповідальних за реалізацію Програми | Відсоток охоплення навчанням відповідальних за реалізацію Обласної, міських та районних регіональних програм | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 | Посилення спроможності керівної ланки програми шляхом навчання, обміном досвіду на національному та міжнародному рівнях: науково-практичні конференції, поширення інформаційних матеріалів та інформацію про кращі практики впровадження. | Роменська ЦРЛ | Протягом 2013 – 2016 років | Глобальний фонд | Обсяг фінансування визначається у межах видатків глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість засідань координаційної ради, на якому розглядають питання з туберкульозу, рішення по яких фіксується у відповідних протоколах | 20 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | Забезпечення проведення регулярних засідань міських координаційних рад з питань протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу | Міська рада Роменська ЦРЛ | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість слухань звітів голів міських та районних координаційних рад | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Впровадження регулярних слухань звітів голів міських та районних координаційних рад про проведену роботу для покращання координації зусиль | Міська рада Роменська ЦРЛ | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обґрунту-вання необхідності внесення змін в систему фінансування (ефективне використання існуючих ресурсів) Програми для створення регуляторних та фінансових можливостей впровадження комплексного підходу до протидії епідемії. | Проведення аналізу економічної ефективності заходів Програми |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Проведення оцінки ефективності заходів Програми та на підставі отриманих даних запропонування оптимальних з точки зору індексу витрати/отрима-ний результат заходів контролю туберкульозу в місті | Роменська ЦРЛ | Протягом 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток фінансування регіональних програм протидії туберкульозу | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Зобов'язати місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування до виділення ресурсів для вирішення проблем з туберкульозу серед уразливих груп. | Міська рада Роменська ЦРЛ | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Інтеграція системи моніторингу та оцінки заходів з АКСМ для посилення системи моніторингу та оцінки заходів по контрою за туберкульозом на місцевому рівні | Розроблення та впровадити систему моніторінгу | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Розроблення та затвердження плану Моніторингу та оцінки заходів адвокації, комунікації та соціальної мобілізації | Роменська ЦРЛ | Протягом 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпече-ння координації спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ на регіональному рівні. | Затвердження на засіданні регіональних координаційних ради планів заходів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Розроблення стратегічних планів покращання ситуації з ТВ/ВІЛ ко-інфекції та затвердження їх на засіданні регіональних координаційних рад | Роменська ЦРЛ | Протягом І кварта-лу 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Покращання рівня знань населення про туберкульоз та можливості профілактики, виявлення, діагностики та лікування туберкульозу | Розроблення та впровадження просвітницької програми в області | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Запровадження просвітницької програми із запобігання передачі туберкульозу і «етикету кашлю» для пацієнтів з туберкульозом та інших близьких контактних осіб, а також широких верств населення | Роменська ЦРЛ | Протягом 1-кварталу 2013 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість звітів про проведення дослідження рівня знань населення з питань протидії туберкульозу | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Дослідження рівня знань населення з питань протидії туберкульозу | Роменська ЦРЛ Громадські організації міста | Протягом 2013 та 2015 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених конкурсів | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | Організація конкурсу серед учнів шкіл на тему туберкульоз | Роменська ЦРЛ, Відділ освіти міської ради, Громадські організації | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Забезпече-ння мобілізації лідерів місцевих громад для мотивації їх членів щодо участі у заходах з протидії епідемії туберкульозу, подолання стигми та дискримінації хворих на туберкульоз та представників уразливих груп | Кількість відповідних осіб та організацій та кількість районів, охоплених заходами програми | 11 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | Розроблення та впровадження програми соціальної мобілізації для ключових осіб та організацій, що мають вплив у місцевих громадах: лідери місцевого самоврядування, місцеві депутати, релігійні діячі та організації, освітяни, соцкультпраців-ники, місцеві ЗМІ тощо) | Роменська ЦРЛ, Відділ освіти міської ради, Громадські організації | Протягом 2013 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість охоплених районів та місцевих громад; кількість організованих заходів; кількість публікацій в ЗМІ. | 19 | 2 | 3 | 4 |  | 4 |  | 6 | Організація і проведення заходів до Всесвітнього та всеукраїнського дня боротьби із туберкульозом, спрямованих на підвищення ролі місцевих громад у протидії туберкульозу | Роменська ЦРЛ Громадські організації | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Залучення неурядових організацій для покращання інтенсивного виявлення туберкульозу в уразливих групах населення | Кількість організацій, що отримали необхідну підтримку | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | Надання інформаційної, адміністративної підтримки неурядовим організаціям, що працюють з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз | Міська рада ? Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість організацій, що залучені до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Залучення неурядових організацій до робіт з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз | Міська рада Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2013 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Забезпечити координацію та взаємодію усіх державних та недержавних надавачів соціальних послуг з метою покращання проведення профілактики, виявлення та забезпечення прихильності до лікування туберкульозу | затверджена регіональна стратегія на координаційній раді протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу при облдерж- адміністрації та впроваджуються заходи згідно плану | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Впровадження регіональної стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації | Міська рада Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Залучати пацієнтів та лідерів спільнот до прийняття рішень на регіональному рівні та забезпечення зворотного зв’язку щодо якості та доступності медико-соціальних послуг. | Кількість лідерів та ініціативних груп, що беруть участь у заходах | 11 | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 | Забезпечення мобілізації лідерів місцевих громад до активної участі у заходах з протидії епідемії туберкульозу, подолання стигми та дискримінації хворих на туберкульоз та представників уразливих груп | Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2012 – 2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залучення людей, які вилікувалися від туберкульозу та/або їх близького оточення до впровадження програм з вироблення прихильності до лікування туберкульозу, профілактики ВІЛ серед хворих на туберкульоз, догляду та підтримки на етапах лікування, консультуван-ня за принципом «рівний-рівному» тощо. | Реалізація пілотного проекту | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Розроблення пілотного проекту та його впрова-дження зусиллями неурядових організацій | Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2014 рокe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звіт за результатами проекту | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Розповсюдження отриманого досвіду впровадження пілотних проектів | Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2015 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| X. Участь у виконанні програм Глобального Фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отримання грантів Глобального Фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні | Покращання заходів у сфері профілактики та протидії туберкульозу | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Участь у заходах з профілактики та протидії туберкульозу за підтримки Глобального Фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні | Роменська ЦРЛ, Громадські організації | Протягом 2013 -2016 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 3320,25 | 501,5 | 1160,25 | 533,25 | 549,75 | 575,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет Державний бюджет Інші кошти | обсяг фінансування визначається у межах видатків державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |

Розробник проекту: головний  лікар  Роменської ЦРЛ                                                                      В.В. Гунькова