РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

### СІМДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 29.07.2015 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

| Про внесення змін до Міської програми модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни Сумської області на 2014-2017 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Виконавчого комітету міської ради від 12.01.2015 №1 «Про погодження проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2015 і основні напрямки розвитку міста на 2016-2017 роки», ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести наступні зміни в Міську програму модернізації та розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни Сумської області на 2014-2017 роки (далі – Програми) та додатки до Програми, затвердженої рішенням міської ради шостого скликання від 27.08.2014:

1)  Викласти пункти 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5  розділу І «Паспорт» Програми в наступній редакції:

тис. грн.

| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. у тому числі: | 13 290,527 |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | коштів обласного бюджету |  |
| 8.2. | коштів місцевого бюджету | 1 471,0 |
| 8.3. | коштів інших джерел | 2 414,027 |
| 8.4. | Проект ДЕСПРО | 1 000,0 |
| 8.5. | коштів мешканців мікрорайону | 8 405,5 |

2)  Викласти пункти 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  розділу V «Ресурсне забезпечення даної цільової Програми»  Програми в наступній редакції:

тис. грн.

|  | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2015 | 2016 | 2017 | усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг ресурсів, усього: | 2170,0 | 2010,0 | 9110,527 | 13290,527 |
| 1.1 | у тому числі: обласний бюджет | - | - | - |  |
| 1.2 | міський бюджет | 730,0 | 450,0 | 291,0 | 1471,0 |
| 1.3 | кошти позабюджетних джерел: |  |  |  |  |
|  | - Проект ДЕСПРО | 640,0 | 360,0 | - | 1000,0 |
|  | - Кошти мешканців | 400,0 | 1000,0 | 7005,5 | 8405,5 |
| 1.4 | інші джерела | 400,0 | 200,0 | 1814,027 | 2414,027 |

3)  Викласти пункти 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3. завдання 1 «Забезпечення населення мікрорайону «Засулля» якісним водопостачанням шляхом розширення централізованої системи (будівництво нового водогону) з широким залученням механізмів соціальної мобілізації населення»  додатку 1  Програми в наступній редакції:

|  |  | назва завдання | перелік заходів програми |  |  | строк виконання заходу | виконавці |  | джерела фінансування |  | орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |
| 1.1 | Розробити поетапний план будівництва водогону в мікрорайоні «Засулля» з урахуванням соціальної активності його мешканців |  |  | 1.1.3. Розробити/ оновити технічну документацію (ПКД) у відповідності до етапності та черговості здійснення робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виявлення попередніх показників щодо пріоритетів будівництва водогіну в Засульському мікрорайоні |  |
|  |  |  |  | -ПКД водопровідних магістральних мереж | травень – червень 2015 |  |  | УЖКГ | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -ПКД розподільних (вуличних) водопровідних мереж | 2016 |  |  | вуличні кооперативи | Кошти мешканців |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Зареєструвати та затвердити проект відповідно до чинного законодавства. | Травень-червень 2015 |  |  | УЖКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Провести заходи із соціальної мобілізації мешканців мікрорайону Засулля |  |  | 1.2.1. Організувати інформування населення мікрорайону «Засулля» про реалізацію проекту із будівництва водогону (інформаційні стенди, статті в міських ЗМІ, швидкий рядок через кабельне телебачення, громадські обговорення тощо) | 2015 |  |  | Міська влада УЖКГ Відділ внутрішньої політики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Крупської до вул. Артема |  |  | 1.3.1Прокласти частину магістрального водогіну від вул. Крупська до вул. Артема з придбанням необхідного обладнання та матеріалів відповідно до затвердженого проекту | Червень –листопад 2015 |  |  | УЖКГ Підрядна організацїя Проект Деспро ПП «Еліпс» | Міська влада Інші джерела Деспро Мешканці | 995 (355 + 640) |  |  |  |  | Забезпечення населення мікрорайону Засулля міста Ромни якісною питною водою – 12,0 тис. мешканців |  |
|  |  |  |  | 1.3.2 Провести засідання круглого столу із керівниками підприємств, мешканцями мікрорайону Засулля по залученню участі будівництва водопровідних мереж | 2015 |  |  | УЖКГ Підрядні організацї ПП «Еліпс» | Міська влада Обласний бюджет Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3 Надати технічну підтримку вуличним кооперативам/або ОСН щодо будівництва розподільних мереж |  |  |  | ГУМГ, ПП «Еліпс» | Інші джерела | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4 Прокласти розподільні (вуличні) мережі у відповідності до черговості та етапності будівництва водогону по секторах (три сектори): І сектор (4750 м вуличної мережі) ІІ сектор (13250 м вуличної мережі) ІІІ сектор (36500 м вуличної мережі) | 2016 – 1півріччя 2017 |  |  | Вуличні кооперативи/ або ОСН ПП «Еліпс» | Кошти мешканців Інші джерела Міський бюд. Деспро Обласний бюджет |  |  | 1809 (800+ 200 + 449 + 360) |  | 9110,527 (7005,5 + 1814,027 + 291) |  |  |

- Доповнити завдання 1 додатку 1 до Програми такими пунктами:

|  |  | назва завдання | перелік заходів програми |  |  | строк виконання заходу | виконавці |  | джерела фінансування |  | орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Будівництво магістральної водопровідної мережі від вул. Крупської до вул. Артема |  |  | 1.3.1.1 Придбання технічного обладнання з метою збільшення подачі води з Процівського водозабору | Червень –листопад 2015 |  |  | УЖКГ Підрядна організацїя Проект Деспро ПП «Еліпс» | Міська влада Інші джерела Деспро Мешканці | 44 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1.2 Упровадження станції доочищення питної води у системах централізованого водопостачання | Червень –листопад 2015 |  |  | УЖКГ Підрядна організацїя ПП «Еліпс» | Міська влада | 331 331 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1.3 Прокладання вуличної водопровідної мережі по вул. Артема | Червень –листопад 2015 |  |  | УЖКГ Підрядна організацїя ПП «Еліпс» | Мешканці | 400 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1.4 Прокладання вуличної водопровідної мережі по вул. Гоголя | Червень –листопад 2015 |  |  | УЖКГ Підрядна організацїя ПП «Еліпс» | Інші джерела | 300 300 |  |  |  |  |  |

Міський голова	С.А. Салатун