РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25.03.2015			                          Ромни

Про стан виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2013-2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відому інформацію заступника міського голови Тетірка І.В. про стан виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2013-2016 роки (додається).

- Залишити на контролі рішення Роменської міської ради шостого скликання від 25.12.2012 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в  м. Ромни на 2013-2016 роки».

Міський голова							                      С.А. Салатун

- Інформація

про стан виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту

в м. Ромни на 2013-2016 роки

На виконання рішення Сумської обласної ради від 25.05.2012 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2012-2016 роки», з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті рішенням тридцять другої сесії шостого скликання від 25.12.2012 затверджено Програму розвитку фізичної культури і спорту в  м. Ромни на 2013-2016 роки.

Розділ І Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення  - виконується

1.1. Навчальними закладами міста забезпечена організація шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи.

Навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів у початкових та середніх класах на навчальний предмет фізична культура передбачено 3 години на тиждень, у старших класах - 2 години. Крім цього, проводиться вивчення предмету «Основи здоров’я» по 1 годині на тиждень.

Кожний навчальний заклад має перспективний план атестації педагогічних працівників, відповідно до якого один раз на п’ять років вчителі (тренери) проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Збільшення рухової активності учнів досягається шляхом залучення вихованців до гурткової та секційної роботи спортивного спрямування, участі у шкільних та міських спортивно-масових заходах. При навчальних закладах міста в позаурочний час проводиться секційна робота з волейболу, баскетболу, міні-футболу та інш. Забезпечено ведення в ЗОШ міста 25 гуртків і секцій з фізичного виховання.

В 2014 році проведено двадцять другі міські спортивні ігри школярів з 11 видів спорту та спартакіаду міста з 6 видів спорту серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

У підсумку комплексного заліку 22-их міських спортивних ігор школярів І місце серед шкіл І-ІІІ ступенів посіла ЗОШ № 7 , серед ЗОШ І-ІІ ступенів - ЗОШ № 8 .

Роменський коледж КНЕУ посів І місце в загальному заліку Спартакіади міста серед команд вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

1.2. В 2014 році кошти для придбання спортивного обладнання та інвентарю загальноосвітнім навчальним закладам міста не виділялись. За позабюджетні кошти загальноосвітніми школами міста придбано спортінвентарю на 6,0 тис.грн.

1.3. В 2014 році заняття з плавання для дітей проводились в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник», а також у пришкільних таборах. Протягом оздоровчого періоду навчено плавати 65 дітей.

1.4. Згідно рішення постійної комісії з питань освіти, культури, духовності, сім'ї , молоді і спорту від 09.01.2015 у зв’язку із відсутністю необхідних коштів в бюджеті міста, немає можливості вирішити питання створення центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

1.5. Спортивно-масову та оздоровчу роботу серед інвалідів в місті проводить регіональний центр «Інваспорт». Для занять людей з вадами зору, опорно-рухового апарату надаються приміщення спортивного комплексу ім. В. Окіпного та спортивний зал ДПТНЗ «Роменське ВПУ». Заняття в групах і спортивних секціях проводяться безкоштовно.

Спортсмени приймають участь у змаганнях обласного та республіканського рівнів, де посідають призові місця. Так, учениця ЗОШ № 5 Олексенко Марина є срібною призеркою Міжнародної «Онко-олімпіади-2014» з легкої атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями.

Питання створення центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» розглядалось постійною комісією з питань освіти, культури, духовності, сім'ї, молоді і спорту 09.01.2015, де було зазначено неможливість реалізації цього питання у зв’язку із відсутністю необхідних коштів в бюджеті міста.

1.6. Згідно Єдиного календарного плану міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2014 рік проведено турнір з волейболу, присвячений пам’яті патріотів, які загинули під час АТО на сході України. Метою цього заходу було залучення працюючих осіб підприємств, установ та організацій різних організаційно - правових форм власності до занять фізичною культурою і спортом та участі їх у змаганнях різного рівня. У змаганнях  взяли участь 10 команд трудових колективів міста (всього 120 чол.). У Першості міста з волейболу серед трудових колективів, присвяченій пам’яті Героїв «Небесної сотні»  взяли участь 8 команд (96 чол.), у змаганнях з настільного тенісу взяли участь 20 чол. тощо. 	Забезпечено участь збірних команд міста в щорічній обласній та галузевих спартакіадах, обласних та Республіканських спортивних змаганнях. 	В 2014 році відділом молоді та спорту спільно з Роменською міською громадською організацією «Козацький рукопаш» проведено традиційний Чемпіонат України з КЕМПО та КОБУДО; збірна команда міста з настільного тенісу ГО «Динамо» брала участь в галузевій спартакіаді, Першості області з настільного тенісу та інших обласних змаганнях; міська команда «Рятувальник» Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій стала учасником Чемпіонату України  серед команд першої ліги з футзалу 2014 року; міська команда з футболу «Агробізнес TSK» - Чемпіон «Сумщини-2014», володар «Кубку Сумщини-2014» та володар «Суперкубку Сумщини-2014».

1.7. У травні 2014 року проведено Спартакіаду міста серед допризовної молоді серед команд навчальних закладів міста (взяли участь 12 команд). Юнаки здавали нормативи з підтягування на перекладині, метання гранати  на дальність, бігу на 100 та 1000 метрів. За результатами змагань команда СЗОШ № 2 посіла 1 місце, команда ЗОШ № 4 зайняла 2 місце, команда ДПТНЗ «Роменське ВПУ» посіла 3 місце.

У 2014 році обласна Спартакіада серед допризовної молоді не проводилась.

Розділ ІІ. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту - виконується

2.1. та 2.1.1. В зв’язку з економією бюджетних коштів (згідно Постанови КМУ від 01.03.2014 № 65) оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ та придбання звукової апаратури та спортінвентарю в 2014 році не проводилось.

У 2014 році за спецкошти ДЮСШ відділу освіти придбані 5 гімнастичних матів на суму 2,5 тис. грн., за батьківські та спонсорські кошти придбана футбольна форма, гімнастичні купальники, футбольні м’ячі, тощо (усього – на 3 тис. грн.). За спецкошти (4,3 тис.грн.) та спонсорські кошти (7,5 тис.грн.) були зроблені поточні ремонти гімнастичного та борцівського спортивних залів ДЮСШ відділу освіти.

На придбання спортивного інвентарю використано 20, 0 тис.грн. (гімнастичний килим площею 126 м2).

2.2. В 2014 році працювало 2 дитячо-юнацькі спортивні школи – ДЮСШ відділу освіти і ДЮСШ профкому колективно-виробничо-торгівельного об’єднання «Талан» (шість відділень: легка атлетика, футбол, гімнастика спортивна, шахи, боротьба дзюдо, лижі).

На утримання ДЮСШ відділу освіти в 2014 році витрачено 1 212,7 тис. грн., з них:

- бюджетних коштів – 1 188,8, (на проведення навчально-спортивної роботи – 25,0 тис. грн.)

- з інших джерел – 23,9 тис.грн.

На утримання ДЮСШ „Талан” у 2014 році витрачено 189,5 тис.грн., з них :

- з фонду соціального страхування  - 171,2 тис.грн. (заробітна плата).

- з інших джерел – 18,3 тис.грн. (заробітна плата – 1,6 тис.грн., проведення учбово-спортивної роботи – 9,3 тис.грн. (спонсорські кошти), придбання спортивного інвентарю – 1,0 тис.грн. (спонсорські кошти ), оплата оренди спортивних споруд – 6,4 тис.грн. (спонсорські кошти).

2.3. У навчальних закладах міста в позаурочний час проводиться секційна робота з волейболу, баскетболу, міні-футболу та інш. З метою охоплення більшої кількості дітей для занять спортом та покращення роботи спортивних секцій ДЮСШ відділу освіти проводились заняття на спортивних базах СЗОШ №  1 та № 2, ЗОШ № 5, 7, 8, 11, Роменського коледжу СНАУ та ДНЗ № 1, 5, 8.

2.4. За рахунок варіативної складової робочих навчальних груп з 1 вересня 2013 року введено третій урок з футболу в усіх загальноосвітніх школах міста. У 2014 році використано 50,5 тис. грн. (заробітна плата).

2.5. З 2013 року працюють  гуртки з футболу у восьми загальноосвітніх школах міста  (16 гуртків). На зазначений захід у 2014 році використано 45,0 тис.грн.

2.6. В Сумському обласному інституті післядипломної освіти у 2014 році пройшли навчання три учителя фізичного виховання, які проводять уроки з футболу. Використано 1,0 тис. грн. з міського бюджету.

2.7. В 2014 році для загальноосвітніх шкіл міста придбано спортивні м’ячі на суму 
1,5 тис. грн. (залучені кошти).

Розділ ІІІ. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів - виконується

3.1. Кращі спортсмени та збірні команди міста приймають участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. 	За 2014 рік проведено:

- 12 навчально-тренувальних зборів з підготовки до участі в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях з видів спорту;

- підготовлено 18 чол. першорозрядників, 11 чол. виконали норматив «Кандидат у майстри спорту України» та 1 чол. виконав норматив «Майстер спорту України»;

- згідно Єдиного календарного плану міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2014 рік проведено 45 спортивних заходів з різних видів спорту.

Всі заходи, як правило, проводяться в вихідні та святкові дні.

3.2. Спортсмени міста прийняли  участь у 13 обласних та Всеукраїнських змаганнях .

3.3. Відділ молоді та спорту виконкому працює у тісній співпраці з осередками федерацій з видів спорту: проведено традиційні змагання з кіокушин-карате, настільного тенісу, футболу, рукопашного бою, вільної боротьби, джиу-джитсу, Чемпіонат України КЕМПО та КОБУДО, обласний турнір з боксу та інш.

Велика увага приділяється залученню ветеранів спорту до занять  фізичною культурою і спортом.  Ветерани спорту приймають участь у  міських  фізкультурно-оздоровчих заходах,  в обласних та Міжнародних змаганнях. В 2014 році проведений Чемпіонат міста з міні-футболу серед ветеранів (взяло участь 11 команд); турнір з волейболу, присвячений учасникам АТО на сході України; турнір з шахів, присвячений Дню Перемоги; Першість міста з настільного тенісу серед дорослих, присвячена Дню Перемоги; міський турнір з баскетболу «Кубок воїна»; 9-й традиційний турнір з волейболу, присвячений пам’яті героїв Крут та інш.

Майстер спорту СРСР, заслужений майстер спорту міжнародного класу Міжнародної Конфедерації Майстрів Гирьового Спорту Левченко Михайло Іванович та його син кандидат в Майстри спорту Левченко Михайло Михайлович у 2014 році стали чемпіонами Другої Всесвітньої Олімпіади з гирьового триатлону .

3.4. У зв’язку з економією бюджетних коштів (згідно Постанови КМУ від 01.03.2014 
№ 65) на організацію та проведення Чемпіонату та першості України з мотокросу в 2014 році кошти не виділялись.

Розділ ІV Розвиток матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту – на виконанні.

4.1.- 4.5. На ремонтні роботи спортивних закладів міста у 2014 році кошти не виділялись у зв’язку з економією бюджетних коштів (згідно Постанови КМУ від 01.03.2014р. № 65).

Завершено капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 5 (використано з бюджету розвитку 122,0 тис.грн.).

Розділ V Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту - виконується

5.1. Здійснено моніторинг існуючих спортивних споруд, що перебувають у комунальній власності міста. Відділом молоді та спорту проведена робота та надано матеріали до електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд. В навчальних закладах міста ведеться журнал обліку спортивних споруд та проводиться облік їх використання в позаурочний час.

5.2. Велика увага приділяється висвітленню фізкультурно-спортивного життя міста. В засобах масової інформації, на сайті виконкому міської ради постійно висвітлюються визначні спортивні події міста, участь збірних команд з видів спорту в обласних та Всеукраїнських змаганнях, їх перемоги (загалом за 2014 рік написано понад 60 статей).

5.3. На створення «Алеї спортивної Слави» у 2014 році кошти не виділялись у зв’язку з економією бюджетних коштів (згідно Постанови КМУ від 01.03.2014р. № 65).

Видатні тренери, спортсмени та меценати спорту Роменщини за поданням відділу молоді та спорту заносяться на Міську дошку пошани.

Так, у 2013 році на Міську дошку пошани були занесені Валерія Ведмідь, бронзова призерка VІ літніх юнацьких ігор України, та Анна Шостак, чемпіонка ХХІІ Дефлімпійських ігор, Заслужений Майстер спорту України з боротьби дзюдо.

У 2014 році на Міську дошку пошани занесений постійний спонсор міських спортивних заходів, депутат обласної ради, директор ТОВ «Агро Бізнес ТСК»  Геннадій Свірський.

Начальник відділу молоді та спорту						В.Л. Мельник

Погоджено

Заступник міського голови							І.В. Тетірко