РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 15.05.2019 | Ромни | № 63 |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Тарасова О.І. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» (додається).

- Створити міський штаб з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (додаток 1).

2.1. Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій міста:

1) до 01.10.2019 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

2) до 03.06.2019 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років кожного об’єкта;

- Управлінню житлово-комунального господарства до 15.07.2019 спільно з відділом надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій міста.

- Керівникам підприємств - надавачів комунальних послуг спільно з управлінням житлово-комунального господарства запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Керівникам підприємств по обслуговуванню житлово-комунального фонду та теплопостачальних підприємств до 09.09.2019 завершити ремонтні роботи на будинкових теплових мережах, провести додаткове їх випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Керівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету міста, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання на відомчих газових котельнях резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.) до 02.09.2019 вжити заходів щодо погашення забогованості за використаний природний газ.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.), дочірнього підприємства «Аква-Сервіс» приватного підприємства «Еліпс» (Агаханян А.А.) забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та чинного законодавства.

- Рекомендувати директору Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» Постолу В.В. протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів міста без попередження користувачів.

- Комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» до 03.06.2019 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг у зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у червні, липні, серпні 2019 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2019 року і травні 2020 року.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку  підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Лузана Є.С.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 							В. МИЦИК

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

15.05.2019 № 63

СКЛАД

міського штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| Лузан Євгеній Станіславович | – | заступник міського голови, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Тарасов Олег Ігорович | – | в.о. начальника управління житлово-комунального господарства, заступник начальника штабу |
| Гавриленко Олександр Григорович | – | головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства, секретар штабу |
| Агаханян Армен Арамаісович | – | директор приватного підприємства «Еліпс» (за згодою) |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор комунального підприємства «Ромни-теплосервіс» РМР» |
| Гаврашенко Юрій Сергійович | – | начальник Роменського МРВ УДСНС України у Сумській області (за згодою) |
| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови |
| Мега Віталій Петрович | – | директор комунального підприємства «Ромни-комунтепло» РМР» |
| Мицик Валерій Миколайович | – | секретар Роменської міської ради |
| Постол Володимир Віталійович | – | директор Роменської філії ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Омеляненко Владислав Іванович | – | керуючий Роменським відділенням ПАТ «Сумигаз» (за згодою) |
| Ковальчук Олександр Володимирович | – | начальник Роменського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби у Сумській області (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                                             Л. СОСНЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

15.05.2019 № 63

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| 1. | Перевірити герметизацію інженерних вводів у підвальні приміщення житлових будинків, при необхідності провести ремонт. Виконати перевірку і очистку димових та вентиляційних каналів, ремонт оголовків димових труб. | До 02.09.2019 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 2. | Виконати поточний ремонт централь-ного опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів централізованого опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури | До 01.10.2019 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 3. | Систематично проводити роз`ясню-вальну роботу з мешканцями будин-ків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайли-вого ставлення до житла та своєчас-ної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконати повторне випробування теплових систем будинків та інших об`єктів - споживачів тепла підвище-ним тиском згідно з нормами | До 01.10.2019 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 5. | Ремонт, держповірка та заміна трьох-фазних електролічильників; заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення: |  |  |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2019 |  | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 5.2. | заміна електролічильників в електро-щитових будинків за адресами: вул. Коржівська, 2; вул. Гетьмана Мазепи, 59; б-р Свободи, 22 | До 20.12.2019 |  | ПП «Марс» | Власні кошти 8,0 |
| 5.3. | заміна електричних автоматів 125А та 3 трансформаторів струму в електрощитових будинку за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 51 | До 01.06.2019 |  | ПП «Марс» | Власні кошти 5,0 |
| 5.4. | заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення | До 01.12.2018 |  | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 5.5 | ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2019 |  | КП «Житло-Екс-плуатація» | Власні кошти |
| 6. | Комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду 223 житлових будинків із підписанням паспортів готовності | До 01.10.2019 |  | КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 7. | Поточний ремонт м’яких покрівель: |  |  |  |  |
| 7.1. | усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2019 | ПП «Житло-Сер-віс» |  | Власні кошти |
| 7.2. | усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2019 | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти 35,0 |
| 7.3. | будинків за адресами: вул. Вознесен-ська, 23; вул. Коржівська, №№ 65, 94, 95, 113; вул. Петра Калнишевського, 22 | травень-вересень 2019 | ПП «Наш дім» |  | Власні кошти |
| 7.4. | будинків за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 71; б-р Свободи, 5; 1 пров. Свободи, 26; вул. Терновецька, 22 а | До 20.12.2019 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 25,0 |
| 8. | Ремонт шатрових покрівель будинків за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, №№ 51а, 57а, 71 | До 30.06.2019 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 5,0 |
| 9. | Ремонт відмосток, входів у під’їзди усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.07.2019 | КП «Житло-Екс-плуатація» |  | Власні кошти 3,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ | Протягом опалюва-льного періоду |  | Керівники комуна-льних підприємств «Ромникомунтеп-ло», «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти |
| 11. | Виконати режимну наладку котлів, провести додаткове гідравлічне випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | До 02.09.2019 |  | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| 12. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях | До 02.09.2019 |  | Комунальні підпри-ємства «Ромнико-мунтепло», «Ром-нитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| 13. | Виконати гідровипробування тепло-вих мереж | до 22.04.201902.09.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти |
| 14. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях підприємства та на тепломережах | 02.09.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти |
| 15. | Виконати частковий ремонт покрівель котелень підприємства |  | 02.09.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 16. | Провести перевірку електрооблад-нання на заземлення, повірку теплових лічильників, лічильників обліку газу, коректорів, манометрів |  | 02.09.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| Котельня на вул. Щербакова, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Виконати ремонт теплового лічильника |  | 01.08.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 18. | Заміна насоса соляного розчину |  | 01.08.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| Котельня на вул. Київській |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Виконати ремонт і ревізію мережних насосів |  | 10.08.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| Котельня на вул. Прокопенка, 43 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Виконати ремонт димососа та мережного насоса із заміною підшипників |  | 30.07.2019 |  | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельня на вул. Полтавській, 121-а |  |  |  |  |
| 21. | Виконати заміну 1 вікна | 01.09.2019 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 22. | Виконати ремонт мережних насосів | 01.09.2019 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| Міні-котельня на вул. Дудіна, 1 |  |  |  |  |
| 23. | Виконати заміну 2 теплообмінників та здійснити промивку всіх тепло-обмінників модулів нагріву міні-котельні на вул. Дудіна, 1 | 15.08.2019 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| 24. | Підключити резервне живлення котельні | 30.07.2019 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти |
| КП «Ромникомунтепло» |  |  |  |  |
| 25. | Виконати гідровипробування тепло-вих мереж | до 22.04.201902.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 26. | Повірка лічильників газу (4 шт.) | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 27. | Повірка коректорів газу (7 шт.) | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 28. | Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри, дифманометри, самописці) | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 29. | Провести ревізію запірної арматури у теплових камерах та приміщеннях котелень | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 30. | Виготовлення люків для заміни пошкоджених та відсутніх | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 31. | Виконати ремонт автоматики безпеки котлів на 14 котельнях та 2 топкових | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 32. | Виконати ремонт, ревізію насосного обладнання на 14 котельнях та 2 топкових | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 33. | Виконати ревізію та ремонт електро-обладнання на 14 котельнях та 2 топкових | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 34. | Виконати ревізію та ремонт газового обладнання котелень, підготовку за-пірної арматури та газопроводів коте-лень для випробування на щільність | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Виконати ремонт, ревізія ГРУ, ГРП на 14 котельнях | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 36. | Виконати випробування на щільність газопроводів та запірної арматури по 14 котельнях та 2 топкових | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 37. | Виконати ремонт покрівель 10 котелень | до 01.10.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 38. | Виконати фарбування трубопроводів на 14 котельнях та 2 топкових | до 03.09.2018 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 39. | Виконати ремонт боровів (газоходів) на 14 котельнях | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| 40. | Виконати косметичний ремонт приміщень котелень, скління вікон, заміну віконних рам | до 02.09.2019 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| 41. | Виконати ревізію 24 ГРП, 36 шафових ГРП, 26 відключуючих пристроїв в колодязях, 25 станцій катодного захисту | до 01.10.2019 | УЕГГ | Власні кошти |
| 42. | Виконати комплексне приладкове обстеження газопроводів: підземних (82 км), надземних (12,4 км) | до 07.10.2019 | УЕГГ | Власні кошти |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| 43. | Підготовка 88,6 км наявних водо-провідних мереж, водозабору, 9 підвищувальних НС | жовтень 2019 | ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти |
| 44. | Придбання і заміна насосів WILLO на артсвердловинах №№ 3, 5 | ІІ-ІІІ кв. 2019 | УЖКГ ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти 81,0 |
| 45. | Придбання і заміна насоса на артсвердловині на вул. Сумській ЕЦВ- 6- 6,3-125. | ІІ-ІІІ кв. 2019 | УЖКГ ДП «Аква-сервіс» | 10,440 міський бюджет |
| 46. | Придбання і заміна насоса на арт-свердловині на вул. Береговій ЕЦВ- 6- 6,3-85. | ІІ-ІІІ кв. 2019 | УЖКГ ДП «Аква-сервіс» | 9,400 міський бюджет |
| 47. | Придбання і заміна двох насосів на артсвердловинах №№ 5, 6 ЕЦВ-8-40-90 | ІІ-ІІІ кв. 2019 | УЖКГ ДП «Аква-сервіс» | 40,600 міський бюджет |
| 48. | Капітальний ремонт першого розпо-дільного колодязя на Процівському водозаборі | І півріччя 2019 | УЖКГ | 170,0 міський бюджет |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Заміна трубопроводу Д 90 мм протяжністю 200 м від артсвердлови-ни № 4-а до РЧВ |  | І півріччя 2019 | ДП «Аква-сервіс» УЖКГ |  | Власні кошти, міський бюджет |
| 50. | Будівництво 2 артсвердловин №№ 3-а, 6-а на Процівському водозаборі |  | ІV кв. 2019 | УЖКГ |  | 5000,000 міський бюджет |
| 51. | Провести капітальний ремонт приміщення насосної станції ІІ підйому на Процівському водозаборі |  | ІІІ кв. 2019 | ДП «Аква-сервіс» |  | Власні кошти |
| 52. | Виконати промивку водопровідних мереж міста | Квітень 2019 |  | ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти |  |
| 53. | Забезпечити належне утримання санітарних зон артезіанських свер-дловин на Процівському водозаборі, виконати відповідний ремонт огорож | ІІ-ІІІ кв. 2019 |  | ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти |  |
| 54. | Виконати благоустрій ділянок тери-торій, на яких проводилися ремонти водопровідних ліній протягом осінньо-зимового періоду | ІІ кв. 2019 |  | ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти |  |
| 55. | Виконати ремонти, привести в належний стан водорозбірні колонки | Жовтень 2019 |  | ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти |  |
| 56. | Провести обстеження, ремонт пожгідрантів і оглядових колодязів. Придбати і встановити гідранти, які не підлягають ремонту, і люки на оглядові колодязі згідно з актами обстежень | Протягом підготовчо-го періоду |  | ДП «Аква-сервіс» | Власні кошти, на придбання – бюджетні |  |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Придбання фекальних насосів для перекачки стоків від житлових будинків за адресами: вул. Коржів-ська, №№ 3 а, 13, вул. Лермонтова, 2 | ІІІ-ІV кв. 2019 |  | УЖКГ ДП «Сток-сервіс» | 15,081 міський бюджет |  |
| 58. | Підготовка 24,3 км наявних каналізаційних мереж, КНС-1, КНС-2, КНС-16 і ОС | Жовтень 2019 |  | ДП «Сток-сервіс | Власні кошти |  |
| 59. | Виконання затверджених заходів щодо першочергових робіт з по-точного ремонту КНС-1, КНС-2, ОС | Згідно з установле-ними тер-мінами |  | ДП «Сток-сервіс | Власні кошти |  |
| 60. | Провести профілактичну очистку дворових каналізаційних мереж | ІІ-ІІІ кв. 2019 |  | ДП «Сток-сервіс» | Власні кошти |  |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Поточний ремонт покрівлі КНС-2 | ІІ-ІІІ кв. 2019 | ДП «Сток-сервіс» |  | Власні кошти |
| 62. | Капітальний ремонт покрівлі КНС-2 | ІІ-ІІІ кв. 2019 | ДП «Сток-сервіс» |  | Власні кошти |
| Лікувальні заклади |  |  |  |  |  |
| 63. | Капітальний ремонт даху будівлі за адресою: вул. Коржівська, 80 | ІІ кв. 2019 | Роменська район-на стоматологічна поліклініка |  | 681,3 міський бюджет |
| 64. | Виконати заходи щодо енергозбере-ження об’єкта теплопостачання, усунути втрати теплової енергії через негерметичність вхідних дверей, відсутність оскління на сходових клітинах, горищних та підвальних приміщеннях | До 01.05. 2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |
| 65. | Виконати ревізію або заміну запірної та запірно-регулювальної арматури в системі опалення. | До 01.10.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |
| 66. | Відновити ізоляцію внутрішньо-будинкових мереж систем опалення, що перебувають на балансі споживача | До 15.08.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |
| 67. | Виконати фарбування та розпізнава-льне забарвлення для теплопроводів (трубопроводів) і обладнання у відповідний колір згідно з вимогами ПТЕ*ТУ І М. | До 01.09.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |
| 68. | Провести перевірку звужуючих пристроїв (сопла, шайби) на вузлах керування у присутності представн. КП «Ромникомунтепло» РМР» | До 01.10.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |
| 69. | Виконати очистку грязьовиків | До 01.09.2019 |  | Роменська цен-тральна районна лікарня | Міський бюджет |
| 70. | Виконати повірку контрольно-вимі-рювальних приладів та встановити їх у вузлах керування ТП та ІТП | До 01.10.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |
| 71. | Відновити роботу опалювальних приладів у місцях загального користування (сходові клітини) | До 01.09.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня |  | Міський бюджет |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | Виконати гідравлічні випробування ІТП, ТП, внутрішньо будинкових систем опалення у присутності пред-ставника КП «Ромникомунтепло» РМР» | До 12.04.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня КП Ромникомун-тепло» | Міський бюджет |
| 73. | Виконати герметизацію інженерних вводів у будівлях і спорудах. | До 01.09.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Міський бюджет |
| 74. | Виконати відповідне маркування та написи на запірній арматурі та обладнанні в ІТП та ТП | До 01.09.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Міський бюджет |
| 75. | Забезпечити теплові пункти оперативними схемами теплових мереж систем теплопостачання та ГВП | До 01.10 2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Міський бюджет |
| 76. | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії (ВОТЕ) та отри-мати акт комерційної готовності ВОТЕ | До 15.10.19 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Міський бюджет |
| 77. | Закінчити планові роботи в системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання | До 25.09.2019 | Роменська цен-тральна районна лікарня | Міський бюджет |
| Заклади культури |  |  |  |  |
| 78. | Виконати гідровипробування теплових мереж | до 22.04.2019 02.09.2019 | Відділ культури | Міський бюджет |
| 79. | Капітальний ремонт системи опалення та системи водовідведення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою: вул. Аптекарська, 1 | Травень 2019 | Відділ культури | Міський бюджет 100,00 |
| 80. | Капітальний ремонт об’єкта «Ромен-ський міський будинок культури» (заміна віконних блоків першого поверху на металопластикові) | Травень 2019 | Відділ культури | Міський бюджет 297.32 |
| 81. | Поточний ремонт центральної міської бібліотеки для дорослих (установка дверей) | Травень 2019 | Відділ культури | Міський бюджет 20,80 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Забезпечити вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо | до 01.10.2019 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» Підприємства по обслуговуванню житлового фонду | Міський бюджет 6000,0 |  |
| 83. | Виконати ремонт вуличного освітлення | до 01.10.2019 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» | Міський бюджет 398,0 |  |
| 84. | Виконати поточний ремонт доріг і тротуарів згідно із графіком | до 23.09.2019 | Управління жит-лово-комунально-го господарства КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» |  | Міський бюджет 1518,0 |  |
| 85. | Виконати прочистку і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, провести їх консервацію на зимовий період | до 07.10.2019 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» |  | Міський бюджет 500,0 |
| 86. | Забезпечити нормативний запас відповідних матеріалів для експлуатації доріг і тротуарів в ожеледицю, своєчасно підготувати снігоочищувальну техніку | до 07.10.2019 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» Підприємства по обслуговуванню житлового фонду |  | Міський бюджет |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Провести опресування систем опа-лення житлових будинків, промис-лових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформити двосторонніми актами з теплопостачальними підприємствами | До 23.09.2019 |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств |  | Власні кошти |
| 88. | Виконати ремонтні роботи і профілактичні випробування електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період | до 23.09.2019 |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | Промисловим підприємствам і організаціям, які мають власні джерела теплозабезпечення, вжити заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива | Згідно із власними планами | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 90. | Узяти на постійний контроль питання щодо погашення заборго-ваності та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопоста-чання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги | Постійно | Керівники підпри-мств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | - |
| 91. | Узяти на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | до 02.09.2019 | Управління еконо-мічного розвитку Керівники підпри-ємств, установ, організацій Роменська центра-льна районна лікарня | - |
| 92. | Розробити і погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання всіх форм власності | до 29.07.2019 | Керівники підпри-ємств по обслуго-вуванню житлово-го фонду Керівники тепло-постачальних під-приємств Керівники підпри-ємств водопоста-чання та водовід-ведення | - |
| 93. | Підприємствам, установам та органі-заціям, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, надати в управління житлово-комунального господарства паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років | до 23.09.2019 | Керівники підпри-ємств, установ та організацій усіх форм власності | - |

Керуючий справами виконкому                                                             Л. СОСНЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»

На 15.05.2019 заплановані роботи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років становить 100%. Опалювальний період пройшов стабільно, без аварійних ситуацій.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, на 100% виконано ремонти внутрішньодомових опалювальних систем, систем холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (електрощитових).

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» проведено підготовку до осінньо-зимового періоду згідно із графіком на 100%.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

Кредиторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ на дату інформації, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Бюджет, інші | Усього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло” |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 10628,52 | 10600,56 | 21229,08 |
|  | ПАТ «СУМИГАЗ» |  |  | 480,19 |
|  | ПАТ «Укрнафта» |  |  | 211,48 |
|  | Усього |  |  | 21920,75 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс” |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 4689,6 | 149,9 | 4839,5 |
|  | ПАТ «СУМИГАЗ» |  |  | -28,8 |
|  | ПАТ «Укрнафта» |  |  | 37,5 |
|  | Усього |  |  | 4848,2 |
| РАЗОМ |  |  |  | 26768,95 |

Дебіторська заборгованість

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на дату інформації, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Усього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло» | 11236,64 | 794,67 | 422,82 | 367,41 | 12821,54 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» | 3320,7 | 89,6 | 54,8 | 196,0 | 3661,1 |
| РАЗОМ |  | 14557,34 | 884,27 | 477,62 | 563,41 | 16482,64 |

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення підготовку до осінньо-зимового періоду виконано на 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг загальною площею 18,24 тис. м2  на суму 2811,6 тис. грн.

Було заготовлено 2,14 тис. т протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Не виконано пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018 року № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Підготовлено і подано на розгляд виконкому проект рішення «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років».

Головний      спеціаліст     управління

житлово-комунального господарства                                                    О. ГАВРИЛЕНКО

Погоджено:

В.о. начальника   управління

житлово-комунального господарства 				              О. ТАРАСОВ

Заступник міського голови 	              Є. ЛУЗАН