ПРОЕКТ

### РІШЕННЯ

Дата розгляду:

| 19.06.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про  стан виконання Програми розвитку архівної справи в м.Ромни на 2016-2018 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення розвитку архівної справи в місті

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Сосненко Л.Г. «Про  стан виконання Програми розвитку архівної справи в м.Ромни на 2016-2018 роки»  (додається).

- Зняти з контролю рішення міської ради від 25.02.2016 «Про Програму розвитку

архівної справи в м.Ромни на 2016-2018 роки».

Міський голова							       		С.САЛАТУН

Розробник:

Начальник архівного відділу  Кашенко І.В.

5 18 83

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку архівної справи в м. Ромни на 2016-2018 роки

З метою забезпечення належних умов для зберігання, формування та використання Національного архівного фонду, здійснення заходів, спрямованих на розв'язання актуальних проблем розвитку архівної справи в місті,  рішенням міської ради  від 25.02.2016 було  затверджено Програму розвитку архівної справи в  м. Ромни на 2016-2018 роки (далі- Програма).

Ініціатором і розробником Програми є архівний відділ виконавчого комітету Роменської міської ради. Учасниками - архівний відділ та управління житлово-комунального господарства.

Джерелами фінансування Програми були кошти міського бюджету та кошти, зароблені архівним відділом у результаті надання платних послуг.

Вирішення запланованих заходів було спрямовано на створення належних умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду  та документів ліквідованих підприємств, установ та організацій; зміцнення матеріально-технічної бази архіву, створення належних умов для забезпечення потреб міської громади в архівній інформації та для роботи архівного відділу.

На виконання Програми було виконано наступні заходи.

І. Забезпечення гарантованої збереженості документів

У 2016 році було проведено капітальний ремонт інженерних мереж приміщення архівного відділу, забезпечено водопостачанням, у технічних приміщеннях -централізованим опаленням. На ці цілі було використано кошти  міського бюджету у сумі 50 тис.грн.

Також  у 2016 році за зароблені  архівним відділом кошти - збільшено протяжність стелажного обладнання архівосховища № 2 на 60 погонних метрів на  суму 16330 тис. грн.

У  2017 році проведено капітальний ремонт напівпідвального приміщення   загальною площею 55,6 кв.м. На ці цілі з міського бюджету було виділено кошти в сумі 120 тис. грн ( з урахуванням проектно-кошторисної документації).

У 2018 році  було заплановано проведення капітального ремонту другого напівпідвального приміщення архіву (67,2 кв. м) за кошти  міського бюджету. Планувалося встановлення та підключення пожежної сигналізації. Але за браком коштів у міському бюджеті ці  роботи не були виконано, тому кошти передбачені на 2019 рік.

За зароблені кошти архівним відділом у 2018 році було проведено роботи щодо профілактичного випробування та вимірювання електрообладнання в електромережі та електроустановках,  проведено електромонтаж  заземляючого  пристрою до розеток у приміщеннях архівного відділу.

Залишається не вирішеним питання проведення капітального ремонту фасаду приміщення архівного відділу та придбання копіювально-множувальної техніки через відсутність достатнього фінансового ресурсу.

ІІ. Забезпечення ефективного використання документів Національного архівного фонду та документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, які не мають правонаступників.

За кошти, зароблені  архівним відділом за 2016-2018 роки було закуплено необхідні канцелярські приладдя, картридж до копіювально-множувального пристрою комп’ютерної техніки, господарські товари, драбини, проведено ремонт комп’ютерної техніки. Це значно поліпшило умови роботи в архіві.

Виконання заходів, передбачених   Програмою,  допомогло вирішити значну частину актуальних проблем розвитку архівної справи в місті.

Залишається не вирішеним питання проведення капітального ремонту фасаду приміщення архівного відділу та придбання копіювально-множувальної техніки через відсутність достатнього фінансового ресурсу.

У зв’язку з тим, що значна частина заходів, передбачених  Програмою виконано, а термін її дії минув, просимо зняти з контролю рішення міської ради від  25.02.2016 «Про Програму розвитку архівної справи в м.Ромни на 2016-2018 роки».

Начальник архівного відділу    					            І. КАШЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому 					Л. СОСНЕНКО