# ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Дата розгляду: 26.06.2019

Про хід виконання Програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017-2021 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою   забезпечення умов   безпечного материнства, формування   репродуктивного здоров'я  в дітей  та молоді,  збереження  репродуктивного  здоров'я населення

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відому інформацію заступника міського голови Тетірка І.В  про хід виконання Програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017 – 2021 роки (додається).

2. Рішення Роменської міської ради сьомого  скликання від 24.05.2017 «Про затвердження  Програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017 – 2021 роки залишити на контролі.

Розробник проекту: головний  лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР   Гунькова В.В

Зауваження та пропозиції приймаються до  20.06.2019 за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail: romny srb@sm.ukrtel.net

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації»

на 2017-2021роки

В рамках виконання завдань і заходів щодо реалізації програми в 2018 році було заплановано:

1 .Забезпечити пологове відділення лікарськими засобами та медичними виробами для зупинки кровотечі:

- Заплановано:

2018 р. – 25,0 тис. грн.;

2019 р. – 25,0 тис.грн.

- Профінансовано:

2018 р. - 3090,84 грн., 5 ампул препарату «Пабал», який вже використаний.

2019 р. – 219,77грн. придбаний окситоцин. За позабюджетні кошти придбано 5 ампул «Карбетоцин»,  50 амп. «Метилегробревин» на суму 2750,00 грн. Централізовано виділено 50 амп.  «Окситоцин» та 2 фл. «Октаплекс» на суму 23684 грн. 94 коп.

- Забезпечити сучасними надійними контрацептивами жінок з абсолютними протипоказами до виношування вагітності:

- Заплановано:

2018р. - 4,2 тис. грн.;

2019р. – 4,2 тис.грн.;

- Профінансовано:

2018 р. - 0.

2019 р. – 0

В 2018 р. за позабюджетні кошти закуплено 10 ВМК на суму 1600,00 грн., централізовано виділено 38 упаковок «Фемоден» на суму 3080,28 грн.

В 2019 р. за позабюджетні кошти закуплено 10 ВМК на суму 1189,00 грн.

- Забезпечити препаратами для лікування вагітних та породіль з тяжкою анемією:

- Заплановано:

2018р.  - 3,7 тис. грн.;

2019р. – 3,7тис.грн.

- Профінансовано:  за два роки - 0.

- Забезпечити пологове відділення сучасним обладнанням, відповідно до табелю оснащення (апарат УЗД, білірубінометр, вакуум - екстрактори і т.д.):

- Заплановано:

2018 р. - 72,5 тис. грн.;

2019 р. – 11,5 тис.грн.

- Профінансовано:

2018 р. - 0.

2019 р. -  придбані ваги для новонароджених та глюкометер на суму – 3270,00 грн.

- Забезпечення пологового відділення розхідними матеріалами (інтубаційні трубки, шлункові зонди, меконіальні аспіратори і т.д.):

- Заплановано:

2018 р. - 5,9 тис. грн.;

2019 р. – 5,9 тис.грн.

-  Профінансовано:

2018 р. закуплені меконіальні аспіратори на суму 5,0 тис.грн.  За позабюджетні кошти  придбано меконіальних аспіраторів на 2,0 тис.грн.

2019 р. закуплені меконіальні аспіратори на суму 6,7 тис. грн.

6. Забезпечити профілактику та лікування розладів дихання  передчасно народжених дітей:

- заплановано:

2018 р.  - не було; централізовано виділено - 3 флакони «Куросурф» на суму

29944 грн. 92 коп.

2019 р.  - не було.

7. Забезпечити закупівлю антирезусного імуноглобуліну:

-  заплановано:

2018 р. - 4,2 тис.грн.,

2019 р. - 4,2 тис.грн.,

- Профінансовано:

2018 р. – 0, централізовано придбано в 2018 р.  - 4 ампули імуноглобуліну на суму 496 грн. 12 коп.

2019 р. - 0

- Забезпечити профілактику геморагічної хвороби новонародженим шляхом застосування вітаміну К:

- Заплановано:

2018 р. -  9,0 тис. грн.;

2019 р. -  9,0 тис. грн.;

- профінансовано за два роки - 0.

- Забезпечити подальше впровадження сучасних перинатальних  технологій.

- Заплановано:

2018 р. – не було

2019 р. – 350тис.грн.

- Профінансовано:

2018 р. – 0

2019 р. – виділено 150 тис.грн. на поточний ремонт пологового відділення.

Всього профінансовано в 2018 р із міського бюджету. - 8090,84 грн., централізовано - 34991,32 грн. і за позабюджетні кошти 3600,00 грн.

В 2019 р. із міського бюджету – 160189,00 грн., централізовано – 23684,00 грн.,  позабюджетні кошти – 3939,00 грн.

В рамкам програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2017 – 2021роки» необхідно придбати:

1 .Стіл операційний - 1 шт. – 70,0  тис. грн.

- Реанімаційно - хірургічний монітор - 2 шт. – 60,0 тис. грн.

- Білірубінометр - 1 шт. – 80,0 тис. грн.

- Лампа для фототерапії - 1 шт. – 50,0 тис. грн.

- Ваги електронні медичні - 2 шт. – 5,0 тис. грн.

- Джерело променевого тепла - 2 шт.

7. Апарат УЗД - 1 шт.

- Апарат ІІІВЛ для новонароджених - 1 шт. -

- Апарат радіохвильовий електрохірургічний «Надія» - 1 шт. -3,0  тис.грн.

- Вакуум - екстрактори - 10 шт. – 15,0 тис. грн.

- В пологому відділенні провести заміну системи водовідведення та електропостачання. Провести капітальний ремонт.