- РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 03.07.2019 | Ромни | № 91-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку проекту бюджету міста Ромен на 2020-2022 роки |  |
| --- | --- |

- Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75 Бюджетного кодексу України, ріщення Роменської міської ради від 29.07.2015 «Про Бюджетний регламент Роменської міської ради», з метою своєчасної підготовки проекту бюджету міста Ромен на 2020-2022 роки:

- Утворити робочу групу з питань підготовки проекту бюджету міста Ромен на 2020 рік (далі – робоча група) (додаток 1),

  - Установити, що в разі персональних змін у складі робочої групи новопризначені керівники входять до її складу за посадами; в разі відсутності членів робочої групи у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у її роботі беруть участь особи, які виконують їх  обов’язки.

- Установам - суб’єктам складання проекту бюджету міста подати до фінансового управління матеріали, необхідні для його формування на 2020-2022 роки відповідно до додатків 2, 3.

- Робочій групі, спільно з фінансовим управлінням забезпечити опрацювання розрахунків до проекту бюджету міста на 2020-2022 роки.

- Фінансовому управлінню у двотижневий строк із дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» привести рішення міської ради в частині обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до цього закону.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                          С. САЛАТУН

Додаток 1

до розпорядження міського голови

03.07.2019 № 91-ОД

СКЛАД

робочої групи з питань підготовки проекту бюджету міста Ромен на 2020-2022 роки

| Хоронько Сергій Васильович | – | заступник міського голови, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | – | начальник фінансового управління, заступник голови робочої групи |
| Ремінець Наталія Сергіївна | – | заступник начальника фінансового управління, секретар робочої групи |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальник відділу культури |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Чеботарьов Юрій Юрійович | – | начальник Роменського управління ГУ ДФС у Сумській області (за згодою) |
| Лузан Євгеній Станіславович | – | заступник міського голови |
| Магденко Юлія Анатоліївна | – | голова постійної комісії Роменської міської ради (за згодою) |
| Оганесян Павліна Миколаївна | – | начальник управління надання адміністративних послуг |
| Панченко Ярослав Миколайович | – | начальник управління соціального захисту населення |
| Сосненко Лариса Григорівна | – | керуючий справами виконкому |
| Тетірко Ігор Володимирович | – | заступник міського голови |
| Янчук Юлія Олександрівна | – | начальник управління економічного розвитку |

Керуючий справами виконкому 					Л. СОСНЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

03.07.2019 № 91-ОД

СТАДІЇ

бюджетного процесу складання проекту бюджету міста Ромен на 2020-2022 роки

| Зміст робіт | Терміни виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |
| Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів Проведення наради на тему «Заповнення та подання бюджетних запитів» | 04.07.2019 | Фінансове управління |
| Подання бюджетних пропозицій | До 05.07.2019 | Управління і відділи Роменської міської ради і Виконавчого комітету Роменської міської ради |
| Оброблення бюджетних пропозицій, наданих управліннями і відділами виконавчих органів ради | До 01.07.2019 | Фінансове управління |
| Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до міського бюджету та соціально-економічного розвитку міста Попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні 3 роки | До 01.07.2019 | Фінансове управління |
| Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління виконавчого органу та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету згідно з вимогами фінансового управління | До 30.07.2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями фінансовому управлінню для узагальнення | До 30.07.2019 | Головні розпорядники бюджетних коштів |

Продовження додатка 2

| 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів | 15.08.2019- 15.09.2019 | Фінансове управління Робоча група |
| Отримання від Міністерства фінансів України особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період | 15.08.2019- 15.09.2019 | Фінансове управління |
| Надання необхідної інформації Міністерства фінансів України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для розгляду цих розрахунків | 15.08.2019- 15.09.2019 | Фінансове управління |
| Проведення громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету Висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту міського бюджету Проведення семінару-наради з питань підготовки бюджетних запитів | На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету | Фінансове управління Робоча група |
| Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету міської ради | Листопад-грудень 2019 р. | Начальник фінансово-го управління Робоча група |
| Отримання від Міністерства фінансів України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типової форми рішення) | У тижне-вий строк із дня схва-лення КМУ проекту закону про Державний бюджет України | Фінансове управління |
| Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств) | У терміни, встановле-ні фінансо-вим управ-лінням | Фінансове управління |

Продовження додатка 2

| 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту міського бюджету | У тижне-вий строк із дня при-йняття про-екту закону про Дер-жавний бюджет України у другому читанні | Фінансове управління |
| Формування проекту міського бюджету і підготовка проекту рішення про міський бюджет | 20.10.2019- 20.11.2019 | Фінансове управління та робоча група |
| Розгляд проекту рішення про міський бюджет і передача його до Роменської міської ради в разі схвалення | Листопад-грудень 2019 р. | Виконавчий комітет |
| Оприлюднення на веб-сайті ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього | До 25.11.2019 | Фінансове управління Відділ з питань внутрішньої політики |
| Розгляд проекту рішення про міський бюджет, підготовка висновків і зауважень | До 24.12.2019 | Постійні комісії міської ради |
| Оприлюднення в газеті «Вісті Роменщини» | У десяти-денний строк після затвердження міського бюджету | Фінансове управління |
| Затвердження розпису міського бюджету | У місячний строк після затвер-дження міського бюджету | Фінансове управління |

Керуючий справами виконкому 					Л. СОСНЕНКО

Додаток 3

до розпорядження міського голови                                                         03.07.2019 № 91-ОД

ПЕРЕЛІК

відомостей для складання проекту бюджету міста Ромен на 2020-2022 роки, які необхідно подати до фінансового управління

- Роменське управління Головного управління державної фіскальної служби у Сумській області:

очікувані надходження у 2019 році податків і зборів, що стягуються на території міста Ромни до бюджету міста Ромни, прогнозні надходження на 2020 – 2022 роки та пояснення до них;

обсяг податкового боргу, що планується погасити за рахунок вжиття заходів щодо підвищення платіжної дисципліни платників податків у розрізі податків.

2. Управління економічного розвитку:

розрахунки очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозні обсяги надходжень на 2020-2022 роки коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення;

розрахунки очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозних обсягів надходжень на 2020-2022 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, та надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, яке перебуває в комунальній власності;

розрахунки очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозних обсягів надходжень на 2020-2022 роках орендної плати за комунальне майно.

3. Управління житлово-комунального господарства:

розрахунки очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозні обсяги надходжень на 2020-2022 роки коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

розрахунки очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозні обсяги надходжень на 2020-2022 роках орендної плати за комунальне майно.

4. Фінансове управління, управління економічного розвитку, управління соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, управління надання адміністративних послуг, відділ освіти, відділ культури, відділи Виконавчого комітету Роменської міської ради – виконавці бюджетних програм, Роменський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Роменський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Районна стоматологічна поліклініка, КНП «Роменська центральна районна лікарня» РМР, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» РМР:

обґрунтовані розрахунки потреби бюджетних асигнувань, в умовах програмно-цільового методу складання і виконання бюджету з поясненням по кожному коду та додержанням режиму економії, по загальному фонду – в розрізі кодів програмної та економічної класифікації; по спеціальному фонду – в розрізі кодів класифікації видатків (програмної та економічної) та видів надходжень.

Керуючий справами виконкому						Л. СОСНЕНКО