РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

| 18.09.2019 | Ромни | № 28/9 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 № 63 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012              № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Шевченка О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 № 63 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» (додається).

- Комунальним підприємствам «Ромникомунтепло» РМР» (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР» (Бєсєда В.К.) вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019                № 63.

Міський голова 						С. САЛАТУН

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 15.05.2019 № 63 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років»

Комплексна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років станом на 18.09.2019 виконано на 94%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, виконано роботи по ремонту покрівель на 84%, внутрішньодомових опалювальних систем на 93%, систем холодного водопостачання на 97%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) на 90%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів становить 91%.

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» виконано  гідровипробування теплових мереж на 100%, повірку лічильників газу на 100%, повірку коректорів газу на 100%, повірку контрольно-вимірювальних приладів на 97%, підготовку  котелень на 91% (20 із 22), ревізію і ремонт електрообладнання на котельнях згідно із графіком на  93%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів становить 97%.

Залишається проблемним забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» РМР» і «Ромнитеплосервіс» РМР».

Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 18.09.2019 року складає:

КП «Ромникомунтепло» - 15 293,5 тис. грн. в тому числі:

- НАК  «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» - 15452,1 тис. грн.;

- ПАТ «СУМИГАЗ» - передплата – (116,3) тис. грн.;

- ПАТ «Укрнафта» - відсутня заборгованість.

КП «Ромнитеплосервіс» – 3951,9 тис. грн. в тому числі:

- НАК  «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» - 3958,2 тис. грн.;

- ПАТ «СУМИГАЗ» - передплата – (6,3) тис. грн.;

- ПАТ «Укрнафта» - відсутня заборгованість.

Разом -  19245,4 тис. грн.

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення – дочірніми підприємствами «Аква-сервіс» і «Сток-сервіс» приватного підприємства «Еліпс» виконано ремонт водопровідних мереж на 97%, ремонт каналізаційних мереж на  90%, підготовку насосних станцій на 97%, підготовку каналізаційних очисних споруд на 88%, підготовку свердловин на 93%.

Загальний відсоток виконання запланованих заходів становить 93%.

Утримання доріг

В бюджеті міста на 2019 рік заплановані кошти в сумі: на капітальний ремонт комунальних доріг 700,0 тис. грн.,  на поточний ремонт комунальних доріг 12300,0 тис. грн., на ямковий ремонт 1580,2 тис. грн., нанесення розмітки доріг 198,7 тис. грн., придбання дорожніх знаків 198,5 тис. грн., профілювання та підсипка грунтових доріг 576,5 тис грн..

Виконання капітального та поточного ремонту вулиць і доріг склало:  7,026 тис. м2   на суму 3208,56 тис. грн.

Заготовлено 0,68 тис. т протиожеледної суміші для посипання вулично-дорожньої мережі.

Висновки і пропозиції

Залишається проблемним забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» РМР» і «Ромнитеплосервіс» РМР».

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 № 63 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років».

Головний спеціаліст управління житлово-

комунального господарства                                                                      О. ГАВРИЛЕНКО

Начальник      управління    житлово-

комунального господарства                                                                      О. ШЕВЧЕНКО

Погоджено:

Заступник міського голови                                                                        Є. ЛУЗАН