РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

### ШІСТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 21.11.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

### Про внесення змін до Міської  комплексної програми «Освіта міста Ромни  у 2019-2021 роках»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Сумської обласної ради від 22.02.2019 «Про Обласну комплексну програму «Освіта Сумщини у 2019-2022 роках» ураховуючи методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, з метою уточнення показників та заходів програми

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Внести зміни у назву Міської комплексної програми «Освіта міста Ромни у 2019-2021 роках», затвердженої рішенням міської ради від 14.12.2018, виклавши її в такій редакції: «Міська  комплексна програма «Освіта міста Ромни  у 2019-2022 роках».

2. Викласти Паспорт Міської комплексної програми «Освіта міста Ромни у 2019-2022 роках» в редакції згідно із додатком 1 до цього рішення.

3. Викласти таблицю  «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 10 Міської  комплексної програми «Освіта міста Ромни  у 2019-2022 роках» в новій редакції згідно із додатком 2 до цього рішення

4. Викласти розділ 11 «Напрямки діяльності та заходи Програми» Міської  комплексної програми «Освіта міста Ромни  у 2019-2022 роках» в новій в редакції згідно із додатком 3 до цього рішення.

Міський  голова			             			Сергій САЛАТУН

Додаток 1

до рішення міської ради

від 21.11.2019

Паспорт

Міської комплексної програми «Освіта міста Ромни у 2019-2022 роках»

(в новій редакції)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Роменської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник Програми | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради |
| 5 | Учасники Програми | Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, керівники навчальних закладів освіти |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2019-2022 роки |
| 7 | Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет та інші джерела |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі | 2019 рік - 18126,5 тис. грн. 2020 рік – 5654,0 тис. грн. 2021 рік – 8323,4 тис. грн. 2022 рік – 7390,3 тис. грн. Всього: 39494,2 тис. гривень |
| 8.1. | Кошти міського бюджету | 38573,9 тис. гривень |
| 8.2 | Кошти державного бюджету | 920,3 тис. грн. |
| 8.3 | Кошти інших джерел | - |

Секретар міської ради                                                                                  Валерій МИЦИК

Додаток 2

до рішення міської ради

від 21.11.2019

Ресурсне забезпечення

Міської  комплексної програми «Освіта міста Ромни  у 2019-2022 роках

(розділ 10 Програми)

(в новій редакції)

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Роки |  |  |  | Усього витрати на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Обсяг ресурсів усього у тому числі: | 18126,5 | 5654,0 | 8323,4 | 7390,3 | 39494,2 |
| міський бюджет | 17206,2 | 5654,0 | 8323,4 | 7390,3 | 38573,9 |
| Державний бюджет | 920,3 |  |  |  | 920,3 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                           Валерій МИЦИК

Додаток 3

до рішення міської ради

від 21.11.2019

Напрямки діяльності та заходи Міської  комплексної програми «Освіта міста Ромни у 2019-2022 роках» (розділ 11 Програми)

(в новій редакції)

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу |  | Виконавці |  | Джерела фінансу-вання |  | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1 | Створення сучасного освітнього середовища дошкільної освіти | 1.1. Забезпечення закладів дошкільної освіти оргтехнічним обладнанням, технічними засобами навчання та навчально-дидактичним обладнанням | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 89,3 |  | 62,0 |  | - |  |  | 13,3 |  |  | 14,0 |  | Забезпечен-ня безпечних та комфортних умов отримання дошкільної освіти |  |  |
|  |  | 1.2. Забезпечення закладів дошкільної освіти сучасними меблями | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 350,7 |  | 282,8 |  | 20,9 |  |  | 22,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним спортивним та ігровим обладнанням | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів |  | Державний бюджет |  | 12,0 |  | 12,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах шляхом збільшення вартості харчування протягом літнього періоду | 2020-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 210,8 |  | - |  | 66,5 |  |  | 70,3 |  |  | 74,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  | Усього за напрямом 1 |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 650,8 |  | 344,8 |  | 87,4 |  | 105,6 |  |  | 113,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 12,0 |  | 12,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2.1. Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів, робочих зустрічей для вчителів початкової школи, адміністрації закладів загальної середньої освіти щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |  |
|  |  | 2.2. Проведення міських форумів батьківської громадськості та загальноміські конференції учнівського самоврядування | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Проведення моніторингу щодо виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» «Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти» | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Забезпечення функціонування пакетів програмного продукту «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля» | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет |  | 103,0 |  | 13,3 |  | 27,7 |  | 30,0 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  |  | 2.5. Введення додаткових посад у штатні розписи закладів освіти (в межах кошторисних призначень) | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Організація та проведення міського конкурсу «Учень року» | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет |  | 19,7 |  | 3,2 |  | 5,0 |  | 5,5 |  |  | 6,0 |  |  | Виявлення та підтримка талановитих учнів |  |  |  |
|  |  | 2.7. Проведення інвентаризації закладів загальної середньої освіти та наповнюваності класів в них з метою формування мережі відповідно до потреб мешканців міста | 2019-2022 |  | Відділ освіти, керівники закладів | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Оптимізація існуючої мережі закладів освіти, збільшення середньої наповнюваності до 25 учнів |  |  |  |
|  | Усього за напрямом 2 |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 122,7 |  | 16,5 |  | 32,7 |  | 35,5 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Створення сучасного освітнього середовища | 3.1. Забезпечення закладів загальної середньої освіти меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, засобами навчання, облаштування ігрових, розвивальних та відпочинкових локацій, необхідних для впровадження компетентнісного навчання |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 315,2 |  | 315,2 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Підвищення якості надання освітніх послуг |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 3.2. Оснащення закладів загальної середньої освіти навчальним обладнанням з природничо-математичних та технологічних дисциплін |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 358,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  |  | 158,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасною комп’ютерною, інтерактивною та мультимедійною технікою |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 564,0 |  | 564,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Заміна застарілої техніки та відкриття додаткових комп’ютерних класів |  |  |
|  | Усього за напрямом 3 |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 1237,2 |  | 929,2 |  | - |  | 150,0 |  |  | 158,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 4.1. Забезпечення профільним навчанням |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | Забезпечення учням старшої школи навчання відповідно до індивідуальних потреб |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 4.2. Проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів з базових предметів |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | Підвищення якості знань |  |  |
|  |  | 4.3. Забезпечення функціонування груп подовженого дня |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Забезпечення підвезення випускників до пунктів тестування та у зворотному напрямку |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 122,9 |  | 26,9 |  | 30,0 |  | 32,0 |  |  | 34,0 |  |  | Забезпечення конституційних прав громадян на безкоштовну освіту |  |  |
|  |  | 4.5. Забезпечення підвезення учнів до шкіл міста та у зворотному напрямку |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 1803,9 |  | 412,5 |  | 463,8 |  | 463,8 |  |  | 463,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 58,5 |  | 9,0 |  | 13,5 |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | Створеннямеханізму підтримки обдарованої молоді |  |  |
|  |  | 4.7. Розвиток Співпраці з міжнародними освітніми установами, фондами, організаціями (Корпус Миру США, Британська Рада в Україні, Французький культурний центр в Україні тощо) |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 15,5 |  |  |  | - |  | 7,5 |  |  | 8,0 |  |  | Розширення обміну досвідом роботи |  |  |
|  |  | 4.8. Проведення урочистого вшанування учнів переможців конкурсів, турнірів, змагань |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 18,3 |  | 1,8 |  | 5,0 |  | 5,5 |  |  | 6,0 |  |  | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 4.9. Забезпечення пунктів тестування необхідним обладнанням для дітей з особливими потребами |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 36,0 |  | - |  | - |  | 17,0 |  |  | 19,0 |  |  | Створення належних умов для випускників з особливими освітніми потребами |  |  |
|  |  | 4.10. Проведення міських та забезпечення участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних науково-методичних заходах та конкурсах фахової майстерності . |  | 2019-2022 | Методкабінет відділу освіти |  | Місцевий бюджет |  | 14,6 |  | 5,7 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |  | 3,2 |  |  | Удосконалення науково методичного забезпечення процесу підвищення кваліфікації вчителів |  |  |
|  |  | 4.11. Проведення урочистого вшанування педагогів - переможців конкурсів фахової майстерності та з нагоди професійних свят |  | 2019-2022 | Методкабінет відділу освіти |  | Місцевий бюджет |  | 21,6 |  | 1,8 |  | 6,0 |  | 6,6 |  |  | 7,2 |  |  | Підтримка кращих педагогічних працівників |  |  |
|  |  | 4.12. Встановлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Заохочення педпрацівників |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 4.13. Забезпечення заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 3150,8 |  | 3150,8 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Заохочення педпрацівників |  |  |
|  |  | 4.14.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів закладів освіти |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 15384,4 |  | 3758,2 |  | 3875,4 |  | 3875,4 |  |  | 3875,4 |  |  | Забезпечення учнів ЗНЗ якісним харчуванням |  |  |
|  |  | 4.15. Створення медіатек у закладах загальної середньої освіти, у першу чергу,опорних. |  | 2019-2021 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.16. Організація відпочинку дітей у пришкільних та профільних таборах, забезпечення якісного харчування вихованців |  | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет |  | 2594,7 |  | - |  | 818,5 |  | 865,2 |  |  | 911,0 |  |  |  |  |  |

|  | Усього за напрямом 4 | Місцевий бюджет | 23221,4 | 7366,7 | 5215,1 | 5294,0 | 5345,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання | 5.1. Облаштування Інклюзивно – ресурсного центру відповідно до вимог законодавства | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 352,0 | 53,2 | 89,6 | 94,7 | 114,5 | Наближення освітніх послуг до дітей з особливими освітніми потребами |
|  |  | 5.2. Системна підготовка учителів - асистентів, які працюють в інклюзивних класах закладів освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 5.3. Розширення мережі інклюзивних класів (груп) у закладах освіти міста | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 5.4. Обладнання медіатеками, іншим устаткуванням, облаштування ресурсних кімнат в закладах освіти, де проваджується інклюзивна освіта | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 5.5. Створення безбар’єрного освітнього середовища в закладах освіти (облаштування пандусів, поручнями, пристосованими кімнатами гігієни) | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 5.6. Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в іклюзивних класах закладів загальної середньої освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Державний бюджет | 37,9 | 37,9 | - | - |  |  |
| Усього за напрямом 5 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 352,0 | 53,2 | 89,6 | 94,7 | 114,5 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 37,9 | 37,9 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти | 6.1.Проведення моніторингу запитів учнів шкіл міста щодо потреби та якості роботи гуртків та секцій позашкільних навчальних закладів | 2019-2022 | Методкабінет відділу освіти | - | - | - | - | - | - | Відкриття груп у ПНЗ відповідно до запитів міста |
|  |  | 6.2. Оптимізація мережі гуртків та інших творчих об’єднань у позашкільних навчальних закладах | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | - | - | - | - | - | - | Забезпечення охоплення позашкільною освітою у межах бюджетних асигнувань |
|  |  | 6.3. Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти з оснащенням їх сучасним обладнанням, навчальними та наочними посібниками | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 89,7 | 9,9 | 9,8 | 30,0 | 40,0 | Удосконалення матеріально технічної бази ЗПО |
|  |  | 6.4.Розроблення та реалізація соціально-освітніх проектів різного спрямування (Всеукраїнська гра Сокіл «Джура», фестиваль «Козацький гарт» відкриті змагання з авіамодельного спорту та ін.) | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 124,1 | 10,7 | 21,3 | 46,2 | 45,9 | Формування в учнівської молоді активної громадянської позиції |
|  |  | 6.5. Забезпечення участі в обласних, всеукраїнських. міжнародних масових заходах та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України для дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 65,0 | - | 20,0 | 22,0 | 23,0 | Розвиток і підтримка творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |
|  |  | 6.6. Організація роботи літніх шкіл | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 43,4 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.7. Придбання комплексного обладнання для забезпечення діяльності гуртків (груп) з інклюзивним навчанням у закладах позашкільної освіти. | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 6.8. Розширення мережі гуртків технічного профілю в закладах позашкільної освіти. | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 6.9. Створення STEM-лабораторій у закладах позашкільної освіти. | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | - | - | - | - |  |  |
| Усього за напрямом 6 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 322,2 | 30,6 | 61,7 | 109,3 | 120,6 |  |
| 7 | Зміцнення матеріально-технічної бази | 7.1. Забезпечення проведення поточних ремонтів приміщень закладів дошкільної освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 530,7 | 30,0 | - | 243,9 | 256,8 | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти |
|  |  | 7.2. Забезпечення проведення поточних ремонтів приміщень у закладах загальнї середньої освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 7.3. Встановлення системи термінового виклику поліції у закладах дошкільної освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 90,0 | - | - | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  | 7.4. Встановлення системи термінового виклику поліції у закладах загальної середньої освіти | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 90,0 | - | - | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  | 7.5. Забезпечення закладів освіти протипожежним інвентарем | 2019-2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 97,3 | 22,3 | 23,9 | 24,7 | 26,4 |  |
|  |  | 7.6. Обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 323,8 | 54,6 | 143,6 | 60,6 | 65,0 |  |
|  |  | 7.7. Створення музею імені О. Деревської | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 93,0 | 93,0 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.8. Придбання спортивного інвентарю для проведення Всеукраїнських змагань в м. Ромни із боротьби дзюдо | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 99,9 | 99,9 | - | - | - |  |
|  |  | 7.9.Встановлення спортивного майданчика з придбанням вуличних тренажерів (територія Роменської СЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. академіка А. Ф. Йоффе | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 71,2 | 71,2 | - | - | - |  |
|  |  | 7.10. Встановлення дитячого майданчика (територія Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Роменської міської ради Сумської області | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 98,5 | 98,5 | - | - | - |  |
|  |  | 7.11. Встановлення спортивно -ігрового майданчика (територія Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Роменської міської ради Сумської області | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 99,6 | 99,6 | - | - | - |  |
|  |  | 7.12. Встановлення дитячого спортивно -ігрового комплексу за адресою: вул. Полтавська, 32 (територія Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 55,0 | 55,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.13. Придбання комплекту меблів для житлової кімнати комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області м. Ромни, б-р.шевченка,4 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 28,0 | 28,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.14. Придбання фотоапарата комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області м. Ромни, б-р.шевченка,4 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 21,0 | 21,0 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.15. Придбання «Бруси різновисокі» для відділення спортивної гімнастики комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області м. Ромни, б-р.Шевченка,4 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 90,0 | 90,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.16. Придбання тренажеру для різних груп м’язів стегна для відділення спортивної гімнастики комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Віктора Гречаного» Роменської міської ради Сумської області м. Ромни, б-р.шевченка,4 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 28,0 | 28,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.17.Придбання водонагрівачів для ЗОШ №5 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.18.Придбання металоплас-тикових вікон ДНЗ№2,4, 7,10 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 170,0 | 170,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.19. Придбання металопластикових вікон для ЗОШ№ 1,10 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 46,0 | 46,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.20. Придбання спортивного інвентарю для ЗОШ№6 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 6,0 | 6,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.21. Придбання фотоапарату для СЗОШ№2 | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.22. Придбання секційної сітки для огорожі спортивного майданчика по СЗОШ№1 | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 68,0 | 68,0 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.23. Поточний ремонт пральні по ДН№3 | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 89,0 | 89,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.24. Придбання дитячого майданчика для встановлення на вул. Прокопенка (район Роменської ЗОШ№5) | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 40,0 | 40,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7.25. Придбання цегли для ремонту їдальні Роменської ЗОШ№10 | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 4,0 | 4,0 | - | - | - |  |
|  |  | 7,26. Поточний ремонт стелі коридору приміщення по вул. Соборна, 41. | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - | - |  |
| Усього за напрямом 7 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2302,0 | 1274,1 | 167,5 | 419,2 | 438,2 |  |
| 8 | Упрова-дження заходів з енерго-збереження | 8.1. Проведення ремонту опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем у закладах дошкільної освіти | 2019- 2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 331,0 | 81,0 | - | 100,0 | 150,0 | Покращення технічного стану будівель та споруд закладів освіти |
|  |  | 8.2. Проведення ремонту опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем у закладах загальної середньої освіти | 2019- 2022 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 431,0 | 101,0 | - | 150,0 | 180,0 |  |
|  |  | 8.3. Обладнання приміщень закладів освіти автоматичними системами противопожежного захисту | 2020 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 8.4. Капітальний ремонт даху по дошкільному навчальному закладу № 2 із виготовленням проектно кошторисної документації | 2020-2021 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 466,2 | - | - | 466,2 | - |  |
|  |  | 8.5. Капітальний ремонт даху по дошкільному навчальному закладу 37 із виготовленням проектно кошторисної документації | 2020 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 60,0 | - | - | 60,0 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.6. Капітальний ремонт опалювальної системи по дошкільному навчальному закладу № 10 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 400,0 | 400,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.7. Поточний ремонт вузла обліку газу топкової за адресою: бульвар Шевченка,16, м. Ромни, Сумська область | 2020 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.8.Придбання вхідних дверей для Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | 2021 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 25,0 | 25,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.9.Благоустрій території тротуарною плиткою спортивного комплексу ім. Окіпного | 2020 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 70,0 | 70,0 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.10.Капітальний ремонт даху центрального приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.11.Капітальний ремонт покрівлі Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, за адресою вул. Монастирська, буд. 2, м. Ромни Сумської обл. | 2020-2021 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.12. Капітальний ремонт приміщень у ДНЗ № 5, за адресою: вул. Пушкіна, буд. 25, м. Ромни, Сумської області | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 153,3 | 153,3 | - | - | - |  |
|  |  | 8.13. Виготовлення проектно-кошторисної документації на проект «Капітальний ремонт спортивного комплексу ім. В. Окіпного за адресою: м. Ромни Сумської області, бульвар Шевченка,4» | 2019 | Відділ освіти, директор ДЮСШ | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.14. Поточний ремонт даху спортивного комплексу ім. В. Окіпного (ДЮСШ) за адресою: бульвар Шевченка, буд. 4, м. Ромни Сумської області | 2019 | Відділ освіти, директор ДЮСШ | Місцевий бюджет | 225,0 | 225,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.15. Капітальний ремонт каналізаційної системи ДНЗ № 3 за адресою: 5-й пров. Маяковського, 3-а, м. Ромни Сумської області із виготовленням проектно-кошторисної документації | 2019 | Відділ освіти, завідувач ДНЗ № 3 | Місцевий бюджет | 105,0 | 105,0 | - | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.16. Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 по вул. Полтавська. 32, м. Ромни, сумська область | 2019 | Відділ освіти, керівники закладу | Місцевий бюджет | 1487,0 | 1487,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.17. Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ№5 «Веселка», м. Ромни. Вул. Пушкіна,25 | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів | Місцевий бюджет | 43,0 | 43,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.18 Поточний ремонт паркану спортивного комплексу ім. В. Окіпного | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 40,0 | 40,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.19 Поточний ремонт покриття тротуарної доріжки ДЮСШ | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 120,0 | 120,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.20 Монтаж системи пожежно1 сигнал1зац11.опов1щення про пожежу та управл1ння евакуац11 людей по позашк1льному закладу оздоровлення та в1дпочинку «Вогник» | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 60,0 | 60,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.21 Капітальний ремонт приміщення КУ ІРЦ Роменської міської ради за адресою вул.Коржівська, 2 | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 155,0 | 155,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8,22 Капітальний ремонт будівлі Роменської ЗОШ№5 І-ІІІ ст. роменської міської ради Сумської області | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 849,0 | 849,0 | - | - | - |  |
|  |  | 8.23. Придбання котла для газопостачання по ДНЗ№4. | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 53,8 | 53,8 | - | - | - |  |
|  |  | 8.24. Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№10 «Казка» за адресою: вул.Г.Мазепи, буд. 55-А,м.Ромни, Сумської області (виготовлення ПКД) | 2019 | Відділ освіти, керівник закладу | Місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | - |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього за напрямом 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 7925,3 | 6288,1 | - | 1106,2 | - |  |
| 9 | Реалізація Концепції «Нова українська школа» |  |  | 9.1 Забезпечення початкових класів закладів загальної середньої освіти комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, дидактичними матеріалами, сучасними меблями. |  | 2019 | Відділ освіти, керівники закладів |  | Місцевий бюджет | 2974,3 | 903,0 |  | 1008,9 | 1062,4 | Створення сучасного освітнього середовища для учнів початкових класів в умовах упровадження реформи Нової української школи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 870,4 | 870,4 |  |  |  |  |
| Усього за напрямом 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 2974,3 | 903,0 |  | 1008,9 | 1062,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 870,4 | 870,4 | - | - | - |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38573,9 | 17206,2 | 5654,0 | 8323,4 | 7390,3 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,3 | 920,3 | - | - | - |  |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39494,2 | 18126,5 | 5654,0 | 8323,4 | 7390,3 |  |

Секретар міської ради					                                                                                                            Валерій МИЦИК