РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

### П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 23.01.2019 | Ромни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Про стан виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік |  |  |  |  |

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію заступника міського голови Тетірка І.В. про стан виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік, затвердженої рішенням Роменської міської ради сьомого скликання від  21.12.2017 (додається).

- Зняти з контролю рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік» (35 сесія), рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 28.03.2018 «Про внесення змін до Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік» (38 сесія) та рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 23.05.2018  «Про внесення змін до Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік»  (41 сесія) у зв’язку з виконанням.

# Міський  голова				                                  	                      С. САЛАТУН

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік, затвердженої рішенням Роменської міської ради сьомого скликання від  21.12.2017

Рішенням Роменської міської ради від 21.12.2017 затверджено Міську програму оздоровлення та відпочинок дітей  на м. Ромни на 2018 рік, основна мета якої – організація повноцінного відпочинку й оздоровлення дітей і підлітків.

Всього у місті Ромни за даними держстатзвітності 4235 дітей шкільного віку (від 7 до 17 років). Відділом освіти була проведена значна робота, в наслідок якої оздоровлено 2225 дітей м. Ромни (53 % від загальної кількості дітей).

На організацію оздоровлення та відпочинку дітей використано 1609,9 тис. грн. З них з міського бюджету – 1162,6 тис. грн., з обласного бюджету – 200,1 тис. грн., залучені кошти – 247,2 тис. грн. На організацію оздоровлення дітей пільгових категорій у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник» цього року було виділено та  використано  122,5 тис. грн, за які організовано оздоровлення та відпочинок 35 дітей пільгових категорій.   Особлива увага приділялася оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин,  дітей інших соціально незахищених категорій, талановитих та обдарованих учнів.

Середня вартість  однієї путівки становила 3 500 тис. грн.

Крім того, в 2018 році за кошти обласного бюджету оздоровлено 23 дитини пільгових категорій в таборах ДП УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ МДЦ «Артек», 36 дітей в обласних санаторіях, 9 - в санаторіях Міністерства охорони здоров’я та 15 – у диспансерному відділенні Роменської ЦРЛ.

У 2018 році у місті Ромни функціонували 13 закладів оздоровлення та відпочинку:

10 пришкільних таборів з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти;

2 профільні табори при позашкільних навчальних закладах;

1 позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Вогник».

У пришкільних таборах з денним перебуванням відпочивало  1770 дітей. З міського бюджету було використано 454,7 тис. грн. на їх харчування. Вартість харчування становила близько 35 грн. (з них 24 грн. з міського бюджету), у профільних таборах вартість – 35 грн. (з них 25 грн. з міського бюджету). При цьому виконання норм харчування складало  близько 97,5 %.  П’ятиразове висококалорійне харчування у ПЗОВ «Вогник» було організоване в 1 зміну.  Вартість харчування - в середньому 70 грн. на добу, виконання норм харчування становило 100%.

Були визначені постачальники продуктів харчування та укладені угоди з виробниками.  Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини, асортимент продукції погоджені з Роменським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області.

У липні працювало 2 профільні табори (при ЦПО та РТМ, ДЮСШ), де відпочивало 180 дітей. На їх харчування використано 61,381 тис. грн. з міського бюджету.

Відділом освіти проведено заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у місті. Зокрема, проведено семінар-навчання для керівників пришкільних таборів з денним перебуванням. Спільно з відділом організації Держсанепіднагляду Роменського  міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби проведено семінар-навчання для директорів, завідуючих виробництвом, вихователів та працівників пришкільних, профільних  таборів та позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник», проведено нараду для керівників цих закладів щодо організації роботи даних закладів, профілактики травматизму. Комісією на чолі із заступником міського голови перевірено готовність таборів до роботи та вчасно складено відповідні акти.

Водолазною групою 2 СРЦШР обстежено дно акваторії пляжу ПЗОВ «Вогник», проведено проміри глибин дна пляжу, проведено усунення перешкод з дна та видано ПАСПОРТ підводної частини пляжу, де зазначено, що перешкод, що становлять собою небезпеку при купанні, немає.

Відділом освіти проводилася робота щодо належної підготовки та утримання ПЗОВ «Вогник». Зроблено поточний ремонт приміщень табору, проведено роботи по облаштуванню прилеглої території (використано близько 300 тис. грн.). У 2018 році табір працював у 2 зміни. За цей час оздоровленням було охоплено 200 дітей віком від 7 до 16 років.

Хід проведення оздоровчої кампанії 2018 року у місті Ромни висвітлювався на сайті відділу освіти, сайті виконавчого комітету Роменської міської ради, в місцевих газетах.

Отже, Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік виконано в повному обсязі.

Начальник відділу освіти		 						І. ІВНИЦЬКА

Погоджено

Заступник міського голови							І. ТЕТІРКО