

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**СІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

**26.02.2020 Ромни**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Ромни на 2019-2020 роки** |  |

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», з метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва міста

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови ХОРОНЬКА С. про стан виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Ромни на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 14.12.2018 (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради шостого скликання від 14.12.2018 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Ромни на 2019-2020 роки».

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання Програми розвитку**

**малого і середнього підприємництва м. Ромни на 2019-2020 роки**

**І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності**

**1. Реалізація державної регуляторної політики в сфері підприємництва**

***Забезпечення розробки та затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів***

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

План підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік затверджується щорічно в листопаді місяці та оприлюднюється в термін до 15 грудня в міськрайонній газеті «Вісті Роменщини» та на офіційному сайті міста (romny.osp-ua.info).

План підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету на 2019 рік був затверджений рішенням виконавчого комітету від 21.11.2018 № 139, міської ради - рішенням тридцять четвертої сесії міської ради сьомого скликання від 26.11.2018 року та розміщений на офіційному сайті міста в розділі «Економіка міста» (підрозділ «Регуляторна політика») 04.12.2018.

Протягом 2019 року план підготовки проектів регуляторних актів доповнено 1 проектом регуляторного акту, який внесений рішенням сесії Роменської міської ради від 24.04.2019.

***Проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів з урахуванням законодавчо встановлених термінів та їх перегляд***

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

У 2019 році згідно плану-графіку проведено:

- 1 повторне відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

1) Рішення сесії роменської міської ради від 27.06.2017 «Про встановлення місцевих податків і зборів», опубліковано 09.01.2019.

- 10 періодичних відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

1) Рішення сесії роменської міської ради від 30.09.2011 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Ромни», опубліковано 28.03.2019;

2) Рішення сесії роменської міської ради від 28.12.2011 «Про затвердження Положення про облік і використання безхазяйного майна та від умерлої спадщини у м.Ромни», опубліковано 29.03.2019;

3) Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2015 № 77 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Ромни», опубліковане 24.06.2019;

4) Рішення сімдесят другої сесії міської ради від 24.06.2015 «Про внесення змін «Про затвердження Порядку надання місць для розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на умовах особистого строкового сервітуту на території м. Ромни», опубліковане 25.06.2019;

5) Рішення сесії міської ради від 24.02.2012 «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Ромни», опубліковане 26.06.2019;

6) Рішення сесії міської ради від 29.04.2015 «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Ромни», опубліковане 26.06.2019;

7) [Рішення Роменської міської ради від 27.11.2009 “Про врегулювання питання торгівлі пивом, алкогольними та тютюновими виробами біля закладів освіти»](https://1drv.ms/w/s%21Am1See5_E_CIhyBPgZY1mz9SyGwe?e=UByqfy) опубліковане 28.08.2019;

8) [Рішення виконавчого комітету Роменської міської ради №123 від 19.08.2015 «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг міста Ромни»](https://1drv.ms/w/s%21Am1See5_E_CIhzLm7qInN2zt7x7H?e=6xjsUb), опубліковане 10.09.2019;

9) [Рішення виконавчого комітету Роменської міської ради №181 від 19.09.2012 «Про затвердження Порядку встановлення/погодження тарифів на житлово-комунальні послуги виконавчим комітетом Роменської міської ради»](https://1drv.ms/w/s%21Am1See5_E_CIh1GKbxEOEraqk1Eb?e=A5Kb1f), опубліковане 30.09.2019;

10) Рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 18.09.2009 №234 «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для організації забезпечення проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Ромни».

***Оприлюднення у ЗМІ та офіційному веб-сайті міста інформації про здійснення регуляторної діяльності***

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів разом з аналізами регуляторного впливу, прийняті регуляторні акти, звіти про результати відстежень результативності регуляторних актів, звіт про здійснення державної регуляторної політики оприлюднюються на офіційному сайті міської ради та (romny-vk.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» та публікуються в міськрайонній газеті «Вісті Роменщини».

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Роменською міською радою та виконавчим комітетом Роменської міської ради за 2019 рік оприлюднено на офіційному сайті міста 10.01.2020.

***Підтримка в актуальному стані реєстру діючих регуляторних актів та забезпечення вільного доступу до їх текстів на офіційному сайті міста***

Реєстр діючих регуляторних актів щокварталу оприлюднюється на офіційному сайті міста (romny-vk.gov.ua) в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» та щоквартально оновлюється.

***Проведення нарад, навчальних семінарів та консультацій для працівників структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва***

Було проведено 6 нарад, на яких розглянуто проблемні питання щодо отриманих пропозицій по удосконаленню проектів регуляторних актів від Державної регуляторної служби України, а також своєчасного проведення відстежень результативності діючих регуляторних актів, щодо направлення проектів регуляторних актів міської ради до Державної регуляторної служби на опрацювання та удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

**2. Створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва**

***Забезпечення проведення засідань Ради підприємців при міському голові***

Протягом 2019 року проведено засідань 1 засідання Ради підприємців при міському голові:

15 серпня 2019 року - на якому було обговорено обговорено нагородити одного підприємця від Ради підприємців при міському голові. Також члени ради підприємців вирішили нагородити подарунками громадян міста, які будуть брати участь в лотереї разом з до Дня міста.

Вирішено на наступну зустріч зібратись та обговорити питання, що будуть підійматись на зустрічі з народним депутатом Максимом Гузенко.

Також Рада підприємців направила лист особисто народному депутату від нашого округу та чекають дати зустрічі.

***Проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» для надання консультацій суб’єктам підприємництва міста***

У відділі розвитку підприємництва та споживчого ринку управління економічного розвитку Роменської міської ради щовівторка з 13.00 до 16.00 працює «гаряча телефонна лінія» з питань підприємництва. Протягом 2019 року надано 9 консультацій.

Податковою інспекцією проведено 48 сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» для підприємців з питань податкового законодавства.

**3. Підвищення ефективності роботи Центру надання адміністративних послуг**

***Організація консультативних заходів, нарад, засідань за «круглим столом» з питань удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг***

24 січня було проведено засідання круглого столу з представниками відділу ведення державного реєстру виборців про співпрацю суб’єктів подання відомостей з відділом ведення Державного реєстру виборців.

01 лютого пройшов семінар з приватними нотаріусами міста Ромни та представниками Роменської районної державної адміністрації щодо змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації.

21 лютого відбулася нарада при керуючому справами виконкому з представниками відділу ведення державного реєстру виборців щодо реалізації норм законодавства під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

В березня відбулася робоча зустріч при секретарю міської ради «Про визначення зберігача інвентаризаційних справ»

20 березня відбулася консультаційна зустріч радника з питань надання муніципальних послуг Сумського ЦРМС Анатолія Ковтонюка.

28 березня представниками Головного територіального управління юстиції у Сумській області проведено семінар-тренінг з працівниками Управління з питань державної реєстрації.

23 квітня відбулася робоча зустріч при секретарю міської ради «Про інформування та залучення населення, застосування гендерноорієнтованого підходу належного ЦНАП м.Ромни».

6 травня тренінг у рамках програми «U-LEAD з Європою» з працівниками ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг при секретарі міської ради В.Мицику.

7-17 травня тренінг у рамках програми «U-LEAD з Європою» з працівниками ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг.

04 липня нарада при секретарю міської ради щодо збільшення перелік послуг всфері дозвільних процедур за участю представників відділу містобудування та архітектури та управління житлово-комунального господарства;

16 липня нарада при секретарю міської ради щодо надання послуг МВС через Управління адміністративних послуг;

23 липня нарада при секретарю міської ради щодо створення сайту ЦНАП м.Ромни з провадженням електронних послуг;

07 серпня нарада при секретарю міської ради та представника відділу Держгеокадастру у Роменському районі з питань залучення представника відділу для надання послуг в ЦНАП м.Ромни

13 серпня нарада при секретарю міської ради та голови ОСББ Бартош О.С., щодо передачі картотеки міста до Управління;

30 серпня урочисте відкриття двох робочих кабінетів в ЦНАП та вручення сертифікатів за програмою «U-LEAD з Європою», за участю голови міської ради, секретаря міської ради та представників програми «U-LEAD з Європою»;

18 вересня нарада при секретарю міської ради В.Мицику з приводу формування проекту, створення єдиного прозорого офісу.

21 жовтня круглий стіл на базі Роменського міського центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді, провели навчально-інформаційну та роз’яснювальну роботу з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на тему: «Оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб».

27 листопада оперативна нарада при секретарю міської ради Мицику В.М. з питання внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності.

***Участь у семінарах з навчання та підвищення кваліфікацій адміністраторів***

В березні 2019 року пройшло навчання посадових осіб ЦНАП щодо питання прийому відповідних заяв за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

**ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка**

**1. Залучення інвестицій в сферу малого та середнього бізнесу**

***Підготовка бази інвестиційних пропозицій міста, розміщення її на офіційному сайті міста та інформування суб’єктів підприємництва про пропозиції щодо інвестиційної співпраці***

На офіційному сайті Роменської міської ради в рубриці «Інвестиційний потенціал» підрозділу «Інвестиційна діяльність», розділу «Економіка» розміщений перелік інвестиційних пропозицій: 12 вільних приміщень та 1 вільна земельна ділянка.

Міською радою продовжується інформування суб’єктів підприємництва з питань участі в інвестиційних форумах, конференціях, семінарах через офіційний сайт та місцеві газети. Постійно оновлюється розділ сайту «Інвестиційна діяльність»: форми інвестиційних пропозицій, база вільних приміщень та земельних ділянок.

На конкурс Державного фонду регіонального розвитку 2019 року управлінням економічного розвитку було підготовлено та подано 3 проекти: «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 7 по вул. Полтавській, 32, м. Ромни, Сумська область» (2 черга будівництва) – 28642,226 тис. грн., «Придбання вакуумної асенізаційної машини для комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради у м. Ромни» - 2445,0 тис. грн., «Придбання діагностичного обладнання для Роменської центральної районної лікарні з метою обслуговування населення міста Ромни та прилеглих Роменського, Недригайлівського та Липоводолинського районів» - 5,4 млн. грн. Перемогу у конкурсі отримав проект «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 7 по вул. Полтавській, 32, м. Ромни, Сумська область» (2 черга будівництва).

Капітальний ремонт ЗОШ № 7 впроваджується в рамках Меморандуму між Роменською міською радою, Сумською обласною державною адміністрацією та депутатом Верховної Ради України, обраному по відповідному виборчому округу, з реалізації національного проекту «Нова українська школа» на 2017 – 2019 роки, яким передбачено співфінансування з різних джерел у рівних долях.

 З Державного бюджету у 2019 році на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Ромни передбачено 5,8 млн. грн.

Кошти субвенції будуть використані структурними підрозділами для придбання необхідних об’єктів:

* Відділ освіти – придбання для ЗОШ №7 комп’ютерної та копіювальної техніки (564,007 тис. грн.), комплектів учнівських меблів (315,217 тис. грн.); комплектів технічного обладнання для кабінету фізики для ЗОШ №11 (50,0 тис. грн..); капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 5 (849,0 тис. грн.), капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №5 «Веселка» (42,961 тис. грн.), придбання комплектів меблів для ДНЗ № 3 «Оленка» (249,0 тис. грн.); придбання комплекту меблів, фотоапарату, «бруси різновисокі», тренажеру для різних груп м’язів стегна для ДЮСШ (167,0 тис. грн..); на загальну суму – 2237,185 тис. грн.
* КНП «ЦПМСД» – придбання апаратів ЕКГ, поліаналізатора біохімічного, аналізатора сечі (280,0 тис. грн.), придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря по вул. Конотопська (1562,0 тис. грн..). Загальна сума 1842,0 тис. грн.
* Відділ культури – придбання комплектів меблів (190,0 тис. грн.), цифрового фортепіано, набору звукопідсилювальної апаратури та обладнання, набору бандур (260,0 тис. грн.). Загальна сума 450,0 тис. грн.
* УСЗН – придбання комплекту офісних меблів ( 28,0 тис. грн.).
* Роменський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – придбання комплекту обладнання (189,4 тис. грн.).
* КНП «Роменська ЦРЛ» - капітальний ремонт будівлі поліклініки ЦРЛ (640,0 тис. грн.), придбання апаратів зовнішньої фіксації для травматологічного відділення (75,0 тис. грн..), комплектів меблів для пологового відділення (160,0 тис. грн..), комплекту меблів для оглядового кабінету ( 39,0 тис. грн.). Загальна сума 914,0 тис. грн.
* Виконавчий комітет Роменської міської ради – придбання камер відеоспостереження (160,0 тис. грн.).

 Наше місто є учасником ІІ фази впровадження «Напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», що фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією та реалізується на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida). У вересні 2019 року проект завершено. В рамках проекту надано інституційну та матеріальну допомогу громаді міста. Створено 5 робочих місць для прийому громадян адміністраторами, 1 робоче місце для самообслуговування громадян, встановлено електронну чергу та електронну програму «Вулик». Додатково забезпечено ЦНАП архівними полицями, полицями та шафами в кімнату персоналу. Крім того адміністратори та суб’єкти надання адміністративних послуг пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати. Загалом отримано матеріальні цінності на суму 324337,03 грн.

З метою залучення мешканців до інвестиційного розвитку міста запроваджено громадський (партиципаторний) бюджет. У серпні 2019 року проводився прийом проектів громадських ініціатив для участі у конкурсі «Громадський бюджет міста Ромни» на 2020 рік. Усього будо подано 40 проектів, 37 з яких допущені до голосування. Проекти стосуються питань благоустрою, розвитку фізкультури і спорту, дозвілля дітей та людей різного віку, в т.ч. з особливими фізичними можливостями. Перемогу у конкурсі отримали 12 проектів на загальну суму 1,7 млн. грн.

***Надання суб’єктам підприємницької діяльності в оренду вільних земельних ділянок та майна комунальної власності***

Рішенням сесії Роменської міської ради було виділено 14 земельних ділянок площею 2,4984 га для передачі суб’єктам підприємницької діяльності, із них у власність 1, площею 0,0640, решта в оренду. Та надано 16 земельних ділянок суб’єктам підприємницької діяльності площею 5,1511 га, із них у власність 1 земельну ділянку.

***Представлення інвестиційного потенціалу міста на інвестиційно-орієнтованих заходах (форумах, виставках, зустрічах і т.п.)***

У листопаді 2018 року виготовлено інформаційно-презентаційний буклет «Вас вітає Ромен» для презентації м.Ромни на інвестиційно-орієнтованих заходах (форумах, виставках, зустрічах) різного рівня.

**2. Забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів**

***Ведення бази даних банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та розміщення даної інформації на веб-сайті***

На офіційному сайті міської ради в рубриці «Фінансові установи» розміщено перелік банківських установ та інших об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в м. Ромни.

***Забезпечення надання одноразових виплат допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю та компенсаційних виплат суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням центру зайнятості на нові робочі місця.***

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю у 2019 році була надана 6 безробітному для організації власної справи.

**3. Підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників**

***Залучення місцевих товаровиробників до участі в конкурсах, виставках-продажах, ярмарках регіонального та загальнодержавного рівня***

У 2019 році проведено 4 ярмарки по продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів за цінами нижче ринкової на суму близько 100 тис.грн.

 ***Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі в тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг для бюджетних установ міста***

За 2019 рік було проведено 5 нарад з розпорядниками бюджетних коштів, на яких було розглянуто питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, надання звітності про публічні закупівлі, дотримання вимог чинного законодавства з цих питань.

**ІІІ. Ресурсно-інформаційне забезпечення**

**1. Підвищення рівня ділової активності підприємців**

***Залучення місцевих товаровиробників до участі у процедурах закупівель за бюджетні кошти***

Протягом 2019 року до закупівель за бюджетні кошти залучено 4-х місцевих товаровиробників – ПАТ «Роменський хлібокомбінат», ВТКП «Роменський меблевий комбінат», ТОВ «Кондор» та ТОВ «Роменська гардино-тюлева фабрика». Здійснено закупівель на суму 1367,27 тис. грн. Із них відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради здійснив закупівлю на суму 793,41 тис. грн., Роменська центральна районна лікарня Сумської області на суму 307,6 тис. грн., Районна стоматологічна поліклініка на суму 34,0 тис грн., Територіальний центр соціального обслуговування на суму 8,26 тис.грн, відділ культури на суму 190,0 тис.грн.

***Проведення загальноміських заходів щодо відзначення Дня підприємця, в т.ч. конкурсу «Кращий підприємець року»***

Нагородження переможців конкурсу конкурсу «Кращий підприємець 2019 року» відбулося на оперативній нараді при міському голові 3 вересня 2019 року. Переможці були нагороджені дипломами та подарунками. На проведення конкурсу «Кращий підприємець 2019 року» використано коштів в сумі 7 тис.грн.

***Сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності у національних, обласних та місцевих виставках, конкурсах, семінарах***

Підприємці повідомляються стосовно кожного національного, обласного та місцевого конкурсу і семінару.

14 вересня 2019 року ТОВ «Роменський хлібокомбінат» приймав участь у виставці до святкування Дня підприємця в м.Суми на стадіоні Ювілейний.

***Реалізація заходів з перепідготовки управлінських кадрів в сфері бізнесу в рамках Програми «Українська ініціатива»***

Даних заходів проведено не було.

**2. Інформаційно-методична підтримка підприємців**

***Забезпечення постійного оновлення на офіційному сайті міста інформації про наявність нежитлових приміщень та земельних ділянок комунальної власності, що може використовуватись у підприємницькій діяльності***

На офіційному сайті міської ради в розділі «Інвестиційна діяльність» розміщена інформація про наявність у місті вільних нежитлових приміщень та земельних ділянок комунальної власності, які можуть бути надані в оренду для здійснення підприємницької діяльності. Інформація щоквартально оновлюється.

***Надання суб’єктам малого та середнього підприємництва допомоги при підготовці бізнес-планів, грантових проектів та їх супровід.***

У разі звернення суб’єктів малого та середнього підприємництва до Управління економічного розвитку надається необхідна допомога при підготовці бізнес-планів, грантових проектів.

***Організація проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення бізнесу***

Семінари, тренінги, майстер-класи для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення бізнесу не проводилися.

***Систематичне інформування платників податків через місцеві засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міста про результати діяльності Роменської ОДПІ ГУДФС зміни в податковому законодавстві***

Роменською ОДПІ було підготовлено та висвітлено 322 матеріалів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міста (164 матеріалів у друкованих ЗМІ) щодо змін в податковому законодавстві та діяльності Роменської ОДПІ.

З початку року проведено 24 семінарів та 13 «круглих столів» з представниками малого та середнього бізнесу.

**3. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва**

***Забезпечення проведення навчання незайнятого населення з орієнтації на самозайнятість та розвитку різних видів ремесел***

В 2019 році Роменським міськрайонним центром зайнятості навчання за напрямом «Основи малого підприємництва» пройшли 3 особи.

***Проведення професійного навчання безробітних за замовленням роботодавців-підприємців***

В 2019 році професійне навчання безробітних за замовленням роботодавців-підприємців не проводилося.

 ***Проведення інформаційних семінарів для роботодавців-підприємців***

Роменським міськрайонним центром зайнятості проведено 41 інформаційний семінари, в яких взяло участь 301 роботодавців.

 ***Проведення у місті ярмарок вакансій***

Роменським міськрайонним центром зайнятості проведено 9 міні-ярмарків вакансій, в яких взяло участь 9 роботодавців із залученням 71 зареєстрованого безробітного для подальшого працевлаштування.

 ***Проведення профорієнтаційної роботи по спрямуванню випускників загальноосвітніх навчальних закладів на свідомий вибір професій, що мають широке застосування у сфері малого та середнього підприємництва.***

Для спрямування випускників загальноосвітніх навчальних закладів на свідомий вибір професій, що мають широке застосування у сфері малого та середнього підприємництва, у 2019 році в школах міста проведено 9 профорієнтаційних заходів, у яких взяли участь 210 старшокласників.

Коледж КНЕУ, коледж СНАУ, ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснюють підготовку спеціалістів для сфери підприємництва за різними галузевим спрямуванням.

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснює перепідготовку за спеціальностями «кухар» та «слюсар з ремонту автомобілів».

**Заступник начальника управління**

**економічного розвитку Раїса ШКІЛЬ**

**Погоджено**

**Заступник міського голови Сергій ХОРОНЬКО**