РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

| 15.12.2020 | Ромни | № 160-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про відзначення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міської програми розвитку культури та духовності в м. Ромни на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019, з метою організації новорічно-різдвяних свят, відпочинку і змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових канікул з урахуванням карантинних вимог:

- Створити організаційний комітет з питань відзначення Дня Святого Миколая та  новорічно-різдвяних свят (додаток 1).

- Затвердити:

- заходи щодо відзначення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят (додаток 2);

- кошторис витрат на відзначення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят (додаток 3).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Юракову О.В.

Міський голова 					                       Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

15.12.2020 № 160-ОД

СКЛАД

організаційного комітету з питань відзначення Дня Святого Миколая

та новорічно-різдвяних свят

| Юракова Олена В’ячеславівна | – | заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Москаленко Наталія Віталіївна | – | керуючий справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальник відділу культури, секретар оргкомітету |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Васюта Олександра Володимирівна | – | директор Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |
| Власенко Лілія Миколаївна | – | начальник служби у справах дітей |
| Джос Ірина Юріївна | – | начальник відділу організаційнго та комп’ютерного забезпечення |
| Жогло Валентина Олександрівна | – | директор Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |
| Загамула Юлія Володимирівна | – | начальник Роменського відділу поліції (м. Ромни) ГУ національної поліції у Сумській області (за згодою) |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Котляров Анатолій Вікторович | – | директор комунального підприємства «Ромни-транссервіс» |
| Касьян Світлана Миколаївна | – | головний спеціаліст відділу молоді та спорту |
| Кужель Оксана Василівна | – | начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Любива Валентина Анатоліївна | – | директор Міського будинку культури |
| Панченко Ярослав Миколайович | – | начальник управління соціального захисту населення |
| Шевченко Олександр Петрович | – | начальник управління житлово-комунального господарства |
| Щербак Ігор Іванович | – | директор комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» |
| Янчук Юлія Олександрівна | – | начальник управління економічного розвитку |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | – | начальник фінансового управління |

Керуючий справами виконкому		                                     Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.12.2020 № 160-ОД

ЗАХОДИ

щодо відзначення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити план відзначення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят | До 16.12.2020 | Баляба Т.І. Касьян С.М. Івницька І.О. Жогло В.О |
| 2. | Розробити сценарії відкриття новорічної ялинки в День Святого Миколая та міських новорічних програм | До 17.12.2020 | Васюта О.М. Любива В.А. |
| 3. | Узяти участь в обласному ART-марафоні добрих справ «Діти-дітям» | 12.12.2020-19.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 4. | Провести свято для дітей дошкільного віку «Йде святий Миколай – добром його зустрічай (з дотриманням карантинних вимог) | 17.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 5. | Узяти участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Військові обереги від святого Миколая» | 17.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 6. | Забезпечити оформлення новорічною символікою (ялинками, ялинковими прикрасами тощо) приміщень закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, аптек, сфери зв’язку, банків та інших об’єктів, які надають послуги населенню | До 19.12.2020 | Янчук Ю.О. |
| 7. | Установити на центральній площі новорічну ялинку, прикрасити її іграшками та електричними гірляндами. Забезпечити освітлення площі (прожектори, електрогірлянди) | До 19.12.2020 | Шевченко О.П. |
| 8. | Підключити новорічну ялинку до вуличного освітлення; забезпечити своєчасне та безперебійне постачання електроенергії під час проведення новорічних заходів | До 19.12.2020 | Шевченко О.П. |
| 9. | Святково оформити сцену на центральній площі, забезпечити належне та безпечне її покриття | До 25.12.2020 | Шевченко О.П. |
| 10 | Узяти участь в обласній онлайн-акції «З вірою в диво!» | 01.12.2020-10.01.2021 | Івницька І.О. Васюта О.В. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Провести тематичні заходи в бібліотеках міста (за окремим планом) | 18.12.2020-14.01.2021 | Баляба Т.І. Рослова Н. М. |
| 12. | Провести акцію «Святий Миколай» – привітання дітей-інвалідів дитячого відділення Першої обласної спеціалізованої лікарні | 18.12.2020 | Жогло В.О. |
| 13. | Провести захід «Святий Миколай у гостях в інклюзивно-ресурсному центрі» | 18.12.2020 | Івницька І.О. |
| 14. | Провести свято з нагоди Дня Святого Миколая із врученням подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах | 18.12.2020 | Власенко Л.М. |
| 15. | Провести виставку робіт учасників зразкової аматорської студії образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року «Зі святами, друзі!» | 18.12.2020 | Баляба Т.І. |
| 16. | Провести міський конкурс «Краща ялинкова іграшка» | 18.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 17. | Розмістити музичне привітання з нагоди Дня святого Миколая та новорічних свят у мережі Facebook | З 19.12.2020 | Баляба Т.І. Любива В.А. |
| 18. | Забезпечити охорону та правопорядок на вулицях у період новорічно-різдвяних свят | З 19.12.2020 | Бондаренко В.І. |
| 19. | Забезпечити придбання новорічних подарунків і своєчасне їх вручення вихованцям дошкільних навчальних закладів, учням 1-4 класів, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою, вихованцям дитячих будинків сімейного типу, дітям із прийомних сімей, дітям, батьки яких перебували чи перебувають у зоні АТО | До 20.12.2020 | Івницька І.О. |
| 20. | Узяти участь в обласному балі лідерів учнівського самоврядування (онлайн) | 20.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 21. | Провести заходи щодо виявлення дітей, які залишилися без нагляду на час зимових канікул | Грудень 2020 р. - січень 2021 р. | Івницька І.О. Власенко Л.М. Жогло В.О. |
| 22. | Провести природоохоронну акцію «Замість ялинки – букет» | 22.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. |
| 23. | Провести з дотриманням карантинних вимог в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, закладах культури новорічні ранки та вечори, в тому числі для дітей та учнів з числа внутрішньо переміщених сімей | 23.12.2020-30.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В. Баляба Т.І. Любива В.А. |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Забезпечити дотримання правил протипожежної безпеки в дитячих колективах, на підприємствах, в установах і організаціях | З 23.12.2020 | Бондаренко В.І. Івницька І.О. Баляба Т.І. Янчук Ю.О. |
| 25. | Провести конкурс малюнків «Зимові фантазіїї» | 23.12.2020 | Івницька І.О. Васюта О.В |
| 26. | Розмітити різдвяне привітання (онлайн) у групі «РМБК» у Facebook | 06.01.2021 | Баляба Т.І. |
| 27. | Провести новорічно-різдвяні інсценізовані вітання вокального ансамблю «Веселка» дитячої музичної школи на підприємствах, в організаціях і установах | 06.01.2021 | Баляба Т.І. Фурдуй Д.В. |
| 28. | Провести міський фестиваль-конкурс „Різдвяна коляда” (онлайн) | З 08.01.2021 | Баляба Т.І. Любива В.А. |
| 29. | Розібрати ялинку, забезпечити зберігання іграшок, гірлянд, ілюмінації, реквізиту | 20.01.2021 | Шевченко О.П. |
| 30. | Забезпечити висвітлення інформації про проведені заходи в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради | До 20.01.2021 | Баляба Т.І. Івницька І.О. Кужель О.В. |

Керуючий справами виконкому		                                 Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 3

до розпорядження міського голови

15.12.2020 № 160-ОД

КОШТОРИС ВИТРАТ

на заходи щодо проведення Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят

| № зп | Назва товару | Вартість (грн) |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів відділу культури |  |  |
| 1. | Послуги з виготовлення та розміщення інформаційної афіші | 200,00 |
| 2. | Призи | 3 000,00 |
| 3. | Тканина | 5 000,00 |
|  | Усього: | 8 200,00 |
| За рахунок коштів управління житлово-комунального господарства |  |  |
| 1. | Придбання новорічної ялинки | 10 000,00 |
| 2. | Послуги з прикрашення новорічної ялинки | 49 285,00 |
| 3. | Придбання господарчих товарів та банерів | 7 000,00 |
|  | Усього: | 66 285,00 |
| За рахунок коштів Виконавчого комітету Роменської міської ради |  |  |
| 1. | Придбання сувенірів та солодких призів | 6 000,00 |
| 2. | Послуги з відеозйомки відеороліку відкриття новорічної ялинки на центральній площі міста та Нового року | 10 000,00 |
|  | Усього: | 16 000,00 |
|  | УСЬОГО: | 90 485,00 |

Керуючий справами виконкому                                       Наталія МОСКАЛЕНКО