****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

### ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

24.03.2021 Ромни

|  |  |
| --- | --- |
| **Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни за 2020 рік**  |  |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі інформації про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни за підсумками 2020 року

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни за підсумками 2020 року взяти до відома (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік та основних напрямків економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки» (зі змінами та доповненнями) та зняти його з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

Додаток

до рішення Роменської міської ради

24.03.2021

Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку

 міста Ромни за підсумками 2020 року

1. **Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання**
	1. *Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості та розвиток міжнародного співробітництва*

Міською радою продовжується інформування суб’єктів підприємництва з питань участі в інвестиційних форумах, конференціях, семінарах через офіційний сайт та місцеві газети. Постійно оновлюється розділ сайту «Інвестиційна діяльність»: форми інвестиційних пропозицій, база вільних приміщень та земельних ділянок.

На конкурс Державного фонду регіонального розвитку 2020 року управлінням економічного розвитку подано 2 проєкти: «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32, м. Ромни, Сумська область» (2 черга будівництва) – 35,8 млн. грн. та «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 99 (елементи енергозбереження) – майже 8,8 млн. грн. Проєкти зареєстровані на он-лайн платформі Мінрегіону. За підсумками конкурсу 2020 р. продовжував впроваджуватися капітальний ремонт ЗОШ № 7 у рамках реалізації концепції «Нова українська школа».

 У 2020 році на здійснення заходів соціально-економічного розвитку залучено 6,3 млн. грн. коштів субвенції з державного бюджету, а саме:

* Управління житлово-комунального господарства міської ради – «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» - 4,9 млн. грн.;
* КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря по вул. Конотопська – 1,4 млн. грн.

На реалізацію проекту «Капітальний ремонт першого поверху Головного корпусу № 1 (відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Роменська ЦРЛ» РМР)» спрямовувалась субвенція з державного бюджету в сумі майже 6,6 млн. грн., замовник робіт – Сумська облдержадміністрація.

До Сумської обласної державної адміністрації управлінням економічного розвитку подано пропозиції для залучення міжнародної технічної допомоги по об’єктах (потребують виготовлення проектно-кошторисної документації):

* «Реконструкція очисних споруд системи водовідведення Роменської міської територіальної громади» - орієнтовна вартість 90,0 млн. грн.;
* «Реконструкція існуючого полігону ТПВ з наступною рекультивацією та будівництво нового полігону ТПВ» - орієнтовна вартість 55,0 млн. грн.

З метою покращення інвестиційного клімату, підвищення ефективності роботи дозвільної системи, спрощення надання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання та надання послуг населенню працює Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) при управлінні адміністративних послуг. У ЦНАП надається 175 видів послуг, створені умови для якісного, швидкого, зручного прийому громадян, враховано потреби громадян з особливими потребами, та відвідувачів з дітьми.

За 2020 рік надано близько 34 тисяч адміністративних послуг, зокрема, щодо реєстрації місця проживання –11300; реєстрації майна -7500; реєстрації бізнесу - 1260 послуг. Отримано майже 4,5 млн. грн. адміністративного збору, з них до міського бюджету надійшло 2,8 млн. грн.. Надано близько 4 тисяч консультацій засобами телефонного зв’язку, через офіційну інформаційну сторінку в інтернет мережі та на рецепції Центру.

У Центрі впроваджено електронну систему «Вулик» (безкоштовно за підтримки програми «U-LEAD з Європою»), що спростило роботу адміністраторів та зменшило час прийому громадян, встановлено систему відеоспостереження (18,7 тис. грн.), яка забезпечує належний рівень безпеки та запобігає корупційним проявам. Задля спрощення процедури отримання ряду послуг при народженні дитини запроваджено послугу «4 в 1» (державна реєстрація народження, реєстрація місця проживання, внесення даних до Реєстру територіальної громади, отримання допомог при народженні) та подано заявку на впровадження послуги «9 в 1» - «Є-Малятко».

Для створення рівних умов в отриманні послуг мешканцями усієї громади запроваджено послугу «Мобільний адміністратор» з використанням спеціального кейсу (ноутбук, принтер, сканер, камера, модем - вартістю 61,0 тис. грн.). Маломобільні групи населення та мешканці віддалених територій громади мають можливість отримати послуги вдома, в лікарні та в спеціалізованих установах у разі такої необхідності.

Завершено роботу по розробці офіційного сайту ЦНАП, в якому враховано кращі практики інших центрів надання адміністративних послуг. На сайті розміщено перелік всіх послуг по категоріях з інформаційними та технологічними картками, розроблено сторінку попереднього запису на прийом після авторизації на сайті в зручному режимі та сторінку отримання електронних послуг в сфері підприємництва, інформації з Держгеокадастру та довідки про склад сім’ї з місця реєстрації в електронній формі. Впроваджено функціонал чат-боту для миттєвого зв’язку громадян з адміністраторами Центру та отримання консультацій в режимі он-лайн.

Після створення Роменської міської територіальної громади для обслуговування сільського населення організовано роботу адміністраторів ЦНАП на територіях колишніх сільських рад та запроваджено надання соціальних послуг через програму «Соціальна громада».

З метою ефективного використання нерухомого майна комунальної власності та збільшення надходжень до бюджету прийнято 63 рішення Роменської міської ради щодо оренди нежитлових приміщень (продовження термінів дії договорів оренди), до міського бюджету надійшло 655,9 тис. грн.. Об’єкти майна комунальної власності у звітному році приватизації не підлягали.

У сфері використання земельних ресурсів затверджено 106 примірників технічної документації із землеустрою, 46 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Укладено 32 нових договорів оренди землі на суму 656,7 тис. грн. у рік, поновлено 48 договорів оренди землі та 7 договорів особистого строкового сервітуту на новий термін.

На аукціонах продано право оренди земельних ділянок за адресами: вул. Прокопенка, 43/7-А, площею 0,0838 га, річна орендна плата майже 38,4 тис. грн.; вул. Дудіна, 18-В, площею 0,16 га, річна орендна плата майже 9,9 тис.грн.; вул. Аптекарська, площею 0,33 га, річна орендна плата 46,9 тис.грн.; б-р Шевченка, 29, площею 0,0041 га, річна орендна плата 3,2 тис. грн.. Здійснено продаж орендованих земельних ділянок по вул. Гетьмана Мазепи, 15 площею 0,0396 га та по вул. Аптекарській, 3 площею 0,1142 га на загальну суму 307,2 тис.грн..

* 1. *Споживчий ринок*

Споживчий ринок міста, незважаючи на умови карантину, спрямованого на запобігання поширенню корона вірусної хвороби COVID-19, характеризується подальшим розвитком інфраструктури та достатнім рівнем товарного насичення, проте високим рівнем інфляції.

Протягом 2020 року в місті відкрито10 нових та відновлено роботу 4 магазинів загальною торговельною площею 508,8 кв. м., розпочали роботу 4 нових заклади ресторанного господарства на 31 посадочне місце та 3 об’єкти побутового обслуговування на 7 робочих місць.

Проведено 38 рейдів по ліквідації стихійної торгівлі. Відбулось 7 нарад з питань торговельного обслуговування, на яких розглянуто питання роботи міських ринків, організації сезонної торгівлі та святкових ярмарків, ліквідації стихійної торгівлі, захисту прав споживачів та інших.

Середній тариф на послуги водопостачання складає 19,19 грн. за
1 куб. метр, водовідведення – 18,18 грн. за 1 куб. метр, з утримання будинків - 2,83 грн. за 1 кв. метр, з централізованого теплопостачання для населення –1570,17 грн. за 1 ГКал.

*1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва*

У сфері регуляторної політики прийнято 1 регуляторний акт з питань місцевих податків і зборів, проведено 7 періодичних відстежень результативності регуляторних актів.

Усі проекти регуляторних актів, звіти про відстеження їх результативності публікуються в міськрайонній газеті «Вісті Роменщини» та розміщуються на офіційному сайті міської ради в рубриці «Економіка-Регуляторна політика». Щокварталу на сайті оприлюднюється перелік діючих регуляторних актів та план-графік відстежень результативності регуляторних актів.

Розвиток малого підприємництва є особливим і вкрай важливим сегментом господарського комплексу, інструментом участі значної частини економічно активного населення у підприємницькій діяльності, має суттєвий вплив на підвищення бази оподаткування для бюджетів всіх рівнів, зниження рівня безробіття, насичення ринку різноманітними товарами та послугами.

За 2020 рік в м.Ромни зареєстровано 4 нових малих підприємства та 223 фізичних осіб-підприємців, прийнято на роботу 444 особи. Станом на 01.01.2021 загальна кількість юридичних осіб по м.Ромни склала - 259, фізичних осіб-підприємців –1827, в тому числі І група – 282 осіб, ІІ група – 718 осіб.

Для підтримки підприємців міста діє «Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни». В серпні 2020 року було проведено конкурс «Кращий підприємець 2020 року», за яким визначено переможців по восьми номінаціях серед малих підприємств та фізичних осіб-підприємців міста, які отримати грамоти та подарунки. Використано коштів з міського бюджету майже 7,0 тис.грн.

Відбулось 3 засідання Ради підприємців при міському голові, на яких обговорено питання проведення перевірок представниками Держпродспоживслужби України, оформлення підприємцями найманої праці, стихійної торгівлі на ринку тощо.

Службою зайнятості проведено 7 міні-ярмарків вакансій за участю підприємців та безробітних, 100 інформаційних семінарів за участі 704 роботодавців - підприємців. Роменським управлінням ГУ ДПСУ в Сумській області висвітлено в ЗМІ 297 матеріалів щодо змін у податковому законодавстві та діяльності податкової служби, з них 158 – в друкованих ЗМІ. Проведено податківцями 12 консультативно – методичних семінарів та 2 «круглих столи» з представниками малого та середнього бізнесу.

1. **Модернізація виробництва та інфраструктури**

*2.1. Промисловість та розвиток транспорту*

На території міста працюють промислові підприємства: ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ТОВ «Таланпром», ТДВ «Роменська ГТФ», ТОВ «Ласий кошик» (раніше – ТОВ «Роменський хлібокомбінат»), ПрАТ «Компанія Кобзаренка» (колишнє ПрАТ «Завод Тутковського»), ПП «Будрезерв», ПП «Спецкомплект», ТОВ «Кондор», ТОВ «АЛА-Інтернешнл», ТОВ «Роменський завод продтоварів», ДП ДАК «Хліб України» Роменський КХП.

Нарощують темпи промислового виробництва проти 2019 року підприємства:

* ТОВ «Ласий кошик» - 98,3 млн. грн. ( +2,1%);
* ПП «Будрезерв» - 12,3 млн. грн.. ( +17,5%).

Майже на рівні минулорічних показників ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» - 210,1 млн. грн. (-0,7 %)

Знизили темпи виробництва проти 2019 року підприємства:

* ТОВ «Таланпром» - 206,0 млн. грн. (-16,2%);
* ТДВ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» - 18,1 млн. грн. (- 20,5%);
* ТОВ «Кондор» - 2,7 млн. грн. (- 30,8%).

Інвестування в оновлення виробництва впроваджували промислові підприємства:

- ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» – придбання виробничого обладнання, станків, верстатів, трансформаторів, інформаторної підстанції на суму 37,4 млн. грн.;

- ТОВ «Таланпром» – оновлення парку транспортних засобів, ремонт обладнання на загальну суму 3,3 млн. грн. (9 місяців 2020 р.);

- ТДВ «Роменська ГТФ» – придбання комп’ютерного обладнання; утеплення цехів на суму 1837,0 тис. грн.;

- ТОВ «Ласий кошик» - придбання виробничого обладнання та автотранспорту; ремонт будівель на суму майже 1,4 млн. грн.

Пасажирські перевезення на 11 міських автобусних маршрутах загального користування здійснюють 7 суб’єктів господарювання (5 фізичних осіб - підприємців та дві юридичні особи) за результатами проведених конкурсів та на підставі відповідних договорів. З метою покращення якості перевезень працює робоча група з питань дотримання перевізниками умов договорів, проведено 25 перевірок, на порушників складено 11 актів. Виконком міської ради за результатами перевірок вживає заходи щодо покращення якості перевезень.

* 1. *Житлова політика та будівництво*

Забезпечення громадян житлом, покращення благоустрою житлового фонду залишається однією з найгостріших проблем міста. За інформацією відділу обліку і розподілу житла на 01.01.2021 на квартирному обліку перебуває 1520 сімей та одиноких громадян; на соціальному квартирному обліку – 6 осіб; забезпечено соціальним житлом 4 особи, з якими укладено відповідні договори на проживання. Серед громадян, які перебувають на обліку, 478 сімей є такими, що потребують першочергового отримання житла, 214 – позачергового. Взято по місту за звітний період на квартирний облік за місцем проживання – 15 осіб, внесено до позачергового списку – 14, до першочергового списку – 2, внесено зміни до 7 облікових справ. Знято з квартирного обліку 11 осіб, 1 особі – відмовлено у взятті на облік. Надано дозвіл на реєстрацію в квартирі – 1 особі, відмовлено в реєстрації у житловому приміщенні – 1 особі, видано 1 ордер для перереєстрації сім’ї в гуртожитку.

Інформація про проходження щорічної перереєстрації перебуваючих на обліку громадян оприлюднюється в ЗМІ, доводиться до відома громадян у письмовому вигляді, телефонному режимі та під час проведення прийому громадян. Внесення інформації та формування довідок з Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється постійно. Небажання мешканців проходити щорічну перереєстрацію унеможливлює успішне завершення формування Реєстру. До Реєстру внесено інформацію по 1140 особам.

Відділом сформовано список 59 вільних житлових приміщень і передано до відділу юридичного забезпечення для встановлення законних підстав прийняття цих приміщень до комунальної власності громади. Також передано матеріали по 6 кімнатах у гуртожитках комунальної власності, у яких ніхто не проживає або за якими обліковується значна сума заборгованості за комунальні послуги.

При відділі діють 2 наглядові ради, міжвідомча робоча група та чотири постійно діючих комісії з житлових питань. Зокрема, міжвідомчою комісією розглянуто 115 звернень громадян, з них щодо незаконного будівництва – 35, із земельних питань – 44, щодо порушення санітарних норм – 9, з житлово-комунальних питань – 14, з питань порушення добросусідських відношень – 13 звернень. Усього відділом розглянуто 204 письмових звернення громадян та 58 – від підприємств і організацій, 210 громадянам надано консультації.

За сприяння відділу містобудування та архітектури виготовлено проєкт детального планування території (далі - ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій (друга черга), проведено тендерні процедури і виконані звіти із стратегічної екологічної оцінки проєктів ДПТ колишнього Консервного заводу по вул. Прокопенка, ДПТ кварталу по вул. Оболонській та ДПТ по вул. Полтавській, 10, проведено процедури громадських слухань по 3 містобудівним проєктам. Відділом містобудування та архітектури видано 36 містобудівних умов та обмежень на проектування і будівництво та 36 будівельних паспортів. Розглянуто 148 заяв щодо відведення земельних ділянок для містобудівних цілей та підготовлені відповідні висновки. Надано 61 висновок щодо погодження проектів землеустрою, видано заявникам 21 викопіювання щодо підключення до інженерних мереж об’єктів містобудування, тощо. У зв’язку із зміною процедури видачі містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів в напрямку занесення даних до електронного реєстру відповідні обсяги робіт збільшились. Відділом розглянуто 59 звернень та прийнято 12 рішень щодо впорядкування адрес об’єктів нерухомого майна, 9 рішень щодо переведення приміщень у статус житлові/нежитлові. Розроблено проект Концепції зовнішньої реклами на території Роменської міської територіальної громади.

* 1. *Житлово-комунальне господарство, благоустрій та енергозбереження*

За даними управління житлово-комунального господарства (далі - УЖКГ) у 2020 році реалізовувались такі заходи, що фінансуються з бюджету розвитку:

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****зп** | **Найменування заходу** | **Викона-****вець** | **Передбачено коштів** (з урахуванням змін), тис. грн. | **Стан виконання заходу**(на 01.01.2021) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капітальний ремонт ліфтів | УЖКГ | 985,4 | Виконано роботи по вул. Горького, 248А (1 ліфт); по вул. Руденка, 32 (3 ліфти), вул.. П. Калнишевського, 34 (2 ліфти) – тривають.По вул. Гостиннодвірській, 14А (1 ліфт – 2 під’їзд) - планується виконати у 2021 р. |
| 2. | Капітальний ремонт водопроводу в житловому будинку по вул. Коржівській, 86 | УЖКГ | 29,8 | Виконано, відновлено водопостачання. |
| 3. | Капітальний ремонт артезіанської свердловини на Процівському водозаборі в м. Ромни  | УЖКГ | 144,0 | Роботи виконано. |
| 4. | Реконструкція аеро-тенного відділення очисних споруд по вул. Дудіна 83-А у м. Ромни (заміна облад-нання, ПКД) | УЖКГ | 179,9 | Роботи виконано. |
| 5. | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Горького до КНС-1 з ПК2+45 до ПК4+95 в м. Ромни, Сумської області | УЖКГ | 182,4 | Роботи виконано. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Реконструкція вулич-ного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни (від буд. № 109 до перехрестя вулиць Коржівської та Петра Калнишевського) (виготовлення ПКД) | УЖКГ | 49,9 | Роботи виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. |
| 7. | Реконструкція бульвару Свободи та Бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни | УЖКГ | 4920,83 | Роботи виконано, укладено 3113 м2 плитки. |
| 8. | Поточний ремонт ливневих каналізацій | УЖКГ | 250,0 | Виконано, укладено 250 м лотків. |
| 9.  | Поточний ремонт автобусних зупинок | УЖКГ | 96,9 | Надано послуги по відновленню зупинок. |
| 10. | Поточний ремонт пам’ятників | УЖКГ | 38,6 | Виконано. |
| 11. | Придбання покрівель-ного матеріалу (бікроеласту) | УЖКГ | 153,7 | Придбано 360 рулонів. |
| 12. | Придбання матеріалів для ремонту теплової мережі до нежитло-вого приміщення по вул. Аптекарська, 19 | УЖКГ | 85,0 | Придбано труби 190 м.п. д/у 50, коліна та комплекти ізоляції. |
| 13. | Придбання поперед- ньоізольованих труб довжиною 106 м д/у 76 мм | УЖКГ | 199,9 | Придбано труби для заміни аварійної тепломережі для будинків по вул. Київській, 80-82. |
| 14. | Придбання люків | УЖКГ | 71,8 | Придбано. |
| 15. | Оцінка техстану конструкцій будинку по вул. Соборна | УЖКГ | 45,0 | Послуги надано, отримано технічний звіт. |
| 16. | Придбання машини для збору та транспортування побутових і промислових відходів виробництва  | УЖКГ | 1200,0 | Придбано за 1896,0 тис. грн.. за даними КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | (Придбання машини для вивезення рідких відходів (мулососна машина) м. Ромни, Роменська міська рада)  |  |  |  |
| 17. | Поточний ремонт покрівлі даху по бульвару Шевченка, 8  | УЖКГ | 48,8  | Роботи виконано. |
| 18. | Поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Аптекарській, 19 | УЖКГ | 49,99 | Роботи виконано. |
| 19. | Поточний ремонт даху багатоквартир-ного будинку № 15 по вул. Гостиннодвірська  | УЖКГ | 48,1 | Роботи виконано (замінено шифер 40 м2 на металопрофіль, заміна лат, пароізоляція, улаштування конька). |
| 20. | Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації по вул. Соборна, 19 та по Покровський узвіз, 2  | УЖКГ | 49,9 | Виконано. |
| 21. | Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації по вул. Терновецька в м. Ромни Сумської області | УЖКГ | 7,9 | Виконано. |
| 22. | Геофізичні дослід-ження в свердловині на Процівському водозаборі з метою встановлення технічного стану | УЖКГ | 49,8 | Послуги надано, отримано звіт. |
| 23. | Поточний ремонт каналізаційної труби по вул. Монастирській | УЖКГ | 42,0 | Виконано. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Поточний ремонт оглядового водопровідного колодязя по вул. Горького (біля КНЕУ)  | УЖКГ | 25,9 | Виконано. |
| 25. | Поточно-аварійний ремонт підвідної каналізаційної мережі до КНС-1 | УЖКГ | 164,6 | Виконано. |
| 26. | Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття  | УЖКГ | 2369,9 | Виконано ремонт 6540 м2 дорожнього полотна. |
| 27. | Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг  | УЖКГ | 2155,8 | Виконано ремонт 8610 м2 дорожнього полотна. |
| 28. | Поточний ремонт тротуарів (з використанням асфальтобетону) | УЖКГ | 474,97 | Виконано ремонт тротуару 1650 м2 |
| 29. | Поточний ремонт внутрішньокварталь-ної проїзної дороги по вул. Маяковського, 92  | УЖКГ | 291,0 | Виконано ремонт дорожнього одягу 636 м2. |
| 30. | Нанесення дорожньої розмітки | УЖКГ | 160,9 | Виконано роботи по нанесенню осьової дорожньої розмітки в центральній частині міста та пішохідних переходів біля навчальних закладів - 1591,6 м2. |
| 31. | Поточний ремонт внутрішньокварталь-них проїзних доріг  | УЖКГ | 1547,8 | Виконано ремонт дорожнього одягу 3400 м2. |
| 32. | Поточний ремонт центральної дороги на кладовищі | УЖКГ | 168,0 | Виконано ремонт дорожнього одягу 423 м2. |
| 33. | Поточний ремонт доріг з підсипкою | УЖКГ | 489,23 | Виконано профілювання з підсипанням ґрунтових доріг - 1883 м2. |
| 34. | Поточний ремонт (профілювання) ґрунтових доріг | УЖКГ | 76,4 | Виконано. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | Поточний середній ремонт автомобільних доріг | УЖКГ | 3584,6 | Виконано ремонт дорожнього одягу - 7532 м2. |
| 36. | Придбання дорожніх знаків | УЖКГ | 99,9 | Придбано.  |
| 37. | Придбання електро-ламп | УЖКГ | 71,9 | Придбано. |
| 38. | Придбання покажчиків вулиць та номерних знаків  | УЖКГ | 44,6 | Придбано. |
| 39. | Придбання світильників | УЖКГ | 164,0 | Придбано. |
| 40. | Придбання насосів | УЖКГ | 37,2 | Придбано. |
| 41. | Придбання контей-нерів для сміття | УЖКГ | 34,9 | Придбано. |
| 42. | Придбання дезінфекційних засобів для обробки місць загального користування | УЖКГ | 32,7 | Придбано. |
| 43. | Придбання костюмів одноразових та рукавичок резинових для дезінфекції | УЖКГ | 54,0 | Придбано. |
| 44. | Придбання лічиль-ників електроенергії | УЖКГ | 8,0 | Придбано. |
| 45. | Придбання лавочок | УЖКГ | 20,0 | Придбано. |
| 46. | Поточний ремонт вуличного освітлення | УЖКГ | 385,4 | Проведено заміну лампочок та світильників по вулицях міста відповідно до заявок. |
| 47. | Поточний ремонт контейнерних майданчиків |  | 147,8 | Роботи виконано. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Громадський бюджет** |  |  | Станом на 01.01.2021 |
| 1. | Придбання дитячо-спортивного майданчику за адресою 1-й пров. Коржівської (біля будинку № 9) | УЖКГ | 70,8 | Придбано комплект обладнання. |
| 2. | Поточний ремонт вуличного освітлення паркової зони за адресою вул. Конотопська, 50 | УЖКГ | 126,6 | Роботи виконано. |
| 3. | Поточний ремонт внутрішньокварталь-ного проїзду біля будинку 44 по вул. П. Калнишевського | УЖКГ | 171,3 | Виконано ремонт дорожнього одягу 300 м2. |

1. **Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток**

*3.1. Грошові доходи населення*

За даними оперативного моніторингу середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень - грудень 2020 року склала 7857,02 грн., що на 9,2% більше відповідного періоду 2019 року (7193,86 грн., планувалось зростання заробітної плати на 12,4%). Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів спостерігається суттєве уповільнення темпів зростання заробітної плати як в цілому по місту, так і по окремих видах діяльності.

У порівнянні з 2019 роком спостерігається зменшення рівня заробітної плати у будівництві, тимчасовому розміщуванні і організації харчування; в галузях постачання електроенергії, газу, пару. На промислових підприємствах, де працює майже 35 % загальної чисельності штатних працівників, середній розмір заробітної плати склав лише 101,4%. Залишається значною диференціація рівня заробітної плати в розрізі видів економічної діяльності, спостерігається недостатній рівень доходів частини населення міста через низький розмір заробітної плати в окремих галузях економіки. Так, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності склала 9122,04 грн., постачанні електроенергії, газу, пари – 10304,39 грн., переробній промисловості – 7875,68 грн., освіті – 8557,16 грн., охороні здоров’я – 7585,84 грн., торгівлі – 4554,62 грн.

У 2020 році на показник середньомісячної заробітної плати по місту найбільше впливає рівень оплати праці на таких підприємствах, як ТОВ «Таланпром», ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ТОВ «Ласий кошик», ТОВ «Секьюрайті».

Заборгованість із виплати заробітної плати проти початку 2020 року зросла на 200,9%, на 01.01.2021 становить 5296,5 тис. грн. та наявна на трьох підприємствах.

Зважаючи на введені обмеження щодо проведення заходів контролю, було посилено інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на забезпечення належного рівня оплати праці найманих працівників. На 9 засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення опрацьована інформація Роменського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області стосовно 76 роботодавців, з них щодо рівня оплати праці - 9, легалізації найманої праці (у т.ч. укладення цивільно-правових договорів замість трудових) – 7, щодо застосування режиму неповного робочого часу – 56, скорочення штатної чисельності - 4.

З метою здійснення контролю за додержанням роботодавцями міста законодавства про працю у січні - грудні 2020 року інспекторами праці проведено 11 інспекційних відвідувань, за результатами яких винесено 5 приписів щодо усунення виявлених порушень трудового законодавства, складено 2 протоколи на посадових осіб про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 41 КУпАП.

*3.2. Зайнятість та ринок праці*

Сегментами і світової, і української економіки, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу COVID-19, є ринки праці у світі, Україні та по місту Ромни. За даними відділу з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у 2020 році в місті створено 377 робочих місць (план – 400), у тому числі юридичними особами – 39.

 За даними управління фінансів за січень - грудень 2020 року загальна чисельність працюючих скоротилась на 93 особи, 113 платників податків допустили зменшення проти 2019 року сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 8, 6 млн. грн., на окремих підприємствах працівники переведено на неповний робочий день/тиждень (найбільші втрати обліковуються по підприємствам АТ «Укрзалізниця»).

Пріоритетним напрямком діяльності відділу праці залишається здійснення заходів щодо «детінізації» ринку праці та заробітної плати. Інспекторами праці проводиться аналіз щодо визначення об’єктів відвідування, які мають високий ризик застосування праці незадекларованих працівників. Всього охоплено 240 об’єктів підприємницької діяльності. Продовжується роз’яснювальна робота з роботодавцями та їх найманими працівниками. Легалізовано 67 робочих місць, проведено інспекційні відвідування з питання додержання трудового законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками та позапланові заходи державного контролю з питання додержання законодавства про працю в частині виплати розрахункових коштів при звільненні (за зверненнями).

З метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю працівниками відділу проведено 96 відвідувань роботодавців, розповсюджено методичні матеріали серед 256 роботодавців та 313 найманих працівників, розміщено в інтернет - виданнях 13 статей, взято участь у 3 семінарах, що проводилися структурними підрозділами Державної служби зайнятості та Пенсійного фонду України, а також у засіданні Ради підприємців при міському голові.

*3.3. Соціальне забезпечення*

Одним із основних завдань соціального забезпечення є виконання прийнятих державних програм, здійснення ефективної адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї, що потребує допомоги.

Призначення усіх видів державної допомоги проводиться за Єдиною технологією прийому громадян. З 1 лютого 2019 року в Україні запроваджена монетизація житлових субсидій, процес переходу від перерахування субсидій у безготівковому вигляді на рахунки надавачів житлово-комунальних послуг до надання субсидій громадянам у грошовій формі. Основна мета удосконалення форми надання житлових субсидій – це створити прозорий механізм надання житлових субсидій і стимулювати громадян до ощадливого споживання.

Житлову субсидію на 01.01.2021 отримують 6726 сімей міста або 41% від загальної кількості домогосподарств міста (16600 сімей). Субсидії призначено на загальну суму 64,5 млн. грн., з них в безготівковій формі 179 заявникам нараховано 2,8 млн. грн. Виконано 83,2 тис. перерахунків житлової субсидії. Надано пільговикам пільг на житлово-комунальні послуги на 7,8 млн.грн. Виплачено щорічну допомогу до 5 травня 1383 особам – майже 1,9 млн. грн..

Соціальний захист малозабезпечених родин, у тому числі сімей з дітьми, забезпечується через надання їм державної соціальної допомоги. Більше 2700 сімей міста отримують такі види державної соціальної допомоги, як допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, послуга муніципальній няні, державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,грошове забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях тощо - загалом видатки на надання цих допомог з державного бюджету склали майже 52,3 млн. грн..

Продовжувалися виплати щомісячної адресної допомоги особам з районів проведення АТО та окупованої території України – 84 сім’ям.

 На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 10494 особи пільгових категорій. За 2020 р. нараховано та виплачено з міського бюджету пільг на відшкодування вартості встановлення телефону та знижки за користування на суму 182,3 тис. грн., компенсаційних виплат за користування пільговими послугами на проїзд у приміському залізничному транспорті 235,2 тис. грн., компенсаційних виплат за пільговий проїзд у міському автомобільному транспорті 1702,5 тис. грн..

Забезпечено виконання «Міської програми соціального захисту населення на 2017-2022 роки», відповідно до якої надаються додаткові соціальні гарантії та пільги учасникам антитерористичної операції,їх сім’ям, членам сімей загиблих учасників АТО, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах,учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, на виконання програми за період 2020 року за рахунок коштів міського бюджету надано адресної матеріальної допомоги мало захищеним верствам населення 652,3 тис. грн..

З метою соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей працює міський центр надання допомоги. Для внутрішнього користування створено базу даних учасників антитерористичної операції, що містить 713 мешканців міста, які мають відповідний статус. У рамках реалізації програми здійснювалась виплата матеріальної допомоги учасникам АТО та членів їх сімей:

- надання матеріальної допомоги 141 учаснику АТО та 19 особам, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом – 509,6 тис. грн.;

- надання пільг на житлово-комунальні послуги – 20,0 тис. грн..;

- допомога 6 неповнолітнім дітям загиблих (померлих) учасників АТРО/ООС – 70,0 тис. грн.. та ін.

У міському бюджеті на 2020 рік виділені кошти на посилення соціального захисту та соціальної підтримки жителів м. Ромни, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. За 2020 рік використано на надання матеріальної допомоги цим категоріям 162,2 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету виплачено матеріальну допомогу 4 сім’ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 53,0 тис. грн.; здійснено 9 поховань учасників бойових дій внаслідок війни – 18,0 тис. грн.., забезпечено 26 сімей твердим паливом – на 44,1 тис. грн..

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Роменської міської ради надаються соціальні послуги особам, які опинились в складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги та надання соціальних послуг за місцем проживання або в умовах денного перебування. Працюють три відділення: соціальної допомоги вдома, денного перебування та адресної допомоги. Надано різних видів соціальних послуг 1173 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, членам сімей учасників АТО, іншим особам та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, у тому числі одиноким особам на самоізоляції у зв’язку із карантином. Послугами пункту прокату засобів реабілітації скористались 22 особи. 240 осіб пройшли навчання на 8 факультетах Університету третього віку. Надано платних послуг на суму 16,9 тис.грн..

*3.4. Покращення здоров’я населення міста*

У сфері охорони здоров’я в місті діють 3 комунальних некомерційних підприємства Роменської міської ради - Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни (далі – КНП «ЦПМСД»), Роменська центральна районна лікарня (далі - ЦРЛ), Стоматологічна поліклініка.

Обсяг коштів, затверджених на 2020р. на охорону здоров'я КНП «Роменська ЦРЛ» РМР по загальному фонду та бюджету розвитку становить 37732,3 тис. грн., профінансовано – 34989,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок медичної субвенції – 15992,7 тис. грн. Рівень фінансування за 2020р. складає або 92,7% від затверджених асигнувань (в 2019р.– 98,7%), недофінансовано – 2742,8 тис. грн., в т.ч. з районного бюджету 2101,1 тис. грн.

Середня заробітна плата по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в 2020р. склала – 7347 грн., в т.ч.: без доплати за COVID – 6540 грн. (2019р. 5087 грн.), в т.ч. медичного персоналу: лікарів – 11690 грн. в т.ч.: без доплати за COVID – 9833 грн. (2019р. – 6772 грн.), середнього персоналу – 7090 грн. в т.ч.: без доплати за COVID – 6424 грн. (2019 р. – 4842 грн.).

Ліжковий фонд по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР станом на 01.01.2020р. складав
- 310 ліжок.

Наказом №72-ОД від 29.01.2020 "Про внесення змін до структури ліжкового фонду та штатного розпису КНП «Роменська ЦРЛ» РМР" проведена оптимізація ліжкового фонду, забезпечення доступності, припинено функціонування структурних підрозділів КНП «Роменська ЦРЛ» РМР: онкологічного відділення на 15 ліжок; урологічного відділення на 15 ліжок; денного стаціонару поліклініки на 77 ліжок. Проведено збільшення ліжкового фонду: хірургічного відділення КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в кількості 12 ліжок, в т.ч. за профілями ліжок: онкологічні -2; урологічні – 10; по гінекологічному відділенні: онкологічні – 1; по отоларингологічному відділенні: онкологічні -1; по терапевтичному відділенні: онкологічні - 1.

Ліжковий фонд по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР станом на 01.01.2021р.
становить - 295 ліжок.

Крім того, проведено перепрофілювання ліжок: з 01.04.2020р. переведено 1 хірургічне ліжко для дорослих в 1 хірургічне гнійне ліжко.

З 06.05.2020р. тимчасово перепрофільовано 10 ліжок шкірновенерологічного відділення в 10 ліжок інфекційного профілю для госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19.

З 27.08.2020р. тимчасово перепрофільовано 10 ліжок дитячого відділення в 10 ліжок інфекційного профілю для госпіталізації хворих з підозрою COVID-19.

З 06.10.2020р. тимчасово перепрофільовано 10 ліжок терапевтичного відділення в 10 ліжок інфекційного профілю для госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19.

З 09.10.2020р. тимчасово перепрофільовано 15 ліжок інфекційного профілю для госпіталізації хворих з підозрою COVID-19.

Штатна чисельність на 01.01.2020р. – 760,75 шт. од. На 01.01.2021р. – 689,0 шт. од. По КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в 2020р. скорочено 71,75 шт. од., в т.ч.: лікарів – 7,75 шт. од., спеціалістів з вищою немедичною освітою – 0,5 шт. од., середнього медперсоналу – 34,5 шт. од., молодшого медперсоналу – 24,25 шт. од., інший – 4,75 шт. од.

По «Програмі розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки» затверджений обсяг видатків на 2020 рік в сумі – 17463,4 тис. грн., в т.ч.: по загальному фонду – 15379,0 тис. грн., по спеціальному – 2084,4 тис. грн., профінансовано всього – 17867,7 тис. грн., в т.ч. по загальному – 14793,1 тис. грн., по спеціальному – 2074,6 тис. грн.

На виконання заходу «Забезпечення хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів, які потребують інсулінової терапії» програми по напрямку «Цукровий діабет» в 2020р. профінансовано – 2810,4 тис. грн. (2019р – 2810,4 тис. грн.), препаратами інсуліну забезпечено 352 хворих, додатково з міського бюджету виділено і профінансовано – 440,3 тис. грн. на забезпечення інсулінами хворих м. Ромни на цукровий діабет, з районного бюджету виділено - 789,6 тис. грн., профінансовано – 694,5 тис. грн., Андріяшівська ОТГ виділила – 182,2 тис. грн., профінансовано – 136,7 тис. грн.

На виконання заходу «Придбання витратних та комплектуючих матеріалів, еритропоетину, лікарських засобів для забезпечення процедури діалізу та надання невідкладної медичної допомоги у відділенні гемодіалізу» з міського бюджету на 2020 рік виділено коштів в сумі – 200,0 тис. грн.

На харчування хворих в 2020р з міського бюджету профінансовано – 787,2 тис. грн. (в 2019р. - 755,6 тис. грн). В 2020р. виконання натуральних норм харчування склало –55,6% (в 2019р. - 52,5%).

На укріплення матеріально-технічної бази в 2020р. за рішенням сесії міської ради виділено кошти з бюджету розвитку міста: на капітальний ремонт поліклініки – 401,0 тис. грн., на капремонт корпусу №1 – 160,0 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки – 199,0 тис. грн., придбання апарату УЗД – 416,1 тис. грн., придбання стерилізаційного обладнання – 384,9 тис. грн., придбання лампи бактерицидної для пологового відділення – 50,0 тис. грн., придбання хірургічного діодного лазера – 216,0 тис. грн., придбання аудіометра – 107,4 тис. грн., придбання кисневих концентраторів - 150,0 тис. грн., на проведення поточного ремонту виділено – 3176,6 тис. грн., профінансовано – 3159,1 тис. грн., в т.ч.: на проведення поточного ремонту хірургічного відділення – 1611,9 тис. грн., профінансовано – 1608,8 тис. грн., на поточний ремонт пологового відділення виділено 1564,7 тис. грн., профінансовано – 1550,4 тис. грн.

За клопотанням КНП «Роменська ЦРЛ» РМР з районного бюджету виділено на капітальний ремонт поліклініки – 220,0 тис. грн., на капітальний ремонт будівлі харчоблоку – 300,0 тис. грн., на придбання апарату УЗД – 1000,0 тис. грн. (профінансовано - 0,0 тис. грн.), на придбання кисневих концентраторів – 80,0 тис. грн., придбання монітора пацієнта – 80,0 тис. грн., придбання дефібрилятора – 20,0 тис. грн.

З державного бюджету на придбання рампи подачі кисню виділено і профінансовано – 300,0 тис. грн.

З громадського бюджету на облаштування зони відпочинку для людей з обмеженими можливостями виділено 169,3 тис. грн., та поточний ремонт покриття пішохідних тротуарів з використанням тротуарної плитки – 170,0 тис. грн.

За звітний період відбулося зменшення: народжуваності 2020р. – 5,9 на 1000 населення (2019р. – 6,0), та відмічається зростання смертності 2020р. – 19,9 (2019р. – 17,4) на 1000 населення.

Зросли показники: малюкової смертності 2020р. – 4,3 (2019р. – 4,1); та захворюваності на туберкульоз органів дихання 2020р. – 62,56 (2019 р – 59,6) на 100 тис. населення, але знизилась смертності від туберкульозу – 2020р. – 15,2 (2019р. - 22,8) на 100 тис. населення та захворюваність на злоякісні новоутворення – 2020р. – 408,7 (2019р. – 476,9).

Продовжується розвиток стаціонарнозамінюючих технологій, забезпеченість ліжками денних стаціонарів 2020р. – 20,0 на 10 тис. населення, рівень профілактичних відвідувань до лікарів за 2020р. – 29,8%. Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення склала – 46,1.

КНП «ЦПМСД», що надає населенню послуги з первинної медичної допомоги, обслуговує станом на 01.01.2021 - 29756 осіб, з них 24173 – дорослого населення, 5583 – дитячого населення. Виробнича потужність підприємства становить 108 відвідувань у зміну. Основним джерелом доходу підприємства є плата за медичні послуги, що здійснюється Національною службою здоров’я України згідно з договором «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» відповідно до кількості укладених декларацій з пацієнтами за законодавчо встановленою капітаційною ставкою, визначеною залежно від вікових груп пацієнтів.

Так, за січень - грудень 2020 року надходження від Національної служби здоров’я України склали більше 20,8 млн. грн.. Крім того, з метою виконання заходів «Міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки» надходило цільове фінансування з міського бюджету. Обсяг затверджених асигнувань в 2020 р. становить майже 4,2 млн.грн. , з них за рік профінансовано – більше 3,9 млн. грн., у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету – більше 1,4 млн. грн.. За кошти бюджету розвитку придбано 3 випромінювача бактерицидних – 20,0 тис.грн., 4 біотуалети для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення – на суму 152,0 тис. грн..

З метою покращення медичного обслуговування населення у віддалених мікрорайонах за кошти субвенції з державного бюджету придбано модульну амбулаторію сімейного лікаря по вул. Конотопська – 1438,2 тис.грн.

Забезпеченість сімейними лікарями на 10 тис. населення склала – 3,9.

КНП «Стоматологічна поліклініка» РМР надає невідкладну стоматологічну допомогу та послуги сучасного протезування зубів, бере участь у моніторингу здоров'я населення, сприяє поширенню медичних знань серед населення. За 2020 рік звернулося за стоматологічною допомогою 60164 особи, з них 20134 осіб сановано. 175 осіб отримали послуги безоплатного зубопротезування, у т.ч. інваліди війни – 12; учасники бойових дій - 31; учасники бойових дій АТО - 31; учасники війни – 7; ветерани праці – 94 особи.

Для забезпечення функціонування КНП «Стоматологічна поліклініка» РМР у 2020 році профінансовано та використано майже 4,5млн.грн., у т.ч. на заробітну плату – 3049,0 тис. грн., нарахування на оплату праці – 681,4 тис.грн.; предмети, матеріали, обладнання - 38,9 тис.грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового використання – 441,0 тис. грн.; медикаменти –176,6 тис. грн.; оплата послуг, крім комунальних – 244,1 тис. грн.; видатки на відрядження - 7,2 тис.грн.; оплата комунальних послуг –122,8 тис. грн.; інші виплати населенню (зубопротезування) – 653,1 тис. грн.

*3.5. Освіта*

Для задоволення освітніх потреб у місті працює 24 навчальних заклади, у яких навчається і виховується близько 7 тис. дітей. Так, у 10 закладах дошкільною освітою охоплено 1618 вихованців. На 100 місцях у садках виховується 109 дошкільнят.

Мережа класів і учнів 9 закладів загальної середньої освіти міста у 2020-2021 н. р. складається із 198 класів та 4722 учнів.

З метою розвитку здібностей старшокласників на базі СЗОШ № 1,2 та ЗОШ № 5 відкрито 11 профільних класів, навчанням у яких охоплено 201 здобувач освіти (філологія українська та іноземна, математика, історія). При Роменському міжшкільному навчально-виробничому комбінату організовано профільне навчання за технологічним профілем для 277 (12 груп) учнів ЗОШ № 4, 7, 10, 11 (водії «В», «С», секретарі, комп’ютерна інженерія, елементи « імідж –дизайну», основи долікарської допомоги).

За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації 2020 року 19 випускників ЗЗСО нагороджені золотою медаллю, 3 – срібною.

За результатами ЗНО 2020 із 185 закладів Сумської області СЗОШ № 1 посіла 8 місце, ЗОШ № 5 – 14, ЗОШ № 7- 25.

За результатами обстежень фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які мають порушення у розвитку у 2020-2021 н. р. організовано роботу 21 інклюзивного класу (для 22 школярів ЗЗСО) та 9 інклюзивних груп (для 12 вихованців ЗДО).

Для здобуття позашкільної освіти школярів у місті функціонує три ЗПО, а саме: Дитячо-юнацька спортивна школа ім. В.Гречаного, Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Кавалерідзе, Міська мала академія наук учнівської молоді. Кількість гуртків та секцій у них становить 152. Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою складає 49% від загальної кількості школярів - 4722.

З метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти в серпні Роменською міською радою прийнято рішення про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».

Здійснюється підтримка та заохочення обдарованої молоді. 3 учням : Є. Землянікіна (ЗОШ № 4). А. Цімбота (ЗОШ № 11), Н.Костецький (СЗОШ №1) виплачується стипендія міського голови (виплачено 3 тис. грн.); А. Мельник (СЗОШ №2) та О. Засульська (ДЮСШ) отримують стипендію голови Сумської ОДА.

Завершується капітальний ремонт ЗОШ № 7. На даний час ведуться внутрішні роботи. По
2-й черзі будівництва із залученням коштів ДФРР використано 2052,4 тис. грн..

Протягом 2020 року в закладах загальної середньої освіти міста продовжує впроваджуватися Концепція «Нова українська школа». НУШ - це нові стандарти та зміст освіти, новий процес виховання, інтегрований підхід, новий освітній простір. Для створення нового освітнього середовища в кабінетах початкових класів витрачено коштів освітньої субвенції 940,5 тис. грн., з місцевого бюджету – 873,2 тис. грн. ; було придбано інтерактивні комплекси, комплекти сучасних меблів,дидактичні матеріали.

За рахунок фінансування з різних джерел у 2020 році:

- придбано вентиляційне обладнання (43,3 тис. грн.) , комплект меблів для роздягальні (40,0 тис. грн.), спортивний інвентар на суму 135,0 тис. грн. для дитячої юнацько-спортивної школи (ДЮСШ), обладнання для харчоблоків СЗОШ № 1, 2 та ЗОШ № 4, 5 (138,5 тис. грн.), мобільні біотуалети для ЗОШ № 7 (47,0 тис. грн.), пральну машину для закладів дошкільної освіти № 1, 5, 6, 9 (79,0 тис. грн.); обладнання для кухні дитячих навчальних закладів № 3, 6, 8, 9 (475,7 тис. грн.), дитячих спортивно-ігрових майданчиків ДНЗ №1, 6 (268,0 тис. грн.), спеціалізовані парти (20,0 тис. грн.), вишки - тури (12,2 тис. грн.), ноутбуки для груп та класів із дітьми з особливими потребами (136,4 тис. грн.);

- проведено реконструкцію баскетбольного майданчика у ДЮСШ (425,9 тис. грн.) та капітальний ремонт каналізаційної системи у ДНЗ № 3 за адресою: 5 пр. Маяковського, 3 (445,3 тис. грн.).

У рамках впровадження заходів з енергозбереження проведено:

* капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 4 (952,0 тис. грн.),
* виготовлено ПКД ремонту приміщення ЗОШ № 5 (21,9 тис. грн.),
* капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 10( 49,2 тис. грн.),
* ремонт вентиляційної системи та борцівського залу спорткомплексу ДЮСШ (249,2 тис.грн.).

*3.6. Підтримка дітей, сім’ї та молоді*

На первинному обліку на 01.01.2021 служби у справах дітей виконавчого комітету Роменської міської ради (далі - служба) перебуває 167 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування. З них 27 - дітей-сиріт та 102 дітей, позбавлених батьківського піклування. Під опікою перебуває 67 дітей. Службою вживаються заходи щодо раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та ведеться їх облік.

Протягом 2020 року проведено 79 рейдів, обстежено 197 сімей. Проведено службою 52 заняття з неповнолітніми і молоддю на соціально-важливу тематику, 127 акцій та лекцій для дітей та сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. Відбулось 17 засідань комісії з питань захисту прав дитини. Працівники служби взяли участь у 117 судових засіданнях по 32 справах щодо захисту прав дітей.

Роменським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2020 рік відвідано 410 сімей/осіб, в яких виховується 627 дітей, під час яких проведено обстеження житлово-побутових умов проживання даних сімей/осіб, вивчено потреби, запропоновано відповідну допомогу та перевірено цільове використання коштів по народженню. Також центром надається соціальна підтримка учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам.

Соціальними послугами охоплено 410 сімей/осіб, яким надано допомогу та підтримку, а саме: психологічна допомога – 185; юридична допомога – 9; оформлено/відновлено документи – 51; організовано оздоровлення – 1; надано допомогу одягом/взуттям – 82; працевлаштування – 3; організовано лікування – 15; влаштовано в заклади освіти – 9; вирішено житлово-побутові проблеми – 7; налагоджено зв’язки – 10; зареєстровано за місцем проживання - 7.

У Банку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 35 сімей/ осіб, у яких виховується 40 дітей. Соціальним супроводом було охоплено 51 сім’ю, у яких виховується 95 дітей. Соціальний супровід 39 сімей завершено, триває супровід 12 сімей.

За повідомленням установ виконання покарань Роменського міськрайонного відділу з питань пробації протягом 2020 року соціальними послугами охоплено 35 осіб, засуджених до покарання, не пов’язаних з обмеженням волі, які виховують 25 дітей.

Станом на 01.01.2021 року в Роменській громаді функціонує 7 прийомних сімей, у яких виховується 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких розміщено 21 дитину даної категорії. У червні відбулось навчання для прийомних батьків та батьків – вихователів.

У рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціалістом центру постійно здійснюється відвідування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, уважно вивчаються потреби та проблеми дітей, які виховуються в них. Прийомним батькам та батькам-вихователям надаються соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з різних питань.

З метою реалізації молодіжної політики, формування національної свідомості та патріотичного виховання молоді:

- працює Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при виконавчому комітеті Роменської міської ради;

- взято участь у благодійній акції «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи» (зібрано більше 10 тис.грн.), у роботі обласного молодіжного онлайн-форуму «Молодь Dіє … карантині також» та ін.,

- на виконання заходів Міської комплексної програми «Молодь» на 2017 – 2022 роки використано 51,5 тис. грн..

*3.7. Фізична культура і спорт*

У місті Ромни функціонують 2 стадіони, 35 спортивних майданчиків, 3 футбольних поля, 1 тенісний корт, 14 спортивних залів та 10  майданчиків з тренажерним обладнанням, діють 19 клубів фізкультурно-спортивної спрямованості (армспорт, настільний теніс, грепплінг, кіокушин та кіокушинкай-карате, вільна боротьба, бокс та інш.) різних організаційно-правових форм власності, які надають доступні та високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

При навчальних закладах працюють спортивний клуб коледжу СНАУ «Юність», спортивний клуб коледжу КНЕУ «Вікторія» та спортклуб ВПУ «Ромен-1100». При всіх загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів функціонують спортивні клуби.

Працює дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти ім. В.Гречаного, в якій займаються спортом 416 учнів на 4-х відділеннях (легка атлетика, футбол, гімнастика спортивна, боротьба дзюдо).

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень значна кількість спортивних заходів перенесена на невизначений термін, проте у поточному році відбулись основні фізкультурно-спортивні заходи (турніри з міні-футболу, з рукопашного бою, з дзюдо, волейбоглу та гімнастики тощо). Проведено 15 навчально-тренувальних зборів, 42 міських спортивних заходи, спортсмени міста взяли участь у 16 обласних та 13 всеукраїнських змаганнях. Підготовлено 1 майстра спорту України, 8 кандидатів у майстри спорту України та 1 спортсмен 1-го разряду.

Проведено покращення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів:

* завершено реконструкцію баскетбольного майданчика на території спортивного комплексу ім. В. Окіпного – 425,0 тис. грн.,
* проведено поточний ремонт вентиляційної системи будівлі спорткомплексу – 199,0 тис.грн.;
* проведено бетонування основи спортивного майданчика з багатофункціональним використанням (хокейна «коробка») – 98,0 тис. грн.,
* проведено поточний ремонт борцівського залу по б-ру Шевченка, 16 – 151,2 тис. грн. (громадський бюджет).

*3.8. Культура, туризм*

У 2020 році збережено мережу закладів культури міста, яка включає будинок культури, централізовану бібліотечну систему (бібліотеки – 2, філіали – 2, бібліотека сімейного читання – 1), дитячу музичну школу. Закладами культури проведено 14 конкурсів і фестивалів, 149 культурних акцій і заходів, 24 мистецьких та краєзнавчих заходів, презентовано 13 виставок у художній галереї Міського будинку культури та 27 книжкових виставок у бібліотеках.

Для покращення матеріально-технічного стану закладів культури з міського бюджету спрямовувались кошти на проведення поточних ремонтів: фасаду Роменської дитячої музичної школи по вул. Соборна,1 з монтажем водостічної системи на даху (60,6 тис.грн.), фасаду приміщення по вул. Аптекарська, 6 (49,8 тис. грн), сходової клітини та підлоги сцени Роменського міського будинку культури (МБК, 203,0 тис. грн), приміщення центральної міської бібліотеки (ЦМБ) для дорослих по вул. Коржівська, 94 (49,0 тис. грн.). У філії № 1 ЦМБ для дітей по вул. Горького, 188 проведено заміну вхідних дверей (19,9 тис. грн). Проведено капітальний ремонт приміщення центральної міської бібліотеки для дітей за адресою: Аптекарська,1 ( 294,0 тис. грн).

Протягом року відбулись: міський фестиваль-конкурс «Різдвяна коляда», вуличні привітання «Щедрівочка щедрувала», акція «Тепло обіймів», творчий вечір Алли Ткаченко, концертні програми: творчих родин міста «Творчі родини – багатство України», «А жінка буває схожа на весну», народного аматорського хорового колективу «Ветеран», творчий інтернет-марафон для молоді міста «Креативимо ми».

У художній галереї МБК проходили творчі виставки вишивальниці Зінаїди Кунденко та художниці Олени Сомової «На світлому боці життя», виставка «Для красунь і не тільки...» майстрині з декоративно-прикладного мистецтва Валентини Лижової, виставка в'язаних виробів ручної роботи місцевих майстринь «Все в цьому світі зв'язано», виставки робіт вихованців зразкової аматорської студії образотворчого мистецтва «Чарівна палітра» : «Весняні барви», інтернет-виставка «Мене ти надихаєш, рідний краю», а ще було створено тематичну рамку для аватарок Facebook.

Напередодні Дня Незалежності України учасниця народної аматорської студії естрадного вокалу «Унісон» Тетяна Литвиненко виборола перше місце серед дорослих вокалістів з піснями «Кленова балада» і «Моя Україна» в онлайн-форматі Міжнародного фестивалю-конкурсу «Ти у серці моїм, Україно!», відбувся онлайн-концерт «Найрідніша й наймиліша моя Україна». З нагоди Дня міста відбулась презентація онлайн-виставки світлин місцевих фотографів «Краса і велич рідного міста», онлайн-квест «Мандрівка вулицями міста», інтернет-презентація добірки віршів про рідне місто «Славимо Ромен», розміщено в інтернеті відеозапис концерту «Люблю тебе всім серцем, рідний краю», концерт дитячих колективів міста «Яскраві таланти Роменщини» та урочистості «Люблю тебе, найкраще місто в світі».

Виїзна зйомка двох кліпів народного аматорського вокального ансамблю сучасної та народної пісні «Зорецвіт» на різних локаціях у с. Пустовійтівка дала змогу колективу взяти участь в обласному патріотичному святі «Козацькому роду нема переводу».

Для творчих колективів будинку культури придбано за кошти міського бюджету сценічні костюми (198,0 тис.грн.). Колективи художньої творчості та окремі виконавці брали участь в різноманітних фестивалях, конкурсах та святах обласного, Всеукраїнського і Міжнародного значень. Зокрема, зразкові аматорські колективи МБК стали переможцями і лауреатами у 3 конкурсах і фестивалях та вибороли 4 призових місця. **Також у** МБК діє пілотний проект «Шлюб за добу», з початку року зареєстровано шлюбів - 54.

В умовах карантинних обмежень бібліотечні установи змушені реагувати швидко, розвиваючи свої онлайн послуги, щоб не втратити читачів. Бібліотекарі розробляли віртуальні книжкові виставки, інтерактивні ігри та вікторини, опановували нові цифрові інструменти, навчали цьому своїх користувачів. Внаслідок цього зросла популярність сайтів бібліотек та сторінок у соціальних мережах.

До Дня міста працівники центральної міської бібліотеки для дорослих допомогли своїм користувачам підготувати цикл відео-вітань «Ода рідному місту», що звучали із вуст місцевих поетів. Всі відео-привітання розміщені на сторінці бібліотеки у мережі Фейсбук.

Помітну різноманітність в життя читачів бібліотеки вносять клуби та гуртки за інтересами, що працюють у бібліотеках. Постійно відбуваються творчі зустрічі, конкурси та ювілейні заходи. Центральна міська бібліотека для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича стала однією із 603 бібліотек з усіх регіонів України, відібраних [за критеріями спроможності бібліотеки](https://www.chytomo.com/u-fokusi-zakupivel-budut-biblioteky-iaki-matymut-plan-vykorystannia-novykh-knyzhok-podoliak/) вести активну роботу з читачами й забезпечити належний книгообіг, фонди яких поповняться книжковою продукцією від Українського інституту книги.

У Роменській дитячій музичній школі (ДМШ) навчається 367 учнів та працюють 11 дитячих творчих колективів, які беруть активну участь у культурно-мистецькому житті міста, області та займають на конкурсах різних рівнів призові місця.

Попри скрутне становище, пов’язаного з пандемією короновірусу, дитяча музична школа тримає високий рівень серед мистецьких шкіл області у різноманітних змаганнях (дистанційна форма), виборюючи призові місця, підвищуючи тим самим авторитет закладу та міста.За попередній 2019-2020 навчальний рік Роменська ДМШ взяла участь у 189 міжнародних конкурсах та фестивалях (2 - Гран-Прі, 88 - І місць, 51 - ІІ місць, 10 - ІІІ місць); 26 всеукраїнських конкурсах та фестивалях (1 - Гран-Прі, 5 - І місць, 9 - ІІ місць, 3 - ІІІ місць); 18 обласних конкурсах та фестивалях (2 - І місця, 3 - ІІ місця, 2 - ІІІ місця).

Для більш якісного та комфортного навчання дітей в школі придбано готово-виборний концертний баян (169,0 тис.грн.); запроваджено безоплатне навчання по класу бандури; на приміщенні встановлено фасадний годинник з передзвонами (106,2 тис. грн.), який вже став своєрідною візитівкою та окрасою міста.

В м. Ромни на 31.12.2020 нерухомих об’єктів культурної спадщини, що включені до державного реєстру нараховувалося 67 одиниць, серед яких пам’яток археології – 5; історії – 32; монументального мистецтва – 3; архітектури та містобудування – 24; садово–паркового мистецтва - 3. Відділом культури виготовлено облікові картки (паспорти) на 15 об’єктів культурної спадщини. 2 об’єкти культурної спадщини занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України: монумент «Закутий Прометей, розкутий робітник» та групова могила (братська могила радянських воїнів, індивідуальні могили Варчука М.З. і Прокопенка Г.М. – Героїв Радянського Союзу). Між відділом культури (органом охорони культурної спадщини) та управлінням житлово-комунального господарства (балансоутримувачем) укладено охоронні договори на 6 пам’яток культурної спадщини. На базі комплексу пам’яток функціонує комунальний заклад Сумської обласної ради «Державний історико-культурний заповідник «Посулля», який включено до низки туристичних маршрутів Всеукраїнського, міжрегіонального, обласного та місцевого значення.

*3.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір*

З метою активізації участі громадськості у реалізації державної політики, урахування пропозицій громади у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку в місті налагоджена співпраця з представниками громадсько-політичних сил, релігійних організацій. При виконавчому комітеті міської ради діє Громадська рада, до складу якої увійшло 14 представників інститутів громадянського суспільства. Проведено 3 засідання Громадської ради, під час яких розглянуто питання житлово-комунального господарства та соціально-економічної сфери.

На території міста діють 23 органи самоорганізації населення. За звітний період проведено 3 семінари-наради, 1 засідання «круглого столу» з головами квартальних комітетів та 12 зустрічей з мешканцями кварталів. Щомісяця забезпечено проведення єдиних інформаційних днів, під час яких роз’ясняються населенню актуальні питання державної політики. Забезпечено проведення 32 заходів щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат. Усі заходи проводяться із залученням громадськості міста, політичних партій.

У місті функціонує 2 друкованих ЗМІ (міськрайонна газета «Вісті Роменщини», тижневик «Тандем-прес»), міськрайонна радіостудія «Ромен», офіційний сайт міста та сторінка в соціальній мережі. Разовий тираж комунальної газети «Вісті Роменщини» - 3550 примірників, тижневика «Тандем-прес» - 3500 примірників. Близько 1750 публікацій на рік стосовно висвітлення діяльності органів влади та міської ради розміщується в друкованих ЗМІ. Для ЗМІ проведено 10 прес-конференції міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови.

100% покриття території цілодобовим мовленням забезпечує FM – радіо «Спектр» (FM 107.3) та міськрайонна радіостудія «Ромен» (FM 106.6). Обсяг мовлення – 24 години на добу. Програмною концепцією передбачено, що у загальному обсязі мовлення не менше 15 % займають інформаційні передачі місцевої тематики. Інший час - ретрансляція програм суспільного мовника. Передавач потужністю у 200 Вт дає змогу охопити мовленням майже весь Роменський район.

Локальне радіомовлення забезпечує оперативне інформування слухачів про суспільно-значущі події та про надзвичайні ситуації, розповсюдження інформаційно-просвітницьких, культурно-освітніх, навчальних, розважальних програм, оприлюднення офіційних повідомлень (проведення «прямих» телефонних ліній з керівництвом громади, графік проведення прийомів громадян тощо).

У м. Ромни працюють 2 кабельні телерадіокомпанії: ТОВ «Телерадіокомпанія РКТ - 2», телерадіокомпанія КТ «Ідеал». На офіційному веб - сайті виконкому міської ради та на сторінці Facebook розміщується близько 175 повідомлень на місяць з різних питань життєдіяльності міста.

*3.10. Забезпечення законності та правопорядку*

Виконавчим комітетом Роменської міської ради спільно з Роменським відділом поліції ГУ Національної поліції в Сумській області здійснюються спільні зусилля із залученням громадськості в організації засобів і методів запобігання і розкриття злочинів в місті. До виконання міської комплексної програми «Правопорядок» залучається 16 установ, організацій, управлінь та відділів виконавчого комітету Роменської міської ради. У Роменському відділі поліції щомісяця аналізується стан оперативної обстановки та приймаються рішення по усуненню недоліків в роботі відділу та по покращенню правопорядку в м. Ромни. У порівнянні з 2019 роком на 2 % знизився загальний рівень злочинності, знизився показник по грабіжам на 15 %, проте зріс рівень крадіжок державної та колективної власності на 17 %. Весняний та осінній призови громадян до лав Збройних Сил України пройшли без зривів. Призвано 42 особи. Роменському ОМВК надаються послуги по забезпеченню електроенергією, водою, медичним інструментом, необхідним інвентарем та доставки призовників до обласного збірного пункту. Виділені кошти згідно програми на доставку призовників до м. Суми в розмірі 30 тис. грн..

*3.11. Поліпшення якості діяльності міської ради та її виконавчих органів*

З метою поліпшення якості діяльності міської ради, її виконавчого комітету та їх структурних підрозділів, налагодження взаємодії з територіальними представництвами органів державної виконавчої влади у 2020 році з міського бюджету (у т.ч. субвенції та за цільовими програмами) спрямовувались кошти на заходи:

- придбання камери відеоспостереження та маршрутизатору («Безпечне місто») – 20,1 тис.грн.;

- капремонт центрального входу (утеплення) приміщення Роменської міської ради – 96,7 тис.грн.;

- придбання комп’ютерного обладнання Кейс «АРМ (автоматизоване робоче місце) «Мобільний офіс» для управління адміністративних послуг (надання адміністративних послуг мешканцям віддалених від адмінцентру територій) – 61,0 тис.грн.;

- субвенція державному бюджету для ГУНП в Сумській області на придбання обладнання для диспетчерського центру у Роменському відділі поліції – 45,0 тис.грн.;

- субвенція державному бюджету для Роменського управління Державної казначейської служби України на придбання комп’ютерної техніки – 60,0 тис.грн.;

- субвенція державному бюджету для 14 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в Сумській області на ремонт пожежної автодрабини – 160,0 тис.грн., на придбання форменного одягу – 48,5 тис.грн. та паливно-мастильних матеріалів – 25,0 тис.грн.;

- субвенція державному бюджету для військової частини А 1476 на поточний ремонт приміщення оркестру (будівлі №7) військового містечка №1 Сумського гарнізону, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165 – 150,0 тис.грн.;

- інша субвенція обласному бюджету для ДПТНЗ «Роменське ВПУ» на придбання обладнання для навчальної програми «Будівництво та комунальне господарство» - 200,0 тис.грн.;

- придбання кондиціонеру для відділу містобудування та архітектури – 9,3 тис.грн.;

- фінансову підтримку комунального підприємства «Міськводоканал» РМР – 2541,3 тис.грн..

*3.12. Охорона праці*

Стан промислової безпеки та охорони праці на виробництві визначається рівнем виробничого травматизму та професійної захворюваності. У 2019 році в місті трапилося 14 нещасних випадків, а у січні - грудні 2020 року – 1. Відділом з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснювалося організаційно-методичне забезпечення та контроль за розробленням та впровадженням систем управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях. Для відповідальних осіб з питань охорони праці підприємств, установ та організацій міста проведено 1 семінар, до участі у якому залучено представників відділення ВД ФСНВ в м., ДПРЧ – 14 Управління ДСНС України в Сумській області, Управління Держпраці у Сумській області. Головним спеціалістом відділу з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проведено обстеження щодо дотримання законодавства з питань охорони та умов праці у 19 навчальних закладах міста, за результатами яких винесено 31 пропозицію щодо усунення виявлених порушень. Розповсюджено нормативно-правову літературу з питань охорони праці на 58 підприємств, установ та організацій. Проводиться постійна робота щодо включення до колективних договорів і угод підприємств, установ і організацій заходів щодо досягнення установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань.

Враховуючи викладене, у зв’язку із закінченням терміну дії цієї програми та ухваленням Роменською міською радою Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, пропонується Програму економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік – зняти з контролю.

**Начальник управління**

**економічного розвитку Юлія ЯНЧУК**

**Заступник міського голови Вячеслав ОВРАМЕЦЬ**