РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

24.03.2021					Ромни

Про затвердження Концепції розвитку Центру надання адміністративних послуг міста Ромни на 2021 - 2023 роки

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від  01.08.2013 № 588 «Про затвердження  Примірного регламенту центру надання  адміністративних  послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі  питання надання адміністративних  послуг органів  виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Концепцію розвитку Центру надання адміністративних послуг міста Ромни на 2021 -2023 роки (додаток 1).

- Затвердити План заходів розвитку Центру надання адміністративних послуг  міста Ромни на 2021 -2023 роки (додаток 2).

- Управлінню адміністративних послуг Роменської міської ради (Оганесян П.М.) скерувати свою діяльність у відповідності до Концепції розвитку Центру надання адміністративних послуг міста Ромни на 2021 - 2023 роки та Плану заходів щодо розвитку Центру надання адміністративних послуг  міста Ромни на 2021 -2023 роки.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, законності, інформаційного простору, організацію виконання доручити керуючому справами виконкому Москаленко Н.В.

Міський голова   								Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до рішення міської ради

від 24.03.2021

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

Центру надання адміністративних послуг  міста Ромни

на 2021 -2023 роки

І. Загальні положення

Концепція розвитку Центру надання адміністративних послуг міста Ромни на 2021 -2023 роки (далі  – Концепція) розроблена з метою реалізації вимог Закону України від 06.09.2012 № 5203-VІ «Про  адміністративні послуги», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від  01.08.2013 № 588 «Про затвердження  Примірного регламенту центру надання  адміністративних  послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі  питання надання адміністративних  послуг органів  виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Концепція визначає основні організаційно-правові питання розвитку та функціонування Центру надання адміністративних послуг міста Ромни (далі – ЦНАП) та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення за принципом «єдиного вікна» та «єдиного офісу», що в подальшому дасть можливість отримувати максимальну кількість адміністративних послуг за європейськими стандартами.

ІІ. Мета та термін Концепції

Метою Концепції є визначення стратегічного бачення розвитку ЦНАП на середньострокову перспективу (3 роки), а також створення зручних та доступних умов для надання мешканцям громади  та суб’єктам господарювання необхідних адміністративних послуг.

Термін реалізації Концепції – 2021-2023 роки.

IІІ. Завдання Концепції

Завданнями Концепції є:

1) забезпечення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг;

2) вдосконалення системи надання адміністративних послуг через віддалені робочі місця адміністраторів;

3) надання максимально можливої кількості адміністративних послуг, у тому числі в електронному вигляді;

4) придбання станції з видачі посвідчень водія та запровадження послуг у сфері  видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами;

5) створення належних умов з отримання адміністративних послуг;

6) налагодження роботи «мобільного адміністратора»  (налагодження роботи з кейсом);

7) запровадження роботи в програмному комплексі «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада»;

8) налагодження роботи з суб’єктами надання послуг через систему електронної взаємодії;

9) організація надання електронних адміністративних послуг через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія»;

10) інформування та залучення населення у роботу публічних інституцій через віддалені робочі місця адміністраторів;

11) консультування громадян щодо створення малого бізнесу;

12) створення центру розвитку підприємництва;

13) забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

14) забезпечення належної матеріально-технічної бази ЦНАП;

15) створення комфортних умов для обслуговування суб’єктів звернення та належних умов для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

16) забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями територіальної громади, в тому числі шляхом залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій).

17) забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах функціонування ЦНАП.

IV. Поточний стан та проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція

При здійсненні повноважень щодо надання адміністративних послуг суб’єктам звернення існує кілька проблемних питань, основними серед яких можна виділити наступні:

1) після створення  територіальної громади жителі населених пунктів, розташованих за межами м. Ромни, втратили можливість отримувати адміністративні послуги, які надавались відповідними місцевими радами;

2) значна частина необхідних дозвільно-погоджувальних процедур для мешканців Роменської територіальної громади  надається виключно в ЦНАП м. Ромни;

3) недостатнє матеріально-технічне забезпечення для ефективної роботи віддалених робочих місць адміністраторів, зокрема, брак відповідного технічного та комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, засобів комунікації;

4) можливі виклики (ризики) погіршення доступності окремих адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних послуг, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, у зв’язку з утворенням Роменської територіальної громади.

V. Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

1) забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема, щодо політики недискримінації;

2) створення на базі ЦНАП навчального центру для підвищення кваліфікації адміністраторів, суб’єктів надання адміністративних послуг, навчання громадян цифровим навичкам в рамках проекту ДІЯ;

3) організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень міської  ради;

4) запровадження онлайн сурдоперекладача для осіб з вадами слуху;

5) облаштування приміщення ЦНАП мнемосхемами шрифтом Брайля для осіб з вадами зору;

6) підключення суб’єктів надання адміністративних послуг до інформаційної системи «Вулик»;

7) надання послуг з реєстрації актів цивільного стану; реєстрації місця проживання; «нотаріальні дії», що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів; реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

8) вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

9) удосконалення роботи віддалених місць для роботи адміністраторів;

10) залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;

11) впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

12) створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку, сторінки у соціальних мережах, місцеві ЗМІ;

13) встановлення pos-терміналів на віддалених робочих місцях адміністраторів;

14) участь у конкурсах міжнародних проектів;

15) розширення меж надання послуг шляхом укладання договорів про співробітництво територіальних громад.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

1) вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

2) створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні роботи ЦНАП;

3) щорічне звітування перед міською радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження;

4) питання забезпечення гендерної рівності.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

VI. Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на функціонування ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури Роменської територіальної громади; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

V. Очікувані результати

1. Від реалізації Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання максимально можливої кількості необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП, в тому числі на його віддалених робочих місцях;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб, долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, збільшення надходжень до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

2. Очікувані стандарти:

усі мешканці громади матимуть доступ до основного офісу ЦНАП та віддалених місць для роботи адміністраторів на відстані не більше 14 км;

організація роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом тижня, в тому числі робота ЦНАП один день  на тиждень до 20:00 та в один вихідний день;

надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

можливість оплати платних адміністративних послуг з використанням pos-терміналів безпосередньо на віддалених  робочих місцях адміністраторів;

можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою, через офіційні сторінки в соціальних мережах протягом усіх робочих годин ЦНАП;

забезпечення віддаленого робочого місця адміністратора  інформаційно-комунікаційною технікою з доступом до мережі Інтернет та іншими засобами інформування (буклети, брошури, листівки);

створення  інформаційно-консультативного кабінету з питань інформування змін у законодавстві щодо реєстрації майна та бізнесу у віддалених місцях територіальної громади,

запровадження надання послуг реєстратором у віддалених місцях  для розвитку малого та середнього  бізнесу в сільській місцевості;

забезпечення якісного надання адміністративних послуг особам з вадами слуху та зору;

можливість надання адміністративних послуг через «мобільний центр»  –  спеціальне авто,  яке працюватиме в форматі повноцінного офісу ЦНАП та надаватиме послуги у форматі «єдиного вікна» безпосередньо в селищах та селах територіальної громади.

Секретар міської ради 					В’ячеслав ГУБАРЬ

Додаток 2

до рішення міської ради

від 24.03.2021

ПЛАН ЗАХОДІВ

розвитку Центру надання адміністративних послуг  міста Ромни на 2021 -2023 роки

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Моніторинг Переліку адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами Роменської міської ради, в межах власних та делегованих повноважень і за узгодженими рішеннями з іншими суб’єктами надання адміністративних послуг, забезпечивши надання таких груп послуг: - - державна реєстрація актів цивільного стану (рекомендувати Громаді звернутись до Мін’юсту щодо внесення доповнення до переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких здійснюється надання послуг у сфері ДРАЦС через ЦНАП, затвердженого наказом Мін’юсту від 29.08.2018 № 2825/5); - - реєстрація місця проживання; - - послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо); - - вклейка фото в паспорт (25, 45 років); - - видача паспорта громадянина України у формі картки, закордонного паспорта; - - державна реєстрація речових прав на нерухоме майно; - - державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; - - видача відомостей з Державного земельного кадастру; - - пенсійні адміністративні послуги (ПФУ); - - «місцеві послуги» (земельні, житлові тощо); - - видача документів дозвільного характеру; - - реєстрація транспортних засобів. | Постійно | Начальник управління адміністративних послуг, суб’єкти надання адміністративних послуг | Провести аналіз Переліку адміністративних послуг, які надаються на теперішній час, визначити доцільність окремих з них, виключити ті, які не є адміністративними послугами. Назви послуг привести у відповідність до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523, зі змінами. Врахувати рекомендований Перелік адміністративних послуг, розроблений Програмою «U-LEAD з Європою». Постійний моніторинг чинного законодавства з метою розширення переліку адміністративних послуг на території Роменської територіальної громади. Коштів не потребує. |
| - 2. | Своєчасно, відразу після прийняття змін до законодавства з питань надання адміністративних послуг, вносити такі зміни до інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи Роменської міської ради. Отримати від інших суб’єктів надання адміністративних послуг нові інформаційні і технологічні картки. | За потребою | Суб’єкти надання адміністративних послуг, начальник управління адміністративних послуг | Інформаційні та технологічні картки мають бути актуальними та розробленими відповідно до вимог програми «ULEAD з Європою». Інформаційні картки мають бути оприлюднені на офіційному сайті ЦНАП разом з бланками заяв та зразками їх заповнення, а також інформацією, яка може знадобитись суб'єкту звернення при отриманні адміністративної послуги. Коштів не потребує. |
| - 3. | Відслідковувати актуальність посадових інструкцій працівників Управління адміністративних послуг, своєчасно вносити та затверджувати зміни. | Постійно | Начальник управління адміністративних послуг, начальники відділів управління адміністративних послуг | Забезпечити безперервність виконання функцій/повноважень, у тому числі з надання адміністративних послуг за тимчасової відсутності основного працівника (взаємозамінність). Універсальність адміністраторів. Коштів не потребує. |
| - 4. | Моніторинг переліку адміністративних послуг, що надаються адміністраторами віддалених робочих місць, та забезпечення фактичного надання цих груп послуг в закріплених за ними населених пунктах: - державна реєстрація актів цивільного стану; - - реєстрація місця проживання; - - послуги соціального характеру (призначення державних допомог, житлових субсидій тощо); - - вклейка фото в паспорт (25, 45 років); - - «місцеві послуги» (земельні, житлові тощо); - - біометричні документи. | За потребою | Начальник управління адміністративних послуг, старости | Назви послуг застосовувати у відповідності до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523, зі змінами. Врахувати рекомендований Перелік адміністративних послуг, розроблений Програмою "U-LEAD з Європою". Коштів не потребує. |
| - 5. | Співпрацювати із спеціалістами Програми "U-LEAD з Європою" щодо отримання інституційної допомоги. | Постійно | Начальник управління адміністративних послуг | Коштів не потребує. |
| - 6. | Забезпечити навчання адміністраторів управління адміністративних послуг, посадових осіб Роменської міської ради, які залучені до надання адміністративних послуг, шляхом участі в семінарах, тренінгах, тощо. | В терміни, визначені для проведення тренінгів | Керуючий справами виконкому, начальник управління адміністративних послуг, старости | Обов'язкова участь у навчальних заходах, самоосвіта. Коштів не потребує. |
| - 7. | Підключити суб’єктів надання адміністративних послуг до інформаційної системи «Вулик» | 2021-2022 | Начальник управління адміністративних послуг, суб’єкти надання адміністративних послуг | Підвищиться доступність та якість адміністративних послуг, надійність зберігання і захисту інформації. |
| - 8. | Облаштувати приміщення ЦНАП мнемосхемами шрифтом Брайля для осіб з вадами зору та запровадити онлайн сурдоперекладач для осіб з вадами слуху; | 2021-2022 | Начальник управління адміністративних послуг | Кошти планується використати з міського бюджету та залучених джерел. |
| - 9. | Облаштувати віддалені робочі місця адміністраторів інформаційно-комунікаційною технікою з доступом до мережі Інтернет та іншими засобами інформування (буклети, брошури, листівки) | 2021 | Начальник управління адміністративних послуг | Адміністратори отримають належні умови роботи, а громадяни – можливість отримати максимальну кількісті адміністративних послуг |
| 10. | Запровадити інструменти для сплати за адміністративні послуги на віддалених робочих місцях адміністраторів (платіжний термінал, POS-термінали) | 2021-2022 | Начальник управління адміністративних послуг | Доцільно надати перевагу встановленню платіжного терміналу, який забезпечить, оплату адміністративних послуг на віддаленому робочому місці адміністратора. Кошти планується використати з міського бюджету та залучених джерел. |
| 11. | Придбати станцію з видачі посвідчень водія та запровадити послуи у сфері видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами | 2021 | Начальник управління адміністративних послуг | Кошти планується використати з міського бюджету та залучених джерел. |
| 12. | Забезпечити доступи до реєстрів відповідним посадовим особам, а саме до: - Державних реєстрів реєстрації транспортних засобів; - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - Державного земельного кадастру; - Державного реєстру актів цивільного стану громадян; - Реєстру територіальної громади (gromada.dmsu.gov.ua); - Власних реєстрів. | 2021-2022 | Начальник управління адміністративних послуг | Застосування цих реєстрів у щоденній роботі працівників ЦНАП, підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг. Коштів не потребує. |
| 13. | Забезпечити постійне і своєчасне оновлення інформації на сайтах міської ради та ЦНАП про: - - адресу ЦНАП та віддалені робочі місця адміністраторів; - - телефони та електронну адресу ЦНАП та відділених робочих місць адміністраторів; - - порядок надання відповідних адміністративних послуг; - - режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень (графік роботи ЦНАП та віддалених робочих місць адміністраторів); - - наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування; - - інформаційних карток, бланків, зразків заповнення тощо | Постійно | Начальник управління адміністративних послуг | Коштів не потребує. |
| 14. | Створити на базі ЦНАП центр розвитку підприємництва | 2021-2022 | Керуючий справами виконкому, начальник управління адміністративних послуг | У ЦНАП надаватимуть базовий рівень безкоштовної інформаційної та консультативної підтримки бізнесу з акцентом на наявних можливостях: доступні програми підтримки малого та середнього підприємництва та порядок участі в них, проведення навчальних і інформаційних заходів через мережу закладів-партнерів |
| 15. | Брати участь у конкурсному відборі проектів, які можуть реалізовуватись за кошти державного фонду регіонального розвитку. | Період подачі проектів на конкурс | Начальник управління адміністративних послуг | Дасть можливість залучити інвестиційні кошти |
| 16. | Запровадити систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу місцевого самоврядування, залучених до надання адміністративних послуг, шляхом: - - вивчення актуальних версій нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг та змін до них; - - вивчення методичних та інструктивних матеріалів, розміщених на сайті U-LEAD та на офіційних сайтах суб’єктів надання адміністративних послуг; - - вивчення досвіду роботи інших ЦНАП в Україні. | 2021-2022 | Керуючий справами виконкому, начальник управління адміністративних послуг, адміністратори, суб’єкти надання адміністративних послуг. | Роботу з підвищення кваліфікації організувати шляхом проведення щомісячних занять в навчальній залі ЦНАП, до участі в яких залучати всіх посадових осіб органу місцевого самоврядування, які залучені до надання адміністративних послуг. Тематику занять визначати з урахуванням змін до нормативно-правових актів та аналізу проблемних питань, які виникли в процесі практичної роботи. Долучати до проведення навчань Всеукраїнську асоціацію центрів надання адміністративних послуг. Коштів не потребує. |
| 17. | Організувати і провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо висвітлення діяльності ЦНАП серед населення. Забезпечити інформування населення громади щодо роботи ЦНАП через офіційні сайти та сторінки в соціальних мережах | Постійно | Начальник управління адміністративних послуг | Роботу організувати на підставі окремого Плану щодо інформування і залучення громадян. План скласти на підставі ситуаційного аналізу. Підготовку Плану і складання аналізу здійснити на основі методичних рекомендацій Програми U-LEAD. Коштів не потребує. |

Секретар міської ради 													В’ячеслав ГУБАРЬ