****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **30.06.2021** | **Ромни** | **№ 119-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про підготовку та проведення Регіонального свята**  **козацької слави «Калнишева рада»** |  |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2 пункту 13 розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 № 293-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 17.11.2020 № 573-ОД», з метою увічнення пам’яті славетного земляка, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Івановича Калнишевського, залучення широкого кола громадськості до вивчення, збереження і популяризації засобами мистецтва історичної правди про мужність, патріотизм, високу культуру та працелюбність української нації і українського козацтва:

1. Утворити організаційний комітет з питань підготовки та проведення Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада» (додаток 1).
2. Затвердити:
3. заходи щодо проведення Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада» (додаток 2);
4. кошторис витрат на проведення Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада» (додаток 3).
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Москаленко Н.В.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**30.06.2021 № 119-ОД**

**СКЛАД**

**організаційного комітету з питань підготовки та проведення**

**Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стогній Олег Анатолійович | – | міський голова, голова організаційного комітету |
| Оврамець В’ячеслав Леонідович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету |
| Москаленко Наталія Віталіївна | – | керуючий справами виконкому, заступник голови організаційного комітету |
| Баляба Тетяна Іванівна | – | начальник відділу культури, секретар організаційного комітету |
| Андрущенко Олександр Анатолійович | – | головний інженер Філії Роменський РЕМ (за згодою) |
| Бойко Катерина Сергіївна | – | головний спеціаліст сектору охорони здоров’я |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| Васюта Олександра Володимирівна | – | директор комунального закладу «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Кавалерідзе» Роменської міської ради |
| Городецька Лілія Дмитрівна | – | депутат Роменської міської ради (за згодою) |
| Гребенюк Олена Петрівна | – | в.о. начальника управління житлово-комунального господарства |
| Гунькова Валентина Василівна | – | директор комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради |
| Джос Ірина Юріївна | – | начальник відділу організаційного та комп’ютерного забезпечення |
| Жогло Валентина Олександрівна | – | директор Роменського міського центру соціальних служб |
| Зацаринна Наталія Миколаївна | – | завідувач сектору кадрового забезпечення |
| Зубан Яків Іванович | – | депутат Роменської міської ради (за згодою) |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | начальник відділу освіти |
| Карпенко Надія Йосипівна | – | виконуючий директор громадської організації «Роменське земляцтво» |
| Ключник Павло Едуардович | – | редактор міськрайонної газети «Вісті Роменщини» |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ковальчук Олександр Володимирович | – | начальник Роменського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області |
| Лаврів Віктор Ярославович | – | начальник комунальної установи «Місцева пожежна охорона Роменської міської територіальної громади» |
| Лавриненко Олександр Юрійович | – | наказний отаман громадської організації – відокремлений підрозділ «Роменське районове козацьке товариство імені Георгія Федоровича Завгороднього» (за згодою) |
| Лещенко Андрій Андрійович | – | начальник Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області |
| Ломонос Людмила Миколаївна | – | т.в.о. директора комунального закладу «Центр розвитку культури та туризму» Роменської міської ради |
| Любива Валентина Анатоліївна | – | директор Роменського міського будинку культури |
| Мельник Володимир Леонтійович | – | начальник відділу молоді та спорту |
| Павлусенко Альона Олексіївна | – | начальник відділу з питань внутрішньої політики |
| Панченко Володимир Васильович | – | директор КЗ СОР державний історико-культурний заповідник «Посулля» (за згодою) |
| Перезва Андрій Володимирович | – | депутат Роменської міської ради, голова Ради підприємців при міському голові (за згодою) |
| Помаран Павло Іванович | – | директор Роменського ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» (за згодою) |
| Рекута Євгеній Юрійович | – | депутат Роменської міської ради (за згодою) |
| Ріпчанський Роман Валерійович | – | директор комунального підприємства «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради |
| Салов Олег Олександрович | – | директор державного підприємства «Роменське лісове господарство» (за згодою) |
| Свередюк Артур Миколайович | – | депутат Роменської міської ради (за згодою) |
| Сіромаха Алла Валеріївна | – | головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення |
| Сорока Віктор Михайлович | – | староста виконавчого комітету |
| Стеценко Світлана Олексіївна | – | депутат Роменської міської ради (за згодою) |
| Федина Сергій Іванович | – | депутат Сумської обласної ради (за згодою) |
| Хоменко Альбіна Миколаївна | – | депутат роменської міської ради (за згодою) |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чуба Дарина Андріївна | – | голова Молодіжної ради при Роменській міській раді (за згодою) |
| Шпота Юлія Олександрівна | – | депутат Роменської міської ради (за згодою) |
| Шкіль Раїса Володимирівна | – | заступник начальника управління економічного розвитку міської ради |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**30.06.2021 № 119-ОД**

**ЗАХОДИ**

**щодо проведення Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **зп** | **Назва заходу** | **Дата і місце проведення** | **Відповідальний**  **за виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустрій та святкове оформлення у с. Пустовійтівка:  - Святотроїцької церкви;  - Пам’ятника П. Калнишевсь-кому;  - вулиці для урочистої ходи;  - приклубної території;  - сільського стадіону, парку  - узбіччя траси Київ-Суми  Забезпечення сміттєвими баками, біотуалетами та пакетами для сміття | До 10.07.2021 | Заступники міського голови Оврамець В.Л., Суходольський В.В.  Управління житлово-комунального господарства  (Гребенюк О.П.)  Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради»  (Безручко В.І.)  Староста виконавчого комітету Роменської міської ради Сорока В.М. |
| 2. | Забезпечення безперебійного постачання електроенергії до сцени у парку, підключення електроенергії, постійного чергування спеціаліста | 11.07.2021 | Управління житлово-комунального господарства  (Гребенюк О.П.)  ФОП Сердюк М.О. |
| 3. | Охорона громадського порядку та дотримання вимог щодо безпеки дорожнього руху під час проведення заходів | 11.07.2021 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  (Бондаренко В.І.)  Громадська організація «ВАРТА»  ( Школяренко Г.М.) |
| 4. | Забезпечення чергування під час проведення заходів лікаря, інспектора з пожежної охорони | 11.07.2021 | Сектор з охорони здоров’я  (Бойко К.С.)  Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  (Бондаренко В.І.) |
| 5. | Дати оголошення про проведення Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада», програму свята на радіо, в газету «Вісті Роменщини», офіційний сайт РМР | До 02.07.2021 | Відділ з питань внутрішньої політики  (Павлусенко А.О.) |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Підготовка списку почесних гостей | До 02.07.2021 | Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечення  ( Джос І.Ю.) |
| 7. | Виготовлення запрошень на свято та направлення їх почесним гостям | До 02.07.2021 | Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечення  ( Джос І.Ю.) |
| 8. | Підготовка сценарію урочистого мітингу з нагоди відзначення 330-ї річниці з дня народження П. Калнишевського | До 05.07.2021 | Відділ культури  ( Баляба Т.І.)  Комунальний заклад «Центр розвитку культури та туризму» Роменської міської ради  (Ломонос Л.М.) |
| 9. | Проведення облаштування об’єктів прилеглих територій та рекреаційних зон заповідника та забезпечення його належного санітарного стану | До 10.07.2021 | Державний історико-культурний заповідник «Посулля»  ( Панченко В.В.) |
| 10. | Забезпечення участі аматорських колективів та окремих виконавців Роменського району у заходах:  - урочистий мітинг з нагоди відзначення 330-ї річниці з дня народження П. Калнишевсь-кого;  - фестиваль народної творчості | 11.07.2021 | Відділ культури  ( Баляба Т.І.)  Комунальний заклад «Центр розвитку культури та туризму» Роменської міської ради  (Ломонос Л.М.)  Роменський міський будинок культури  (Любива В.А.) |
| 11. | Забезпечення участі делегацій територіальних громад Роменського району | 11.07.2021 | Заступник міського голови Оврамець В.Л. |
| 12. | Забезпечення озвучення:  - урочистого мітингу;  - фестивалю пісенної творчості;  - концертної програми | 11.07.2021 | Відділ культури  ( Баляба Т.І.) |
| 13. | Оформлення сцени | 11.07.2021 | Відділ культури  ( Баляба Т.І.) |
| 14. | Придбання сувенірної продукції | До 11.07.2021 | Відділ з питань внутрішньої політики  (Павлусенко А.О.)  Відділ культури  ( Баляба Т.І.) |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Робота ярмарку майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Рукотворні дива Роменського краю» | 11.07.2021  з 12.00 біля Пустовій-тівського сільського будинку культури | Відділ культури  (Баляба Т.І.)  Комунальний заклад «Центр розвитку культури та туризму»  (Ломонос Л.М.)  Роменський міський будинок культури  (Любива В.А.)  Відділ освіти  (Івницька І.О.)  Комунальний заклад Роменської міської ради Сумської області – Роменська бібліотека імені Йосипа Дудки  (Рибачок Н.Е.) |
| 16. | Формування святкової колони для проведення урочистої ходи від Свято-Троїцької церкви до пам’ятника П. Калнишевському | 11.07.2021  14.30 | Заступник міського голови Оврамець В.Л.  Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  (Бондаренко В.І.)  Комунальна установа «Місцева пожежна охорона Роменської міської територіальної громади»  ( Лаврів В.Я.) |
| 17. | Урочистий мітинг з нагоди 330-річчя від дня народження П.Калнишевського | 11.07.2021  15.00  пам’ятник  П. Кални-шевському | Відділ культури  (Баляба Т.І.)  Відділ з питань внутрішньої політики  (Павлусенко А.О.) |
| 18. | Забезпечення реєстрації учасників:  - ярмарку майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Рукотворні дива Роменського краю»;  - фестивалю народної творчості «Козацька пісня в серці лине!» | 11.07.2021  з 10.00  з 15.00 | Комунальний заклад Роменської міської ради Сумської області – Роменська бібліотека імені Йосипа Дудки  (Рибачок Н.Е.)  Комунальний заклад «Центр розвитку культури та туризму»  (Ломонос Л.М.) |
| 19. | Забезпечення фото та відеозйомки | 11.07.2021  з 12.00 | Відділ культури  (Баляба Т.І.) |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Забезпечення роботи:  - локації «Соколиний хутір»;  - шоу «Кінний театр» | 11.07.2021  з 13.00  стадіон  14.00 | Заступники міського голови Оврамець В.Л.  Староста виконавчого комітету Роменської міської ради Сорока В.М. |
| 21. | Забезпечення роботи локації «Грунівська січ» | 11.07.2021  14.00- 19.00  перед центральною сценою | Заступники міського голови Оврамець В.Л.  Староста виконавчого комітету Роменської міської ради Сорока В.М. |
| 22. | Святковий боді-арт | 11.07.2021  з 14.00  біля центральної сцени | Роменський центр поза-шкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Кавалерідзе  (Васюта О.В.) |
| 23. | Урочистосте відкриття регіонального свята «Калнишева рада», фестивалю народної творчості «Козацька пісня в серці лине!» за участі аматорських колективів та окремих виконавців Роменського району  Вітання міського голови з нагоди свята та Дня села Пустовійтівка | 11.07.2021  з 17.00  центральна сцена | Відділ культури  (Баляба Т.І.)  Відділ з питань внутрішньої політики  (Павлусенко А.О.)  Сектор управління персоналом  (Зацаринна Н.М.) |
| 24. | Організація показових виступів рію «Лицарі дикого поля» Пустовійтівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені П. Калнишевського | 11.07.2021  15.30  центральна сцена | Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Кавалерідзе  (Васюта О.В.) |
| 25. | Веселі руханки «Танцюймо разом!» | 11.07.2021  16.00  центральна сцена | Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Кавалерідзе  (Васюта О.В.) |
| 26. | Виступ театру пісні «Джерела» | 11.07.2021  20.00-21.30  центральна сцена | Заступники міського голови (Оврамець В.Л.)  Відділ культури  (Баляба Т.І.) |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Виступ кавер-гурту «КАЙА» | 11.07.2021  21.30- 22.30  центральна сцена | Заступники міського голови Оврамець В.Л.  Відділ культури  (Баляба Т.І.) |
| 28. | Музична феєрія (святковий фейерверк) | 11.07.2021  22.30  стадіон | Оргкомітет |
| 29. | Висвітлення у ЗМІ і на офіційному вебсайті міської ради інформації про проведення заходів з нагоди святкування Регіонального свята козацької слави «Калнишева рада» | 11.07.2021 | Відділ з питань внутрішньої політики  (Павлусенко А.О.)  Відділ культури  (Баляба Т.І.)  Відділ молоді та спорту  (Мельник В.Л.)  Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. І. Кавалерідзе  (Васюта О.В.) |
| 30. | Замовлення і доставка квіткової продукції | 11.07.2021 | Відділ з питань внутрішньої політики  (Павлусенко А.О.) |
| 31. | Забезпечення підготовки та проведення спортивних змагань  Робота аніматорів | 11.07.2021  стадіон  15.00-16.00 | Відділ освіти  (Івницька І.О.)  Відділ молоді та спорту  (Мельник В.Л.)  Роменський міський центр соціальних служб  ( Жогло В.О.) |
| 32. | Забезпечення транспортного сполучення Ромни- Пустовійтівка - Ромни | 11.07.2021  з 11.30 до 23.00 | Управління економічного розвитку  (Шкіль Р.В.)  Комунальне підприємство «Ромнитранссервіс»  (Котляров А.В.) |
| 33. | Організація святкової торгівлі, роботи атракціонів | 11.07.2021  з 12.00  територія парку | Управління економічного розвитку  (Янчук Ю.О.) |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34. | Забезпечення пожежної безпеки | 11.07.2021  територія с. Пустовій-тівка | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  (Бондаренко В.І.)  Комунальна установа «Місцева пожежна охорона Роменської міської територіальної громади»  ( Лаврів В.Я.) |
|  | Забезпечити перевезення учасників Фестивалю народної творчості «Козацька пісня в серці лине» Роменської міської територіально громади до с. Пустовійтівки та у зворотньому напрямку (згідно графіку) та перевезення учасників змагань «Козацькі забави» (від спорткомплексу ім.Окіпного) | 11.07.2021  13.30 - 18.00 | Відділ освіти  (Івницька І.О.)  Відділ культури  (Баляба Т.І.) |
|  | Показ професійної майстерності Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни Сумської області): показові заняття підрозділів кінологічної та вибухотехнічної служб | 11.07.2021  З 12 до 16 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  (Бондаренко В.І.) |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**30.06.2021 № 119-ОД**

**КОШТОРИС**

**щодо витрат на проведення Регіонального свята козацької слави**

**«Калнишева рада»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № зп | Назва товару | Вартість (грн.) |
|  | **За рахунок Виконавчого комітету Роменської міської ради** |  |
| 1. | Виготовлення виробів з акрилу | 5 950,00 |
| 2. | Квіти | 2 300,00 |
|  | **Усього:** | **8 250,00** |
|  | **За рахунок коштів відділу культури** |  |
| 1. | Оплата послуг з виступу театру пісні «Джерела» | 26 000,00 |
| 2. | Сувенірна продукція | 24 510,00 |
| 3. | Сувенірна продукція ( вироби з акрилу) | 5 500,00 |
| 4. | Створення та розміщення інформаційної продукції | 13 660,00 |
| 5. | Оформлення сцени | 19 400,00 |
| 6. | Придбання печатки та калібратора з символікою | 724,00 |
| 7. | Оплата послуг з фото та відео зйомки | 5 000,00 |
|  | **Усього:** | **94 794,00** |
|  | **За рахунок коштів відділу молоді та спорту** |  |
| 1. | Сувенірні вироби | 3000,00 |
|  | **Усього:** | **3000,00** |
|  | **УСЬОГО:** | **106 044,00** |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**