ПРОЕКТ

РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

### П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 23.06.2021 | Ромни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Про хід виконання «Міської цільової програми розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни на 2018-2022 роки» |  |  |  |

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення функціонування системи лікування невідкладних станів, які загрожують життю пацієнтів із хворобами системи кровообігу, зниження показників інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя пацієнтів

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відому інформацію заступника міського голови Юракової О.В.  про хід виконання «Міської цільової  програми розвитку реперфузійної,  кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни» на 2018-2022 роки» (додається).

2. Зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 23.05.2018 «Про затвердження  «Міської цільової  програми розвитку реперфузійної,  кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни» на 2018-2022 роки» в зв’язку з включенням заходів «Міської цільової  програми розвитку реперфузійної,  кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни» на 2018-2022 роки»в  міську Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2021 роки, затверджену сесією Роменської міської ради від 24.07.2019.

Розробник проекту: головний  лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР   Гунькова В.В

Зауваження та пропозиції приймаються до    16.06.2021 за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail: romny srb@sm.ukrtel.net

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання " Міської цільової програми розвитку  реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни на 2018- 2022 роки"  по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР.

Рішенням  41 сесії  Роменської міської ради  сьомого скликання   від 23.05.2018р.  затверджено «Міську  цільову програму розвитку реперфузійної,  кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни на 2018 – 2022 роки».

Завданнями Програми є: надання висококваліфікованої допомоги кардіологічним хворим; забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим; придбання  лікарських засобів, виробів медичного призначення та препаратів  фармацевтичних  різних ( в тому числі тропонінових тестів)  для надання невідкладної допомоги  кардіологічним  хворим, і у тому числі  на гострий коронарний  синдром; оснащення  кардіологічного відділення сучасним  лікувально- діагностичним обладнанням для надання допомоги, в т.ч. реперфузійної кардіологічним хворим; в т.ч. з хворобами системи кровообігу у стані загострення; підвищення доступності та якості медичної допомоги хворим на серцево- судинну патологію.

Згідно аналізу  захворюваності  населення   району  на ГІМ  необхідно відмітити, що у 2020 році відбувся   зріст даного показника  на  7,1%, який  склав 136,3 на 100 тис. дорослого населення проти 127,3 при пок. 2018р.- 128,7. З метою діагностики ГІМ в КНП "Роменська ЦРЛ " РМР проведено 263 тропонінові тести (в 2019 р.-281 включно з ШМД), 2018р.- 174.

Рівень первинного виходу на інвалідність по ХСК  серед  дорослого населення склав – 16чол.-  5,0на 10тис. нас.(2019р.- 5,9, 2018р.- 5,2 ) , обл.- 6,5; серед працездатних осіб -11 чол.- 2,9             ( 2019р.- 4,8, 2018р.- 3,4 ) при обл. пок.- 6,2.

У 2020р. смертність дорослого населення  району   на ХСК зросла  на 8,9%  (1427,9   проти  1310,9 за 2019 рік при  пок. 2018р.- 1308,5), а серед працездатних -  знизилася на 22,2%  (163,3 проти  210,0; пок. 2018р.- 165,8). На ріст смертності населення похилого віку у великій мірі вплинула пандемія COVID-19  та неможливість частини пацієнтів вчасно отримувати лікування в умовах стаціонару через дотримання карантинних заходів. Відповідно  смертність  зросла в більшій мірі за рахунок ІХС - на 11,8% (691,9 проти 584,8). Серед працездатного населення смертність знизилася по всіх нозологіях, в т. ч. по ГІМ в 2 рази (5,0 проти10,5 при  пок. 2018р.- 17,8).

Питома  вага померлих від ХСК в загальній структурі смертності склала 68,4% (2019р. – 69,8%, 2018р.-  68,5%),  в т. ч. по місту – 65,3% (2019р.- 68,5%, 2018р.- 65,9%); у  працездатному віці померло 55 осіб проти 80 у 2019 році ( 2018р.- 83чол.)

З метою виявлення серцево-судинної патології в ЦРЛ у 2020 році проведено 13310 -ЕКГ –досліджень ( 2019р.- 16949; 2018р.- 15401), 65- ВЕМ (2019р.-50,2018р.- 52), 964- ЕхоКС (2019р.-1405, 2018р.- 971), 35- добових моніторівань ЕКГ і АТ (2019р.-50).

В кардіологічне та реанімаційне відділення  ЦРЛ за 2020р. було госпіталізовано 79 пацієнтів з ГІМ (2019р.-69чол., 2018р.- 85). За 2020р. проведено 12 процедур системного тромболізису.           ( 2019р.- 8; 2018р.- 12) В заклади вищого рівня з метою проведення КВГ та стентування коронарних судин скеровано 17 пацієнтів (2019р.-8 пацієнтів, 2018р.- 11).

У 2020році в кардіологічному відділенні проліковано 725 хворих  ( 2019р.- 963чол, 2018р- 975 чол.); зменшення пролікованих - в зв’язку з пандемією корона вірусу та виконанням  наказу № 278-ОД  від 09.11.2020р. по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, згідно якого 15 ліжок кардіологічного відділення тимчасово перепрофільовано в ліжка інфекційного відділення для надання медичної допомоги хворим  з підозрою на COVID-19.

Відсоток пролікованих у відділенні жителів  міста – 312- 43,0% ( 2019р.- 601- 62,4%; 2018р.- 576- 59,1%); проліковано планових хворих -29,1% ( 2019р.- 57,6%, 2018р.- 55,9%).

Відсоток виконання л/днів  знизився - 77,6% проти 100,9%   в зв ‘язку з проведенням карантинних заходів ( пок. 2018р.- 100,7%).   Зайнятість ліжка – 266,2 (  2019р.- 349,9, 2018р.- 349,2). Обіг ліжка – 26,7 ( 2019р.- 33,4, 2018р.- 33,7). Середній термін перебування хворого на ліжку  склав – 10,0( 2019р.- 10,5, 2018р.- 10,4).

Лікарняна летальність дещо  знизилася- 3,6% проти 3,7%  ( пок. 2018р.- 3,7% ); померло  відповідно  в 2020р.- 27 пацієнтів; 2019р.- 37, 2018р.- 37 .

Лікування та обстеження хворих у кардіологічному відділенні проводиться згідно сучасних стандартів.

Фінансування Програми за  звітні  роки  було недостатнім.

У 2018  році  в рамках Програми  планувалося придбання  кисневого  концентратора на суму  30 тис. грн. В той  же  час за кошти місцевого бюджету  придбано  два апарати   на загальну суму 60 тис. грн. для  відділення  інтенсивної  терапії   та реанімації  і терапевтичного відділення. Також,  було заплановано  придбання лікарських засобів для невідкладної допомоги, в т.ч. тромболітиків, на суму 40,3 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету; профінансовано  9,9 тис. грн. (24,7%   від  запланованого), в т.ч. 4,1 тис. грн. для закупки  3 флаконів  стрептокінази.

В 2019 році з міського бюджету виділено – 137,5 тис. грн., в т.ч. на придбання кисневих концентраторів – 40,8 тис. грн., на придбання металопластикових вікон – 93,7 тис. грн.; закуплено медикаментів  для невідкладної допомоги  на суму 10,9 тис. грн.           Одним із заходів Програми у 2020р. було оснащення кардіологічного відділення сучасним лікувально - діагностичним обладнанням на суму 100тис. грн.; цільового виділення коштів для реалізації даного заходу у 2020р. не було.На придбання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги кардіологічним хворим було затверджено 55 тис. грн.; профінансовано 19,1 тис грн. (34,7%).

В рамках Програми у 2021 році заплановане придбання обладнання на суму 105 тис. грн. Станом на 01.01.2021р. на балансі кардіологічного відділення знаходиться 1 електрокардіограф   «ЮКАРД 100», який періодично виходить із ладу ( термін експлуатації 8 років). У 2020р. також вийшов із ладу дефібрилятор " Аксіон- Х" ( термін експлуатації 13 років), який був відправлений в організацію по обслуговуванню медичної техніки. Висновок- ремонту не підлягає.

Таким чином, у 2021році кардіологічне відділення потребує дооснащення електрокардіографом ( орієнтовна вартість – 55-60 тис. грн.) та дефібрилятором – монітором                    ( відповідно - 150-160 тис. грн.).

Оскільки  заходи  «Міської  цільової програми розвитку реперфузійної,  кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в м. Ромни на 2018 – 2022 роки», затвердженої рішенням  41  сесії  Роменської міської ради  сьомого скликання   від 23.05.2018р.  включені в  міську Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2021 роки, затверджену сесією міської ради від 24.07.2019р.,  просимо  дану Програму зняти з контролю.

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР                                    Валентина ГУНЬКОВА

Погоджено

Заступник міського голови						    Олена ЮРАКОВА