ПРОЕКТ

РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

### П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 23.06.2021 | Ромни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Про хід виконання Програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017-2021 роки |  |  |  |

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення умов безпечного материнства, формування та збереження репродуктивного здоров’я населення

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відому інформацію заступника міського голови Юракової О.В.  про хід виконання  Програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017-2021 роки (додається).

2. Зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 24.05.2017 «Про затвердження  Програми  «Репродуктивне та статеве здоров’я нації» на 2017-2021 роки в зв’язку з включенням заходів Програми «Репродуктивне та статеве здоров'я нації» на 2017-2021 роки  в  міську Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2021 роки, затверджену сесією Роменської міської ради від 24.07.2019.

Розробник проекту: головний  лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР   Гунькова В.В

Зауваження та пропозиції приймаються до    16.06.2021 за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail: romny srb@sm.ukrtel.net

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації"

на 2017р.-2021р. по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР.

За ініціативи міської ради 24.05.2017р. прийнята   Програма "Репродуктивне та статеве  здоров’я нації " на 2017- 2021роки.

Мета програми – поліпшення репродуктивного здоров’я населення, як важливої складової загального здоров’я, вплив на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного потенціалу.

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останні роки свідчить про те, що м. Ромни перебуває в стані демографічної кризи, що відповідає загальній тенденції по країні, яка характеризується депопуляцією, постарінням населення та зменшенням середньої тривалості життя. Це негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту населення, загально-економічну ситуацію в місті. В зв’язку зменшенням народжуваності  показник природного приросту населення і надалі залишається негативним. Тому, така демографічна ситуація вимагає здійснення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію поставленої мети.

Очікувані результати:

- підвищення показника народжуваності;

- запобігання материнської смертності;

- зниження показника малюкової смертності;

- зниження рівня захворюваності на рак молочної залози, рак шийки матки, інфекції статевих органів, гемолітичної хвороби новонароджених, дихальних розладів і т.д.

Фінансування завдань і заходів заплановано  здійснювати за рахунок державного, обласного та місцевого бюджету, медсубвенції, коштів НСЗУ та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Показники виконання заходів

| № п/п | Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материнська смертність | - | - | - | - |
| 2. | Перинатальна смертність | 4%0 | 4,9%0 | 4,8%0 | 7,2%0 |
| 3. | Кількість абортів | 4,7%0 | 4,7%0 | 4,2%0 | 3,3%0 |
| 4. | Екстрагенітальна патологія | 42,7%0 | 51,6%0 | 49,9%0 | 49,3%0 |
| 5. | Контрацепція ОК ВМК | 308%0 354%0 | 293%0 333%0 | 285%0 323%0 | 137%0 150%0 |

Кадрове забезпечення виконання напрямку  Програми.

За штатним розписом передбачено 17,75 посад акушерів гінекологів. Фізичних осіб -13.   Фактичне забезпечення 67,6%.

В рамках виконання завдань і заходів щодо реалізації напрямку Програми було заплановано:

1. Забезпечити пологове відділення лікарськими засобами та медичними виробами для зупинки кровотечі:

- заплановано:

- 2018р. - 25 тис. грн.

- 2019р. - 25тис.грн.

- 2020р.- 25 тис.грн.

- профінансовано:

- 2018р. - 3090,84 грн.,  придбано 5 ампул препарату «Пабал».

- 2019р. - 219,77грн. придбаний окситоцин. За позабюжетні кошти придбано 5 ампул «Карбетоцин», 50амп. «Метилегробревин» на суму 2750грн. Централізовано виділено 50 амп. «Окситоцин» та 2 фл. «Октаплекс» на суму 23684грн. 94 коп.

- 2020р.- 701 грн.- придбано " Окситоцин". Централізовано придбано  " Окситоцин" на суму 2076 грн. 42коп.,  " Октаплекс" на суму 20428грн. 32коп.

2.Забезпечити сучасними надійними контрацептивами жінок з абсолютними протипоказами до виношування вагітності:

- заплановано:

- 2018р. - 4,2 тис. грн.;

- 2019р. - 4,2тис.грн.;

- 2020р.- 4,2 тис. грн.

-профінансовано:

- 2018р.-0. За позабюджетні кошти закуплено 10 ВМК на суму 1600 грн., централізовано виділено

38 упаковок «Фемоден» на суму 3080,28 грн.

- 2019р.-0.  За позабюджетні кошти закуплено 10 ВМК на суму 1189 грн.

- 2020р. – 0.

3.Забезпечити препаратами для лікування вагітних та породіль з тяжкою анемією:

- заплановано:

- 2018р. -3,7 тис.грн.

- 2019р. - 3,7тис.грн.

- 2020р.- 3,7тис.грн.

- профінансовано за 3 роки - 0.

4.Забезпечити пологове відділення сучасним обладнанням, відповідно до табеля оснащення (апарат УЗД, білірубінометр, вакуум - екстрактори і т.д.):

- заплановано:

- 2018р. - 72,5 тис. грн.;

- 2019р. - 11,5тис.грн.;

- 2020р.- 2,5 тис. грн.

- профінансовано:

- 2018р. -0.

- 2019р.- придбані ваги для новонароджених та глюкометер на суму - 3270грн.

- 2020р.- 50 тис. грн.; придбаний стельовий світильник для операційної. За рахунок власних коштів лікарні  придбані столи маніпуляційні,  пульсоксиметр, безконтактний  термометр,  камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструментарію на суму 38368 грн. 24коп.

5. Забезпечення пологового відділення розхідними матеріалами (інтубаційні трубки, шлункові зонди, меконіальні аспіратори і т.д.):

- заплановано:

- 2018р. - 5,9 тис. грн.;

- 2019р. - 5,9тис.грн.;

- 2020р.- 5,9тис.грн.

- профінансовано:

- 2018р. - закуплені меконіальні аспіратори на суму 5тис.грн. За позабюджетні кошти придбано меконіальні аспіратори на  суму 2тис.грн.

- 2019р. - закуплені меконіальні аспіратори на суму 6,7тис. грн.

- 2020р.- 2040грн.36коп.

6.Забезпечити профілактику та лікування розладів дихання  передчасно народжених дітей:               -  заплановано:

- 2018р. - не було; централізовано виділено - 3 флакони «Куросурф» на суму 29 тис. 944грн.92 коп.

- 2019р. - не було.

- 2020р.- не було.

Препарат відсутній у відділенні.

7.Забезпечити закупівлю антирезусного імуноглобуліну:

-  заплановано:

- 2018р. - 4,2 тис.грн.,

- 2019р. - 4,2 тис.грн.,

- 2020р.- 4,2 тис. грн.

- профінансовано:

- 2018р. - 0,  централізовано придбано в 2018р.- 4 ампули імуноглобуліну на суму 4 тис. 96 грн. 12 коп.

- 2019р.-0

- 2020р.- 0. Централізовано виділено  10 ампул на суму 14044грн. 50 коп.

8.Забезпечити  профілактику ранньої та пізньої  геморагічної хвороби у новонароджених шляхом застосування вітаміну К:

- заплановано:

- 2018р.- 9 тис.грн.;

- 2019р. - 9 тис. грн.;

- 2020р.- 9 тис. грн.

- профінансовано за 3 роки - 0.

9.Забезпечити подальше впровадження сучасних перинатальних технологій:

- заплановано:

-2018р. - не було;

- 2019р. - 350тис.грн.

- 2020р.- не було.

На виконання заходів Програми «Репродуктивне та статеве здоров'я нації» на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.05.2017р., які включені в Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки, затверджену сесією міської ради від 24.07.2019р. в КНП «Роменська ЦРЛ» РМР виділено:

- 2017р.-  на ремонт жіночої консультації витрачено – 239,0 тис. грн., в т.ч.: 136,0 тис. грн. – з міського бюджету, 103,0 тис. грн. – власні надходження, з державного бюджету виділено – 14,8 тис. грн. на придбання холодильників для пологового відділення;

- 2019р.- на проведення капітального ремонту пологового відділення з міського бюджету виділено – 290,0 тис. грн., з районного – 118,0 тис. грн.

За сприяння депутата Верховної Ради України Лаврика М.І. з державного бюджету виділено – 160,0 тис. грн. для придбання комплекту меблів для пологового відділення.

З обласного бюджету передано субвенцію в сумі – 49,2 тис. грн., в т.ч. на придбання: коагулятора – 39,2 тис. грн., шафи хірургічної медичної – 10,0 тис. грн.

- 2020р.-  на ремонт пологового відділення виділено – 2233,3 тис. грн., в т.ч. з міського бюджету - 1550,4 тис. грн., бюджету Липоводолинського району – 150,0 тис. грн., власні кошти КНП «Роменська ЦРЛ» РМР за договором з Національною службою здоров'я України – 532,9 тис. грн. З міського бюджету виділено – 50,0 тис. грн. для придбання  безтіньової лампи для пологового відділення.

- 2021р.-  за власні кошти КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на проведення поточного ремонту пологового відділення направлено – 640,2 тис. грн.

Всього на проведення ремонту пологового відділення за 2019-2021 роки направлено – 3281,5 тис. грн., в т.ч.: кошти бюджету міста Ромни – 1840,4 тис. грн. (56,1%), власні кошти КНП «Роменська ЦРЛ» РМР – 1173,1 тис. грн. (35,7%), районний бюджет – 118,0 (3,6%), бюджет Липоводолинського району – 150,0 тис. грн. (4,6%).

Створені сучасні умови перебування вагітних та породіль: проведено повну заміну системи водопостачання та водовідведення, електропостачання, відремонтовано 2 палати для післяопераційних жінок із сумісним перебуванням, які облаштовані окремими санвузлами, душовими, підведено централізоване постачання кисню; відремонтовано та оснащено згідно вимог блок для перебування вагітних, проведення пологів, перебування породіль із немовлятами з інфекційними захворюваннями; 2 пологові зали І поверху переобладнані під операційну акушерського відділення.

В рамкам Програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2017 - 2021рр.» необхідно придбати:

-  апарат УЗД - 1 шт.;

-  апарат ІІІВЛ для новонароджених - 1 шт.;

- джерело променевого тепла – 4 шт.;

- лампа для фототерапії- 1 шт.;

- реанімаційно- хірургічний монітор- 2 шт.

- білірубінометр- 1 шт.;

- вакуум- екстрактор- 10 шт.

Оскільки  заходи Програми «Репродуктивне та статеве здоров'я нації» на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.05.2017р.,  включені в  міську Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2021 роки, затверджену сесією міської ради від 24.07.2019р. просимо  дану Програму зняти з контролю.

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР                                    Валентина ГУНЬКОВА

Погоджено

Заступник міського голови						    Олена ЮРАКОВА