ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 28.07.2021

Про   стан    виконання   Програми

«Безпечне місто» на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Владислава СУХОДОЛЬСЬКОГО про стан виконання Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 (додається).

2. Зняти з контролю рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки».

Розробник проекту: Гребенюк О.П., в.о. начальника управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки

Рішенням Роменської міської ради від 21.12.2017 затверджено програму «Безпечне місто» на 2018-2020 роки.

Безпечне місто – це інформаційно-аналітичний комплекс, який складається з безлічі систем, які працюють в автоматизованому режимі та забезпечують контроль, профілактику та координацію великої кількості процесів, пов'язаних з безпекою та життєдіяльністю людини в міському середовищі. Також цей складний комплекс систем забезпечує спостереження, аналіз та управління всіма службами міста, як єдиним механізмом.

На даний час в місті Ромни працює 29 камер загальноміської системи відеоспостереження. Вже зараз функціонує система розпізнавання облич і номерів автомобілів.

В 2018 році відповідно до даної програми було прийнято до комунальної власності територіальної громади м. Ромни камери відеоспостереження та спеціалізоване обладнання від гр. Саєнка Олександра Івановича: IP відеокамера Nik Vision DS-2CD2032-1 в кількості 12 шт. та Відеореєстратор Nik Vision DS-7716NI-ST в кількості 1 шт. з допоміжним обладнанням, які розміщені на вул. Коржівська, Полтавська, Горького, Маяковського, Руденка та б-р. Свободи.

На виконання даної Програми в 2018 році  з бюджету міста було виділено 120 тис грн., з них на оплату послуг відеоспостереження - 66 тис грн., на поточний ремонт камер – 54 тис. грн.

У 2019 році на виконання даної Програми згідно договорів з ФОП Голуб Олександр Вікторович управлінням житлово-комунального господарства РМР було придбано відеокамери Hikvision DS-2CD2T25FHWD-18 в кількості 12 шт. на загальну суму 59976 грн. та відеокамеру Hikvision iDS-TCM203-A в кількості 1 шт. на суму 48807 грн.

Відповідно до рішення міської ради від 25.09.2019 Виконавчим комітетом Роменської міської ради було передано управлінню житлово-комунального господарства РМР відеокамери Hikvision iDS-TCM203-A в кількості 4 шт. на загальну суму 195228 грн.

У вересні 2019 року згідно укладених договорів з вищезазначеною особою було виконано роботи по встановлено вказаних відеокамер:

- по вул. Прокопенка поруч залізничного переїзду в кількості 3 шт. на суму 27281 грн.;

- на перехресті вул. Конотопська та вул. Космонавтів на суму 28081 грн. в кількості 3 шт.

У листопаді 2019 року було виконано роботи по встановлено вказаних відеокамер:

- на перехресті вул. Полтавська та  вул. Київська в кількості 3 шт. на суму 27781 грн.;

- на вул. Сумській поруч бувшої автоколони в кількості 3 шт.  на суму 28551 грн.;

- на вул. Полтавській перед Засульським мостом в кількості 3 шт. на суму 28281 грн.

У 2020 році на виконання Програми «Безпечне місто» виділено 250 тис грн. на закупівлю та встановлення нових відеокамер по місту, але рішенням сесій дані кошти було перенаправлено на інші видатки.

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства	               	Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови				Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ