РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

- СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

26.07.2021					    Ромни

Про  стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради

на 2019-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 24.07.2019 «Про затвердження міської Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки» (зі змінами та доповненнями),

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Олени Юракової про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят третьої сесії сьомого скликання від 24.07.2019 (додається).

2. Рішення міської ради від 24.07.2019 «Про затвердження міської Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки» (зі змінами та доповненнями) залишити на контролі.

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку та підтримки комунального

некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня»

Роменської міської ради

на 2019-2022 роки

Програма затверджена рішенням шістдесят третьої сесії сьомого скликання від 24.07.2019  «Про затвердження міської Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки».

Прийняття Програми було зумовлене необхідністю забезпечення на місцевому рівні надання якісної вторинної медичної допомоги населенню регіону.

Метою Програми є збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

По Програмі розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки за рішенням сесій міської ради затверджено в 2019 році – 25132,4 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 19413,8 тис. грн., використано – 18884,0 тис. грн. по спеціальному фонду (капітальні видатки) затверджено з урахуванням змін – 5718,6 тис. грн., використано – 5680,2 тис. грн.

В 2020 році на виконання Програми затверджено – 17463,4 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 15379,0 тис. грн., використано – 14793,1 тис. грн. по спеціальному фонду затверджено 2084,4 тис. грн., використано 2074,6 тис. грн.

По програмі в 2019-2020 рр. за рахунок фінансування з бюджету міста Ромни здійснені такі заходи:

1) забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном: в 2019 р. виділено – 990,0 тис. грн., в 2020 р. виділено – 434,348 тис. грн.;

2) придбання витратних матеріалів, лікарських засобів для надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу: в 2019 р. виділено – 1800,0 тис. грн., в 2020 р. – 200,0 тис. грн.;

3) для поліпшення репродуктивного здоров'я нації на ремонт пологового відділення: в 2019 р. виділено – 290,0 тис. грн., використано – 289,88 тис. грн. В 2020 р. виділено – 1564,686 тис. грн., використано – 1550,362 тис. грн.;

4) медикаменти: в 2020 р. виділено – 456,711 тис. грн., використано – 456,479 тис. грн.;

5) відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безплатно або на пільгових умовах. В 2019 р. виділено – 45,0 тис. грн., в 2020 р. кошти не виділялись;

6) видатки для недопущення розповсюдження випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом: в 2020 р. виділено – 140,202 тис. грн.;

7) придбання кисневих концентраторів: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 150,0 тис. грн.;

8) страхування медичних працівників: в 2020 р. виділено – 14,0 тис. грн.;

9) забезпечення лікувальним харчуванням хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні: в 2019 р. виділено – 876,6 тис. грн., використано – 755,542 тис. грн., в 2020 р. виділено – 882,16 тис. грн., використано – 787,233 тис. грн.;

10) оплата послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергії, оплата інших енергоносіїв: в 2019 р. виділено – 3033,27 тис. грн., використано – 2684,032 тис. грн., в 2020 р. виділено – 5730,781 тис. грн., використано – 5257,938 тис. грн.

За напрямом «Покращення матеріально-технічного оснащення підприємства» проведені в 2019-2020 році наступні заходи:

1) придбання стерилізаційного обладнання: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 384,92 тис. грн., використано – 381,136 тис. грн.;

2) придбання системи ультразвукової діагностичної: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 416,080 тис. грн.;

3) обладнання для проведення гістероскопічних досліджень (електровакуумні лампи, насоси для рідин, машини та предмети спеціального призначення): в 2019 р. по бюджету розвитку виділено 312,73 тис. грн.;

4) придбання РХ71-07303-1 інвертора та високовольтного  трансформатора: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено 854,01 тис. грн.;

5) лампа безтіньова для пологового відділення: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 50,0 тис. грн.;

6) придбання хірургічного діодного лазера: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 216,0 тис. грн.;

7) придбання аудіометра: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 107,4 тис. грн.;

8) придбання меблів для лікарських кабінетів поліклініки: в 2020 р. виділено – 176,531 тис. грн.

9) придбання комп'ютерної техніки, програмне забезпечення: в 2019 р. виділено – 400,0 тис. грн., використано – 397,692 тис. грн. по бюджету розвитку по спецрахунку в 2019 р. виділено 600,0 тис. грн., використано – 588,885 тис. грн., в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 199,0 тис. грн., використано – 198,8 тис. грн.

10) капітальний ремонт першого поверху головного корпусу №1 КНП «Роменська ЦРЛ» РМР: в 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 160,0 тис. грн., використано – 155,599 тис. грн.

11) виготовлення проєктно-кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР» Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 99 (елементи енергозбереження)»: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено 19,597 тис. грн.

12) капітальний ремонт будівлі поліклініки Роменської ЦРЛ за адресою: б-р Московський, 24: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено – 2470,0 тис. грн., використано – 2443,688 тис. грн. В 2020 р. по бюджету розвитку виділено – 401,0 тис. грн.;

13) капітальний ремонт лікарняного ліфта: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено – 200,294 тис. грн.;

14) проведення поточного ремонту хірургічного відділення (гнійно-септична половина): в 2020 р. виділено – 1 364,0 тис. грн., використано – 1 360,867 тис. грн.;

15) поточний ремонт хірургічного відділення: в 2019 р. виділено – 318,8 тис. грн., використано – 308,381 тис. грн. В 2020 р. виділено – 247,9 тис. грн.;

16) оплата послуг по заміні електропроводки в хірургічному відділенні: в 2019 р. виділено – 50,0 тис. грн.;

17) придбання металопластикових вікон для кардіологічного відділення: в 2019 р. виділено – 93,696 тис. грн.;

18) поточний ремонт кабінету відновного лікування в будівлі фізіотерапевтичного відділення: в 2019 р. виділено – 163,731 тис. грн.

19)  послуги з гідродинамічного очищення каналізаційної системи: в 2019 р. виділено – 149,869 тис. грн.;

20) придбання та встановлення фонтану як елементу історичного комплексу «Земський корпус» Роменської ЦРЛ: в 2019 р. з громадського бюджету виділено 53,0 тис. грн., по бюджету розвитку виділено – 46,0 тис. грн.

21) благоустрій території під стоянку для легкових автомобілів на території Роменської ЦРЛ: в 2019 р. з громадського бюджету виділено 99,939 тис. грн.;

22) проведення поточного ремонту асфальтового покриття: в 2019 р. виділено – 51,248 тис. грн.;

23) оформлення інтер'єру в приміщенні поліклініки: в 2019 р. виділено – 20,0 тис. грн.;

24) забезпечення видатками на оплату праці, стимулювання: в 2019 р. виділено – 10 872,617 тис. грн., в 2020 р. виділено – 4 007,47 тис. грн.;

25) придбання бензину: в 2019 р. виділено – 30,0 тис. грн.;

26) придбання дезінфікуючих, наркотичних та антисептичних засобів: в 2019 р. виділено – 157,9 тис. грн.;

27) придбання пульсоксиметрів для терапевтичного відділення: в 2019 р. виділено – 8,0 тис. грн.;

28) забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя, забезпечення наркотичними засобами: в 2019 р. виділено – 40,0 тис. грн.;

29) облаштування зони відпочинку для людей з обмеженими можливостями за адресою м. Ромни, б-р Московський, 24: в 2020 р. виділено – 169,309 тис. грн.;

30) поточний ремонт покриття пішохідних тротуарів з використанням тротуарної литки центрального в'їзду до Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради: в 2020 р. виділено – 169,987 тис. грн.;

31) придбання м'якого інвентарю: в  2020 р. виділено – 20,0 тис. грн.;

32) придбання комплекту обладнання для доукомплектування фіброгастроскопа та бронхоскопа: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено – 120,0 тис. грн.

33) придбання двох водяних бань для хірургічного та терапевтичного відділень: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено 20,0 тис. грн.;

34) обладнання (коагулятор апарат високочастотний електрохірургічний) для пологового відділення: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено 40,0 тис. грн.;

35) хірургічне обладнання для пологового відділення: в 2019 р. по бюджету розвитку виділено 10,0 тис. грн.;

36) постільна білизна: в 2020 р. виділено – 11,2 тис. грн.

Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР			   Валентина ГУНЬКОВА

Погоджено

Керуючий справами виконкому					   Наталія МОСКАЛЕНКО