РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

- ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 26.01.2022 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про виготовлення комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади

Відповідно до пункту 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 42 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та з метою створення умов для сталого розвитку територіальної громади,  враховуючи методичні рекомендації щодо розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади та інших видів містобудівної документації

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Доручити Виконавчому комітету Роменської міської ради:

1)  виступити замовником по розробленню Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади (далі – Комплексний план);

2) провести підготовчі процедури розроблення Комплексного плану у відповідності до Календарного плану (додаток 1);

3) забезпечити дотримання вимог до персонального складу робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану та строків приймання заявок на участь в робочій групі:

частка членів, що представляють міську раду та виконавчий комітет міської ради, не повинна перевищувати половину складу робочої групи  плюс одна особа;

у робочій групі має бути представлений принаймні один представник від кожного з населених пунктів, розташованих на території громади, який не є співробітником виконавчого комітету;

допускається представлення одним членом робочої групи інтересів кількох суміжних населених пунктів територіальної громади;

строк приймання заявок на участь в робочій групі складає не менше 10 робочих днів з дня публікації даного рішення на вебсайті міської ради;

4) включити в завдання на розроблення Комплексного плану пропозицій щодо переліку та значень індикаторів розвитку території Роменської міської територіальної громади та забезпечити їх врахування при розробці Комплексного плану (додаток 2);

5) оприлюднити на офіційному вебсайті прогнозовані наслідки розроблення Комплексного плану (додаток 3);

6) здійснювати контроль за розробленням Комплексного плану;

7) організувати проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Комплексного плану;

8) забезпечити  проведення стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану;

9) подати проєкт Комплексного плану на погодження архітектурно-містобудівній раді Сумської обласної державної адміністрації;

10) подати проєкт Комплексного плану експертній організації, обраній відповідно до  Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», для проведення експертизи;

11) подати погоджений у порядку, визначеному чинним законодавством України,  проєкт Комплексного плану на затвердження  Роменській міській раді.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24.11.2021 «Про виготовлення комплексного плану просторового розвитку громади».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури та постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

- Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Легушу І.Ф.

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до рішення міської ради

від 26.01.2022

Календарний план підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади

| № п/п | Назва підготовчої процедури розроблення Комплексного плану | Дата початку | Строк проведення (робочі дні) | Дата закінчен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення Комплексного плану Початок збору вихідних даних | лютий | 30 | березень |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення комплексного полану просторового розвитку території Роменської ОТГ та про початок формування робочої групи. Отримання заяв на від мешканців громади на включення до персонального складу робочої групи | 25.01.2022 | 10 | 09.01.2022 |
| 3 | Інформування громадськості про початок внесення пропозицій фізичними та юридичними особами щодо розроблення комплексного плану просторового розвитку території Роменської ОТГ.Отримання пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб | 25.01.2022 | 15 | 16.02.2022 |
| 4 | Формування та затвердження робочої групи | 25.01.2022 | 15 | 16.02.2022 |
| 5 | Напрацювання робочої групи 1) визначення переліку основних зацікавлених сторін у розвитку територіальної громади (на першому засіданні робочої групи); 2) визначення робочою групою тематичних напрямків громадського обговорення та напрямків відповідно до складу і змісту комплексного плану; 3) обговорення загальних пріорітетів розвитку територіальної громади; 4) опрацювання пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо розроблення комплескного плану; 5) здійснення відбору учасників стратегічної сесії. | 17.02.2022 | 8 | 01.03.2022 |
| 6 | Інформування на вебсайті міської ради мешканців територіальної громади та визначення зацікавлених сторін у розвитку громади про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників. | 18.02.2022 |  | 18.02.2022 |
| 7 | Розміщення на вебсайті міської ради інформації щодо отриманих пропозицій до комплесного плану від фізичних та юридичних осіб та дотримання вимог Закону «Про захист персональних даних» та забезпеченням можливості мешканцям - користувачам вебсайту отриманих пропозицій. Інформування на вебсайті міської ради мешканців територіальної громади та зацікавлених сторін у розвитку громади про час і місце проведення стратегічної сесії | 24.02.2022 |  | 24.02.2022 |
| 8 | Проведення стратегічної сесії | 03.03.2022 |  | 03.03.2022 |
| 9 | Узагальнення робочою групою напрацювань стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді протоколу стратегічної сесії та розміщення його на вебсайті міської ради. | 03.03.2022 | 10 | 18.03.2022 |
| 10 | Підготовка проєкту завдання на розроблення комплескного плану просторового розвитку | 18.03.2022 | 10 | 05.04.2022 |
| 11 | Схвалення робочою групою проєкту завдання на розроблення комплексного плану не менше як двома третинами голосів від затвердженого складу робочої групи та затвердження його замовником, публікація завдання на вебсайті міської ради. | 05.04.2022 |  | 05.04.2022 |
| 12 | Визначення джерел фінансування Комплексного плану | 1квартал 2022 |  | 1 квартал 2022 |
| 13 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації | квітень |  | травень |
| 14 | Визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» | червень |  | червень |
| 15 | Публікація на вебсайті календарного плану виконання робіт з розроблення комплескного плану відповідно до укладеного договору. | червень |  | червень |

* Термінологія, що використана у Календарному плані, відповідає тій, що визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

Додаток 2

до рішення міської ради

від 26.01.2022

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку території

Роменської міської територіальної громади

| № п/п | Показники |  | Одиниці виміру | Стартовий рік 2022 | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Виробничий сектор (промисловість, сільське господарство) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Інвестування в модернізацію виробничих потужностей |  | млн.грн. | 26,9 | Збільшення |
| 1.2 | Промислові території, що не використовуються |  | га | 9 | Зменшення |
| 1.3 | Кількість створених робочих місць |  | місць / в рік | 489 | Збільшення |
| 1.4 | Підримка підприємництва(створення суб’єктів підприємництва, фізичних та юридичних осіб) |  | Кількість суб’єктів/в рік | 2080 | Зростання кількості підприємств |
| 1.5 | Забезпечення інженерно- транспортною інфораструктуро майданчиків «Чисте поле» та занедбаних промислових підприємств для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій |  | % | 5 | 100 |
| 2. Охорона історичного середовища та туризм |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість пам’ятників з визначеними охоронними зонами |  | об’єктів | 64 | 135 |
| 2.2 | Наявні природно- заповідні території |  | га | 2768 | Проведення інвентаризації та винесення меж в натурі |
| 2.3 | Кількість туристів |  | осіб на добу | 16 | Збільшенння |
| 2.3 | Створення туристичних маршрутів, з необхідним облаштуванням |  |  | 10 | 3більшення |
| 3. Громадській простори |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наявні якісні громадські простори | га |  | 46 | Збільшення кількості |
| 4. Мобільність та транспорт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наявність транспортного сполучення усіх населених пунктів з адміністративним центром громади | % |  | 78 | 100 |
| 4.2 | Наявність транспортного сполучення усіх населених пунктів громали | % |  | 78 | 100 |
| 4.3 | Кількість аварійно небезпечних ділянок | одиниці |  | 6 | зменшення |
| 4.4 | Протяжність велисопедних доріжок | км |  | - | створення |
| 5. Екологія |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показники якості повітря в контрольних точках | % точок, що пере-вищують допус-тимі по-казники |  | - | Визначення точок шкідливих викидів |
| 5.2 | Показники зелених зон загального користування (парки сквери, ліси) | га |  | 265 | Збільшення |
| 5.3 | Площа водойм, доступних для мешканців | га |  | 1008 | Збільшення та впорядкування |
| 5.4 | Кількість проб води у відкритих водоймах, яка не відповідає нормам | % точок, що пере-вищують допус-тимі по-казники |  | 14 |  |
| 5.5 | Полігон твердих побутових відходів. Сортувальна станція. | Об’єкт |  | 2 | Будівництво |
| 6.Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кількість аварій на мережах | аварій /км. |  |  | Зменшення |
|  | водопостачання |  |  | 2 |  |
|  | водовідведення |  |  | 10 |  |
|  | теплопостачання |  |  | 6 |  |
| 6.2 | Кількість проб води яка не відповідає вимогам стандартів | % |  | 28 | Зменшення |
| 6.3 | Забезпеченість населених пунктів централіованим водопостачанням | % |  | 56 | 100 |
| 6.4 | Забезпеченість населених пунктів централізованим каналізуванням | % |  | 34 | 100 |
| 7.Соціальна інфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кількість дітей в черзі до ЗДО | діти |  | 196 | Зменшення до 0 |
| 7.2 | Середня наповнюваність класів у комунальних школах | учні |  | 18,6 | 24 учні |
| 7.3 | Частка дітей, охоплених гуртками позашкільної освіти,що функціолнують при навчальних закладах | % |  | 51 | збільшення |
| 7.4 | Підвищення якості надання медичних послуг | мобільні діагностичні ко-мплекси для сіль-ської місцевості |  | 30 | Придбання |

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

Додаток 3

до рішення

від 26.01.2022

Прогнозовані наслідки розроблення комплексного плану просторового розвитку території

Роменської міської територіальної громади

| Правові | Економічні | Для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення) |
| --- | --- | --- |
| Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудові територій | Підвищення інвестиційної привабливості території громади | Збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень |
| Обґрунтування розподілу земельних ділянок за цільовим призначенням | Визначення найбільш ефективного використання територій | Визначення територій для короткочасного відпочинку населення |
| Формування земельних ділянок для розміщення об’єктів соціальної сфери, а також тих, які відображають державні та регіональні інтереси населення | Підвищення соціальних стандартів | Забезпечення санітарного благополуччя населення та навколишнього середовищі, шляхом визначення санітарно-захисних зон навколо режимоутворюючих об’єктів |
| Спрощення дозвільних процедур | Збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок виявлення: незареєстрованих земельних ділянок; земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням | Встановлення обмежень навколо режимоутворюючих об’єктів з метою додержання вимог відповідного цільового використання територій. |
| Встановлення правового режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності | Збільшення вартості землі та іншої нерухомості завдяки реалізації проектних рішень щодо зміни функціонального призначення територій,розвитку інженерно- транспортної інфраструктури | Встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою додержання вимог щодо охорони даних територій під час здійснення господарської , управлінської та іншої діяльності |
| Визначення і раціональне розташування функціональних зон | Збільшення нормативної грошової оцінки земель, в тому числі за рахунок проєктних пропозицій щодо поліпшень у землю та зміни функціонального призначення територій. | Встановлення прибережних захисних смуг з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення, засмічення та збереження їх водності. |
| Узгодження функціонального призначення територій та цільового призначення земельних ділянок | Збільшення надходжень в місцевий бюджет від земельного податку та податку на нерухомість | 100 %-не забезпечення централізованим каналізуванням |
| Обмеження прав на земельні ділянки приватної власності необхідних для розміщення об’єктів,щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок для суспільних потреб | Створення додаткових робочих місць | Впровадження роздільного збору ТПВ |
| Здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою | Стимулювання економічної активності та створення умов для розвитку бізнесу |  |
| Прозорість і відкритість системи управління земельними та іншими природними ресурсами | Визначення переліку земель( територій)для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах |  |
| Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про: 1) межі функціональних зон; 2) обмеження у використанні земель, які будуть встановлені Комплексним планом; 3) земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру; 4) земельні ділянки для розміщення об’єктів соціальної сфери, а також тих, які відображають державні та регіональні інтереси; 5) відомості про межі територій, до складу яких входять земельні ділянки, необхідні,для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. | Внесення переліку земель( територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної комунальної власності без проведення земельних торгів. |  |
| Визначення переліку земель (територій) для безоплатної передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності |  |  |
| Визначення земельних ділянок для передачі у комунальну власність |  |  |

Міський голова													Олег СТОГНІЙ

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Роменської міської ради «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної  громади»»

Роменською міською радою  24.11.2021 було прийнято рішення «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку громади». Після прийняття вказаного рішення відбулися онлайн-навчання, онлайн-форум за участю представників міністерств та експертів з даного питання, на яких було відмічено, що рішення органу місцевого самоврядування повинно бути сформульовано  у відповідності до методичних рекомендацій щодо розробки комплексного плану з публікацією календарного плану, індикаторів розвитку території, вимог до робочої групи та  широким залученням громадськості, як до процесу підготовки технічного завдання на проектування, так і на наступних етапах виготовлення та затвердження Комплексного плану. Ці вимоги визначені в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» і прийняте рішення посилається на виконання цього законодавства. Але враховуючи отримані рекомендації, а також те, що однією з умов отримання державних субвенцій на розробку цього документу має бути наявність технічного завдання, виготовленого у відповідності до діючого законодавства, вказане рішення потребує доповнення. Зрозуміло, що проведення такої процедури значно збільшить час до початку виконання робіт. Разом із тим, деякі громади затвердили технічне завдання взагалі без виконання вищевказаної процедури.

Отже, враховуючи рекомендації експертів та представників міністерств, з метою дотримання умов для отримання державних субвенцій на виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території громади, пропонується прийняти нове рішення з врахуванням методичних рекомендацій щодо розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальної громади та інших видів містобудівної документації.

Начальник відділу містобудування

та архітектури			Юрій ЛИТВИНЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови			Ігор ЛЕГУША