РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

26.01.2022					   Ромни

Про   стан    виконання   Програми

«Безпечне місто» на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Суходольського про стан виконання Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 (додається).

2. Зняти з контролю рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про затвердження Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки».

Міський голова 									Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми «Безпечне місто» на 2018-2020 роки

Рішенням Роменської міської ради від 21.12.2017 затверджено програму «Безпечне місто» на 2018-2020 роки.

Безпечне місто – це інформаційно-аналітичний комплекс, який складається з безлічі систем, які працюють в автоматизованому режимі та забезпечують контроль, профілактику та координацію великої кількості процесів, пов'язаних з безпекою та життєдіяльністю людини в міському середовищі. Також цей складний комплекс систем забезпечує спостереження, аналіз та управління всіма службами міста, як єдиним механізмом.

На даний час в місті Ромни працює 30 камер загальноміської системи відеоспостереження. Вже зараз функціонує система розпізнавання облич і номерів автомобілів.

В 2018 році відповідно до даної програми було прийнято до комунальної власності територіальної громади м. Ромни камери відеоспостереження та спеціалізоване обладнання від гр. Саєнка Олександра Івановича: IP відеокамера Nik Vision DS-2CD2032-1 в кількості 12 шт. та Відеореєстратор Nik Vision DS-7716NI-ST в кількості 1 шт. з допоміжним обладнанням, які розміщені на вул. Коржівська, Полтавська, Горького, Маяковського, Руденка та б-р Свободи.

На виконання даної Програми в 2018 році  з бюджету міста було виділено 120 тис грн., з них на оплату послуг відеоспостереження - 66 тис грн., на поточний ремонт камер – 54 тис. грн.

У 2019 році на виконання даної Програми згідно договорів з ФОП Голуб Олександр Вікторович управлінням житлово-комунального господарства РМР було придбано відеокамери Hikvision DS-2CD2T25FHWD-18 в кількості 12 шт. на загальну суму 59976 грн. та відеокамеру Hikvision iDS-TCM203-A в кількості 1 шт. на суму 48807 грн.

Відповідно до рішення міської ради від 25.09.2019 Виконавчим комітетом Роменської міської ради було передано управлінню житлово-комунального господарства РМР відеокамери Hikvision iDS-TCM203-A в кількості 4 шт. на загальну суму 195228 грн.

У вересні 2019 року згідно з укладеними договорами з вищезазначеною особою було виконано роботи по встановленню вказаних відеокамер:

по вул. Прокопенка поруч із залізничним переїздом в кількості 3 шт. на суму 27281 грн.;

на перехресті вул. Конотопська та вул. Космонавтів на суму 28081 грн. в кількості 3 шт.

У листопаді 2019 року було виконано роботи по встановлено вказаних відеокамер:

на перехресті вул. Полтавська та  вул. Київська в кількості 3 шт. на суму 27781 грн.;

на вул. Сумській поруч із колишньою автоколоною в кількості 3 шт. на суму 28551 грн.;

на вул. Полтавській перед Засульським мостом в кількості 3 шт. на суму 28281 грн.

У 2021 році на виконання Програми «Безпечне місто» виділено 100 тис грн. з районного бюджету на закупівлю та встановлення нової відеокамери в місті Ромни по вул. Дудіна, роботи виконані в повному обсязі.

У зв’язку із виконанням Програми пропонується зняти її з контролю.

Начальник управління

житлово-комунального господарства			   Яків ЗУБАН

Погоджено

Заступник міського голови				   Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ