РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

### ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

25.05.2022					Ромни

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за підсумками 2021 року

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі інформації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням 3 сесії Роменської міської ради 8 скликання від 23.12.2020 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік та основних напрямків економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки», за підсумками 2021 року

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Інформацію «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за підсумками 2021 року» взяти до відома (додається).

- Відзначити позитивну динаміку в роботі таких промислових підприємств:

- по нарощуванню обсягів виробництва промислової продукції – ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (Дудка С.В.), ПП «Будрезерв» (Башта М.Ю.), ТОВ «Таланпром» (Тітенко Н.І.), ТОВ «Кондор» (Дмитренко В.І.), ТОВ «Ласий кошик» (Саєнко О.І.);

- по залученню інвестицій в основний капітал – ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (Дудка С.В.), ТОВ «Таланпром» (Тітенко Н.І.), ТОВ «Ласий кошик» (Саєнко О.І.), ТзДВ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» (Лакіза І.О.).

3. Рішення Роменської міської ради від 23.12.2020 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік та основних напрямків економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки», яким затверджено  Програму економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, залишити на контролі.

Міський голова	 							Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за підсумками 2021 року

У 2021 році міська рада спрямовувала зусилля на внутрішні та зовнішні можливості новоствореної Роменської міської територіальної громади, належну взаємодію органу місцевого самоврядування та територіальних підрозділів центральних органів державної влади, відновлення позитивних зрушень в економіці, забезпечення ефективного використання майнових ресурсів, підвищення рівня життя мешканців громади.

Заходи Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, що реалізовувалися в громаді в 2021 році, головним чином були направлені на покращення благоустрою та інфраструктури, модернізацію об’єктів житлово-комунального господарства, забезпечення надання якісних культурних, освітніх, медичних та адміністративних послуг, створення належних умов по соціальному обслуговуванню населення.

Важливим надбанням, спрямованим на планування соціально-економічного розвитку громади, постало ухвалення Роменською міською радою Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на сесії 23.12.2021 року.

- Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

Виконання бюджету

Бюджет Роменської міської територіальної громади (далі – Роменської громади) було затверджено на 2021 рік у сумі 501,5 млн.грн, зі змінами, внесеними протягом року, бюджет становить 521,6 млн.грн. Головним чином, збільшення відбулось за рахунок отримання субвенцій з державного бюджету. Передбачені доходи бюджету громади складаються із надходжень від платежів – 377,3 млн.грн (3/4 частини бюджету) та трансфертів (субвенції та дотації) -  140,2 млн.грн (¼ частина бюджету).

У 2021 році до бюджету надійшло 555,8 млн. грн або 101,8% до затверджених річних обсягів (546,1 млн. грн), у тому числі:

- доходи загального фонду – 525,0 млн. грн, з них трансферти – 139,7 млн. грн,

- доходи спеціального фонду – 30,8 млн.грн, з них офіційні трансферти – 16,0 млн. грн.

Передбачена доходна частина бюджету по надходженнях податків і зборів у сумі  385,2 млн. грн виконана більше, ніж на 100%. Перевиконання (8,0 млн.грн) склалось, головним чином, за рахунок вагомих бюджетоутворюючих джерел надходжень, а саме:

- податку та збору на доходи фізичних осіб –  3,7 млн. грн, завдяки погашенню заборгованості по зарплаті та збільшенню надходжень від інших виплат;

- єдиного податку – 1,8 млн.грн, завдяки збільшенню товарооборотів через послаблення карантинних заходів;

- рентної плати – на суму 1,0 млн.грн, по причині збільшення біржових цін на видобуті нафту та газ.

Надходження по спеціальному фонду становлять 30,8 млн. грн, а саме:

- власні доходи громади – 14,8 млн.грн, перевиконання на 2,2 млн.грн (значно більші проти затверджених від надходжень бюджетних установ (+майже 2,0 млн.грн);

- субвенції з державного та обласного бюджетів – 16,0 млн. грн (на погашення різниці в тарифах, придбання обладнання для Роменської ЦРЛ).

Видаткова частина бюджету Роменської громади виконана на суму 541,8 млн.грн або 97,3% до річних призначень.

Фактичні видатки соціального спрямування склали 393,8 млн.грн або 98,4% плану. На підтримку підприємств охорони здоров’я направлено 28,1 млн.грн, враховуючи умови переходу вторинної допомоги на нову систему фінансування (шляхом підписання договорів з Національною службою здоров’я України).

Завдяки створенню Роменської громади шляхом приєднання території колишніх 16 сільських рад додались по бюджетній сфері 31 заклад освіти, 66 закладів культури, 1 спортивна школа; із пожежників сільської території створено пожежну охорону. Загальна чисельність працюючих склала 2,6 тис. осіб  і збільшилась у 1,5 рази. Відповідно, можливості бюджету направити кошти на інші статті зменшились, у той же час потреба фінансових ресурсів з урахуванням збільшення території значно зросла. Таким чином, на інших статтях видатків, зокрема і капітальних, доводиться економити та залучати інші джерела надходжень.

Проте заробітна плата по бюджетній сфері виплачувалась вчасно, заборгованість на кінець року відсутня.

Видатки спеціального фонду склали - 49,6 млн.грн, з них видатки бюджету розвитку - 10,0 млн.грн.

Крім обов’язкових щорічних трансфертів з державного бюджету, були залучені субвенції на:

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 849,5 тис. грн (з них на будівництво водопровідних мереж у с. Кашпури - 550,0 тис. грн, на реабілітаційне обладнання - 299,5 тис. грн);

- на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг -  264,0 тис. грн;

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості  - 2,5 млн.грн;

- на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - 250,9 тис.грн.

Планується продовжувати активну роботу, зокрема над замовленням проектно-кошторисних документацій (ПКД) та виділяти для цього необхідні кошти.

На сесії Роменської міської ради 23.12.2021 прийнято бюджет громади на 2022 рік, як головний фінансовий документ. Доходи та видатки затверджені в сумі 506,6 млн.грн. Затверджено перелік захищених статей видатків, які забезпечені фінансовим ресурсом. Найбільший трансферт бюджету - 150,0 млн.грн, кошти з державного бюджету на зарплату працівникам шкіл. Виділені кошти з бюджету на підтримку охорони здоров’я загалом, зокрема і для збереження галузі в сільській місцевості.

Відволікання фінансового ресурсу на галузі, фінансування яких відповідно до чинного законодавства має забезпечити держава, не дає змоги реалізовувати проєкти з капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва соціально-важливих об’єктів. Однак, залишається важливим приоритетом для міської ради збереження соціальної інфраструктури, зокрема в сільській місцевості. У той же час  продовжуємо працювати над частковою оптимізацією для забезпечення майбутнього розвитку громади.

Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості та розвиток міжнародного співробітництва

Міською радою продовжується інформування суб’єктів підприємництва з питань участі в інвестиційних форумах, конференціях, семінарах через офіційний сайт та соцмережі. Постійно оновлюється розділ сайту «Інвестиційна діяльність»: форми інвестиційних пропозицій, база вільних приміщень та земельних ділянок. Оприлюднюється актуальна інформація щодо участі в конкурсах і грантових програмах.

З метою активного розвитку Роменської громади та покращення якості життя населення на конкурсний відбір інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), у січні 2021 року подано 4 інвестиційні проєкти:

- «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32,  м. Ромни, Сумська область», загальна кошторисна вартість - 42109,788 тис. грн, кошти ДФРР – 13683,397 тис. грн, співфінансування з бюджету громади - 1521,0 тис. грн;

- «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл.,  м. Ромни,  вул. Горького, 99 (елементи енергозбереження)», загальна кошторисна вартість - 8799,298 тис. грн, кошти ДФРР – 7919,298 тис. грн, співфінансування з бюджету - 880,0 тис. грн;

- «Придбання мобільного центру надання адміністративних послуг на базі електричного автомобіля для Роменської міської територіальної громади», загальна кошторисна вартість - 3375,549 тис. грн, кошти ДФРР – 3025,549 тис. грн, співфінансування з бюджету громади – 350,0 тис. грн;

- «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області», загальна кошторисна вартість - 6369,816 тис. грн, кошти ДФРР – 5614,879 тис. грн, співфінансування з бюджету громади – 637,0 тис. грн.

Два проєкти нашої громади перемогли у конкурсі 2021 року:

- перехідний проект «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32,  м. Ромни, Сумська область»;

- проект «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області».

У лютому 2021 року подано проєктну заявку на конкурс проєктів Фінського Фонду Місцевого Співробітництва (LCF), яким управляє Посольство Фінляндії в Україні, для отримання фінансової підтримки на впровадження комплексної системи по роздільному збору твердих побутових відходів (сума гранту 1,5 млн. грн.). Проєктом передбачено облаштування 100 сміттєвих майданчиків на території громади та встановлення 300  контейнерів для роздільного збору сміття.

Проведено переговори з потенційним приватним інвестором - компанією КИЇВЕСКО щодо можливого залучення 2,5 млн.грн. для енергоефективних заходів у комунальних закладах соціальної сфери.

Опрацьовано питання щодо державної програми ЕНЕРГОДІМ, яка передбачає надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Підтримка полягає у наданні грантів (до 70% від вартості проєкту) та запровадженні комплексних технічних рішень з енергоефективності будівель, з урахуванням кращих європейських практик. Разом з представником донора, координатором програми ЕНЕРГОДІМ, проведено 3 семінари для голів ОСББ громади.

Відділом культури в лютому 2021 р. подано 2 заявки на отримання грантів:

- на отримання гранту «Шлях отамана», з метою створення культурно-туристичного маршруту в с. Пустовійтівка Роменської міської територіальної громади з об'єктів історико-культурної спадщини доби козацтва, пов’язаних з видатним останнім кошовим отаманом Війська Запорозького Петром Калнишевським. Орієнтовно запропонована сума грантового проекту 835,0 тис. грн, співфінансування 85,0 тис. грн;

- на отримання міні-гранту від Британської ради для реалізації проєкту «Українська душа»: дистанційний хореографічний конкурс» з метою популяризації українського народного танцю та забезпечення доступності культурних заходів для хореографічних колективів та окремих виконавців Сумської області. В межах донорського вкладу від Британської ради (15 тисяч грн) планується оплата праці членів журі та закупівля сувенірної продукції (кубків та рамок для дипломів).

- Роменська  бібліотека  ім. Й. Дудки та Центральна міська бібліотека для дорослих ім. Б. Антоненка – Давидовича подали заявки до Фундації Дарини Жолдак і потрапили у число переможців на отримання книг для дітей та молоді.

У березні 2021 року управлінням економічного розвитку подані заявки на отримання грантової допомоги від Уряду Японії (Програма Кусаноне) по проєктам:

- «Капітальний ремонт будівлі Роменської ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів Роменської міської ради, Сумської області» - вартість проєкту 1877,056  тис. грн;

- «Придбання сканеру ультразвукового діагностичного SAMSUNG HS 30 CW для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради» - вартість проєкту 1777,0 тис. грн.

18.03.2021 подано заявку на отримання грантової допомоги від Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) щодо реалізації проєкту «Будівництво водопровідних мереж в с. Кашпури Роменського району Сумської області». Проєктом передбачено будівництво 5800 м водогону по 7 вулицях села, яке забезпечить населення якісною питною водою в достатній кількості. До новозбудованої мережі планувалось підключити 160 домогосподарств сільських мешканців.

26.03.2021 подано заявку на участь у процесі відбору міст-партнерів USAID Проєкту енергетичної безпеки для надання технічної допомоги муніципальним стейкхолдерам в імплементації реформ, спрямованих на оптимізацію та розвиток інфраструктури теплопостачання.

У квітні 2021 року подано 7 заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі мікрогрантів для розвитку громад «Час діяти, Україно!», який реалізується Благодійною організацією «Благодійний фонд «МХП - ГРОМАДІ» (БО «БФ «МХП-ГРОМАДІ», далі - Фонд) на сільських територіях, з них перемогли в конкурсі 6 проєктів, а саме:

- «Придбання електрокардіографа ЮКАРД-100 для Пустовійтівської амбулаторії» - загальна вартість 52,0 тис.грн, у т.ч. кошти Фонду – 26,0 тис. грн, кошти громади – 26,0 тис. грн.

- «Придбання нових сценічних костюмів та музичного інструменту для Народного аматорського чоловічого вокального ансамблю «Посульські козаки» - загальна вартість 100,0 тис. грн, у т.ч. кошти Фонду – 50,0 тис. грн, кошти громади – 50,0 тис. грн.

- «Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика на території Великобубнівського закладу загальної середньої освіти Роменської міської територіальної громади» - загальна вартість 100,0 тис. грн., у т.ч. кошти Фонду – 50,0 тис. грн, кошти спонсорів – 50,0 тис. грн, кошти громади не залучаються.

- «Популяризація здорового способу життя шляхом відкриття сучасного вуличного спортивного майданчика в селі Овлаші» - загальна вартість 100,0 тис. грн, у т.ч. кошти Фонду – 50,0 тис.грн, кошти громади – 50,0 тис. грн.

- «Створення спортивного осередку шляхом облаштування тренажерної зали в селі Гаврилівка» - загальна вартість 73,645 тис.грн., у т.ч. кошти Фонду – 36,382 тис. грн, кошти громади – 37,263 тис.грн.

- «Безпечний заклад освіти» (Пустовійтівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського Роменської міської ради Сумської області) - загальна вартість 99,5 тис.грн, у т.ч. кошти Фонду  – 49,750 тис.грн, кошти громади – 43,750 тис.грн, кошти спонсорів 6,0 тис. грн.

Сума залучених коштів до бюджету Роменської міської територіальної громади складає  318,1 тис. грн.

30.04.2021 на конкурс «Наша громада», організований телеканалами ICTV та СТБ у партнерстві з Українським кризовим медіа-центром, у рамках Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), подано проєкт «Створення культурно-туристичного маршруту «Шлях кошового отамана» в селі Пустовійтівка Роменської міської територіальної громади Роменського району Сумської області».

30.04.2021 подано заявку на участь у спільному проєкті Міжнародної Організації Праці та ПРООН «Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-2019 в Україні». Проєкт спрямований на стале відновлення рівня життя населення, яке постраждало від наслідків пандемії COVID-19 в Україні, через розширення економічних можливостей для жінок, та реалізується у двох цільових регіонах – Рівненській та Сумській областях. Проєктом надається допомога жінкам – підприємцям у складанні бізнес-планів, започаткуванні і веденні бізнесу в Інтернеті тощо. Відбувся безкоштовний триденний тренінг за методикою МОП «Розпочни свій бізнес» серед жінок.

25.05.2021 подано заявку на Конкурс Програми «U-LEAD з Європою» з підтримки проєктів муніципального партнерства щодо проєкту «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 99». Проєкт пройшов конкурсний відбір першого етапу Ініціативи та обраний для подальшої підтримки. Для участі в 2 етапі Ініціативи 18 жовтня 2021 року підготовлено Концепцію зазначеного проєкту з капремонту дитячої поліклініки ЦРЛ, яка успішно пройшла конкурсний відбір. До кінця 2021 року спеціалісти управління економічного розвитку пройшли тренінги з міжнародними експертами і представниками донорів, у тому числі щодо презентування проєкту, навчання продовжується і в 2022 році.

08.06.2021 подано заявку на участь у проєкті з налагодження якісного співробітництва між міськими та сільськими/селищними територіальними громадами «Сприяння всебічному розвитку громад через аналітику, діалог та співпрацю» від  Асоціації міст України, що реалізується за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Роменську громаду було відібрано для участі в програмі. Відбулись засідання робочої групи з питань налагодження якісного співробітництва між міськими та сільськими/селищними громадами.

Робочою групою спільно з експертами Асоціації міст України та «U-LEAD з Європою» підготовлено Концепцію спільного проєкту «Запровадження сучасної системи управління твердими побутовими відходами через формування сучасної інфраструктури поводження із ТПВ шляхом впровадження спільного проекту Роменської міської, Липоводолинської селищної та Коровинської, Андріяшівської, Хмелівської сільських територіальних громад Сумської області» та проєкт Договору про співробітництво. 11.02.2022 підписано Договір про співробітництво зазначених територіальних громад, який зареєстровано в Реєстрі Міністерства розвитку громад та територій України 17.02.2022. Проєктом передбачено встановлення сміттєсортувальної станції на полігоні ТПВ, будівництво ангару для неї, придбання спецавтотранспорту (сміттєвозів), контейнерів для роздільного збору сміття та іншого обладнання, проведення екопросвітницької інформаційної кампанії, інші заходи. Загальна вартість проєкту становитиме 30885,90 тис. грн., сума співфінансування з бюджету громад – партнерів – 3088,59 тис. грн., залучені кошти – 27797,31 тис. грн. Проєктну заявку планується подавати на конкурси щодо залучення інвестицій з державного бюджету, програм секторальної підтримки та інших джерел.

Для  участі  у  конкурсному відборі ДФРР у 2022 році 15.06.2021 управлінням економічного    розвитку     подано   проєкт     «Реконструкція спортивного комплексу   ім. В. Окіпного за адресою: б-р Шевченка, 4, м. Ромни, Сумська обл.», загальною кошторисною вартістю 85004,010 тис. грн, кошти ДФРР – 76502,01 тис.грн, сума співфінансування з бюджету громади – 8502,0 тис.грн.

З метою максимального залучення до участі структурних підрозділів Роменської міської ради в грантових програмах і конкурсах прийнято розпорядження міського голови від 15.06.2021 № 111-ОД «Про активізацію інвестиційної діяльності та підготовку конкурсних пропозицій». Структурним підрозділам постійно надсилається відповідна інформація електронною поштою.

Так, відділом освіти Роменської міської ради проведено роботу серед навчальних закладів громади щодо можливої участі у наступних конкурсах:

- GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE – щорічна національна премія для вчителів – агентів освітянських змін. У конкурсі взяли участь Роменські загальноосвітні школи (ЗОШ) №№ 4, 5, 11.

- Конкурс проєктних пропозицій з підвищення енергоефективності, впровадження відновлюваних і альтернативних джерел енергії та поліпшення комфорту перебування у закладі освіти: проєкт «Енергоефективні школи: нова генерація» за фінансування  одного з найбільших інвесторів у відновлювану енергетику України, кампанії ДТЕК. На конкурс зареєструвались шість закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО): Роменські ЗОШ I-III ступенів №№ 4, 5, 8, 11, Пустовійтівський ЗЗСО I-III ступенів ім. П.Калнишевського та Рогинський ЗЗСО I-III ступенів.

- Конкурс для громад по створенню осередків ІТ-освіти:  28.07.2021 Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді подала заявку на участь у даному конкурсі.

Проводиться робота по залученню коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення та сфери надання адмінпослуг.

Так, управлінням адміністративних послуг РМР підготовлено пакет документів та подано клопотання на отримання субвенції з державного бюджету на придбання обладнання для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. Комісією Міністерства цифрової трансформації України з відбору об’єктів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП, виділено кошти в сумі 226,0 тис. грн. на придбання даного обладнання.

Роменським міським центром соціальних служб отримано кошти державної субвенції у розмірі 250,9 тис. грн на облаштування консультативної служби з підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що створено рішенням виконкому міської  ради в травні.

Відповідно до постанови КМУ від 07.07.2021 № 696, якою внесено зміни до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я», Комунальним некомерційним підприємством «Роменська ЦРЛ» РМР, як опорним медичним закладом, подано до Сумської облдержадміністрації відповідну заявку. Сумська ОДА надає узагальнену заявку на закупівлю обладнання до Міністерства охорони здоров’я України.

Крім програм і проєктів, у рамках соціальних угод залучаються кошти матеріальної допомоги на співфінансування робіт з ремонту доріг, їх профілювання тощо. Зокрема, в квітні подано заявку до БО «БФ «МХП-ГРОМАДІ» на співфінансування робіт з покращення стану ґрунтових доріг у старостинських округах, на території діяльності ТОВ «МХП – Урожайна країна» - в сумі 77,0 тис. грн. для придбання бою цегли в кількості 350 м3 для підсипки доріг. 13.07.2021 подано заявку до БО «БФ «МХП-ГРОМАДІ» на співфінансування поточного ремонту доріг у старостинських округах, на територіях присутності ТОВ «МХП – Урожайна країна» (250,0 тис.грн.). Також для співфінансування даного проєкту надіслано клопотання керівнику Виробничого сільськогосподарського кооперативу «Зоря» (50,0 тис. грн.), директору Фонда «Разом з Кернел», керуючому Філії «Біловодський елеватор» СТОВ «Дружба Нова» (250,0 тис.грн.) та до голови Сумської обласної державної адміністрації (1500,0 тис.грн.).

З метою всебічного охоплення можливої участі Роменської громади в ґрантових програмах і конкурсах різного спрямування робота з відповідного моніторингу продовжується, вишукуються потенційні можливості і надсилається відповідна інформація до структурних підрозділів за напрямками співпраці.

31.08.2021 подано заявку для участі в конкурсному відборі громад, що бажають долучитися до ініціативи «Громада, дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах». Ініціативу реалізовує Клуб Ділових Людей Україна за підтримки програми «U-LEAD з Європою». Відібрані громади можуть брати участь у навчальній програмі (жовтень - грудень 2021 р.) та отримати допомогу у розробці і впровадженні інструментів підтримки бізнесу (лютий - червень 2022 р.).

31.08.2021 подано заявку на конкурс проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» «Кращі адміністративні підходи для сталого розвитку агробізнесу в громадах». Мета даного конкурсу полягає у виявленні та розповсюдженні кращих адміністративних підходів органів місцевого самоврядування зі створення сприятливого середовища для розвитку місцевого аграрного бізнесу. Громада-переможець має можливість відвідати Німеччину для вивчення досвіду місцевих адміністративних установ.

15.09.2021 спеціалісти управління економічного розвитку (УЕР) взяли участь в онлайн - конференції на тему: «Сприяння впровадженню бюджету участі в громадах семи східних областей України». Захід організований Громадською спілкою «Харківський університетський консорціум» в партнерстві з Громадською організацією «Агенція локальних ініціатив» у рамках проєкту «Східноукраїнський ХАБ партисипації».

23 вересня 2021 року подано проєкт «Створення мистецько-спортивного кластеру з виховання та розвитку здорового потенціалу мешканців Роменської громади шляхом облаштування скейт-парку (роллердрому)»  для участі у четвертому конкурсі малих грантів DREAMactions 4.0. Заявки на участь приймала CANactionsSchool разом з Western NIS EnterpriseFund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти. Загальна вартість проєкту 454,7 тис. грн. Конкурсом передбачено надання ґранту в розмірі 97,6 тис. грн. Сума співфінансування з бюджету громади 357,1 тис. грн.

08 жовтня 2021 року спеціалісти УЕР взяли участь в онлайн - форумі «Солідарність мерів країн-членів ЄС та України», 12 жовтня 2021 року - в Еколого-економічному форумі «Успішні громади».

21 жовтня 2021 року подано заявку на конкурсний відбір проєктних команд для участі у навчальній програмі «Кроки для спеціалістів з управління проектами» Програми «U-LEAD з Європою». Команда від нашої громади успішно пройшла конкурсний відбір та упродовж листопада - грудня 2021 р. взяла участь у низці онлайн-семінарів  з управління проєктами.

12 листопада 2021 року на конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися в  2022 році за рахунок коштів ДФРР, подано проєкт  «Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 99 (Елементи енергозбереження). Коригування», загальна вартість  - 10 225,3 тис. грн.

12 листопада 2021 року управлінням адміністративних послуг подано заявку на отримання інституційної підтримки по розвитку ЦНАП від проєкту PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні».

13 грудня 2021 року спеціалісти УЕР взяли участь у вебінарі «Горизонт Європа: актуальні конкурси, умови участі», який проводився експертами Програми Горизонт Європа за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України. Програма приймає проєктні заявки по трьох тематичних напрямках: конкурси мобільності, конкурси з цифровізації, новітніх матеріалів та підприємництва, конкурси щодо охорони здоров’я, клімату, енергетики, транспорту та природних ресурсів.

16 грудня 2021 року представники УЕР взяли участь в онлайн-дискусії на тему «Стратегічне планування: нові виклики для громад або що робити, аби стратегічний план працював». Захід проводився з метою поширення польського досвіду серед органів місцевого самоврядування України. Ініціатором є Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» (м. Вінниця).

17 грудня 2021 року подано проєктну ідею взаємодії з громадськістю для участі в наступному етапі навчальної програми «Кроки для спеціалістів з управління проєктами».

У грудні 2021 року спеціалісти УЕР взяли участь у ряді вебінарів та онлайн-заходів, зокрема:

- від Асоціації малих міст України - «Про грантові можливості від Українського культурного фонду у 2022 році для громад України»;

- «Україна – Саудівська Аравія. Можливості співпраці для експорт-орієнтованих областей, підприємств та організацій у 2022 році»;

- «Державна підтримка значних інвестицій: можливості для громад». Організатор заходу - Державна установа «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» (ДУ «ЮкрейнІнвест») та інші.

З метою покращення інвестиційного клімату, підвищення ефективності роботи дозвільної системи, спрощення надання адмінпослуг для суб’єктів господарювання та населенню громади працює Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) при управлінні адміністративних послуг міської ради.

Протягом 2021 року перелік адміністративних послуг збільшився майже вдвічі – з 230 до 443 видів послуг. Надано більше  60 тисяч адміністративних послуг, зокрема щодо:

- реєстрації місця проживання – 23000;

- реєстрації майна – 8845;

- реєстрації бізнесу - 1468;

- видачі паспортних документів – 2136;

- земельних питань – 5770.

З метою наближення надання адмінпослуг до суб’єктів звернень було створено 15 віддалених робочих місць адміністраторів на сільських територіях Роменської громади. Мешканці сільської місцевості мають можливість отримувати послуги в межах своїх старостинських округів. Сільським мешканцям було надано більше 26 тисяч послуг різного характеру, у тому числі:

- адміністративних послуг – 11227;

- щодо формування погосподарського обліку – 15173;

- інші повноваження – 5600.

Сільським мешканцям через адміністраторів надано більше 2000 послуг соціального характеру.

ЦНАП також надає відвідувачам консультативну допомогу з роботи в додатку «Дія», формування  «covid-сертифікатів» та проводить постійні навчання з цифрової грамотності. На базі кожного віддаленого місця адміністратора створено освітній хаб,  інформацію про який можна знайти на Мапі освітніх хабів України, ціллю яких є навчити мешканців відповідних населених пунктів цифрової грамотності.

Громадянам надано більше 15 тисяч  консультацій засобами телефонного зв’язку, через офіційну інформаційну інтернет-сторінку, чат-бот на офіційному вебсайті та на рецепції Центру.

За деякі адмінпослуги стягується адміністративний збір: отримано протягом звітного періоду близько 3 млн. грн, з них до бюджету громади надійшло майже 1,9 млн. грн, що проти 2020 р. більше на 50%.

Управління адміністративних послуг перемогло у конкурсному відборі об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП, і отримало 264,0 тис.грн на придбання обладнання для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. 16 вересня 2021 року відбулося відкриття робочої станції для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, і тепер мешканці громади можуть обміняти посвідчення водія (без складення іспитів), отримати нове посвідчення замість втраченого, провести державну реєстрацію нового транспортного засобу (без огляду).

16 вересня 2021 року при Центрі розпочав роботу Інформаційний пункт підприємця (ІПП), який став дієвим інструментом громади в реалізації місцевої стратегії розвитку підприємництва. В ІПП надаються безкоштовні інформаційні послуги щодо регуляторних процедур (реєстрація бізнесу, дозволи та ліцензії тощо); щодо доступу до державних та міжнародних програм підтримки малого та середнього підприємництва; про можливості підтримки від інших державних органів, установ та організацій, про неурядові організації розвитку підприємництва, де можна отримати фахову консультаційну або навчальну підтримку. У 2021 році в ІПП надано 210 консультацій.

У листопаді 2021 року управління адміністративних послуг подало заявку на отримання інституційної підтримки по розвитку ЦНАП від проєкту PROSTO  «Підтримка доступності послуг в Україні». З  грудня 2021 року Роменський ЦНАП є учасником даного проєкту і отримує комплексну підтримку та консультації від експертів щодо подальших шляхів розвитку системи надання адміністративних послуг.

У грудні 2021 року створено віддалене робоче місце адміністратора в пологовому відділенні КНП «Роменська центральна районна лікарня» РМР для надання комплексної адміністративної послуги «єМалятко», яка передбачає за однією заявою отримання близько 10 державних послуг. Адміністратор ЦНАП проводить прийом молодих батьків у спеціально обладнаному приміщенні з використанням «Мобільного кейсу», заповнює онлайн - заяву, формує відповідний пакет документів та видає результат послуги.

У сфері управління комунальним майном на 01.01.2022 обліковується 85 договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності загальною площею 14,6 тис.кв.м. За звітний період укладено 19 нових договорів оренди нежитлових приміщень (загальною площею 1256 кв.м), продовжено дію 17 договорів. Від оренди майна надійшло до бюджету громади 684,7 тис. грн.

У  2021 році розпочато процедуру приватизації шляхом продажу на аукціоні нерухомого об’єкту комунальної власності – частини нежитлової будівлі за адресою: м. Ромни, вул. Монастирська, 4-С. Передача в оренду та продаж майна комунальної власності відповідно до чинного законодавства здійснюється через електронну систему закупівель, де відбуваються відповідні аукціони, а також оприлюднюється вся інформація щодо проведених процедур.

Роменською міською радою прийнято 97 рішень у сфері земельних відносин, якими затверджено 312 примірників технічної документації із землеустрою, 412 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Укладено 144 нових договорів оренди землі на суму орендної плати 1,1 млн. грн у рік; поновлено 42 договори оренди землі та 3 договори особистого строкового сервітуту на новий термін.

Проведено 2 засідання комісії з розгляду земельних спорів, розглянуто 2 заяви, по кожному питанню складається протокол комісії, який надається заявнику та іншим зацікавленим особам у разі  потреби.

Робочою групою з питань вивчення фактичного стану використання земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням «землі запасу», що передані до Роменської міської територіальної громади, проведено 19 засідань, з них 15 виїзних. Обстежено з виїздом на місцевість 151 земельну ділянку сільськогосподарського призначення  комунальної власності Роменської міської ради.

Продовжується забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції (АТО), операції об’єднаних сил (ООС) та членів сімей загиблих зі складу земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Роменської громади. Для 89 учасників АТО/ООС затверджено 51 проєктів землеустрою та для 8 членів сімей загиблих учасників АТО/ООС затверджено 8 проєктів землеустрою. По даному показнику Роменська громада одна із кращих у Сумській області.

Споживчий ринок

Споживчий ринок громади характеризується подальшим розвитком інфраструктури та достатнім рівнем товарного насичення, проте високим рівнем інфляції.

На території громади на 01.01.2022 функціонують 512 магазинів (у тому числі 82 - в сільській місцевості), 15 кіосків, 50 закладів ресторанного господарства загальнодоступної мережі (у тому числі 10 – у селах), 16 об’єктів оптової торгівлі, 126 об’єктів побутового обслуговування (з них 3 - у сільських населених пунктах).

Протягом 2021 року відновлено роботу 8 раніше закритих магазинів та відкрито 13 нових магазинів, у тому числі 2 маркети: «Продуктова хатка» та «Фора». Загальна торгова площа відкритих магазинів становить 2883,1  кв. м.

Відкрито 6 закладів ресторанного господарства на 409 посадкових місць та 6 об’єктів побутового обслуговування (в т.ч. 2 у сільській місцевості) на 18 робочих місць.

Проведено 20 нарад, на яких  були розглянуті питання роботи об’єктів торгівлі в умовах карантину, ліквідації стихійної торгівлі, організації  роботи літніх майданчиків біля закладів громадського харчування, виїзного торговельного обслуговування сільського населення громади та виїзної сезонної торгівлі, захисту прав споживачів, роботи міських ринків, тощо.

З метою організації роботи літніх майданчиків біля закладів громадського харчування прийнято 3 рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на умовах особистого строкового сервітуту.

Для впорядкування в місті виїзної сезонної торгівлі прийнято 3 рішення виконавчого комітету міської ради щодо визначення місць для продажу сезонної продукції та організації їх обслуговування.

У липні 2021 року в с. Пустовійтівка в рамках проведення регіонального свята козацької слави «Калнишева рада» організовано ярмарку - продаж товарів народних промислів і продовольчої продукції, відбувся фестиваль вуличної їжі, участь у яких взяли 54 представники з 7 областей України.

Працює міська громадська приймальня з питань захисту прав споживачів. Розглянуто 22 усних та письмових звернення споживачів з питань  порушення  порядку  гарантійного ремонту  складної побутової техніки та засобів мобільного зв’язку, правил обміну  товарів, продажу товарів та послуг неналежної якості. Позитивно вирішено 12 звернень, по 3-х -  запропоновано звернутись до управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби (ГУ ДПСС) в Сумській області або до суду, по 7 - надано роз’яснення та консультації. Відділом також надається методично-консультативна допомога суб’єктам підприємницької діяльності з питань захисту прав споживачів.

Проведено 2 наради з суб’єктами господарювання сфери роздрібної торгівлі з питань захисту прав споживачів та семінар щодо ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції за участі представника ГУ ДПСС в Сумській області.

Робочою групою проведено роботу по ліквідації стихійної торгівлі по вул. Соборній під магазином «Prostor». Торгівлю переведено на новостворену торгову зону у дворі за магазином. Також робочою групою проводились рейди по вул. Руденка та на прилеглій до міні-ринку території на Базарній площі.

У зв’язку з епідемічною ситуацією, пов’язаною з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19, систематично функціонує мобільна робоча група з питань контролю за дотриманням під час карантину протиепідемічних заходів на об’єктах загального користування, розміщених на території громади, до складу якої входять представники виконавчого комітету міської ради, поліції та Держпродспоживслужби. Проводяться  перевірки магазинів, ринків, закладів громадського харчування, об’єктів надання послуг та транспорту. За рік проведено 294 рейди, в ході яких обстежено 2869 об’єктів, складено 69 протоколів та 45 приписів про недотримання протиепідемічних заходів під час роботи в умовах карантину.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Державна регуляторна політика здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та передбачає системність і узгодженість регуляторних актів у галузях економіки громади з дотриманням принципів держаної регуляторної політики.

У сфері регуляторної політики прийнято 3 регуляторних акти: щодо встановлення місцевих податків і зборів та з питань пасажирських перевезень. Проведено 1 базове, 1 повторне та 8 періодичних відстежень результативності регуляторних актів. На 01.01.2022 обліковується 24 діючих регуляторних акта.

Усі проєкти регуляторних актів, звіти про відстеження їх результативності розміщуються на офіційному вебсайті міської ради на головній сторінці в розділі «Регуляторна політика» та публікуються в міськрайонній газеті «Вісті Роменщини».  Щокварталу на сайті розміщується оновлений перелік діючих регуляторних актів та план-графік відстежень їх результативності.

Проведено 4 наради з розробниками регуляторних актів (РА), на яких розглянуто питання перегляду діючих РА, своєчасного здійснення відстежень їх результативності, проведення аналізу регуляторного впливу/М-тесту проєктів РА та дотримання вимог їх подання до Державної регуляторної служби з метою подальшого опрацювання та удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Зареєстровано 6 нових малих підприємств та 290 фізичних осіб-підприємців.

З метою якісного підбору кадрів для підприємців та надання допомоги у підборі підходящої роботи для безробітних Роменською міськрайонною філією Сумського обласного  центру зайнятості проведено 2 ярмарки  вакансій, також 1 безробітному надано допомогу на відкриття власної справи. Центром зайнятості проведено 47 інформаційних семінарів для 303 роботодавців-підприємців.

Роменським управлінням Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) України в Сумській області висвітлено у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради 192 матеріали щодо змін в податковому законодавстві, проведено 9 семінарів та 2 «круглих столи» з представниками малого та середнього бізнесу з питань податкового законодавства в сфері господарської діяльності.

Проведено міський конкурс «Кращий підприємець 2021 року», за результатами якого визначено переможців у 7 номінаціях. Нагородження переможців конкурсу дипломами та подарунками відбулося 3 вересня 2021 року в залі засідань Роменської міської ради (використано коштів у сумі 12 тис. грн).

Відбулось 4 засідання Ради підприємців при міському голові, на яких розглядались питання запровадження реєстраторів розрахункових операцій для суб’єктів господарювання, що працюють на спрощеній системі оподаткування; визначались кандидатури до наглядових рад комунальних підприємств міської ради з числа членів Ради підприємців; щодо участі суб’єктів малого підприємництва в процедурах закупівель товарів, робіт і послуг бюджетними організаціями громади; щодо запровадження надання підприємцям фінансової допомоги - компенсації сплачених відсотків за кредитами; заслухано інформацію про створення Інформаційного пункту підприємця на базі Центру надання адміністративних послуг міста Ромни.

- Модернізація виробництва та інфраструктури

Промисловість та розвиток транспорту

Основні промислові підприємства Роменської міської територіальної громади, які виготовляють 80 % промислової продукції: ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ПрАТ «Компанія Кобзаренка»,  ТОВ «Ласий кошик», ТОВ «Роменський завод продтоварів», ТзДВ «Роменська ГТФ», ТОВ «Таланпром», ПП «Спецкомплект», ПП «Будрезерв», ТОВ «Кондор», ТОВ «Роменський молочний комбінат», Стуктурний підрозділ Ромни ПрАТ «СБК», ДП «Підприємство ДКВС України (№ 56)», ПрАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів».

Агропромисловий комплекс Роменської міської територіальної громади налічує 83 сільськогосподарських підприємства, в тому числі 44 фермерських господарства та 2 державних підприємства. У користуванні сільськогосподарських підприємств Роменської громади знаходиться 45,5 тис. га землі. Найбільші господарства, в обробітку яких знаходиться більше 1 тис. га землі, є: ТОВ «Урожайна Країна»,  СТОВ «Дружба-Нова», ПрАТ «Райз – Схід», ТОВ «ТАС АГРО ПІВНІЧ», ПСП «Слобожанщина Агро», ТОВ «Агрофірма «ЛАН».

За даними промислових підприємств обсяг виготовленої промислової продукції за 2021 рік склав 695,3 млн. грн.

Зросли темпи промислового виробництва проти 2020 року у підприємств:

- ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» - на 35,8%;

- ПП «Будрезерв» -  +32,9%;

- ТОВ «Таланпром» -  + 29,8%;

- ТОВ «Кондор» - на 12,1%;

- ТОВ «Ласий кошик» - на 9,7%.

Інвестування в оновлення виробництва впроваджували підприємства:

- ТОВ «Ласий кошик» - 1,8 млн.грн (реконструкція та модернізація будівлі, придбання виробничого обладнання);

- ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» - 86,2 млн.грн (придбання обладнання, термічної лінії, оброблювальних станків);

- ТзДВ «Роменська гардинно-тюлева фабрика» - 1,3 млн. грн (модернізація будівлі, придбання обладнання);

- ТОВ «Таланпром» - 5,8 млн. грн (придбання автомобіля, реконструкція даху будівлі, ремонт обладнання).

Загальна сума інвестицій в основний капітал становить більше 95,0 млн. грн.

Станом на 31.12.2021 пасажирські перевезення на 10 міських та 14 приміських автобусних маршрутах загального користування здійснювали 11 суб’єктів господарювання (9 фізичних осіб - підприємців та дві юридичні особи) за результатами проведених конкурсів та на підставі відповідних договорів.

У 2021 році проведено конкурси на визначення виконавців перевезень:

- у січні - на міських автобусних маршрутах  № 4 «пл. Засульська – Стефанівська церква»  із заїздом до села Овлаші» та № 8 «пл. Засульська – вул. Терновецька (Дачі)» із заїздом до села Житне»;

- у квітні - на міському автобусному маршруті № 3 «Лучки - Поштамт»;

- у липні - повторно на міському автобусному маршруті № 3 «Лучки - Поштамт»;

- у вересні – на міських автобусних маршрутах загального користування №2 «Вокзал – Вантаждільниця» із заїздом до села Бобрик», №5 «пл. Танкова – пл. Засульська», №6 «вул. Каті Зеленко – пл. Засульська», № 9 «Лучки – пл. Засульська» із заїздом у село Борозенка», №10 «вул. Берегова – вул. Космонавтів (СБК)», №11 «вул. Декабристів – вул. Мельникова», №14 «Коледж КНЕУ – ШБУ-13»;

- у жовтні - відбувся конкурсний відбір підприємства/організації із здійснення функцій робочого органу для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Роменської громади;

-  у листопаді проведено 2 конкурси на автобусні маршрути № 10 «вул. Берегова – вул. Космонавтів (СБК)», № 14 «Коледж КНЕУ – ШБУ-13» та на маршрут № 8 «пл. Засульська – вул. Терновецька (Дачі) із заїздом до села Житне».

Житлова політика та будівництво

Відділом обліку і розподілу житла ведеться Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на підставі поданих заяв і відомостей.  До Реєстру внесена інформація по 1170 особам. На 01.01.2022 на квартирному обліку перебуває 1552 сімей та одиноких громадян. На соціальному квартирному обліку – 6 осіб. Забезпечено соціальним житлом 4 особи. У зв’язку з приєднанням до Роменської громади населених пунктів колишніх сільських рад включено до списку позачергового отримання житла 29 дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, з сільських територій громади.

При відділі діє 2 наглядові ради, міжвідомча робоча група та 4 постійно діючі комісії. Так, громадською житловою комісією опрацьовано 38 заяв громадян щодо квартирного обліку. Підготовлено 12 проєктів рішень із квартирних питань та 1 проєкт рішення щодо виведення приміщень з числа службового житла. Рішеннями виконкому затверджено 12 протоколів житлової комісії Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Проведено інвентаризацію 3 гуртожитків комунальної власності, сформовані пакети документів щодо 8 кімнат планується передати до суду з метою примусового виселення осіб, які не користуються житлом в цих гуртожитках. Наглядовою радою з питань гуртожитків та постійною комісією із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків проведено 4 засідання з розгляду заяв про надання кімнат в гуртожитках, підготовлено 2 відповідних проєкти рішень виконкому міської ради.

Міжвідомчою комісією проведено 24 засідання, розглянуто 173 звернення громадян, з них з питань:

- незаконного будівництва, переобладнання - 41 звернення;

- земельних - 60;

- щодо порушення санітарних норм  -  6;

- житлово-комунальних – 23;

- порушення добросусідських стосунків  – 9;

- обстеження санітарно-технічного стану житлових приміщень – 29;

- інші – 5 звернень.

Усього розглянуто 214 письмових звернень громадян та 107 клопотань підприємств, установ і організацій. Постійно надаються консультації з питань житлового законодавства.

У сфері містобудування та архітектури підготовлено та винесено на розгляд 9 проєктів рішень міської ради і 20 проєктів рішень виконавчого комітету Роменської міської ради.

Проводилася робота по завершенню виготовлення проєктів детального планування територій: затверджено 4 проєкти в межах міста (по вул. Береговій; по вул. Полтавській, 10; по вул. Оболонській; по вул. Прокопенка, 43), та 1 проект у с. Пустовійтівка.

Спеціалістами відділу містобудування та архітектури опрацьовано:

- 68 звернень на отримання будівельних паспортів, з них видано – 53, надано листів- роз’яснень – 1, відкликано звернень – 5, скасовано – 1, повідомлень про відмову – 8;

- 59 звернень на отримання містобудівних умов та обмежень, видано містобудівних умов та обмежень – 34, відкликано звернень – 18, відмов – 6, листів про ненадання – 1;

- 10 заяв щодо паспортів прив’язки, видано - 6, листів-роз’яснень – 2, відкликано – 1,  заяв щодо продовження терміну дії паспорта прив’язки – 2.

Проведено 2 містобудівні ради. Надано висновків попереднього погодження на розроблення проєкту відведення земельної ділянки – 255, висновків до проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 57. Розглянуто 53 заяви про присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна, з них видано - 41 наказ про присвоєння і 12 повідомлень про відмову.

Житлово-комунальне господарство, благоустрій та енергозбереження

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради проведено закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», укладені договори. У сфері дорожньо-транспортної інфраструктури виконано:

-  поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття по м. Ромни на загальну суму 658,4 тис. грн,

- поточний дрібний ремонт автомобільних доріг - майже на 2,5 млн. грн,

- поточний середній ремонт автомобільних доріг - на 1,9 млн.грн,

- поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг на загальну суму майже 1,9 млн. грн (вул. Гетьмана Мазепи, будинки 35, 57, 71; вул. Калнишевського, 34; вул. Соборна, буд. 24, 34; вул. Маяковського, буд. 79),

- роботи з поточного ремонту тротуарів – на 187,5 тис. грн,

- роботи з поточного ремонту бульварів Свободи та Т.Г. Шевченка - на 562,7 тис. грн.

На утримання та ремонт житлового фонду комунальної власності використано 3,1 млн. грн. Проведено капітальний ремонт ліфтів за адресами:

- вул. Горького, 248 (під’їзд 1) - на суму 1,3 млн. грн;

- б-ру Свободи, 2 (під’їзди 1-3) -  656,3 тис. грн;

- вул. П. Калнишевського, 34 (під’їзди 1, 2) – 97,8 тис. грн;

- вул. Горького, 248-А – 2,1 тис. грн;

- вул. Руденка, 32 (під’їзди 1, 2, 4) -  6,4 тис. грн;

- вул. Гетьмана Мазепи, 51-А -  571,6 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт стиків панелей багатоквартирних будинків на суму 191,9 тис. грн. Для ремонту дахів житлових будинків та котелень комунальної власності придбано покрівельного матеріалу на 273,9 тис. грн.

Теплопостачальними комунальними підприємствами виконано наступні заходи: гідравлічне випробування теплових мереж; повірка лічильників та коректорів газу, контрольно-вимірювальних приладів; підготовлено до опалювального сезону 7 топкових і 20 котелень; проведено ревізію та ремонт електрообладнання котельних згідно з графіком.

На 01.01.2022 в житлових будинках Роменської громади встановлено 68 вузлів обліку теплової енергії.

На об’єктах централізованого водопостачання та водовідведення проведено:

-  роботи по введенню в експлуатацію збудованого в 2018 році об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна)» - 127,6 тис. грн.;

- завершення робіт по будівництву водопровідних мереж в с. Кашпури – 550,0 тис. грн;

- розпочато будівництво очисних споруд у с. Біловод, закуплено устаткування та обладнання на загальну суму 3,5 млн. грн.

На благоустрій території громади у звітному періоді планувалось фінансування 30,9 млн. грн,  використано 29,9 млн. грн. Заходи з благоустрою охоплюють такі види робіт, як ремонт доріг та тротуарів, грейдерування та підсипка доріг, ремонт і обслуговування вуличного освітлення, ремонт контейнерних майданчиків, придбання контейнерів для сміття, виготовлення та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, закупівля та встановлення дитячих майданчиків, закупівля та встановлення урн для сміття, придбання люків, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулично-дорожньої мережі, пам’ятників, кладовищ, ремонт автобусних зупинок, їх придбання та встановлення, закупівля нових лавочок, покіс трави, знесення аварійних дерев, придбання та висадження нових дерев,  ремонт пам’ятників та інші види робіт.

Так, у 2021 році серед заходів благоустрою проведено поточний ремонт:

- ґрунтових доріг з підсипкою по мікрорайонам міста: Засулля, Процівка, Лозова, Новолозовка, Каховка на загальну суму майже 1,7 млн. грн;

- ливневих каналізацій по вулицях: Л. Полтави, Червона, Западинська, П. Калнишевського та Покровський узвіз - на суму 267,7 тис. грн;

-   автобусних зупинок по місту - 175,7 тис. грн;

- підстанцій систем вуличного освітлення по вулицях: Ковпака з провулками, Берегова, 9-го травня, Монастирська, Засульська, Парникова, Терновецька, Червоний узвіз, Савченка, Гаркуші, Курилова, Рожаліна, Перемоги, Волошенка, провулки Червоної, Оболонська, Маркевича - на  93,3 тис. грн;

- контейнерних майданчиків – на 69,0 тис. грн;

- колесовідбійних брусів – на 31,5 тис. грн;

- в’їзних стел «Ромни» - 49,1 тис. грн;

- бульвару Свободи та бульвару Шевченка м. Ромни (улаштування бордюрів та впорядкування газонів) – 562,7 тис. грн;

- фонтану в Міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 49,0 тис. грн;

- автобусних зупинок – 175,7 тис. грн;

- пам’ятників: учасникам бойових дій в Афганістані по вул. Горького; загиблим воїнам по вул. Дудіна; загиблим воїнам у с. Бобрик; обеліск на місці розстрілу мирних громадян у с. Герасимівка; Меморіал у с. Житне; пам’ятник «Закутий Прометей і Розкутий Робітник» (бульвар Свободи) –  на суму 123,3 тис. грн;

- вуличного освітлення – 740,4 тис. грн;

- електропідстанцій – 93,3 тис. грн;

- мостів – 31,8 тис. грн.

Також проведено: технічне обслуговування систем вуличного освітлення – на суму майже 1,5 млн. грн; поточний ремонт (профілювання ) ґрунтових доріг – 274,6 тис.грн; нанесення дорожньої розмітки – 475,8 тис. грн; покіс трави – 498,2 тис. грн; перевірку та обстеження водної акваторії – 23,3 тис. грн; знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев – 254,5 тис. грн.

На послуги з усунення перешкоди «затору» (відстань більше 1 км) по акваторії річки Сула в районі «Зеленого мосту» використано 49,9 тис. грн; на послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів – 95,0 тис. грн.

На утримання бульварів та скверів, інших озеленених територій міста (одержувач коштів - КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР) за «Програмою розвитку та утримання бульварів та скверів, інших озеленених територій міста Ромни на 2020-2022 роки» спрямовано майже 2,2 млн. грн;  на утримання Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (одержувач коштів - КП «Ільїнський ярмарок» РМР) по «Програмі розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020-2023 р.р.» – 836,0 тис.грн.

Встановлення обладнання для дитячого спортивного майданчика по 1 пров. Коржівської – на суму майже 20,0 тис. грн.

У зв’язку зі зміною клімату, через буревії спостерігаються часті випадки короткого замикання на повітряних лініях вуличного освітлення, що призводить до пошкодження обладнання трансформаторних підстанцій (пускачі, запобіжники, реле) та перегорання ламп вуличного освітлення. Проводиться заміна старих алюмінієвих дротів на сучасні ізольовані. Управління житлово-комунального господарства в межах виділених коштів проводить поетапну заміну старих ліній вуличного освітлення на нові.

Крім того, у звітному періоді придбано: дорожніх знаків на суму 109,1 тис. грн, контейнерів та урн для сміття – 119,9 тис.грн, люків (чавунних - 50, полімерних - 80) – 19,3 тис. грн, лав у сквери по б-ру Свободи та вул. Гетьмана Мазепи – 180,6 тис.грн, обладнання для облаштування дитячих майданчиків по вул. Кавалерідзе; вул. Маяковського, буд. 67-69; вул. П. Калнишевського, буд. 22; вул. Пригородська, буд. 205; вул. Засульська, буд. 35; вул. Гетьмана Мазепи, буд. 51-А, 51; с. Горове (вул. Центральна) – на загальну суму 85,0 тис. грн.

- Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток

Грошові доходи населення. Зайнятість та ринок праці

Добробут мешканців громади визначається рівнем грошових доходів населення, у тому числі заробітної плати працюючих. Протягом останніх років середня заробітна плата одного працюючого має тенденцію до збільшення.

Аналіз показників середньомісячної заробітної плати та чисельності працюючих у Роменській міській територіальній громаді проводиться з січня 2021 року. У зв’язку з відсутністю інформації про відповідні показники за минулі періоди, порівняння та аналіз динаміки проводився з показниками по місту Ромни.

За даними щомісячного моніторингу номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств та організацій громади склала в середньому за 2021 рік 8942 грн. і збільшилася у порівнянні з попереднім роком на 13,8 %.

Важливим напрямом діяльності Виконавчого комітету Роменської міської ради є належний захист трудових прав працівників, детінізація заробітної плати та трудових відносин. Здійснення ефективного контролю за додержанням законодавства про працю є вкрай необхідним не тільки для забезпечення трудових гарантій найманим працівникам, а й для наповнення бюджету громади.

Відділом з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у 2021 році організовано проведення: 11 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; 6 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; 4 засідання спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття та масового вивільнення працівників; 1 семінару для представників підприємств, установ та організацій громади. Проведено повідомну реєстрацію 58 колективних договорів, змін та доповнень до них.

Координація роботи з питань легалізації найманої праці здійснюється робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. На її засіданнях заслухано 40 роботодавців. За результатами роз’яснювально-інформаційної роботи та заслуховування роботодавців на засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення, легалізовано 21 робоче місце.

В різних сферах економічної діяльності громади створено 489 нових робочих місць, що становить 122,3% від річного завдання (400 робочих місць), у т.ч. юридичними особами створено 144 робочих місця.

Охорона праці

Реалізація державної політики в галузі охорони праці та промислової безпеки здійснювалася шляхом забезпечення виконання Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2022 роки. Зокрема, у квітні 2021 року проведено заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці, в т. ч. огляд-конкурс з охорони праці, переможцями якого стали комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради, відокремлений підрозділ «Дистанція колії» Регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради. З метою набуття професійних знань та обміну досвідом проведено семінар для спеціалістів з охорони праці з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Соціальне забезпечення

Соціальної допомоги потребує велика кількість громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Заходи із соціального забезпечення здіснюються управлінням  соціального захисту населення Роменської міської ради (управління), спрямовані на реалізацію державних, обласних та місцевих програм соціального захисту населення і сприяють підвищенню доходів та соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Роменської громади, пільгових категорій громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб. Призначення усіх видів державної допомоги проводиться в Єдиній приймальні управління за Єдиною технологією прийому громадян.

У 2021 р. Єдину приймальню управління відвідали 39596 громадян.

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій станом на 01.01.2022 нараховано субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 8265 сім’ям на суму 81,3 млн. грн; субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива призначено 120 особам на суму майже 587,0 тис. грн.

Загальна кількість сімей в місті - 16600, із них 8265 сімей є одержувачами житлової субсидії (49,8%).

Виконано 43489 перерахунків розміру житлової субсидії у зв’язку із зміною тарифів на житлово-комунальні послуги.

Нараховано пільги на житлово-комунальні послуги 2707 особам на суму 14,7 млн. грн.

Здійснено поховання 10 учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 20,0 тис. грн. Виплачено щорічну допомогу до 5 Травня 1292 особам на суму 1,9 млн. грн. Проведено роботу по електронній звірці нарахованих сум соціальних стипендій студентам на суму більше 1,2 млн. грн.

Здійснюється соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, яких у громаді на 01.01.2022 -  347 осіб. 83 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Виплачені різні види державних соціальних допомог:

- у зв’язку з вагітністю та пологами - 134 особам на суму 328,8 тис. грн;

- при народженні дитини - 768 особам на суму 11,4 млн. грн;

- одиноким матерям - 103 особам на суму майже 2,0 млн.грн;

- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 37 особам на суму майже 3,0 млн. грн;

- по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» - 3 особам на суму 53,1 тис. грн;

- при усиновленні дитини – 2 особам на суму 24,1 тис. грн;

- малозабезпеченим сім’ям – 190 сім’ям на суму 7,8 млн.грн;

- громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю - 616 особам на суму 19,8 млн. грн;

- особам, які не мають права на пенсію та з інвалідністю, - 127 мешканцям на суму 2,5 млн.грн;

- непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату – 30 особам на суму 593,0 тис. грн;

- внутрішньо переміщеним на проживання - 83 особам на суму 1,4 млн. грн;

- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме - 10 особам на суму 167,2 тис. грн;

- на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях - 143 сім’ям на суму 3,0 млн.грн;

- на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на грошове забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 10 особам на суму більше 3,0 млн.грн;

- непрацюючим працездатним заявникам, які доглядають за особою з інвалідністю 1 групи або за 80 - річним - 18 особам на суму 8,7 тис. грн;

- на догляд людині, яка досягла 80 - річного віку - 220 особам на суму 1,9 млн.грн;

- по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - 90 особам на суму 2,7 млн.грн;

- компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги - 220 особам на суму 1,6 млн.грн;

- на поховання безробітних громадян -  82 особам на суму 204,2 тис. грн.

Загалом за рахунок коштів державного та місцевого бюджету профінансовано 61,7 млн. грн.

Проведено організацію оздоровлення та відпочинку 22 дітей у ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», «Артек» та «Артек Прикарпаття». Враховуючи карантинні обмежувальні заходи, оздоровлення та відпочинок дітей у приміському оздоровчому таборі «Вогник» не проводилося.

Станом на 01.01.2022 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, занесено 14790 осіб (ветерани війни, ветерани праці, особи з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші). На обліку перебуває: 3752 осіб з інвалідністю (з них дітей – 219); 769 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 984 учасники антитерористичної операції.

271 особа звернулася з питання забезпечення технічними, іншими засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами. Укладено 46 договорів з підприємствами щодо забезпечення засобами реабілітації на суму більше 1,0 млн.грн, 9 особам виплачено компенсацію за самостійно придбані спеціальні засоби для спілкування та обміну інформації на суму 28,5 тис.грн. У зв’язку з передачею з 01.07.2021 функцій укладення договорів до  Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, до фонду передано 215 справ осіб з інвалідністю та інших категорій населення.

15 дітей з інвалідністю направлено до Сумського Центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, 78 осіб - до Роменського Центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, 1 особу - до Всеукраїнського центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, 3 дітей - до ТОВ «Центр реабілітації дитини «Вікторія», 3 дітей - до ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна», 1 дитину з інвалідністю - до Вінницького обласного медичного центру реабілітації дітей. Укладено з центрами реабілітації 22 договори на надання послуг, використано коштів державного бюджету - 364,1 тис. грн.

Санаторно-курортне лікування отримали:

- 2 особи з інвалідністю внаслідок війни;

- 3 учасника бойових дій;

- 2 особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- 15 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства;

-  28 осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії;

- 8 осіб із числа учасників АТО.

Всього використано на санаторно - курортне лікування 769,4 тис. грн коштів державного бюджету та 24,8 тис. грн. – коштів бюджету Роменської міської територіальної громади.

16 осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 5 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства отримали компенсацію взамін санаторно - курортного лікування за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 14,9 тис. грн.

За рахунок коштів державного бюджету по всіх соціальних програмах для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовано майже 1,5 млн.грн (доплати; щомісячні грошові допомоги; компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю; допомоги на оздоровлення; пільги на медичне обслуговування та інше).

З метою надання соціальної підтримки малозахищеним громадянам діє Програма соціального захисту населення Роменської міської територіальної громади на 2017 - 2022 роки, на виконання якої з бюджету громади у звітному періоді виплачено:

- матеріальну допомогу малозахищеним верствам населення громади, які потребують лікування, опинилися в скрутній життєвій ситуації - 223 особам на суму 733,5 тис. грн;

- компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій населення в міському та приміському автомобільному транспорті перевізникам на суму майже 2,9 млн. грн;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні на суму 430 тис. грн;

- відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян на суму 132 тис. грн;

- матеріальну допомогу учасникам АТО/ООС та членам їх сімей - 147 особам на суму 577,1 тис. грн;

- на підвищення рівня матеріального забезпечення та належного вшанування осіб, яким виповнилось 90, 95 та 100 років, -  на суму 52,4 тис. грн;

- пільги на житлово-комунальні послуги «Почесним громадянам м. Ромни» на суму – 32,9 тис. грн;

- допомогу неповнолітнім дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – 6 особам на суму 72,0 тис. грн;

- матеріальну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС - на суму 175,7 тис. грн;

- стипендію 100 - річним особам –  на суму 11,1 тис. грн;

- на матеріальну допомогу жителям громади (на виконання депутатських повноважень) – на суму 31,5 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету:

- 51 особі із числа учасників АТО  виплачено компенсацію на забезпечення  твердим паливом  в сумі 163,2 тис. грн;

- 26 осіб отримали компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на  суму 10,4 тис. грн;

- 37 осіб отримали компенсацію  на транспортне обслуговування на  суму 19,2 тис. грн;

- використано 227,2 тис. грн. на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі на зубопротезування – 21 особа на 110,8 тис. грн, на забезпечення ліками – 247 особам, на суму 116,4 тис. грн.

З метою соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, хворих, бездомних та малозабезпечених осіб при територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працюють 43 соціальних робітники по місту та 30 - по сільських територіях. При територіальному центрі функціонують 3 відділення: соціальної допомоги вдома; організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; денного перебування. Територіальний центр співпрацює з громадськими організаціями, КНП «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» СОР, КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, головами квартальних комітетів, старостами виконавчого комітету міської ради, релігійними організаціями, підприємцями та благодійниками.

У звітному періоді надано більше 159 тисяч послуг (у т.ч. 6432 – сільським мешканцям), з них вдома 759 особам. Надано 1466 платних послуг (у т.ч. 618 – сільським жителям) на суму 110,8 тис.грн. Залучено 140,5 тис. грн на натуральну допомогу підопічним особам (з них кошти підприємців і благодійників 90,0 тис.грн, з бюджету громади – 50,5 тис. грн).

Під час соціального патрулювання виявлено 2 бездомних особи, яким відновлено документи та надано допомогу.

Розширено надання соціальних послуг у сільській місцевості Роменської громади:

- у с. Пустовійтівка працює побутовий комбінат (перукарі, швачка, ремонт взуття);

- у с. Великі Бубни – надання послуг з прання білизни, ремонту взуття та одягу;

- 14 малозабезпечених осіб безкоштовно забезпечені твердим паливом.

Послугами пункту прокату засобів реабілітації безкоштовно скористалось 36 осіб з інвалідністю та похилого віку.

При відділенні денного перебування на 8 факультетах «Університету третього віку» займаються 240 осіб. Відкрито новий факультет «Територія здоров’я» з опанування техніки «скандинавської ходьби». Організовується для людей похилого віку дозвілля, проводяться екскурсії, працюють гуртки.

Для зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру виділено з бюджету громади 365,6 тис. грн та залучено 4,5 тис. грн спонсорських коштів, які використано на проведення ремонтних робіт, придбання інвентаря, оргтехніки, облаштування робочих місць, зокрема закуплено 3 комп’ютера, 18 велосипедів, спецодяг, взуття для соціальних працівників, тощо.

Покращення здоров’я населення

На території Роменської громади функціонують 7 медичних закладів: комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Роменська ЦРЛ» Роменської міської ради (РМР); КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» (ЦПМСД) РМР, КНП «Стоматологічна поліклініка» РМР, КНП Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» та 3 некомунальні заклади  охорони здоров’я (ФОП Рогаль Л.І., ФОП Андропова В.В., ТОВ «Сімейна поліклініка»).

КНП «ЦПМСД м. Ромни» РМР надає населенню послуги з первинної медичної допомоги. На сільських територіях громади функціонують – 12 амбулаторій, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та 14 фельдшерських пунктів (ФП).

На утримання ЦПМСД протягом 2021 року з бюджету громади виділено 8,5 млн. грн, з них для фінансування видатків на оплату комунальних послуг – майже 1,2 млн. грн та на забезпечення функціонування первинної медичної допомоги у сільській місцевості – 7,3 млн.грн.

Протягом звітного періоду спрямовувались кошти з бюджету громади на:

- придбання електрокардіографа «Юкард-100» для Пустовійтівської амбулаторії на суму 25,0 тис. грн. (співфінансування);

- забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, медичними виробами і лікарськими засобами – 122,8 тис. грн;

- забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей та спеціальним харчуванням осіб з інвалідністю, хворих на орфанні захворювання – 124,3 тис. грн;

- забезпечення осіб та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами - 233,5 тис. грн;

- підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей від 1 до 18 років – 314,8 тис. грн;

- відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення та за певними захворюваннями (1,4 млн. грн), вартості наркотичних та психотропних препаратів онкохворим  - 144,6 тис. грн;

- перерахунок та експертизу кошторису капітального ремонту приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 (м. Ромни, вул. Полетик, 2) – 30,0 тис. грн.

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР належить до «опорних» медичних закладів Сумської області та функціонує для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в поліклінічних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках; для проведення консультацій, діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності і пологів) станів та медичного обслуговування населення, що постійно проживає (перебуває) в населених пунктах територіальних громад Роменського району.

У вересні 2021 року після проведення капітального ремонту першого поверху Головного корпусу №1 відкрито відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Для виконання робіт та закупівлі необхідного обладнання з державного бюджету витрачено 1,9 млн. грн, з місцевого бюджету (у вигляді трансферту до обласного бюджету) перераховано 2,3 млн. грн, з бюджету Андріяшівської сільської територіальної громади виділено 150,0 тис. грн, з власних коштів підприємством витрачено 10,3 млн. грн.

З метою подолання наслідків хвороб, спричинених коронавірусом, за власні кошти лікарнею виконано заходи для забезпечення централізованого киснепостачання на суму майже 1,6 млн.грн, установлено 2 кріоциліндри ємністю 3000 м3 та 500 м3, що дало можливість 81 ліжко-місце забезпечити киснем.

Протягом звітного періоду спрямовувались кошти з різних джерел (місцевого та державного бюджету, бюджетів суміжних громад тощо) на:

- забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном - 320,8 тис. грн;

- придбання витратних матеріалів, лікарських засобів для надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу - майже 500,0 тис. грн;

- забезпечення лікувальним харчуванням хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні - 825,3 тис. грн. (бюджет Роменської МТГ);

- оплату праці медичної комісії військкомату, комісії по проведенню профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних установ -439,8 тис.грн. (бюджет Роменської МТГ).

У грудні 2021 року придбано рентгенівський діагностичний комплекс ECLYPSE – 3,5 млн. грн (з них кошти державного бюджету 2,5 млн.грн, власні кошти 1,0 млн. грн).

З метою покращення стоматологічної допомоги спеціалістами КНП «Стоматполіклініка» РМР надано пільговим категоріям населення послуги із зубопротезування на суму 610 тис. грн. Для осіб з інвалідністю, порушенням опорно-рухомого апарату та інших маломобільних категорій встановлено підйомник в ортопедичному відділенні на суму 46,0 тис. грн. Для мешканців сільських територій громади налагоджено роботу 4 стоматологічних кабінетів: у селах Пустовійтівка, Великі Бубни, Перехрестівка та Бобрик.

Освіта

У 2021 році освітня галузь Роменської громади налічує 48 закладів освіти, в яких навчається і виховується понад  8 тис. дітей. Кількість педагогів складає 726 осіб.

Важливим стало створення «Центру професійного розвитку педагогічних працівників», що обслуговує, крім Роменської МТГ, ще й Андріяшівську, Липоводолинську, Синівську, Хмелівську, Коровинську, Вільшанську та Недригайлівську громади.

Заклади освіти Роменської громади мають високий рівень якості. Так, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в Сумській області I місце посіла Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, а Роменський ліцей № 1 ім. П.І. Калнишевського увійшов у десятку кращих закладів освіти по області. Максимальний результат, 200 балів, з історії України отримала  учениця Роменського ліцею № 1 Валерія Кружкова.

2 педагогічним  працівникам оголошено Подяку Міністерства освіти і науки України, 14 учителів нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки Сумської ОДА. Фото виховательки ДНЗ №8  «Дзвіночок» Лариси Заворотько занесено на обласну Дошку Пошани «Педагогічна гордість Сумщини». Четверо педагогів представили Роменську громаду на 2 (обласному) етапі конкурсу фахової майстерності «Учитель року-2021». Вікторія Кулик, учитель математики Роменського ліцею № 1, посіла перше місце в ІІ (регіональному) турі конкурсу та стала учасником ІІІ (Всеукраїнського) туру. Дев’яти педагогам встановлено доплати до посадового окладу за якісну підготовку учнівської молоді до олімпіад, конкурсів і турнірів.

За вагомі спортивні досягнення учень Роменського ліцею № 1, вихованець Комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Віктора Гречаного», Нікіта Костецький - занесений до «Книги рекордів освіти Сумщини».

Троє учнів отримують стипендію  голови Сумської обласної державної адміністрації, сім – стипендію Роменського міського голови.

Загалом 2776 вихованців стали переможцями конкурсів, турнірів, олімпіад та спортивних змагань, з них  міжнародних – 261, всеукраїнських - 2014, обласних - 501 учень.

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти за концепцією «Нова українська школа» у звітному періоді використано коштів більше 2,2 млн.грн. (з  державного бюджету – майже 1,6 млн.грн,  з бюджету громади – 664,5 тис. грн.), а саме на придбання:

- дидактичних матеріалів (засоби навчання) для учнів початкових класів – 564,9 тис. грн;

- сучасних меблів – 807,8 тис. грн;

- комп’ютерного обладнання – 842,1 тис. грн.

На виконання постанови КМУ від 21 квітня 2021 р. № 430 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» на придбання 67 ноутбуків для вчителів Роменських ліцеїв № 2 та № 4, ЗОШ № 8, сільських закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО): Погожокриницького, Коржівського, Перехрестівського, Велико-Бубнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Бацманівського та Гришинського навчально-виховних комплексів використано майже 1,2 млн.грн (у т. ч. з державного бюджету - 824,5 тис. грн., співфінансування з бюджету громади 366,7 тис. грн).

За рахунок державної субвенції придбано 10 ноутбуків та обладнання у ресурсну кімнату для осіб з особливими освітніми потребами (180,8 тис. грн), борцівський килим для ЗОШ №7 (97,9 тис. грн). За рахунок бюджету громади придбано спортивний майданчик для Овлашівського ЗЗСО - 49,0 тис. грн та два ноутбуки для «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» - 36,5 тис. грн.

На виконання капітального ремонту Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32, всього використано коштів – майже  9,4 млн. грн, у тому числі за рахунок коштів ДФРР – 8,4 млн. грн, співфінансування з бюджету громади - 948,3 тис. грн. Загальна сума витрат із реалізації проєкту становить 36,3 млн.грн (з них державний бюджет – 29,3 млн.грн., місцевий бюджет – 7,0 млн.грн).

Також на виконання капітальних ремонтів було використано з бюджету громади 796,7 тис. грн., а саме, на об’єкти:

- «Капітальний ремонт каналізаційної системи ДНЗ (ясла-садок) №3 «Оленка» - 49,8 тис. грн.,

- коригування проєктно-кошторисної документації (ПКД) по об’єкту «Реконструкція Роменського ліцею №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради» - 537,0 тис. грн.,

- коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32, м. Ромни, Сумська область» - 209,9 тис. грн.

На поточні ремонти використано - 1435,8 тис. грн., а саме, на ремонт:

- каналізаційних систем ЗОШ №4 – 44,0 тис. грн. та ЗОШ № 5 - 24,8 тис. грн.,

- системи опалення, водопостачання, огорожі, електромережі, кабінетів, ганку, вузла обліку газу ДНЗ №4, №7, ДЮСШ -  на суму 626,0 тис. грн.,

- даху Центру професійної допомоги педагогічних працівників - 38,7 тис. грн.

Разом за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання було використано – 5,3 млн. грн., а саме, на:

- засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби - 462,5 тис. грн.,

- меблі - 461,0 тис. грн.,

- постільна білизна - 88,8 тис. грн.,

- миючі засоби - 150,3 тис. грн.,

- посуд - 42,5 тис. грн.,

- комп’ютерна техніка – 221,6 тис. грн.,

- обладнання для проведення інтернету в ЗОШ №7- 39,6 тис. грн.,

- бензин та дизпаливо – 1469,3 тис. грн.,

- вогнегасники, автозапчастини та шини до шкільних автобусів, фарба, електросушарки, енергозберігаючі лампи, будівельні матеріали, холодильники та обладнання для їдалень, пральні машини, електро-, газові та водяні лічильники – 1703,9 тис. грн.,

- придбання системи водоочистки - 40,0 тис. грн.,

- новорічні подарунки - 266,0 тис. грн.,

- енергозберігаючі вікна - 86,8 тис. грн.,

- комплектуючі для гуртка робототехніки в МАН - 28,4 тис. грн.,

- придбання за рахунок депутатських коштів в сумі - 243,5 тис. грн. (комп’ютерна техніка, холодильники, будівельні матеріали, спортивний інвентар, пральні машини, дезінфікуючі засоби).

З 1 вересня 2021 року збільшено вартість харчування вихованців та учнів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти в середньому на 25% (спрямовано 1081,0 тис. грн.)

До місця навчання та у зворотному напрямку підвозиться 617 дітей сільської місцевості, що становить 100% від потреби. Задіяно 18 шкільних автобусів. Крім цього, відповідно до рішення 52 сесії Роменської міської ради сьомого скликання від 14.12.2018 організовано пільговий проїзд учнів до шкіл на міських автобусних маршрутах загального користування. Даною послугою користується понад 1220 дітей. На компенсацію виплати за пільгове перевезення учнів 1-11 класів, які навчаються в ЗЗСО, використано 458,3 тис. грн.

На компенсацію відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників сільських ЗЗСО міської ради до місць роботи та у зворотному напрямку використано - 302,4 тис. грн.

Підтримка дітей, сім’ї та молоді

З метою сприяння реалізації прав і захисту законних інтересів дітей 02.02.2021 створено окрему юридичну особу - Службу у справах дітей Роменської міської ради (далі – служба).

На 01.01.2022 на первинному обліку служби перебуває 125 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування. З них 34 - дітей-сиріт. Під опікою – 86 дітей. Діти, які перебувають під опікою/піклуванням, відвідуються за місцем проживання відповідно до чинного законодавства один раз на рік. За висновками органу опіки та піклування під опіку/піклування родичів влаштовано 10 дітей.

На 01.01.2022 функціонують 3 дитячих будинки сімейного типу (ДБСТ) та 7 прийомних сімей,  в яких перебуває на вихованні 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду службою до прийомної сім’ї та ДБСТ довлаштовано 2 дітей.

Службою проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, прийнято 187 рішень комісії та 142 рішення виконавчого комітету міської ради. Надано 6 висновків органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьків батьківських прав та 3 висновки органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та інше.

Спільно з представниками ювенальної превенції Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції (РВП ГУНП) України в Сумській області складено 8 актів про покинутих дітей. Представник служби у справах дітей взяв участь у 116 судових засіданнях з метою захисту прав та законних інтересів дітей.

Зібрано пакети документів на 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для виплати одноразової допомоги по досягненню 18-річного віку та передано до відділу освіти.

На обліку служби перебуває 26 усиновлених дітей, які проживають на території громади. Служба у справах дітей щороку, протягом перших трьох років після усиновлення дитини, перевіряє за місцем проживання усиновлювачів умови проживання та виховання усиновленої дитини, а в подальшому - один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років. Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Станом на 01.01.2022 здійснюється нагляд за 26 дітьми. Протягом 2021 року на обліку перебували 3 подружніх пари - кандидати в усиновлювачі. Кандидати отримали відповідні висновки про можливість бути усиновлювачами.

У звітному періоді надано 9 клопотань про постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 8 дітей поставлено на даний облік.

На обліку перебуває 26 сімей, в яких виховуються 43 дитини, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Рішеннями виконавчого комітету Роменської міської ради 2 дітям надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Спільно з сектором ювенальної поліції Роменського РВП ГУНП України в Сумській області проведено 24 рейди - перевірки розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотеки, нічні клуби тощо) з  метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин. Службою у справах дітей спільно з сектором ювенальної поліції та фахівцями із соціальної роботи зкоординовано заходи, з метою запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, проведено 125 рейдів та обстежено 225 сімей. Під час рейдів виявлено 23 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах, з них 1 дитину направлено до центру  соціально-психологічної реабілітації дітей м. Шостка, 4 дитини - поміщені до Сумського обласного будинку дитини, 7 дітей влаштовані до прийомних сімей та ДБСТ, 10 - влаштовано під опіку громадян, 1 дитина усиновлена.

Обстежено 98 прийомних, опікунських сімей, сімей усиновлювачів та ДБСТ, складено акти обстеження житлово-побутових умов. Складено 127 актів обстеження побутових умов сімей у складних життєвих обставинах.

Служба у звітному періоді ініціювала 8 притягнень батьків до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Діяльність Роменського міського центру соціальних служб (далі - Центр) зосереджена на соціальній роботі із сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах. Так, у 2021 р. про такі сім’ї надійшло 445 повідомлень,  у т.ч. 93 із сільської місцевості. Соціальною роботою охоплено 804 дорослих особи та 730 дітей.

У звітному періоді в складних життєвих обставинах перебувала 141 сім’я (виховується 219 дітей). За результатами роботи такі обставини подолано в 47 сім’ях, мінімізовано у 81 сім’ї. Соціальним супроводом охоплено 40 сімей, в яких виховується 80 дітей. Соціальний супровід 35 сімей завершено. Супровід 5 сімей триває.

З метою контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини здійснено відвідування 227 сімей, в яких виховується 367 дітей. Психолог центру постійно залучається до відвідування сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах,  опікунських, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,  проводить роботу з дітьми на базі центру.

Фахівці центру використовують різні форми роботи. Так, напередодні свята св. Миколая проведено благодійну акцію «Подаруй дитині радість», до якої долучився педагогічний колектив та учні Овлашівського ЗЗСО. У рамках щорічної акції «Чи готовий ти до школи» вручено дітям набори канцтоварів до нового навчального року.

З метою організації змістовного дозвілля в День захисту прав дитини в Міському парку культури і відпочинку  проведено ігротеку «Світ дитячої радості», під час якої всі діти отримали солодкі букети. З ігротекою «Світ дитячої радості» та подарунками спеціалісти центру відвідали пришкільні табори навчальних закладів сільської місцевості нашої громади.

- Також для дітей було організовано екскурсію до МЦШР ДСНС України в м. Ромни та навчально-тактичного полігону, який розміщений в селі Гаї.

У центрі облаштовано  кімнату для зберігання речей, бувших у вжитку, яка постійно поповнюється, дякуючи небайдужим мешканцям нашої громади. Всі речі в подальшому безкоштовно розподіляються між сім’ями, що перебувають на обліку і потребують допомоги.

Проводиться соціальна робота з умовно засудженими. За повідомленнями установ виконання покарань та Роменського міськрайонного відділу з питань пробації соціальними послугами охоплено 30 сімей/осіб, засуджених до покарання, не пов’язаних з обмеженням волі, в яких виховується 19 дітей. З особами, які перебувають на обліку, постійно проводиться профілактична робота, тренінгові заняття, інформаційні акції, просвітницькі заходи: «Я серед інших»,  «Асертивна поведінка», «Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став», «Бути волонтером - це круто», «Соціальна робота - вчасно та професійно».

При центрі створено «Службу первинного соціально - психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства». Роменська громада стала однією з п’яти переможців у Сумській області та отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі 250,9 тис. грн., які спрямовані на облаштування консультативної служби. Відкриття консультативної служби відбулося в День прав людини 10 грудня 2021 року.

Продовжується соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ. Протягом 2021 року до сімейних форм виховання влаштовано 6 дітей. Одну сім’ю підготовлено для створення прийомної родини.

З метою інформування населення щодо соціальних послуг постійно розміщується інформація на власній сторінці в мережі Facebook та вебсайті центру.

У громаді функціонує Роменський центр комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю імені Наталії Осауленко. Для вихованців центру (91 дитина та особа з інвалідністю) проведено більше 30 культурно-масових заходів та акцій, спрямованих на привернення уваги влади та суспільства до проблем осіб з обмеженими можливостями і дітей, які потребують особливого піклування.

У 2021 році покращено матеріально-технічну базу центру реабілітації. Так, за кошти субвенції з  державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбано «Апаратуру для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (реабілітаційний комплекс – клітка для кінезотерапії, лікування руху)» на суму 299,5 тис.грн. За рахунок коштів на виконання депутатських повноважень депутатів Роменської міської ради придбано великий реабілітаційний батут, реабілітаційну бігову доріжку, реабілітаційний велотренажер, меблі в музичний кабінет та дидактичний матеріал (59,0 тис.грн). Надійшла благодійна допомога від спонсорів – тренажери, музичний синтезатор та спортивний інвентар на суму 18,7 тис. грн.

З метою реалізації молодіжної політики, формування національної свідомості та патріотичного виховання молоді відділом молоді та спорту проведено 14 масових заходів, створено Молодіжну раду при Роменській міській раді та затверджено її склад.

У травні 2021 р. в співпраці з Роменським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, МЦШР ДСНС України в м. Ромни та волонтерами – учасниками АТО проведено одноденні практичні заняття для випускників 11-х класів закладів освіти на базі навчально-тактичного полігону в с. Гаї.

Фізична культура і спорт

Функціонують 2 стадіони, 54 спортивних майданчики, 8 футбольних полів,  1 тенісний корт, 21 спортивний зал та 18  майданчиків з тренажерним обладнанням, діють 18 фізкультурно-спортивних  клубів, які надають  послуги за місцем проживання та масового відпочинку громадян. Працюють спортивні клуби при Роменському фаховому коледжі СНАУ «Юність»,  Роменському фаховому коледжі КНЕУ «Вікторія» та ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» «Ромен-1100». При загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів також діють спортивні клуби.

У Роменській дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ) ім. В. Гречаного займаються спортом 434  вихованці, працюють чотири  відділення (легка атлетика, футбол, гімнастика спортивна,  боротьба дзюдо). На утримання ДЮСШ  спрямовано з міського бюджету 5 842,7 тис.грн., у т.ч. 95,4 тис.грн. на організацію навчально-спортивної роботи.

У дитячо-юнацькій спортивній школі ім. П. Калнишевського працюють відділення з баскетболу, біатлону, важкої атлетики, волейболу, в яких навчається 175 вихованців. На утримання ДЮСШ у 2021 році з бюджету громади  виділено 1123,3 тис.грн., з них на  придбання спортивного обладнання та інвентаря - 25,8 тис грн.

Відділом молоді та спорту проводиться робота по залученню до занять спортом всіх верств населення, створенню належних умов для підготовки та участі у змаганнях. Проведено 34 навчально – тренувальних збори, 56 міських фізкультурно-спортивних заходи з різних видів спорту (змагання, турніри і спартакіади). Спортсмени громади взяли участь у 28 обласних та 22 Всеукраїнських змаганнях, підготовлено 1 майстра спорту України, 18 кандидатів у майстри спорту та 18 спортсменів І розряду.

У рамках реалізації проєкту «Активні парки – локації здорової України» у межах програми Президента України В. Зеленського «Здорова Україна» в Міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка встановлено інтерактивний спортивний комплекс (з бюджету громади  витрачено 79 тис. грн.).

Культура

Мережа закладів культури Роменської громади налічує 74 об’єкти і складається з:

- Комунального закладу Роменської міської ради «Центр розвитку культури та туризму» та 38-ми клубних установ: Роменський міський будинок культури (МБК), комунальний заклад Роменської міської ради Сумської області «Великобубнівський будинок культури (БК)», 10 об’єктів дозвіллєвої роботи (ОДР), 11 сільських будинків культури (СБК) та 15 сільських клубів (СК);

- 31-го бібліотечного закладу: міська централізована бібліотечна система (МЦБС), до складу якої входить центральна міська бібліотека (ЦМБ) для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича, ЦМБ для дітей, 2 філіали та Бібліотека сімейного читання; комунальний заклад Роменської міської ради «Роменська бібліотека імені Йосипа Дудки», до складу якої входить 25 сільських бібліотек – філій;

- 4 мистецьких заклади: Роменська дитяча музична школа (ДМШ) ім. Є. Адамцевича, Біловодська, Великобубнівська та Бобрицька дитячі музичні школи.

Враховуючи карантинні обмеження, закладами культури у 2021 році проведено культурно-мистецьких та краєзнавчих заходів – 92, конкурсів, фестивалів (у т.ч. в режимі онлайн) – 124, молодіжних культурно-просвітницьких акцій і заходів – 168, презентовано 17 виставок у Художній галереї ім. П.І.Кавалерідзе Роменського МБК, оформлено 43 книжкові виставки у бібліотечних закладах. Роменським міським будинком культури надано 128 послуг з організації проведення державної реєстрації шлюбу за добу, з них цю послугу безоплатно надано 24-м особам, віднесеним до пільгової категорії - учасники АТО.

Відділом культури, спільно зі спеціалістами Комунального закладу Сумської обласної ради «Державний історико-культурний заповідник «Посулля», виготовлено 1 облікову картку на об’єкт культурної спадщини - Братська могила жертв нацизму (с. Піски). Загальна кількість пам’яток, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, на 01.01.2022 року становить 135 об’єктів культурної спадщини.

Проведено обстеження технічного стану наступних 6–ти об’єктів культурної спадщини (місць поховань):

- Стратійчука І.І. – героя Радянського Союзу;

- Свірського І.Л. – учасника першої оборони Севастополя;

- Затиркевич-Карпинської Г.П. – корифея українського театру;

- Бажанова М.Д. – українського письменника;

- Давиденка О.В., який загинув у Афганістані;

- Шкурата С.Й. – Народного артиста України.

Проведено ремонтні роботи на пам’ятках історії, монументального мистецтва на загальну суму 133,7 тис.грн. з них: 98,3 тис.грн  – місцевий бюджет, 35,4 тис.грн  – спонсорські кошти.

У клубних закладах Роменської громади працюють 168 аматорських формувань, з яких  10 - мають звання  «народний» , 5 - «зразковий». З них на платній основі функціонують – 5 колективів, дитячих колективів налічується – 62, молодіжних – 15. Кількість художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва становить 44 особи.

Початковою мистецькою освітою охоплено 690 учнів, з яких 172 - отримують пільги за різними категоріями. Учасниками творчих колективів та учнями музичних шкіл отримано 241 призове місце на заходах різного рівня, у тому числі міжнародні – 102, всеукраїнські – 81, обласні – 30, міські/районні – 28. З них Гран-прі -16, I місць – 109, II  місць – 79, III місць – 37. На базі Роменської ДМШ ім. Євгена Адамцевича проходить відкритий обласний конкурс гри на народних інструментах «Ромен».

Яскравими подіями для громади стало проведення наступних заходів:

- День захисту дітей, який вперше об’єднав дітей з міста і села у велику дружню родину;

- Творчий звіт аматорських колективів та виконавців міста Ромни «Таланти рідної землі тобі даруєм, Україно», в рамках обласного фестивалю народної творчості «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю», присвяченого 30-й річниці Незалежності України, в якому взяли участь понад 270 учасників;

- День молоді. Близько тридцяти молодих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Роменської громади представили свої роботи на виставку. Насичена концертна програма за участю творчих колективів та аматорів пройшла на центральній сцені міста;

- Регіональне свято козацької слави «Калнишева Рада», з нагоди  330-ї річниці з дня народження П.І. Калнишевського, останнього кошового отамана Запорізької Січі, та фестиваль народної творчості «Козацька пісня в серці лине!», за участю кращих колективів та окремих виконавців Роменського району (Коровинської, Синівської, Андріяшівської, Хмелівської, Липово-Долинської територіальних громад, м. Ромни, сел Пустовійтівка, Вовківці, Великі Бубни, Біловоди, Ріпки, Коржі, Рогинці, Бацмани,  Бобрик, Перехрестівка, Правдюки, Овлаші та Плавинище).

Вокальні ансамблі сучасної та народної пісні «Зорецвіт» та «Осокори» Роменського МБК взяли участь у патріотичному мистецькому фестивалі, який пройшов у селищі Підопригори (Лебединський район), в рамках святкування Дня Державного прапора України та 30-ї річниці Незалежності України;  у концертній програмі до 30-ї річниці Незалежності України у Сумській обласній філармонії, а вокальний ансамбль «Осокори» з успіхом виступив у концертній програмі на святкуванні Дня міста Конотоп.

У тематичній концертній програмі до Дня Незалежності України на центральній площі міста свою майстерність продемонстрували творчі колективи та аматори Роменського, Пустовійтівського та Великобубнівського будинків культури, Великобубнівської, Бобрицької та Роменської музичних шкіл, Мокіївського та Ріпчанського сільських клубів.

Не зважаючи на карантинні обмеження, творчі колективи та аматори клубних закладів до кожного свята готують відеоматеріали, які розміщують на сторінках соцмереж, та беруть участь в обласних, регіональних, всеукраїнських конкурсах і фестивалях у режимі онлайн.

Визначними для Роменської громади стали святкування Днів села. У 24 селах пройшла велика підготовка до проведення свят: оформлення фотозон, книжкових та фото виставок, виставки майстрів декоративно-прикладного мистецтва, дитячі руханки та атракціони, урочистості та концертні програми, дискотеки, святковий куліш. Кожен старостинський округ та кожне село проявили свій творчий та креативний підхід. У концертних програмах брали участь творчі колективи з інших сел.

Три бібліотеки МЦБС - Центральна міська бібліотека для дорослих імені Бориса Антоненка-Давидовича, Центральна міська бібліотека для дітей, філія №1 ЦМБ для дітей, є хабами національного проекту  «Дія. Цифрова освіта».

За ініціативи центральної бібліотеки для дорослих місто Ромни вперше відвідала  делегація представників Посольства Латвійської Республіки в Україні, на чолі з Надзвичайним та Повноважним послом Юрісом Пойкансом, який подарував друковані видання про історію, традиції та сьогодення Латвії для фонду книгозбірні.

З метою підвищення кваліфікації фахівці бібліотечних закладів взяли участь у 27 онлайн-навчаннях та вебінарах. Методично-бібліографічним відділом проведено 11 семінарських занять  та практичних тренінгів для  працівників сільських бібліотек.

Протягом 2021 року здійснювалось фінансування для покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму 1398,5 тис.грн. За кошти місцевого бюджету  придбаноː пірометри - 7,5 тис. грн.,  сценічні костюми - 140,0 тис.грн (Роменський МБК), музичну апаратуру – 93,6 тис. грн. (Ріпчанський СБК, Пустовійтівський БК, Плавинищанський БК, Погожокриницький СК, Роменський МБК, Великобубнівська ДМШ), освітлювальні прожектори – 28,6 тис.грн. (Роменський МБК, КЗ «Центр розвитку культури та туризму»), комплект для відеозйомки та 2 робочі станції – 133,0 тис.грн. (Роменський МБК, КЗ «Центр розвитку культури та туризму»).

Для бібліотечних закладів здійснено підписку періодичних видань – 80,0 тис. грн. та поповнення бібліотечного фонду - 100,0 тис. грн. Для Біловодської ДМШ придбано навіс та  металопластиковий дверний блок - 28,5 тис. грн., оновлено фасад. Для Бобрицької ДМШ  придбано дзеркала до хореографічної зали - 6,6 тис. грн. та принтер – 5,4 тис.грн. Для Біловодської ДМШ придбано домру – 4,7 тис.грн. Для Роменської ДМШ придбано меблі на суму 12,8 тис.грн.

Для сільських клубних закладів придбано бензопили на суму 21,0 тис.грн., вогнегасники – 7,9 тис.грн.  В Овлашівському ОДР за спонсорські кошти облаштовано сцену та придбано завісу на сцену - 8,2 тис. грн.  Для Гришинського будинку культури, в рамках ґрантового співфінансування, придбано бігову доріжку та штангу – 21,4 тис.грн.

Для закладів культури закуплено новорічну ілюмінацію – 10,1 тис.грн. та придбано інсталяцію «Лісова казка» - 48,8 тис.грн.

У зв’язку зі збільшенням штату централізованої бухгалтерії відділу культури, для облаштування додаткових робочих місць придбано комп’ютерну техніку та меблі на загальну суму – 72,4 тис.грн.

Для покращення санітарних умов під час проведення загальноміських заходів придбано 3 біотуалети на суму 44,0 тис.грн.

Проведено поточні ремонти на загальну суму 428,0 тис. грн. у закладахː

- ЦМБ для дорослих - 25,7 тис.грн. (оновлення читальної зали),

- філіал №1 ЦМБ для дітей - 43,9 тис.грн. (поточний ремонт коридору),

- КЗ РМР «Роменська бібліотека ім. Йосипа Дудки» - 37,9 тис.грн. (оновлення читальної зали);

- Ведмежівський СБК - 3,2 тис.грн. (поточний ремонт покрівлі);

- Плавинищенський СБК – 50,2 тис.грн. (ремонт колон, покрівлі);

- Бобрицький СБК – 37,0 тис.грн. (ремонт електромережі);

- Великобубнівський БК – 37,3 тис.грн. (заміна трьох вікон);

- Пустовійтівський БК – 30,0 тис.грн. (ремонт опалювального котла);

- Роменська ДМШ ім. Євгена Адамцевича - 49,8 тис.грн. (оновлення фасаду за адресою: Аптекарська, 6);

- Великобубнівська ДМШ - 49,9 тис.грн. (ремонт підлоги хореографічної зали, санвузла);

- Бобрицька ДМШ – 49,7 тис.грн. (ремонт хореографічного класу);

- Правдюківський СК – 2,1 тис.грн. (заміна освітлення);

- встановлення навісу над вхідними дверима Роменського МБК – 11,6 тис.грн.

Проведено лабораторні вимірювання електрообладнання у 12 закладах культури на суму 29,0 тис. грн..

З метою створення належних умов у закладах культури придбано опалювальні печі   «Bullerjan» (Канада) для Миколаївського БК, Матлахівського ОДР, Калинівської бібліотеки-філії на суму 60,6 тис.грн.

Виготовлено ПКД об’єкта  «Реконструкція окремої класної кімнати Біловодської ДМШ під вбиральню» - 11,3 тис.грн. та проведено обстеження оглядового майданчика Великобубнівського БК – 3,0 тис.грн.

Забезпечення законності та правопорядку

Виконавчим комітетом Роменської міської ради спільно з Роменським РВП ГУНП України в Сумській області забезпечується активна протидія злочинності в усіх її проявах, здійснюється нарощування спільних зусиль із залученням громадськості у вдосконаленні методів запобігання і розкриття злочинів у громаді. До виконання Міської комплексної програми «Правопорядок» залучається 16 установ, організацій, управлінь та відділів виконкому міської ради. Всі передбачені програмою заходи виконуються в повному обсязі і у встановлені терміни.

У Роменському районному відділі поліції щомісяця аналізується стан оперативної обстановки, приймаються рішення по усуненню недоліків у роботі та покращенню правопорядку в громаді.

У звітному періоді на 23 % знизився рівень по грабіжам, проте в порівнянні з 2020 роком збільшився рівень крадіжок, державної та колективної власності - на 8 %.

З метою зниження рівня злочинності та порушень громадського порядку на території Роменської громади встановлено 81 камеру відеоспостереження для оперативних служб співробітникам Роменського відділу поліції, з них 6 сучасних камер з функцією розпізнавання номерних знаків транспортних знаків та облич.

У рамках програми «Поліцейський офіцер громади» Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» створено 2 поліцейських станції в селах Пустовійтівка та Мокіївка.

Весняний та осінній призови громадян до лав Збройних Сил України пройшов без зривів. Призвано 48 осіб – планове завдання виконано на 100 %.

Роменському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки надаються послуги по забезпеченню електроенергією, водою, медичним інструментом, необхідним інвентарем.

Інформаційний простір,

поліпшення якості діяльності міської ради та її виконавчих органів

У громаді функціонують 2 друкованих видання (міськрайонна газета «Вісті Роменщини», тижневик «Тандем-прес»), міськрайонна радіостудія «Ромен», офіційний сайт міської ради та сторінка в соціальній мережі Facebook. Тираж газет у порівнянні з 2020 роком майже не змінився.

На офіційному сайті розміщено близько 2180 повідомлень у розділі «Новини», орієнтовно стільки ж у решті рубрик, що складає близько 350 пов./міс.; у місцевих друкованих ЗМІ – 55 публ./міс., міськрайонною радіостудією випущено в ефір – 8910 інф./міс. Для ЗМІ проведено 8 прес-конференцій за участі керівництва громади.

Працюють 2 кабельні телерадіокомпанії: ТОВ «Телерадіокомпанія РКТ - 2», КТ «Ідеал».

З метою проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час пожеж та надзвичайних ситуацій діє Комунальна установа «Місцева пожежна охорона Роменської міської територіальної громади», до складу якої входять 9 пожежних станцій (пожежно-рятувальних підрозділів) в селах: Великі Бубни, Мокіївка, Рогинці, Довгополівка, Бацмани, Коржі, Миколаївка, Пустовійтівка, Бобрик.

Формування громадянського суспільства

Задля залучення громадськості в реалізації державної політики, у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку налагоджена співпраця з представниками громадсько-політичних сил та релігійних організацій. При виконавчому комітеті міської ради діє Громадська рада, до складу якої увійшло 12 представників інститутів громадянського суспільства. Відбулось 8 засідань Громадської ради, під час яких розглянуто 18 питань у сфері житлово-комунального господарства та соціально-економічного розвитку.

Постійно проводяться зустрічі міського голови з представниками політичних партій та громадських організацій, консультації з громадськістю. 08.09.2021 проведено консультації з громадськістю щодо обговорення проєкту рішення виконкому міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування». Протягом року відбулись заходи з громадського обговорення під час розроблення Стратегії розвитку Роменської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації.

На території міста діють 23 органи самоорганізації населення (квартальні комітети). За звітний період проведено 6 семінарів-нарад та 1 засідання в форматі «круглого столу» з головами квартальних  комітетів. 18.06.2021 відбулися звітно-виборні збори в усіх кварталах міста. Вивчення громадської думки на сільських територіях організовується старостами виконавчого комітету.

При розгляді важливих питань міський голова залучає до обговорення й представників консультативно-дорадчих органів, які діють при окремих структурних підрозділах Виконавчого комітету міської ради. Зокрема, дорадча рада «Взаємодія», Молодіжна рада, Рада підприємців.

Щомісяця забезпечено проведення єдиних інформаційних днів, під час яких роз’ясняються населенню актуальні питання державної політики. Протягом року забезпечено проведення 42 заходів, з них 21 - щодо відзначення державних свят, 9 – щодо пам’ятних дат, 12 – по відзначенню професійних свят. Всі заходи проводяться із залученням громадськості та політичних партій.

Начальник управління

економічного розвитку

Роменської міської ради						Юлія ЯНЧУК

Погоджено

Керуючий справами виконкому					Наталія МОСКАЛЕНКО

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Роменської міської ради від 25.05.2022

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за підсумками 2021 року»

Програму економічного і  соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (далі – Програма на 2021-2023 роки) було розроблено управлінням економічного розвитку Роменської міської ради спільно із структурними підрозділами Роменської міської ради,  її виконавчого комітету та представництвами центральних органів державної влади відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та з метою забезпечення економічного і соціального розвитку Роменської громади з урахуванням сільських територій.

Програму на 2021-2023 роки затверджено рішенням Роменської міської ради від 23.12.2020 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік та основних напрямків економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки». Основним до виконання є Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Роменської громади.

Даний проєкт рішення міської ради підготовлено з метою заслуховування інформації про хід виконання Програми за підсумками 2021 р. в порядку контролю.

Начальник управління

економічного розвитку

Роменської міської ради						Юлія ЯНЧУК

Погоджено

Керуючий справами виконкому					Наталія МОСКАЛЕНКО