****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.07.2022** | **Ромни** | **№ 28/7** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання пунктів 15-17, 19, 20, 26, 27, 33-35, 37, 72, 80, 81, 84-87, 89, 91-94 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234** |  |

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Акта про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, з метою усунення недоліків із здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Гребенюк О.П. про стан виконання пунктів 15-17, 19, 20, 26, 27, 33-35, 37, 72, 80, 81, 84-87, 89, 91-94 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234 (додається).

2. Зняти з контролю пункти 15-17, 19, 20, 26, 27, 33-35, 72, 89, 91-94 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234, у зв’язку з їх виконанням.

3. Залишити на контролі пункти 37, 80, 81, 84-87 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

## **ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання пунктів 15-17, 19, 20, 26, 27, 33-35, 37, 72, 80, 81, 84-87, 89, 91-94 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234**

**Пункт 15 виконано**

Протягом 2021-2022 років проведено аналіз аварійних та зношених мереж водопостачання та складено перелік ділянок мереж, які першочергово потребують заміни у зв’язку з найчастішим виникненням пориві та витоків води.

**Пункти 16, 17 виконано**

Рішенням міської ради від 26.07.2021 «Про затвердження схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» затверджено схему оптимізації системи водовідведення та водопостачання, якою передбачено короткострокові, середньотермінові та довгострокові заходи з оптимізації роботи та розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення.Схема оптимізації систем водопостачання та водовідведення містить заходи з оптимізації та фінансову модель схеми оптимізації.

Проведено поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення за адресою вул. Київська 78-78А, м. Ромни на суму 44 924 грн та укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції КНС-1 за адресою вул. Залізнична, 127 Г, м. Ромни.

**Пункт 19 виконано**

Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції КНС-1 за адресою вул. Залізнична, 127 Г, м. Ромни. Завданням на проектування передбачається провести обстеження технічного стану існуючої КНС-1 та визначити характер відновлювальних робіт при збільшенні потужності КНС-1 з 4000 м3 до 6000 м3 та у разі необхідності встановити додатковий резервуар.

**Пункт 20 виконано**

Контроль за показниками якості та безпечності питної води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» проводить вимірювальна лабораторія КП «Міськводоканал» РМР» відповідно до Робочої програми вимірювальної лабораторії КП «Міськводоканал» РМР» виробничого контролю якості питної води м. Ромни на 2022-2023 роки, затвердженої директором підприємства та погодженої начальником Роменського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 05 січня 2022 року.

**Пункт 26 виконано**

Рішенням міської ради від 23.06.2021 затверджена Програма відшкодування з бюджету Роменської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності» на 2021-2023 роки. Дана програма спрямована на стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з модернізації багатоповерхівок, створення і запуск інституційного механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.

**Пункт 27 виконано**

Проект зон санітарної охорони Процівського водозабору м. Ромни Сумської області затверджений міської ради від 30.01.2013.

На початку 2022 року комунальним підприємством «Міськводоканал» Роменської міської ради» оформлено Витяги державного земельного кадастру земельних ділянок джерел централізованого водопостачання сіл Роменської міської територіальної громади (36 земельних ділянок). На даний час підприємство вживає заходи щодо фінансування розроблення та затвердження проектів зон санітарної охорони джерел водопостачання.

**Пункт 33 виконано**

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.02.2022 № 15 затверджено конкурсну документацію для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку щодо будинків, які перебувають на обслуговуванні КП «Житло-Експлуатація» РМР», опубліковано у міськрайонній газеті «Вісті Роменщини» 01.07.2022.

З метою визначення управителів будинків, які перебувають на обслуговуванні ПП «Житло-Сервіс», ПП «Марс» та ПП «Наш Дім», на засідання виконавчого комітету міської ради 20.07.2022 планується розглянути проєкт рішення «Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителі багатоквартирних будинків, які перебували на обслуговуванні приватних підприємств».

**Пункт 34 виконано**

У 2021 році було проведено роз’яснювальну роботу з мешканцями Роменської міської територіальної громади щодо форм управління багатоквартирним будинком.

**Пункт 35 виконано**

Під час підготовки конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків було проведено аналіз наявної технічної документації багатоквартирних будинків.

**Пункт 37 на виконанні**

Розглядається питання щодо доцільності утворення комісії зі списання з балансу КП «Житло-експлуатація» РМР» багатоквартирних будинків та здійснення передачі технічної документації на будинки ОСББ та управителю.

**Пункт 72 виконано**

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради проведено моніторинг місць несанкціонованих сміттєзвалищ на території Роменської міської територіальної громади та розроблено графік рейдів щодо виявлення, фіксації та попередження порушень правил благоустрою та складання адміністративних протоколів.

**Пункт 80 на виконанні**

Проводиться робота щодо встановлення інформаційних щитів в місцях масового виходу та в’їзду на територію заказника «Гора Золотуха», інформаційно-охоронними знаками та межовими охоронними знаками і стовпами та визначення межі заказника.

**Пункт 81 на виконанні**

Проводиться моніторинг стану об’єктів природно-заповідного фонду в адміністративних межах громади.

**Пункт 84 на виконанні**

Проводиться робота щодо визначення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів.

**Пункт 85 та 86 на виконанні**

Після визначення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходівбудуть вживатися заходи щодо відведення відповідної земельної ділянки виноситиметься на розгляд міської ради питання про виділення коштів для розробленні містобудівної документації.

**Пункт 87 на виконанні**

Уживаються заходи щодо рекультивації земельної ділянки, на якій розташований полігон твердих побутових відходів.

**Пункт 89 та 94 виконано**

Роботи з вивезення непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин із складських приміщень, розташованих на територіях Бобрицького, Пустовійтівського та Зарудянськогостаростинських округів виконані у повному обсязі у грудні 2021 року. На територіях даних старостинських округів на даний час відсутні хімічні засоби захисту рослин.

**Пункт 91 виконано**

На даний час проводяться роботи з обстеження майданчиків твердих побутових відходів, з метою визначення видів робіт по кожному з них. Після обстеження буде визначено суму необхідних коштів та складено графік їх облаштування.

**Пункт 92 виконано**

Вживаються заходи щодо забезпечення дезінфекції контейнерів для збору твердих побутових відходів.

**Пункт 93 виконано**

Проводиться робота щодо визначення земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів.

**Пропозиції**

1. Зняти з контролю пункти 15-17, 19, 20, 26, 27, 33-35, 72, 89, 91-94 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234, у зв’язку з їх виконанням.

2. Залишити на контролі пункти 37, 80, 81, 84-87 Заходів щодо усунення недоліків, вказаних в Акті про перевірку здійснення виконавчими органами Роменської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади від 03 листопада 2021 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.11.2021 № 234.

**Начальник управління житлово-комунального**

**господарства Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖУЮ**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ**