****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.11.2022** | **Ромни** | **№ 51/11** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 102 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2022 рік»** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77 (зі змінами),

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 102 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2022 рік» (додається).
2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 102 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2022 рік».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 102 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2022 рік»**

Інвестиційна програма комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» на 2022 рік, погоджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 102 (далі – Інвестиційна програма), передбачає загальний обсяг інвестицій в сумі 2 787,2 тис. грн.

Відповідно до Інвестиційної програми здійснено:

заміну 2-х котлів НІІСТУ-5 на 1 газовий котел 1000 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним за адресою:вул. Сумська, 1, м. Ромни – придбано 2 котли UNICAL ELLPREX 510 на суму 796,27 тис. грн (передбачалися інвестиції в сумі 485,0 тис. грн);

заміну 2-х котлів НІІСТУ-5 на 1 газовий котел 1000 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним за адресою: вул. Свободи, 28, м. Ромни - придбано 2 котли UNICAL ELLPREX 510 та 630 на суму 819,44 тис. грн (передбачалися інвестиції в сумі 485,0 тис.грн);

заміну 1 котла НІІСТУ-5 на 1 газовий котел 400 кВт з пальником газовим прогресивно-модуляційним за адресою: вул. Полтавська, 32, м. Ромни – придбано 1 котел UNICAL ELLPREX 420 на суму 343,43 тис. грн та допоміжне обладнання на суму 200,62 тис. грн (передбачалися інвестиції в сумі 265,0 тис. грн);

проектування та автоматизацію котельні за адресою: вул. Полтавська, 32, м. Ромни на суму 93,89 тис. грн (передбачалися інвестиції в сумі 205,0 тис. грн).

Не виконані заходи Інвестиційної програми:

придбання 10 лічильників теплової енергії на суму 150,0 тис. грн;

проектування та встановлення лічильників на суму 400,00тис.грн;

реконструкція теплової мережі 113 пог.м 387,20 тис. грн;

проектування та автоматизація котельні по вул. Сумська,1 на суму 205,0 тис. грн;

проектування та автоматизація котельні по вул. Свободи ,28 на суму 205,0 тис. грн;

Таким чином, Інвестиційна програма виконана на 81% (загальна сума інвестицій – 2253,65 тис. грн). Причиною цього стало різке зростання вартості долара – при плануванні у червні 2021 року курс становив 26,9258 грн/дол., а на момент заключення договору (липень 2022 року) – 36,5688 грн.

До кінця календарного року планується виконання заходи Інвестиційної програми в повному обсязі.

**Головний спеціаліст відділу інженерного**

**забезпечення та будівництва управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Ольга ГАНЖА**

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ**