РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

- ШІСТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 20.12.2023 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

- Про затвердження Програми «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», з метою створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня освіти

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках» (додається).

2. Доручити Відділу освіти Роменської міської ради, керівникам закладів освіти забезпечити виконання завдань та заходів програми «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних та соціальних питань, координацію діяльності по виконанню завдань, визначених цим рішенням – на заступника міського голови Василя МАРЮХУ.

Міський голова								         Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роменської міської ради

20.12.2023

ПРОГРАМА

«ОСВІТА РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У 2024-2026 РОКАХ»

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках»

(далі – Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада Сумської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Наказ відділу освіти Роменської міської ради від 06.12.2023 № 302 - ОД «Про розроблення проекту Програми «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках» |
| 3 | Розробник Програми | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
| 5 | Учасники Програми | Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 6 | Строк виконання Програми | 2024-2026 роки |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн | 2024 рік – 20908,861 2025 рік – 21573,182 2026 рік – 22270,578 |
|  | усього, у тому числі: | 64752,621 |
| 7.1. | Кошти бюджету Роменської МТГ | 64752,621 |
| 7.2. | Кошти державного бюджету | _______ |
| 7.3. | Кошти інших джерел | _______ |

ІІ. ВСТУП

Освітній простір Роменської міської територіальної громади зорієнтований на розширення доступу громадян до якісної освіти у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та створення умов для їх розвитку.

Галузь освіти Роменщини якісно вдосконалюється відповідно до об’єктивних вимог сучасного інформаційного суспільства, нових соціальних умов. У закладах освіти громади успішно створюється новий безпечний та здоровий освітній простір, продовжується реалізація Концепції Нової української школи, триває зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази закладів освіти.

В громаді активно підтримуються ініціативи щодо створення нового освітнього простору та впровадження нових вимог і стандартів.

Пріоритетними напрямами роботи закладів освіти громади є створення безпечного для життя і здоров’я освітнього середовища, організація здорового і збалансованого харчування дітей у закладах освіти, формування культури раціонального та безпечного харчування. В умовах здорового освітнього середовища особливого значення набуває залучення всіх учасників освітнього процесу до рухової активності.

Першочерговим завданням для освіти громади є розвиток інтелектуальної еліти, формування творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді.

В сучасних умовах існує потреба в забезпеченні організованого підвезення учасників освітнього процесу.

Важливим є підвищення статусу позашкільної освіти, формування ефективного позашкільного освітнього середовища з використанням нових моделей роботи з вихованцями на основі сучасних підходів, методик і технологій.

У закладах освіти громади здійснюється осучаснення матеріально-технічної бази, ремонт харчоблоків, ефективне використання енергоресурсів.

Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів і виходить із того, що у Роменській міській територіальній громаді:

- сформовано мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти, що забезпечує потреби громади в цілому;

- упроваджено цифрові та мультимедійні технології в освітній процес;

- започатковано перехід до професіоналізації управління закладами освіти та до конкурсного відбору керівників ЗДО, ЗЗСО та ЗПО;

- функціонує Роменський міжшкільний ресурсний центр Роменської міської ради та Центр професійного розвитку педагогічних працівників Роменської міської ради;

- налагоджено систему безперервного професійного розвитку педагогічних працівників, що ґрунтується на компетентнісних засадах та враховує професійні потреби і запити педагогів.

Програма враховує положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мета Програми – забезпечення стабільного та інноваційного розвитку освітньої галузі у територіальній громаді відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення якісного рівня надання освітніх послуг, що сприяє всебічному розвитку, соціалізації, самореалізації кожної особистості, з урахуванням її потреб, нахилів, здібностей, фізичного та інтелектуального потенціалу.

Досягти мети можливо за умови виконання таких завдань:

1) формування цінностей і ключових компетентностей необхідних для успішної самореалізації у відкритому освітньому просторі територіальної громади;

2) формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається;

3) підвищення компетентності та  професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти територіальної громади;

4) інноваційний підхід щодо організації  діяльності професійних спільнот педагогічних працівників, з метою визначення траєкторії їх професійного розвитку шляхом: проведення супервізії, організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти,  впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

ІV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках»

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми наведено у таблиці

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми (тис. грн) | Роки виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Обсяг ресурсів усього у тому числі: | 20908,861 | 21573,182 | 22270,578 | 64752,621 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |
| Міський бюджет | 20908,861 | 21573,182 | 22270,578 | 64752,621 |
| Кошти інших джерел |  |  |  |  |

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Створення в кожному закладі освіти нового освітнього середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості – головне завдання, яке стоїть перед органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами освіти громади.

У громаді функціонують 22 заклади дошкільної освіти, кількість вихованців становить 1551 дитина.

В громаді всіх дітей дошкільного віку, які відвідують заклади освіти, забезпечено гарячим харчуванням. Середня вартість харчування однієї дитини в день становить 34 гривні. Показник виконання норм харчування дітей – 97 %. Необхідно постійно забезпечувати повноцінне, якісне та калорійне харчування вихованців у закладах освіти відповідно до чинного законодавства.

Потребує поліпшення стан забезпеченості закладів дошкільної освіти сучасними дитячими меблями, комп’ютерною технікою, спортивним обладнанням.

Реформування освіти вимагає нових підходів до організації освітнього процесу.

У закладах загальної середньої освіти забезпечується реалізація Концепції Нової української школи, упровадження Державного стандарту початкової освіти, створюється нове освітнє середовище.

Перші класи забезпечуються інтерактивними проекторами, ноутбуками, багатофункціональними пристроями, меблями, дидактичними матеріалами.

В громаді функціонує 22 заклади загальної середньої освіти з учнівським контингентом 6042 особи.

Забезпеченість закладів загальної середньої освіти громади сучасною комп’ютерною технікою становить 87%. До інформаційної мережі Інтернет мають доступ усі заклади загальної середньої освіти. Проблемою є те, що комп’ютерна техніка швидко зношується, тому заклади освіти необхідно постійно забезпечувати сучасним технічним обладнанням та доступом до мережі Інтернет.

У Роменській територіальній громаді до місця навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами підвозяться 557 учнів, що становить 100%.

Гарячим харчування охоплено 3497 учнів закладів загальної середньої освіти, що становить 58% від загального контингенту школярів.

Показник виконання норм харчування дітей у закладах загальної середньої освіти – 97%.

Відповідно до системи НАССР потребує оновлення та переоснащення матеріально-технічна база харчоблоків їдалень.

Станом на 2022/2023 навчальний рік у банку даних «Обдарованість» зареєстровано 1208 здобувачів освіти. З метою виявлення інтелектуально обдарованої молоді у громаді щороку проводяться І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з учнівських предметів, забезпечується участь у ІІІ, IV етапах, конкурс «Учень року», інші конкурси та змагання.

Разом з тим актуальними залишаються питання нормативно-правового, науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення програмно-методичних комплексів для навчання цих учнів, підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями.

В громаді працюють чотири заклади позашкільної освіти (ЦПО ім. І.Кавалерідзе, Роменській МАНУМ, Роменській ДЮСШ ім. В.Гречаного, Роменській ДЮСШ ім. П.Калнишевського), у яких навчаються 2756 вихованці. Різними формами позашкільної освіти охоплено 45,6 % дітей.

Для забезпечення права дітей на отримання якісної позашкільної освіти необхідно забезпечити подальше впровадження в освітній процес сучасних технологій та засобів навчання.

В громаді щороку збільшується кількість дітей, яким організовано інклюзивне навчання. Поряд із цим існує потреба в подальшій розбудові інклюзивного середовища в закладах освіти громади, зокрема: облаштування пандусів, створення ресурсних та санітарних кімнат.

Гострими залишаються проблеми:

забезпечення медичних кабінетів медичними препаратами та обладнанням;

забезпечення підвезення учнів до закладів освіти;

облаштування укриттів у закладах освіти;

облаштування та оснащення класів безпеки.

VI. ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

Програма реалізується в один етап – з 2024 до 2026 року.

Виконання завдань Програми передбачається шляхом:

- здійснення системи заходів цієї Програми, розробка інших програм і проєктів щодо забезпечення якісної освіти в усіх ланках системи освіти;

- подальший структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, створення сучасного освітнього середовища;

- науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

- пошук і реалізація сучасних компетентностей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні та її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

- упровадження інноваційних форм управління освітніми системами Роменської міської територіальної громади.

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію реалізації Програми здійснює заступник міського голови Роменської міської ради згідно з розподілом обов’язків. Він координує дії виконавців Програми та контролює її виконання (із зазначенням конкретних термінів).

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними в цій Програмі.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми, цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець – відділ освіти Роменської міської ради, який є головним розпорядником бюджетних коштів (далі Відділ освіти).

Відділ освіти забезпечує моніторинг виконання Програми й підготовку звітної та аналітичної інформації щороку до 10 числа другого  місяця, що настає за звітним періодом, подає Роменській міській раді (управлінню фінансів, постійній комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики, постійній комісії з гуманітарних та соціальних питань) та оприлюднює на єдиному ВЕБ-порталі територіальної громади інформацію про її виконання.

- VIII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках» дасть змогу забезпечити такі показники:

| № | Найменування показника |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення комфортних умов отримання дошкільної освіти |
| 2 | Підвищення якості надання освітніх послуг |
| 3 | Виявлення та підтримка талановитих здобувачів освіти |
| 4 | Створення сучасного освітнього середовища для учнів загальноосвітніх закладів в умовах упровадження реформи Нової української школи |

Продовження таблиці

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 5 | Надання пільг учням на проїзд міським автотранспортом до школи та у зворотньому напрямі |
| 6 | Заохочення обдарованих учнів |
| 7 | Забезпечення зарплати педагогічним працівникам |
| 8 | Розширення можливостей для ознайомлення учнів з сучасною українською літературою |
| 9 | Створення сучасних умов для надання інклюзивних послуг |
| 10 | Удосконалення матеріально технічної бази ЗПО |
| 11 | Розвиток і підтримка творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |
| 12 | Створення безпечних умов виховацям дошкільних закладів та здобувачам освіти |
| 13 | Забезпечення якісного харчування дітей для їх оздоровлення |
| 14 | Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів якісним харчуванням |
| 15 | Посилення контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування і сировини |
| 16 | Виконання вимог згідно чинного законодавства |

ІХ. Напрямки діяльності та заходи програми «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках»

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. гривень) |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | Роки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Створення сучасного освітнього середовища дошкільної освіти | 1.Забезпечення закладів дошкільної освіти оргтехнічним обладнанням, технічними засобами навчання та навчально-дидактичним обладнанням | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  | Забезпечення комфортних умов отримання дошкільної освіти |
|  |  | 2. Забезпечення закладів дошкільної освіти сучасними меблями | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним спортивним та ігровим обладнанням | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Оздоровлення дітей у закладах дошкільної освіти шляхом збільшення вартості харчування протягом літнього періоду | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 383,0 | 121,500 | 127,575 | 133,954 |  |
|  | Усього за напрямком 1 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 383,0 | 121,500 | 127,575 | 133,954 |  |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Створення умов для реалізації державної політики у реформуванні загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 1.Забезпечення функціонування пакетів програмного продукту «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля» | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 124,200 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | Підвищення якості надання освітніх послуг |
|  |  | 2. Організація та проведення конкурсу «Учень року» | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  | Виявлення та підтримка талановитих здобувачів освіти |
|  |  | 3. Забезпечення середньої ланки закладів загальної середньої освіти комп'ютерним і мультимедійним обладнанням, дидактичними матеріалами, сучасними меблями. | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  | Створення сучасного освітнього середовища для учнів загальноосвітніх закладі |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Придбання комплектів сучасних меблів | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для закладів освіти |  | закладів | Державний бюджет |  |  |  |  | в в умовах упровадження реформи Нової української школи. |
|  |  | 5.Придбання інтерактивних комплексів для закладів освіти | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Послуги з адміністрування електронного засобу навчального призначення"Дидактичний мультимедійний контент для середньої ланки Нової Української Школи" | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямком 2 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 124,200 | 41,400 | 41,400 | 41,400 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | 1.Забезпечення підвезення учнів до шкіл громади та у зворотньому напрямку | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 3780,000 | 1260,000 | 1260,000 | 1260,000 | Надання пільг учням на |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проїзд міським автотранспортом до школи та у зворотньому напрямі |
|  |  | 2. Призначення стипендій обдарованим учням | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 1035,504 | 345,168 | 345,168 | 345,168 | Заохочення обдарованих учнів |
|  |  | 3. Проведення урочистого вшанування учнів переможців конкурсів, турнірів, змагань | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  | 4. Заробітна плата педагогічним працівникам закладів середньої загальної освіти у сумах, що незабезпечені освітньою субвенцією | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  | Забезпечення зарплати педагогічним працівникам |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.Поповнення фондів шкільних бібліотек пізнавальною, художньою літературою українською мовою |  | 2024-2026 |  | Відділ освіти, керівники закладів |  | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  | Розширення можливостей для ознайомлення учнів з сучасною українською літературою |
|  | Усього за напрямком 3 |  |  |  |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 4845,504 | 1615,168 | 1615,168 | 1615,168 |  |
| 4 | Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання |  | 1.Поповнення матеріально-технічної бази КУ "Інклюзивно – ресурсний центр" РМР Сумської області |  | 2024-2026 |  | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 73,353 | 24,451 | 24,451 | 24,451 | Створення сучасних умов для надання інклюзивних послуг |
|  |  |  | 2.Придбання спеціальних засобів корекції психічного розвитку в інклюзивних класах закладів загальної середньої |  | 2024-2026 |  | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямком 4 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 73,353 | 24,451 | 24,451 | 24,451 |  |
| 5 | Забезпечення якісної позашкільної освіти | 1. Проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти з оснащенням їх сучасним обладнанням, навчальними та наочними посібниками | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  | Удосконалення матеріально технічної бази ЗПО |
|  |  | 2. Забезпечення участі в обласних, всеукраїнських. міжнародних масових заходах та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України для | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 45,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | Розвиток і підтримка творчо обдарованої учнівської молоді, |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  | створення умов для їхньої творчої самореалізації |
|  |  | 3. Створення STEM-лабораторій у закладах позашкільної освіти | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямком 5 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 45,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
| 6 | Поліпшення безпекового середовища в закладах освіти | 1. Забезпечення закладів освіти протипожежним інвентарем | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменсь кої МТГ | 134,268 | 44,756 | 44,756 | 44,756 | Створення безпечних умов виховацям дошкільних закладів та здобувачам освіти |
|  |  | 2. Обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 2506,425 | 835,475 | 835,475 | 835,475 |  |
|  |  | 3.Поточний ремонт по облаштуванню укриттів у закладах освіти | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 13643,676 | 4547,892 | 4547,892 | 4547,892 |  |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.Будівництво споруди бомбосховища на території Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня № 6 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул. Всіхсвятська, 5, м. Ромни, Сумська обл. | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. " Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Роменської міської ради Сумської області за адресою: вул.Прокопенка,76 , м.Ромни,Сумська обл" | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Усього за напрямком 6 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 16284,369 | 5428,123 | 5428,123 | 5428,123 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Якісне харчування у закладах освіти | 1. Оздоровлення дітей у пришкільних та профільних таборах (харчування) | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 3111,518 | 987,000 | 1036,350 | 1088,168 | Забезпечення якісного харчування дітей для їх оздоровлення |
|  |  | 2.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, учнів 1-4 класів закладів освіти та учнів 5-11 класів закладів освіти,розташованих у населених пуктах сільської місцевості | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 38390,754 | 12177,921 | 12786,817 | 13426,016 | Забезпечення учнів загальноосвітніх закладів якісним харчув анням |
|  |  | 3.Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень для потреб державного нагляду (дослідження води, готових страв, змивів | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 678,990 | 226,330 | 226,330 | 226,330 | Посилення контролю за якістю та безпечністю продуктів |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | навколишнього середовища та обладнання) |  |  |  |  |  |  |  | харчування і сировини. |
|  | Усього за напрямком 7 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 42181,262 | 13391,251 | 14049,497 | 14740,514 |  |
| 8 | Забезпечення конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1.Одноразова грошова допомога випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в розмірі шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку | 2024-2026 | Відділ освіти, керівники закладів | Бюджет Роменської МТГ | 815,904 | 271,968 | 271,968 | 271,968 | Виконання вимог згідно чинного законодавства |
|  | Усього за напрямком 8 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ | 815,904 | 271,968 | 271,968 | 271,968 |  |
| Бюджет Роменської МТГ |  |  |  |  |  | 64752,621 | 20908,861 | 21573,182 | 22270,578 |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  | 64752,621 | 20908,861 | 21573,182 | 22270,578 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                  В’ячеслав ГУБАРЬ

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми «Освіта Роменської міської територіальної громади у 2024-2026 роках»

Програма розроблена з метою забезпечення стабільного та інноваційного розвитку освітньої галузі у територіальній громаді відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення якісного рівня надання освітніх послуг, що сприяє всебічному розвитку, соціалізації, самореалізації кожної особистості, з урахуванням її потреб, нахилів, здібностей, фізичного та інтелектуального потенціалу.

Досягти мети можливо за умови виконання таких завдань:

1) формування цінностей і ключових компетентностей необхідних для успішної самореалізації у відкритому освітньому просторі територіальної громади;

2) формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається;

3) підвищення компетентності та  професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти територіальної громади;

4) інноваційний підхід щодо організації  діяльності професійних спільнот педагогічних працівників, з метою визначення траєкторії їх професійного розвитку шляхом: проведення супервізії, організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти,  впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Заступник начальника відділу освіти

Роменської міської ради

Сумської області 			                                                     Олена ШАПОВАЛОВА

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради 				                                   Василь МАРЮХА