- ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Дата розгляду 24.01.2024

| Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2023 
№ 1131-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 р. № 596»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести зміни і доповнення до додатку 1 «Заходи щодо реалізації Програми Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 21.12.2022, відповідно до додатку до цього рішення.

Розробник – Шкіль Р.В., заступник начальника управління економічного розвитку Роменської міської ради

Зауваження та пропозиції до проєкту рішення приймаються відділом розвитку території управління економічного розвитку міської ради за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2, каб. 11, тел. 5 32 45, електронною поштою на адресу econ@romny-vk.gov.ua

Додаток

до рішення Роменської міської ради

від 24.01.2024

ДОПОВНЕННЯ

до Заходів щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

| № зп |  | Заходи |  | Термін виконання |  | Відповідальний виконавець |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікувані результати виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дер-жав ний бюд-жет | Облас-ний бюд-жет |  | Бюджет громади |  | Інші дже-ре ла |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості та розвитку міжнародної співпраці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Поширення інвестиційної інформації про громаду та адміністративний супровід інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99 |  | Протягом 2023 року |  | Виконавчий комітет Роменської міської ради, КНП «Роменська ЦРЛ» РМР |  | 43524,7 у т.ч. 2023 р. – 24000,0 |  |  |  |  | 8704,9 у т.ч. 2023 р. – 3200,0 |  | Покращення якості медичних послуг шляхом реалізації проєкту в рамках «Програми з відновлення України» |

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Роменської міської ради від 24.01.2024

«Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»

Розпорядженням КМУ від 12.12.2023 № 1131-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 р. № 596» було внесено зміни у розподіл у 2023 обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України.

Проєкт рішення розроблено з метою коригування суми державних коштів, направлених на реалізацію проєктів у 2023 році в рамках Програми з відновлення України, а саме на проєкт:

«Капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Сумська обл., м. Ромни, вул. Героїв Роменщини, 99» - до передбачених раніше 16000,0 тис. грн додано 8000,0 тис. грн, загальна сума складає 24000,0 тис. грн.

Начальник управління економічного

розвитку             							Юлія ЯНЧУК

Погоджено

Керуючий справами виконкому

Роменської міської ради						    Наталія МОСКАЛЕНКО